## 市县级进展情况公示表
附件1
**市（县）2015年农村饮水安全工程进展情况公示表
截止时间： 月 日
县(区) 名称 | 工程名称 | 工程开工时间 | 完成主要建设内容 | 总体形象进度（%） | 到位资金（万元） | [13 empty] | 完成投资 |  | 已供水人数（人） |  |  |  |  | 责任人 |  | 设计单位名称 | 施工单位名称 | 监理单位名称 | 质监单位名称 | 完工 时间
[5 empty] | 到位资金 |  | 中央资金 |  | 省级财政配套资金 |  | 省扶贫资金 |  | 省水利资金 |  | 市级配套 |  | 县级配套 |  | 完成投资额（万元） | 完成率（%） | 小计 | 农村 人口 | 学校 师生 | 占计划（%） | 入户率（%） | 县政府 | 水务局
[5 empty] | 小计 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%）
**市合计
**县 | 小计
***工程
***工程
……
**县 | 小计
***工程
***工程
……
**县 | 小计
***工程
***工程
……
……

## 水质检测中心进展情况公示表
附件2
庆阳市（合水县）2015年农村饮水安全工程进展情况公示表
县(区) 名称 | 项目名称 | 投资计划资金（万元） | 建设形式 |  |  | 工程开工时间 | 完成主要建设内容 | 总体形象进度（%） | 到位资金（万元） | [5 empty] | 完成投资 |  | 责任人 |  | 设备中标单位 | 完工时间
[9 empty] | 到位资金 |  | 中央资金 |  | 市县配套资金 |  | 完成投资额（万元） | 完成率（%） | 政府 | 水务局
|  |  | 单独建设 | 挂靠大型水厂 | 挂靠卫生、防疫、环保等其他部门 |  |  |  | 小计 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%）
**市合计
合水县 | 合水县水质监测中心项目 | 93.75 | 是 |  |  | 2015-08-01 | 1、改造实验室150平方米。 2、新增设备仪器，满足38项水质检测指标要求。 3、配置相应的检测药品及试剂。 4、配置专业水质检测人员 | 65 | 93.75 | 100 | 83.75 | 100 | 10 | 100 | 62.8 | 75 | 何维莉 | 岳虎平 | Ⅰ标段-甘肃美联设备有限公司 Ⅱ标段-甘肃兴华环境设施有限公司 | 2015年10月底
**县 | 县级水质监测中心项目
**县 | 县级水质监测中心项目
**县 | 县级水质监测中心项目
**县 | 县级水质监测中心项目
**市合计
**县 | 县级水质监测中心项目
**县 | 县级水质监测中心项目
**县 | 县级水质监测中心项目
**县 | 县级水质监测中心项目