## 县级进展情况公示表
附件1
庆阳市2016年精准扶贫农村饮水安全工程进展情况公示表
截止时间：11月9日
县(区) 名称 | 工程名称 | 工程开工时间 | 完成主要建设内容 | 总体形象进度（%） | 到位资金（万元） | [13 empty] | 完成投资 |  | 已供水人数（人） |  |  |  |  | 责任人 |  | 设计单位名称 | 施工单位名称 | 监理单位名称 | 质监单位名称 | 完工 时间
[5 empty] | 到位资金 |  | 中央资金 |  | 省级财政配套资金 |  | 省扶贫资金 |  | 贷款资金 |  | 市级配套 |  | 县级配套 |  | 完成投资额（万元） | 完成率（%） | 小计 | 农村 人口 | 学校 师生 | 占计划（%） | 入户率（%） | 县政府 | 水务局
[5 empty] | 小计 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%）
合水县 | 2016年精准扶贫农村饮水安全项目 | 2016.04.28 | 在县川新建两处泵站，从三个地方对蒿板供水工程管网进行延伸铺设；维修扩建张举塬泵站工程；在太莪乡北掌、关良村新建机井工程一处；在固城和吉岘乡川区对固店供水工程进行管网延伸；在何家畔乡赵楼子村新建泵站工程一处；在西华池、板桥等八乡镇新建分散供水工程822处 | 100 | 2278.95 | 100 | 286 | 100 | 660 | 100 |  |  | 926.02 | 100 |  |  | 406.93 | 100 | 2278.95 | 100 | 18 | 18598 |  | 100 | 100 | 刘小宁 联系电话：18993498919 | 杨杰 联系电话：18993465306 | 甘肃庆东工程设计有限公司 | 庆阳市水利水电建设公司、甘肃怀华建设工程有限公司、甘肃稼唯水利工程有限公司、甘肃龙诚建筑工程有限公司、甘肃正德工程建设集团有限公司、甘肃鸿昌建筑工程有限公司 | 庆阳天恒工程监理有限公司、庆阳天庆工程监理有限责任公司 | 合水县水利工程质量与安全管理站 | 2016.10月底