## 市县级完成情况公示表
_合水_县2017年高效节水工程完成情况公示表
公示单位： 合水县水务局
县(区) 名称 | 工程名称 | 工程开工时间 | 完成主要建设内容 | 总体形象进度（%） | 到位资金（万元） | [13 empty] | 完成投资 |  | 完成任务（万亩） |  |  |  |  | 责任人 |  | 设计单位名称 | 施工单位名称 | 监理单位名称 | 质监单位名称 | 工程完工时间
[5 empty] | 到位资金 |  | 中央资金 |  | 省级财政配套资金 |  | 省扶贫资金 |  | 贷款 |  | 市级配套 |  | 县级配套 |  | 完成投资额（万元） | 完成率（%） | 合计 | 占计划比例（%） | 其中： |  |  | 政府 | 水务
[5 empty] | 小计 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） |  |  |  |  | 喷灌 | 微灌 | 管灌
合水 | 合水县太白坳塬高效节水灌溉项目 | 2017.6.10 | 新建2000m3蓄水池3座，配电管理房72m2，50KVA变压器及通电设备1套，高压线路0.2km，低压线路0.2km，滴灌首部枢纽3套，包括变频泵3台、过滤器6台、施肥罐3台。铺设各类供水管道113.37km，新建闸阀井109座，给水栓294套，布设Φ16PE滴灌管835.4km，灌溉果园面积5000亩。 | 100 | 900 | 94.85 | 752 | 100 | 148 | 100 | [8 empty] | 948.83 | 100 | 0.5 | 100 |  | 0.5 |  | 刘小宁 | 袁书明 | 甘肃庆东工程设计有限公司 | 赣州康辉工程建设有限公司、河南兴河水电工程有限公司、甘肃鼎龙水利水电有限公司、濮阳市黄龙水利水电工程有限公司、陕西长城建设工程有限公司 | 甘肃亿和通工程咨询有限公司 | 合水县水利工程质量监督与安全管理站 | 2017.11.20