2022年项目绩效自评报告

合水县档案馆

档案管护费项目绩效自评报告

项 目 名 称：   档案管护费

项目主管部门：    合水县档案馆

自评实施部门：    合水县档案馆

2023年2月

合水县档案馆

关于2022年度档案管护费项目

自评工作的报告

县财政局：

按照合水县项目支出绩效单位自评工作规程，为进一步规范我馆绩效管理水平，为进一步加强绩效管理，我馆对本单位的县级预算项目档案管护费进行了全面的梳理和评价。现将自评情况报告如下：

一、自评工作开展情况

本单位县级财政预算项目1个（档案管护费），根据甘办字（2021）46号文件精神，档案管护费按上年度实际馆藏总数计算，按照每年每卷三元的标准要求，为档案各项工作的正常开展提供经费保障。2022年预算资金20万元，财政拨付资金20万元。按照《合水县预算绩效管理办法》相关要求，我单位成立领导小组对项目的产出指标、效益指标、满意度指标三大指标分9项小指标进行了评价。

- 1、产出指标：（1）数量指标：通过档案接收数量、档案扫描数量进行评价。

- （2）质量指标：档案库房管理措施落实率、立档单位档案接收率进行评价。

- （3）时效指标：档案库房管理安全检查及时性、档案查阅利用及时性。

- （4）成本指标：成本控制情况。

- 2、效益指标：（1）经济效益指标：为各项工作提供数据支撑。

- （2）社会效益指标：：档案数字化成果效益、档案利用价值。

- （3）生态效益指标：档案收集利用率。

- （4）可持续影响指标：为人民、为国家守护历史的影响力是否提高。

- 3、满意度指标：（1）查阅者满意度。

- （2）档案馆工作人员满意度。

- 二、自评结果概述

项目自评得分97分。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，群众满意度高，基本实现了预期。但也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标较低问题。对于产出指标中数量指标档案扫描数量未达到10万幅偏离较大问题。主要原因是2022年度新馆搬迁，扫描人员主要进行档案目录修复。

三、下一步工作措施

1、进一步加强宣传和培训，使相关人员不做门外汉、不做外行事。

2、优化实施方案，要求财务责任人及相关人员重点放到对某项操作行为，抓开始、抓过程、看结果上，做到抓日常、抓基础、抓规范、抓资料积累。

3、加强日常督导，按照标准对各业务人员的工作进行日程督导评价，本着缺什么补什么的原则，进行边整、边改、边研究、边完善。

4、强化考核约束。评价结束后，对所有评价内容均达到标准分的给予通报表扬和奖励，自评结果通报反馈、与预算分配挂钩、完善预算管理和专项资金管理制度。