## 三区人才绩效目标申报表41
附1-1：
项目支出绩效目标申报表
项目名称 |  |  | 老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设
主管部门及代码 |  |  | 合水县文体广电和旅游局 |  | 实施单位 |  | 合水县文体广电和旅游局
项目属性 |  |  | 设备 |  | 项目期 |  | 2022.3-2023.3
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 300 | 年度资金总额： |  | 300
|  |  | 其中：财政拨款 | 300 | 其中：财政拨款 |  | 300
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总体目标 | 中期目标（2022年—2023年） |  |  |  | 年度目标
| 计划建设1个县级管理指挥平台，1个大喇叭县前端、12个乡镇前端、82个村前端（含改造12个原有村村响前端），在全县城区公共场所（社区、公园、广场、景点等）、乡镇、行政村、自然村共部署64个音柱，478套收扩机+高音喇叭终端。建成应急广播有线、无线双网络；建立完善的应急广播使用、管理机制，实现全天候、全方位、全时段的应急广播服务功能。 |  |  |  | 计划建设1个县级管理指挥平台，1个大喇叭县前端、12个乡镇前端、82个村前端（含改造12个原有村村响前端），在全县城区公共场所（社区、公园、广场、景点等）、乡镇、行政村、自然村共部署64个音柱，478套收扩机+高音喇叭终端。建成应急广播有线、无线双网络；建立完善的应急广播使用、管理机制，实现全天候、全方位、全时段的应急广播服务功能。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建成1个县级管理指挥平台 | 1 | 数量指标 | 指标1：建成1个县级管理指挥平台 |  | 1
|  |  | 指标2：建设1个大喇叭县前端、12个乡镇前端、82个村前端（含改造12个原有村村响前端） | 13 |  | 指标2：建设1个大喇叭县前端、12个乡镇前端、82个村前端（含改造12个原有村村响前端） |  | 13
|  | 质量指标 | 指标1：设备正常运转率 | 95% | 质量指标 | 指标1：设备正常运转率 |  | 95%
|  |  | 指标2：设备使用质量 | 良好 |  | 指标2：设备使用质量 |  | 良好
|  | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2023.3 | 时效指标 | 指标1：完成时间 |  | 2023.3
|  | 成本指标 | 指标1：资金支付率 | 60% | 成本指标 | 指标1：资金支付率 |  | 60%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：公益性 | 100% | 经济效益指标 | 指标1：公益性 |  | 100%
|  | 社会效益指标 | 指标1：广播电视政策宣传、科技传播 | 95% | 社会效益指标 | 指标1：广播电视政策宣传、科技传播 |  | 95%
|  | 生态效益指标 | 指标1：群众基本文化需求。 | 95% | 生态效益指标 | 指标1：群众基本文化需求。 |  | 95%
|  | 可持续影响指标 | 指标1：广播电视综合人口覆盖率 | 95% | 可持续影响指标 | 指标1：广播电视综合人口覆盖率 |  | 95%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意率 | 95% | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意率 |  | 95%

## 附件2目标审核表
附2：
绩效目标审核表
项目名称 | 老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设 | 项目资金（万元） | 300
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的扶贫项目是否符合资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性（10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 10
明确清晰性（10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 9
三、相关性审核（20分）
目标相关性（10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级规划是否密切相关。 |  | 10
指标相关性（10分） | 绩效目标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度到的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 8
四、适当性审核（20分）
绩效合理性（10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 10
资金匹配性（10分） | 绩效目标与项目资金量，使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低，或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10
五、可行性审核（20分）
实现可能性（10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究，论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10
条件充分性（10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准确到位，管理制度是否健全。 |  | 7
综合评 分定级 | 通过（85分及以上）（ ） 不通过（ ） |  | 94
总体审 核意见 | 项目整体符合相关要求，绩效设定合理，资金匹配程度高，具有较高的可实现性，建议对项目计划进行究查，按项目计划实施，达到预期效益。
审核单位 | 合水县文体广电和旅游局 合水县财政局
审核时间 | 2022 年 月 日

## 附件3-1（绩效监控表1-3月）
附件3-1
项目资金绩效目标执行监控表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 张炳宏 0934-5521417
主管部门 |  |  | 合水县文体广电和旅游局 |  | 实施单位 |  | 合水县文体广电和旅游局
资金情况 （万元） |  |  | 年度资金总额： |  | 300
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 300
其他资金
年度总体目标 | 计划建设1个县级管理指挥平台，1个大喇叭县前端、12个乡镇前端、82个村前端（含改造12个原有村村响前端），在全县城区公共场所（社区、公园、广场、景点等）、乡镇、行政村、自然村共部署64个音柱，478套收扩机+高音喇叭终端。建成应急广播有线、无线双网络；建立完善的应急广播使用、管理机制，实现全天候、全方位、全时段的应急广播服务功能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-3月 完成情况 | 全年预计 完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建成1个县级管理指挥平台 | 1 | 0 | 100% | 正在办理招标
|  |  | 指标2：建设1个大喇叭县前端、12个乡镇前端、82个村前端（含改造12个原有村村响前端） | 13 | 0 | 13
|  | 质量指标 | 指标1：设备正常运转率 | 95% |  | 100%
|  |  | 指标2：设备使用质量 | 良好 |  | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2023.3 |  | 2023.3
|  | 成本指标 | 指标1：资金支付率 | 60% |  | 100%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：资金利用率 | 100% |  | 100%
|  | 社会效益指标 | 指标1：社会效益显著 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 100%
|  | 生态效益指标 | 指标1：生态环境改善 | 改善 | 改善 | 100%
|  | 可持续影响指标 | 指标1：基础设施利用率 | 95% |  | 95%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对国家基本公共文化服务满意度 | 95% |  | 100%
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面
进行判断和分析，并说明原因。
2．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 附件3-1（绩效监控表1-6月）
附件3-1
项目资金绩效目标执行监控表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 张炳宏 0934-5521417
主管部门 |  |  | 合水县文体广电和旅游局 |  | 实施单位 |  | 合水县文体广电和旅游局
资金情况 （万元） |  |  | 年度资金总额： |  | 300
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 300
其他资金
年度总体目标 | 计划建设1个县级管理指挥平台，1个大喇叭县前端、12个乡镇前端、82个村前端（含改造12个原有村村响前端），在全县城区公共场所（社区、公园、广场、景点等）、乡镇、行政村、自然村共部署64个音柱，478套收扩机+高音喇叭终端。建成应急广播有线、无线双网络；建立完善的应急广播使用、管理机制，实现全天候、全方位、全时段的应急广播服务功能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月 完成情况 | 全年预计 完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建成1个县级管理指挥平台 | 1 | 0 | 100% | 正在办理招标
|  |  | 指标2：建设1个大喇叭县前端、12个乡镇前端、82个村前端（含改造12个原有村村响前端） | 13 | 0 | 13
|  | 质量指标 | 指标1：设备正常运转率 | 95% |  | 100%
|  |  | 指标2：设备使用质量 | 良好 |  | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2023.3 |  | 2023.3
|  | 成本指标 | 指标1：资金支付率 | 60% |  | 100%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：资金利用率 | 100% |  | 100%
|  | 社会效益指标 | 指标1：社会效益显著 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 100%
|  | 生态效益指标 | 指标1：生态环境改善 | 改善 | 改善 | 100%
|  | 可持续影响指标 | 指标1：基础设施利用率 | 95% |  | 95%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对国家基本公共文化服务满意度 | 95% |  | 100%
进行判断和分析，并说明原因。
2．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 附件3-1（绩效监控表1-9月）
附件3-1
项目资金绩效目标执行监控表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 张炳宏 0934-5521417
主管部门 |  |  | 合水县文体广电和旅游局 |  | 实施单位 |  | 合水县文体广电和旅游局
资金情况 （万元） |  |  | 年度资金总额： |  | 300
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 300
其他资金
年度总体目标 | 计划建设1个县级管理指挥平台，1个大喇叭县前端、12个乡镇前端、82个村前端（含改造12个原有村村响前端），在全县城区公共场所（社区、公园、广场、景点等）、乡镇、行政村、自然村共部署64个音柱，478套收扩机+高音喇叭终端。建成应急广播有线、无线双网络；建立完善的应急广播使用、管理机制，实现全天候、全方位、全时段的应急广播服务功能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月 完成情况 | 全年预计 完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建成1个县级管理指挥平台 | 1 | 0 | 100% | 正在办理招标
|  |  | 指标2：建设1个大喇叭县前端、12个乡镇前端、82个村前端（含改造12个原有村村响前端） | 13 | 0 | 13
|  | 质量指标 | 指标1：设备正常运转率 | 95% |  | 100%
|  |  | 指标2：设备使用质量 | 良好 |  | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2023.3 |  | 2023.3
|  | 成本指标 | 指标1：资金支付率 | 60% |  | 100%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：资金利用率 | 100% |  | 100%
|  | 社会效益指标 | 指标1：社会效益显著 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 100%
|  | 生态效益指标 | 指标1：生态环境改善 | 改善 | 改善 | 100%
|  | 可持续影响指标 | 指标1：基础设施利用率 | 95% |  | 95%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对国家基本公共文化服务满意度 | 95% |  | 100%
进行判断和分析，并说明原因。
2．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 绩效自评表
2022年度省对市县转移支付绩效自评表
转移支付名称 |  | 老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设
省级主管部门 |  | 甘肃省文旅厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 合水县文体广电和旅游局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300 | 300 |  | 30 |  | 10 |  | 10% |  | 1
|  | 其中：中央资金 |  | 300 | 300 |  | 30 |  | — |  |  |  | —
|  | 省级资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 市县资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划建设1个县级管理指挥平台，1个大喇叭县前端、12个乡镇前端、82个村前端（含改造12个原有村村响前端），在全县城区公共场所（社区、公园、广场、景点等）、乡镇、行政村、自然村共部署64个音柱，478套收扩机+高音喇叭终端。建成应急广播有线、无线双网络；建立完善的应急广播使用、管理机制，实现全天候、全方位、全时段的应急广播服务功能。 | [5 empty] | 计划建设1个县级管理指挥平台，1个大喇叭县前端、12个乡镇前端、82个村前端（含改造12个原有村村响前端），在全县城区公共场所（社区、公园、广场、景点等）、乡镇、行政村、自然村共部署64个音柱，478套收扩机+高音喇叭终端。建成应急广播有线、无线双网络；建立完善的应急广播使用、管理机制，实现全天候、全方位、全时段的应急广播服务功能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建成1个县级管理指挥平台 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 0
|  |  | 指标2：建设1个大喇叭县前端、12个乡镇前端、82个村前端（含改造12个原有村村响前端） |  |  | 13 | 13 | 10 |  | 0
|  | 质量指标 | 指标1：设备正常运转率 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：设备使用质量 |  |  | 良好 | 良好 | 良好 |  | 良好
|  | 时效指标 | 指标1：完成时间 |  |  | 2023.3 | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：资金支付率 |  |  | 60% | 10% | 10 |  | 1 |  | 财政紧张，未拨款，影响项目进度
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：资金利用率 |  |  | 100% | 95% | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 指标1：社会效益显著 |  |  | 社会效益显著 | 显著 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 指标1：生态环境改善 |  |  | 改善 | 明显改善 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 指标1：基础设施利用率 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对国家基本公共文化服务满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 71
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 绩效自评报告模板
**单位2022年财政衔接资金绩效自评总结报告参考提纲 一、绩效目标分解下达情况 1.衔接资金下达预算及项目情况。 2.衔接资金项目绩效目标设定情况。 二、绩效自评工作开展情况 包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等。 三、绩效目标自评完成情况分析 （一）资金投入情况分析。 1.项目资金到位情况分析。 2.项目资金执行情况分析。 3.项目资金管理情况分析。 （二)绩效目标完成情况分析。 1.产出指标完成情况分析。 包括产出数量、质量、时效、以及成本指标完成情况。 2.效益指标完成情况分析。 包括项目所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。 3.满意度指标完成情况分析。 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 五、绩效自评结果拟应用和公开情况
**单位2022年天津帮扶资金绩效自评总结报告参考提纲 一、绩效目标分解下达情况 1.衔接资金下达预算及项目情况。 2.衔接资金项目绩效目标设定情况。 二、绩效自评工作开展情况 包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等。 三、绩效目标自评完成情况分析 （一）资金投入情况分析。 1.项目资金到位情况分析。 2.项目资金执行情况分析。 3.项目资金管理情况分析。 （二)绩效目标完成情况分析。 1.产出指标完成情况分析。 包括产出数量、质量、时效、以及成本指标完成情况。 2.效益指标完成情况分析。 包括项目所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。 3.满意度指标完成情况分析。 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 五、绩效自评结果拟应用和公开情况