## 2022年基层组织建设、人才工作、党建网及大组工网维护经费
县级预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2022年基层组织建设、人才工作、党建网及大组网维护工作经费
主管部门 |  | 中共合水县委组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共合水县委组织部
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40万元 | 40万元 |  | 39.72万元 |  | 10 |  | 100% |  | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40万元 | 40万元 |  | 39.72万元 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障部门各项工作正常开展，落实组织工作各项任务，促进全县各级党组织建设进一步加强，党员队伍整体素质得到提高，作用发挥较好；县管领导班子整体功能发挥好；干部队伍整体素质提升，引进急需紧缺人才，维护大组工网正常运行，为全县经济社会发展提供坚强保障 | [5 empty] | 保障部门各项工作正常开展，落实组织工作各项任务，全县各级党组织建设进一步加强，党员干部队伍整体素质得到提高，作用发挥较好，县管领导班子凝聚力、战斗力增强，整体功能发挥好；干部人才队伍素质提升，引进了急需紧缺人才，维护大组工网正常运行，保障了全县经济社会发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办各类党员干部培训班 |  |  | ≥6000多人次 | 110% | 5 |  | 5
|  |  | 考察调整干部 | 考察调整干部 | 考察调整干部 | ≥4批次 | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 全县组织党建活动 | 全县组织党建活动 | 全县组织党建活动 | 9次 | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 引进急需紧缺人才 | 引进急需缺人才 | 引进急需缺人才 | ≥35人 | 101% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 基层党组织凝聚力、战斗力 |  |  | 进一步增强 | 进一步增强 | 5 |  | 5
|  |  | 实施基层党建“1655”工程 |  |  | 正常顺利实施 | 实施完成 | 5 |  | 5
|  |  | 领导班子和干部队伍建设 |  |  | 合力增强，作用发挥好 | 全面完成 | 4 |  | 4
|  |  | 保障机关业务工作正常开展 |  |  | 按规定保障 | 保障到位 | 3 |  | 3
|  |  | 保障大组网运行 |  |  | 正常运行 | 正常运行 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 保障各项组织工作正常开展 |  |  | 及时 | 及时完成 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目资金使用率 |  |  | ≤100% | 100% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障支撑全县经济社会发展成效 |  |  | 提升 | 提升 | 15 |  | 14
环境效益指标
|  | 可持续影响指标 | 基层组织、领导班子、干部人才保障支撑经济社会发展能力 |  |  | 提升 | 提升 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对 | 党员干部满意度 |  |  | ≥96% | ≥96% | 10 |  | 10
象满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
说明

## 2022年离退休老干部工作经费及支部书记工作补贴
县级预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2022年离退休老干部工作经费及支部书记工作补贴
主管部门 |  | 中共合水县委组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共合水县委组织部
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 13.62万元 | 13.62万元 |  | 8.1万元 |  | 10 |  | 59.5% |  | 7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 13.62万元 | 13.62万元 |  | 8.1万元 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 及时发放离退休干部党支部书记工作补贴，保障离退休干部党支部活动正常开展，保障离退休干部考察等重大活动正常开展 | [5 empty] | 及时发放离退休干部党支部书记工作补贴，保障离退休干部党支部活动正常开展，但因疫情防控需要离退休干部考察活动未能开展
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 发放离退休干部党支部书记工作补贴 |  |  | 4.32万元 | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 核拨离退休干部党建工作经费 |  |  | 3.6万元 | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 离退休干部活动 |  |  | 3次 | 2次 | 7 |  | 5 |  | 因防疫需要考察活动未开展
|  | 质量 指标 | 离退休干部政治生活待遇落实 |  |  | 较好 | 较好 | 4 |  | 4
|  |  | 离退休干部党支部建设 |  |  | 加强 | 加强 | 4 |  | 4
|  |  | 离退休干部作用发挥 |  |  | 较好 | 较好 | 4 |  | 4
|  | 时效 指标 | 全面完成离退休干部各项工作任务 |  |  | 12月底前 | 基本完成 | 5 |  | 4
|  | 成本 指标 | 经费支出使用 |  |  | ≤100% | 59.5% | 8 |  | 5 |  | 因防疫需要考察活动未开展
| 效益指标 | 经济 效益 指标 | 无
|  | 社会效益指标 | 离退休干部建言献策助力经济社会发展 |  |  | 较好 | 较好 | 15 |  | 15
|  | 生态效益指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 离退休干部服务保障经济社会发展能力 |  |  | 提升 | 提升 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休干部满意度 |  |  | ≥97% | ≥97% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91
说明

## 2022年离休干部医疗费
县级预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2022年离休干部医疗费
主管部门 |  | 中共合水县委组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共合水县委组织部
|  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50万元 | 50万元 |  | 31.83501万元 |  | 10 |  | 63.7% |  | 8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50万元 | 50万元 |  | 31.83501万元 |  | — |  |  |  | —
项目资金（万元） |  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全年根据离休干部医疗实际需求，据实全额报销保障离休干部医疗费，确保离休干部待遇全面落实到位 | [5 empty] | 全年根据离休干部医疗实际需求，据实全额报销保障离休干部医疗费，切实保障了离休干部医疗实际需要
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 据实报销离休干部医疗费 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 据实保障离休干部医疗需要 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 2022年6月底前报销1次 |  |  | 及时 | 及时报销 | 10 |  | 10
|  |  | 12月底报销1次 |  |  | 及时 | 及时报销 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 支出工作经费 |  |  | ≤100% | 63.7% | 10 |  | 9 |  | 医疗服务保障到位，离休干部大病住院费用降低
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无
|  | 社会效益指标 | 离休干部获得感、幸福感提升 |  |  | 提高 | 提高 | 15 |  | 15
|  | 生态效益指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 提升服务离休干部能力 |  |  | 持续提升 | 明显提升 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
说明

## 2022年干部电子档案信息化建设经费
县级预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2022年干部电子档案信息化建设工作经费
主管部门 |  | 中共合水县委组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共合水县委组织部
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5万元 | 5万元 |  | 4.825万元 |  | 10 |  | 96.5% |  | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5万元 | 5万元 |  | 4.825万元 |  | — |  | 96.5% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 整理干部档案文本，购置健全干部档案数字化设备，收集整理档案材料和档案数字化信息采集工作，干部档案管理服务水平明显提高。 | [5 empty] | 购置便捷式电脑1台、台式电脑3台、扫描仪2台，整理干部档案文本1297卷，开展了整理档案材料和档案数字化信息采集工作，干部档案管理服务水平明显提高。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 整理干部档案文本 |  |  | ≥1200卷 | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 购置干部档案数字化设备 |  |  | ≥6台 | 6台 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 部分干部档案实现信息化管理 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 2022.06前整理干部档案 文本1200卷以上 |  |  | 完成 | 完成 | 5 |  | 5
|  |  | 12月底前购置设备，采集档案信息 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 预算经费支出率 |  |  | ≤100% | 96.5% | 10 |  | 9
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 干部档案管理服务水平 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 干部档案管理规范化信息化程度 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 |  |  | ≥98% | ≥98% | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
说明

## 2022年村组干部报酬
县级预算项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年度村组干部报酬
主管部门 |  | 中共合水县委组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共合水县委组织部
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1872万 | 1872万 |  | 1320.97万 |  | 10 |  | 70.56% |  | 7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1872万 | 1872万 |  | 1320.97万 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全年根据乡镇申报情况，及时保障好村干部基础报酬、绩效报酬和组干部工资报酬。 | [5 empty] | 按照村干部实际工作情况，即时保障好村干部基础报酬、绩效报酬和组干部工资报酬。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 村干部发放职数 |  |  | 309名 | 1048.97万 | 7 |  | 7
|  | 数量指标 |  |  |  | 定补村干部职数
|  |  | 村干部发放金额 |  |  | 3.4万≦每人1年≦4.5万 | 按标准完成 | 7 |  | 7
|  |  | 组干部发放人数 |  |  | 272人 | 272万 | 7 |  | 7
|  |  | 组干部发放金额 |  |  | 1万/年.人 | 全部完成 | 7 |  | 7
|  |  | 支出保障率 |  |  | 1 | 完成 | 7 |  | 7
质量指标
| 产出指标 | 时效指标 | 工资支出及时性 |  |  | 及时 | 按时完成 | 7 |  | 5
|  | 成本指标 | 工资报酬支出使用率 |  |  | 1872万元 | 1320.97万元 | 8 |  | 8
|  | 经济效益指标 | 村组干部家庭收入 |  |  | 增加 | 增加 | 8 |  | 8
|  | 社会效益指标 | 村组干部的工作激情 |  |  | 提高 | 提高 | 7 |  | 6
|  | 生态效益指标 | 群众的人居环境有所改善 |  |  | 改善 | 改善 | 7 |  | 7
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高村级组织服务群众水平 |  |  | 持续提升 | 有效提升 | 8 |  | 8
|  | 服务对象满意度指标 | 村组干部对工资报酬待遇满意度 |  |  | 99% | 99% | 10 |  | 8
满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
说明

## 2022年村级活动场所建设及提升改造
县级预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2022年村级活动场所建设及提升改造工作经费
主管部门 |  | 中共合水县委组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共合水县委组织部
|  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150万元 | 150万元 |  | 150万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150万元 | 150万元 |  | 150万元 |  | — |  | 100% |  | —
项目资金（万元） |  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全年根据全县村级活动场所建设实际需求，完成板桥镇锦坪村、太莪乡罗塬村、西华池镇华市村村级活动场所主体建设，改善村级办公条件，提升服务党员群众水平。 | [5 empty] | 根据全县村级活动场所建设实际需求，完成了板桥镇锦坪村、太莪乡罗塬村、西华池镇华市村村级活动场所主体建设，初步改善村级办公条件，提升服务党员群众水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保障完成村级活动场所建设 |  |  | 3处 | 3处 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 3处村级活动场所项目主体建设 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 完成立项等前期工作 |  |  | 2022年6月底前完成 | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 完成项目主体建设 |  |  | 2022年12月底前完成 | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指 标 | 预算经费支出使用 |  |  | 150万元 | 150万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无
|  | 社会效益指 标 | 村级办公条件改善 |  |  | 明显改善 | 明显改善 | 10 |  | 10
|  |  | 村级组织对党员群众的向心力、凝聚力 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 村级组织服务党员群众能力 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象 | 党员群众满意度 |  |  | ≥97% | ≥97% | 10 |  | 10
满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
说明

## 2021年选调生到村任职经费
专项预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 选调生到村任职补助资金
主管部门 |  | 中共合水县委组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共合水县委组织部
|  |  |  | 上级下达 预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.08 | 10.08 |  | 4.8059 |  | 10 |  | 47.7% |  | 7
项目资金（万元） |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.08 | 10.08 |  | 4.8059 |  | — |  | 47.7% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全年根据到村任职选调生工作情况，据实保障一次性安置费、国情调研经费和服务群众经费。 | [5 empty] | 全年根据到村任职选调生工作情况，据实保障了一次性安置费、国情调研经费和服务群众经费。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 每人发放一次性安置费 |  |  | ≤3000 | ≤3000 | 6 |  | 6
|  |  | 围绕农村治理等中心任务开展调研 |  |  | ≥1 | ≥1 | 7 |  | 7
|  |  | 开展政策宣传等服务众工作 |  |  | ≥1 | ≥1 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 形成高质量的国情调研报告 |  |  | ≥1 | ≥1 | 7 |  | 7
|  |  | 据实保障选调生正常开展国情调研和服务群众工作 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 2022年12月底前保障选调生工作需要 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 8 |  | 6
|  | 成本指标 | 工作经费支出率 |  |  | ≤100% | 47.7% | 7 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无
|  | 社会效 益指标 | 任职村矛盾纠纷调处成效 |  |  | 好 | 好 | 15 |  | 14
|  | 生态效益指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 提高村级组织服务群众水平 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员群众对到村任职选调生满意度 |  |  | ≥98% | ≥98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92
说明

## 2022年基层困难党员慰问经费
县级预算项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年基层困难党员慰问经费
主管部门 |  | 中共合水县委组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共合水县委组织部
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6万 | 6万 |  | 6万 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6万 | 6万 |  | 6万 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全年根据到村任职选调生工作情况，据实全额报销一次性安置费、国情调研经费和服务群众经费。 | [5 empty] | 按照到村任职选调生工作情况，据实全额报销一次性安置费、国情调研经费和服务群众经费。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问53名老干部、14名 |  |  | 1月底 | 拨付到位 | 20 |  | 20 |  | 根据实际支出据实报销
|  |  | 困难党员 |  |  | 拨付到位
|  | 质量指标 | 精准确定慰问对象 |  |  | 困难党员老干部慰问到位 | 慰问到位 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 春节期间走访慰问 |  |  | 1月底 | 按时完成 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 经费支付率 |  |  | 100% | 完成 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决困难党员老干部 |  |  | 1月底 | 完成 | 10 |  | 10
临时困难
|  | 社会效益指标 | 体现党的关怀关爱 |  |  | 全面体现 | 完成 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 无 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 可持续影响指标 | 增强党员 |  |  | 持续提高 | 持续提高 | 10 |  | 10
先进性
|  | 服务对象满意度指标 | 党员、老干部满意度 |  |  | 100% | 99.5% | 10 |  | 9.5
满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.5
说明