## 黄寨子教学楼建设项目
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 吉岘镇黄寨子小学教学楼建设项目
主管部门 |  | 合水县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 合水县吉岘九年制学校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 700 | 700 |  | 678.8509 |  | 10 |  | 96.98% |  | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 700 | 700 |  | 678.8509 |  | — |  | 96.98% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建三层框架结构教学楼一幢面积2140.86平方米 | [5 empty] | 已完成面积为2140.86平方米的三层框架结构教学楼一幢
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 教学及辅助用房改造面积（平方米） |  |  | 2140.86 | 2140.86 | 7 |  | 7
|  |  | 新增教室（间） |  |  | 12 | 8 | 7 |  | 7
|  |  | 新增教学辅助用房（间） |  |  | 9 | 6 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 9 |  | 9
|  | 时效指标 | 工程建设按期完成率 | 工程建设按期完成率 | 工程建设按期完成率 | 100% | 95% | 7 |  | 5
|  |  | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | ≧95% | 96.98% | 7 |  | 7
|  |  | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 成本指标 | 教学楼建设投入（万元） | 731.1375 | 678.8509 | 731.1375 | 678.8509 | 7 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为学生提供更加优良的学习环境，优化配置教育资源，对提高学生的入学率，提高教育水平， |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 社会效益指标 | 极大地缓解该片区适龄人口入学压力 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 生态效益指标 | 基础设施节能降耗率 |  |  | ≧95% | 93% | 6 |  | 4
|  | 可持续影响指标 | 有效地解决房屋、校舍及教学生活相关场所的安全隐患，促进城乡义务教育一体化均衡发展。 |  |  | ≧95% | 95% | 6 |  | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 教师对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 家长对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

## 吉岘九年制学校教师周转宿舍建设项目2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 吉岘九年制学校教师周转宿舍建设项目
主管部门 |  | 合水县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 合水县吉岘九年制学校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 112.19 | 112.19 |  | 112.19 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 112.19 | 112.19 |  | 112.19 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成教师周转宿舍建设项目支付 | [5 empty] | 已完成教师周转宿舍建设项目支付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 工程款及前期费用支出（万元） |  |  | 112.19 | 112.19 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | 100% | 98% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 工程建设按期完成率 | 工程建设按期完成率 | 工程建设按期完成率 | 100% | 96% | 8 |  | 6
|  |  | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | ≧95% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 不超出预算 | 731.1375 | 678.8509 | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巩固学生入学率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 提升学校办学条件 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 生态效益指标 | 基础设施节能降耗率 |  |  | ≧95% | 93% | 7 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 有效解决校舍及相关场所的安全隐患 |  |  | ≧95% | 95% | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 教师对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 家长对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

## 吉岘九年制学校校雨污分流建设项目
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 吉岘九年制学校校雨污分流建设项目
主管部门 |  | 合水县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 合水县吉岘九年制学校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25.78 | 25.78 |  | 25.78 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.78 | 25.78 |  | 25.78 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 支付吉岘九年制学校雨污分流工程款 | [5 empty] | 已支付吉岘九年制学校雨污分流工程
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工程款（万元） |  |  | 25.783 | 25.783 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 支付工程款及前期费用达标率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 9
|  | 时效指标 | 工作事项完成及时率 | 工程建设按期完成率 | 工程建设按期完成率 | 100% | 100% | 8 |  | 7
|  |  | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | ≧95% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 不超出预算 | 731.1375 | 678.8509 | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高学生入学率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 提升学校办学条件 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 生态效益指标 | 基础设施节能降耗率 |  |  | ≧95% | 93% | 7 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 有效解决校舍及相关场所的安全隐患 |  |  | ≧95% | 95% | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 教师对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 家长对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

## 吉岘九年制学校智慧黑板购置项目
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 吉岘九年制学校智慧黑板购置项目
主管部门 |  | 合水县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 合水县吉岘九年制学校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.7 | 7.7 |  | 7.7 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.7 | 7.7 |  | 7.7 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成智慧黑板购置项目支付 | [5 empty] | 已完成智慧黑板购置项目支付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置款（万元） |  |  | 7.7 | 7.7 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 产品质量合格率 |  |  | 100% | 98% | 8 |  | 6
|  | 时效指标 | 产品购置按期完成率 | 工程建设按期完成率 | 工程建设按期完成率 | 100% | 96% | 8 |  | 6
|  |  | 产品购置预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | ≧95% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 产品购置金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 不超出预算 | 731.1375 | 678.8509 | 100% | 100% | 6 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高学生入学率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 提升学校办学条件 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 生态效益指标 | 基础设施节能降耗率 |  |  | ≧95% | 93% | 7 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 有效解决校舍及相关场所的安全隐患 |  |  | ≧95% | 95% | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 教师对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 家长对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
总分 | [7 empty] | 92 |  | 87
说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

## 吉岘九年制学校综合教学楼维修改造建设项目
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 吉岘九年制学校综合教学楼维修改造建设项目
主管部门 |  | 合水县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 合水县吉岘九年制学校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成教师周转宿舍建设项目支付 | [5 empty] | 已完成教师周转宿舍建设项目支付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设计支出（万元） |  |  | 0.5 | 0.5 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | 100% | 98% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 工程建设按期完成率 | 工程建设按期完成率 | 工程建设按期完成率 | 100% | 96% | 8 |  | 6
|  |  | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | ≧95% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 不超出预算 | 731.1375 | 678.8509 | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巩固学生入学率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 提升学校办学条件 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 生态效益指标 | 基础设施节能降耗率 |  |  | ≧95% | 93% | 7 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 有效解决校舍及相关场所的安全隐患 |  |  | ≧95% | 95% | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 教师对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 家长对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

## 吉岘九年制学校供热设施购置项目
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 吉岘九年制学校供热设施购置项目
主管部门 |  | 合水县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 合水县吉岘九年制学校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 112.19 | 112.19 |  | 112.19 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 112.19 | 112.19 |  | 112.19 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成智慧黑板购置项目支付 | [5 empty] | 已完成智慧黑板购置项目支付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 供热设施购置款（万元） |  |  | 112.19 | 112.19 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 产品质量合格率 |  |  | 100% | 98% | 8 |  | 6
|  | 时效指标 | 产品购置按期完成率 | 工程建设按期完成率 | 工程建设按期完成率 | 100% | 96% | 8 |  | 6
|  |  | 产品购置预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | ≧95% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 产品购置金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 不超出预算 | 731.1375 | 678.8509 | 100% | 100% | 6 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高学生入学率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 提升学校办学条件 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 生态效益指标 | 基础设施节能降耗率 |  |  | ≧95% | 93% | 7 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 有效解决校舍及相关场所的安全隐患 |  |  | ≧95% | 95% | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 教师对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 家长对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
总分 | [7 empty] | 92 |  | 87
说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

## 营养改善计划
转移支付项目绩效目标自评表
转移支付名称 |  | 营养改善计划
主管部门 |  | 合水县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 合水县吉岘九年制学校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 23.29 | 23.29 |  | 23.29 |  | 10 |  | 100% |  | —
|  | 其中：中省资金 |  | 23.29 | 23.29 |  | 23.29 |  | —
|  | 市级资金 | [6 empty] | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | —
| 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 完成吉岘九年制学校营养改善计划资金支付 | [5 empty] | 按照相关规定完成支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 |  |  | 756 | 756 | 10 |  | 10
|  |  | 学校个数 |  |  | 3 | 3 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 供餐质量达标率 |  |  | 按要求/计划完成，得满分； 否则不得分 | 制定预算时的计划数 | 10 |  | 10
|  |  | 食品安全事故零发生 |  |  | 按要求/计划完成，得满分； 否则不得分 | 制定预算时的计划数 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 资金到位及时率 |  |  | 按要求/计划完成，得满分； 否则不得分 | 制定预算时的计划数 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 支持资金成本 |  |  | 实际成本未超过预算得满分；超过预算按：指标分值-（实际成本-计划成本）/计划成本*分值得分 | 制定预算时的计划数 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益显著 |  |  | 具有正面影响，得满分；否则不得分 | 制定预算时的计划数 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 政策知晓率 |  |  | 具有正面影响，得满分；否则不得分 | 制定预算时的计划数 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 生态环境改善 |  |  | 生态环境是否改善 | 具有正面影响，得满分；否则不得分 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 改善工作生活环境 |  |  | 环境是否改善 | 具有正面影响，得满分；否则不得分 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 学生满意度 | 实际完成量/（计划）应完成量*分值 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 家庭经济困难学生生活补助
转移支付项目绩效目标自评表
转移支付名称 |  | 家庭经济困难学生生活补助
主管部门 |  | 合水县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 合水县吉岘九年制学校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 17.79 | 17.79 |  | 17.79 |  | 10 |  | 100% |  | —
|  | 其中：中省资金 |  | 17.79 | 17.79 |  | 17.79 |  | —
|  | 市级资金 | [6 empty] | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | —
| 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 完成家庭经济困难学生生活补助发放 | [5 empty] | 及时发放到学生账户。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 |  |  | 284 | 284 | 10 |  | 10
|  |  | 补助贫困学生人数 |  |  | 284 | 284 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 资助系统学生信息录入率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 学生生活费补助发放时效 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助成本 |  |  | 实际成本未超过预算得满分；超过预算按：指标分值-（实际成本-计划成本）/计划成本*分值得分 | 制定预算时的计划数 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡义务教育阶段家庭经济困难学生覆盖率 |  |  | 具有正面影响，得满分；否则不得分 | 制定预算时的计划数 | 10 |  | 10
|  | 经济效益指标 | 社会效益显著 |  |  | 具有正面影响，得满分；否则不得分 | 制定预算时的计划数 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 生态环境改善 |  |  | 生态环境是否改善 | 具有正面影响，得满分；否则不得分 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 改善工作生活环境 |  |  | 环境是否改善 |  | 10 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | 实际完成量/（计划）应完成量*分值 | 实际完成量/（计划）应完成量*分值 | 5 |  | 5
|  |  | 家长满意度 |  |  | 实际完成量/（计划）应完成量*分值 | 实际完成量/（计划）应完成量*分值 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95