合文体广旅发〔2022〕23号             签发人：高建军

合水县文体广电和旅游局

关于2021年整体支出绩效评价报告

县财政局：

根据2021年度省市专项及县级预算执行情况绩效自评工作的通知要求，我局多措并举、组织开展了2021年度省市专项及县级预算执行情况绩效自评工作，现汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

2021年我单位整体支出省市专项及县级预算4944.54万元，其中一般公共事务支出1万元，科学技术普及48万元，文化旅游体育与传媒支出1186.95万元，社会保障和就业支出79.87万元，卫生健康支出28.72万元，政府性基金支出（合水子午岭国家森林公园太白川片区曹家寺景点基础设施建设项目）3600万元。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

上级下达转移支付资金：2021年度中央下拨中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（无线覆盖）42.18万元，文化人才专项经费24万元,戏曲进乡村36万元,合水子午岭国家森林公园太白川片区曹家寺景点基础设施建设项目3600万元。

县级预算资金：2022年度县级预算业务费46万元，老放映员生活补助11万元，网络传输费48万元。

2、项目资金执行情况分析。

上级下达转移支付资金：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（无线覆盖）到位42.18万元，执行12.81万元，执行率30.36%；文化人才专项到位38万元，执行0万元，执行率0%；戏曲进乡村项目到位资金36万元，执行0万元，执行率13.3%。合水子午岭国家森林公园太白川片区曹家寺景点基础设施建设项目到位资金3600万元，执行3600万元，执行率100%。

县级预算：业务费到位46万元，执行18.3万元，执行率39.7%；老放映员生活补助到位11万元，执行0万元，执行率0%；网络传输费到位48万元，执行48万元，执行率100%。

(二)资金管理情况分析。

在资金管理上，严格按照国家和我省专项资金管理相关规定，基本做到账目记录清晰完整、审批手续完善齐全、支出凭证完整合法，确保经费专款专用，没有发生截留、压减、挪用专项资金的现象。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

- 对照年初设定的目标，项目基本完成，个别项目目前正在实施中，将尽快完成验收并执行资金，提高资金执行率。

- 绩效指标完成情况分析。

- 1、产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量：完成11个。

（2）项目完成质量：良好。

（3）项目实施进度。按照年初计划，正在实施验收。

（4）项目成本节约情况。本着节约、高效、实用的原则，按项目要求完成项目数量。

2、效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。通过合理安排经费支出，按照资金使用方案支出，为广大群众提供高效、优质的公共文化服务。

（2）项目实施的社会效益分析。通过对国家文物保护及公共文化服务体系建设日益健全，保障人民群众基本文化权益，为广大群众提供高效、优质的基本公共文化服务。

（3）项目实施的生态效益分析。

满足人民群众基本文化需求，为广大群众提供高效、优质的基本公共文化服务。

- 项目实施的可持续影响分析。

- 公共文化服务水平稳步提高。

3、满意度指标完成情况分析。

推进了基本公共文化服务标准化、普遍化，切实保障了人民群众基本文化权益，弘扬社会主义核心价值观，引领社会文明风尚，群众满意率达到95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

加强相关专项资金的使用效率，按相关项目的要求及时实施并支付，积极与县财政局衔接，提高资金执行率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

截至目前，我单位已在公开网站将自评结果予以公开。

五、其他需要说明的问题

由于项目建设从立项到采购验收审批程序较为复杂，一定程度地影响了项目建设实施进度，加之近年财政紧张，进而影响资金支付进度。

六、附件

转移支付区域(项目)绩效目标自评表

2022年3月29日