合文体广旅发〔2023〕72号             签发人：高建军

合水县文体广电和旅游局

关于2022年整体支出绩效评价报告

县财政局：

根据2022年度省市专项及县级预算执行情况绩效自评工作的通知要求，我局多措并举、组织开展了2022年度省市专项及县级预算执行情况绩效自评工作，现汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

2022年我单位整体支出省市专项及县级预算2149.93万元，其中工会事务支出1.3万元，科学技术普及48万元，文化旅游与传媒支出899.18万元，社会保障和就业支出81.97万元，农林水支出119.48万元,政府性基金支出（太白川片区曹家寺景点基础设施建设项目）1000万元。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

上级下达转移支付资金：2022年度中央下拨国家文物保护资金372万元（甘财科[2022]17号；下拨中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（无线覆盖及应急广播）342.18万元（甘财科[2021]108号），2022年文化人才专项经费24万元（甘财科[2021]102号）,2022年第一批省级旅游发展专项资金60万元（甘财科[2022]44号），下达文旅投公司政府性基金（太白川片区曹家寺景点基础设施建设项目）1000万元。

县级预算资金：2022年度县级预算业务费46万元，老放映员生活补助11万元，网络传输费48万元，申请政府追加包家寨子会议旧址等红色遗址保护利用工程经费28.82万元。

2、项目资金执行情况分析。

上级下达转移支付资金：国家文物保护资金到位372万元，执行82.18万元，执行率22.09%；中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金到位342.18万元，执行70.075万元，执行率20.45%；2022年文化人才专项到位24万元，执行0万元，执行率0%；2022年第一批省级旅游发展专项到位60万元，执行8万元，执行率13.3%；文旅投公司政府性基金（太白川片区曹家寺景点基础设施建设项目）1000万元，执行1000万元，执行率100%。

县级预算：业务费到位46万元，执行37.76万元，执行率82%；老放映员生活补助到位11万元，执行9.985万元，执行率91%；网络传输费到位48万元，执行48万元，执行率100%；申请政府追加包家寨子会议旧址等红色遗址保护利用工程到位28.82万元，执行28.82万元，执行率100%。

(二)资金管理情况分析。

在资金管理上，严格按照国家和我省专项资金管理相关规定，基本做到账目记录清晰完整、审批手续完善齐全、支出凭证完整合法，确保经费专款专用，没有发生截留、压减、挪用专项资金的现象。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

- 对照年初设定的目标，项目基本完成，个别项目目前正在实施中，将尽快完成验收并执行资金，提高资金执行率。

- 绩效指标完成情况分析。

- 1、产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量：完成11个。

（2）项目完成质量：良好。

（3）项目实施进度。按照年初计划，正在实施验收。

（4）项目成本节约情况。本着节约、高效、实用的原则，按项目要求完成项目数量。

2、效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。通过合理安排经费支出，按照资金使用方案支出，为广大群众提供高效、优质的公共文化服务。

（2）项目实施的社会效益分析。通过对国家文物保护及公共文化服务体系建设日益健全，保障人民群众基本文化权益，为广大群众提供高效、优质的基本公共文化服务。

（3）项目实施的生态效益分析。

满足人民群众基本文化需求，为广大群众提供高效、优质的基本公共文化服务。

- 项目实施的可持续影响分析。

- 公共文化服务水平稳步提高。

3、满意度指标完成情况分析。

推进了基本公共文化服务标准化、普遍化，切实保障了人民群众基本文化权益，弘扬社会主义核心价值观，引领社会文明风尚，群众满意率达到95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

加强相关专项资金的使用效率，按相关项目的要求及时实施并支付，积极与县财政局衔接，提高资金执行率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

截至目前，我单位已在公开网站将自评结果予以公开。

五、其他需要说明的问题

由于项目建设从立项到采购验收审批程序较为复杂，一定程度地影响了项目建设实施进度，加之近年财政紧张，进而影响资金支付进度。

六、附件

转移支付区域(项目)绩效目标自评表

2023年3月29日