合妇幼发〔2024〕86号

合水县妇幼保健院

2023年重大传染病补助资金绩效自评报告

县财政局：

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《甘肃省财政厅关于开展2023年底省级预算执行情况绩效评价工作的通知》要求，结合实际，对照我单位实施的农村妇女“艾梅乙”检查项目实施方案进行了绩效评价，现将自评结果报告如下：

**一、项目基本情况：**

为全县孕产妇尽早、免费提供艾滋病、梅毒和乙肝检测，提高孕期检测率；对所有艾滋病、梅毒、乙肝感染孕产妇及所生儿童规范提供相应的综合干预措施服务，降低艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播率。

**二、项目绩效目标完成情况**

**预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目。**2023年我单位提供艾梅乙咨询780人，接受“艾梅乙”检测孕妇686人、检测率100%。其中乙肝表面抗原阳性的孕妇13人、产妇3人，对3名乙肝表面抗原阳性产妇所分娩新生儿均进行了免费乙肝免疫球蛋白的注射；全年发现梅毒阳性孕产妇2人，及时对梅毒阳性孕产妇及所生婴儿进行随访。

**三、财政绩效评价指标分析**

预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目。2023年孕产妇检测686人，检测率为100%。检出孕妇乙肝13例、产妇3人，乙肝感染孕产妇所生新生儿接受乙肝免疫球蛋白注射比例达100%。全年发现梅毒阳性孕产妇2人，及时对梅毒阳性孕产妇及所生婴儿进行随访。

**四、项目管理情况分析**

**1、资金收支情况** 梅乙项目下达5.49万元。

**2、资金管理情况**。项目资金管理办法健全规范，制定了专项资金管理等方案，严格按照项目工作的要求，实行专款专用，财政集中支付。

**五、项目绩效情况分析**

1、项目结果情况评价。 截止2023年12月 31 日，“艾梅乙”检查项目完成了项目目标任务。

2、项目效果情况。一是通过实施项目，普及妇女保健知识，增强了广大妇女的自我保健意识，同时，对确诊对象建立随访制度，及时跟踪服务随访，切实达到了“早发现、早诊断、早治疗”的目标，提高了妇女健康水平。二是降低了医疗成本上。三是改善了医疗服务条件。

合水县妇幼保健院

2024年4月30日

合妇幼发〔2024〕87号

合水县妇幼保健院

2023年基本公卫补助资金绩效自评报告

县财政局：

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《甘肃省财政厅关于开展2023年底省级预算执行情况绩效评价工作的通知》要求，结合实际，对照我单位实施的基本公卫项目实施方案进行了绩效评价，现将自评结果报告如下：

**一、项目基本情况：**

1.2023我县在各级妇联和多部门的通力合作下，圆满完成了省列为民办实事项目农村妇女“两癌”检查任务，为合水县 33-64 周岁农村适龄妇女“两癌”免费检查，切实提高了妇女的生命质量。

2.为计划怀孕夫妇提供优生健康教育、病史询问、体检检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导、早孕及妊娠结局追踪随访等19项孕前优生检查服务。

**二、项目绩效目标完成情况**

**1.农村妇女“两癌”检查项目。**下达目标任务3000人，完成3000人，完成率为100%。其中：向上级转诊乳腺癌可疑病例75人，确诊乳腺癌1例；向上级转诊宫颈癌可疑病例68人，确诊宫颈癌3例、乳腺癌2例。对检查中发现的可疑或异常、确诊病例进行跟踪随访治疗，确诊的“两癌”患者已接收妇联救助。

**2.孕前优生健康检查项目。**2023年完成459对计划怀孕夫妇的孕前优生健康检查，2023年国家免费孕前优生健康检查覆盖率达到100%；早孕随访率98%，妊娠结局随访率100%。高风险人群随访率100%，孕前优生健康检查知识知晓率达90%以上。

**三、财政绩效评价指标分析**

1.农村“两癌”检查项目（1）目标明确方面。提高农村妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率，进一步提高广大农村妇女健康水平。 （2）目标细化方面。每3年为一个周期，为全省 33－64周岁农村户籍妇女全部进行“两癌”免费检查。建立农村妇女“两癌”免费检查和贫困“两癌”患病妇女救助长效机制。 （3）目标量化方面。省级下达合水县2023年任务人数：3000人，已完成3000人，完成率100%。

2.孕前优生健康检查：计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到85%，2023年农村夫妇检查459对，完成率为100%。

**四、项目管理情况分析**

**1、资金收支情况** 一是农村“两癌”检查项目。2023年省级、市级、县级安排两癌专项经费42.18万元，其中省级18万元、市级配套4.18万元、县级配套20万元。二是孕前优生健康检查项目。2023年下达2.62万元。

**2、资金管理情况**。项目资金管理办法健全规范，制定了专项资金管理等方案，严格按照项目工作的要求，实行专款专用，财政集中支付。

**五、项目绩效情况分析**

1、项目结果情况评价。 截止2023年12月 31 日，基本公卫完成了项目目标任务。

2、项目效果情况。一是通过实施项目，普及妇女保健知识，增强了广大妇女的自我保健意识，同时，对确诊对象建立随访制度，及时跟踪服务随访，切实达到了“早发现、早诊断、早治疗”的目标，提高了妇女健康水平。二是降低了医疗成本上。三是改善了医疗服务条件。

合水县妇幼保健院

2024年4月30日

合妇幼发〔2024〕88号

合水县妇幼保健院

2023年药品零差率补助资金绩效自评报告

县财政局：

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《甘肃省财政厅关于开展2023年底省级预算执行情况绩效评价工作的通知》要求，结合实际，对照我单位实施的药品零差率补助项目实施方案进行了绩效评价，现将自评结果报告如下：

**一、项目基本情况：**

理顺医疗服务价格体系，节药医疗成本，提高运行效率，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难，看病贵”的问题，通过实行药品零差率补助政策解决这些问题。

**二、项目绩效目标完成情况**

**药品零差率补助项目。**在我院全部落实药品零差率销售，严格执行药品零差率补助政策。2023年补助我单位资金15万元，在资金运行中严格执行专项资金管理政策，项目执行率为0%，财政支付进度缓慢，指标金额现已结转下年。

**三、财政绩效评价指标分析**

节药医疗成本，提高运行效率，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难，看病贵”的问题，通过实行药品零差率补助政策解决这些问题。

**四、项目管理情况分析**

**1、资金收支情况。**药品零差率补助下达15万元。

**2、资金管理情况**。项目资金管理办法健全规范，制定了专项资金管理等方案，严格按照项目工作的要求，实行专款专用，财政集中支付。

**五、项目绩效情况分析**

节药医疗成本，提高运行效率，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难，看病贵”的问题，降低了医疗成本，改善了医疗服务条件。

合水县妇幼保健院

2024年4月30日