合水县图书馆图书购置项目2023年自评表

| 项目名称 |  | 合水县图书馆图书购置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 合水县文体广电旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 合水县图书馆 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 |  | 4.9986 |  | 10 |  | 99.97% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  | 4.9986 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划购买图书1500册，以保证广大读者借阅需求和全民阅读等工作正常开展。 |  |  |  |  |  | 实际购买图书1907册，完成年度目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新购图书 |  |  | 1500册 | 1907册 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成时限 |  |  | 10月底 | 7月底 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：满足读者阅读需求 |  |  | 满足读者需求 | 基本满足 | 20 |  | 18 |  | 进一步完善馆藏结构 |  |
|  |  |  | 指标2：推动全民阅读 |  |  | 进一步推动 | 推动 | 10 |  | 8 |  | 持续开展全民阅读活动 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：读者满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.99 |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 中央转移支付项目绩效目标自评表

| 转移支付名称 |  | 2022年“三馆一站”免费开放资金（结转） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 合水县文体广电旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 合水县图书馆 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9.88435 | 9.88435 |  | 9.88435 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：中央资金 |  | 9.88435 | 9.88435 |  | 9.88435 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 省级资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 市级资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 县级资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 订购期刊、报纸45种；购置日常办公用品及耗材4次；供水电暖面积696.90平方米，保证图书馆免费开放服务正常开展。 |  |  |  |  |  | 订购期刊、报纸48种；购置日常办公用品及耗材4次；供水电暖面积696.90平方米，保证图书馆免费开放工作正常开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：订购期刊、报纸种类 |  |  | >=45种 | 48 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：保障供暖、供电及供水面积 |  |  | 696.90平方米 | 696.90平方米 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：采购报刊验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：供暖、供电及供水达标率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成及时性 |  |  | 2023年底完成 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：免费开放服务正常开展 |  |  | 正常开展 | 正常开展 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：丰富群众精神文化生活 |  |  | 丰富 | 丰富 | 10 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：读者满意度 |  |  | >=95% | 96% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

### 中央转移支付项目绩效目标自评表

| 转移支付名称 |  | 2023年“三馆一站”免费开放资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 合水县文体广电旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 合水县图书馆 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 18 | 18 |  | 14.17 |  | 10 |  | 78.72% |  | 8 |
|  |  | 其中：中央资金 |  | 16 | 16 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 省级资金 |  | 2 | 2 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 市级资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 县级资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 订购期刊、报纸45种；购置日常办公用品及耗材4次；供水电暖面积696.90平方米，保证图书馆各项业务工作正常开展。 |  |  |  |  |  | 订购期刊、报纸48种；购置日常办公用品及耗材4次；供水电暖面积696.90平方米，保证图书馆各项业务工作正常开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：订购期刊、报纸种类 |  |  | >=45种 | 48 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：保障供暖、供电及供水面积 |  |  | 696.90平方米 | 696.90平方米 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：采购报刊验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：供暖、供电及供水达标率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成及时性 |  |  | 2023年底完成 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：免费开放服务正常开展 |  |  | 正常开展 | 正常开展 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：丰富群众精神文化生活 |  |  | 丰富 | 丰富 | 10 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：读者满意度 |  |  | >=95% | 96% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |