合水县图书馆2023年图书购置项目自评报告

一、项目概况

合水县图书馆图书购置项目是按年度预算安排的经常性专项业务费，总体目标是为全县公众提供常年性的图书报刊及电子文献阅读服务，着力提高全县民众的思想道德素质和科学文化水平。预算经费5万元，用于图书采购。主要绩效目标是采购正规出版图书1500册。及时对采购文献进行分类加工，提供给广大读者借阅，满足读者阅读需求，读者满意率达 95%以上。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

合水县图书馆严格按照“专款专用”的原则，用好财政下拨的图书购置专项资金，及时采集不同种类的图书，确保不同层次的读者对不同文献的需求。

(二)项目财务管理状况

按照项目的实施计划，足额投入财政下拨的资金，2023年图书采购支出4.9986万元，做到资金使用合法合规。

三、评价过程及绩效分析

根据本单位的工作实际，	我们对项目的资金预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四大指标（共6项小指标）进行自评，本项目综合得分为95.99分，评价等次为优秀。各指标得分情况分析如下:

- 资金预算执行率（分值10分）

(1)该项目资金年初预算数50000元，决算4.9986元，执行率99.97%。(得9.99分)

2.产出指标(分值50分)

(2)数量指标:年初计划购买图书1500册，实际完成1907册。(得20分)

(3)质量指标:图书验收合格率100%。(得20分)

(4)时效指标:目标计划完成时限为10月底，实际完成时间7月底。(得 10分)

3.效益指标(分值30分)

（5）社会效益:基本满足了读者的借阅需求，进一步推动全民阅读工作。(得26分)

4.满意度指标(分值10分)

(6)服务对象满意度:读者满意度达95%。(得10分)

四、项目存在的问题和改进措施

1.项目存在的问题

项目实施过程中存在一些急待解决的问题，主要表现在:	(1)可选图书品种繁多，项目资金有限，不能最大程度满足读者的需求;(2)新书上架宣传力度不够。

2.项目改进措施

根据项目存在的问题，我们一方面呼吁政府加大项目资金的投入力度，最大限度满足民众日益增长的文化需求;	另一方面加大宣传力度，让更多的读者及时了解到馆的新书。

### 附件：合水县图书馆图书购置项目2023年自评表

合水县图书馆

2024年3月1日

合水县图书馆图书购置项目2023年自评表

| 项目名称 |  | 合水县图书馆图书购置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 合水县文体广电旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 合水县图书馆 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 |  | 4.9986 |  | 10 |  | 99.97% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  | 4.9986 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划购买图书1500册，以保证广大读者借阅需求和全民阅读等工作正常开展。 |  |  |  |  |  | 实际购买图书1907册，完成年度目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新购图书 |  |  | 1500册 | 1907册 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成时限 |  |  | 10月底 | 7月底 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：满足读者阅读需求 |  |  | 满足读者需求 | 基本满足 | 20 |  | 18 |  | 进一步完善馆藏结构 |  |
|  |  |  | 指标2：推动全民阅读 |  |  | 进一步推动 | 推动 | 10 |  | 8 |  | 持续开展全民阅读活动 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：读者满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.99 |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |