甘肃省公共文化服务体系建设转移支付

资金绩效自评报告

合水县文体广电和旅游局：

根据《合水县预算绩效管理办法》文件要求，我馆组织开展了2023年度甘肃省公共文化服务体系建设转移支付资金绩效自评工作，现报告如下：

- 绩效目标分解下达情况

根据我单位项目资金性质分类，本年度资金支出绩效评价分为2个项目，预算资金共计48万元：

- （1）省市专项：“三馆一站”免费开放经费18万元。

- （2）省市专项：公共文化云30万元

- 绩效目标完成情况

以上项目已按照年初绩效目标，基本按时完成项目计划。

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

涉及项目资金本年度均按时下达。

2、项目资金执行情况分析

项目资金共计48万元，已支付47.7万元，未支付0.3万元。其中免费开放支付17.79万元；合水县文化馆公共文化云平台建设支付9.96万元；甘肃音频故事支付19.95万元。

3、项目资金管理情况分析

以上项目严格按照财务管理制度和“三馆一站”免费开放资金管理办法和项目专项资金管理办法管理，严格执行“专款专用”的制度。

（二）绩效目标完成情况

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

新购绿植花卉10盆，订购期刊、报纸10种，购置办公用品及耗材4次，购置设备3台（套），网络运行维护2次，供暖、供电及供水保障面积1380平米，保证文化馆各项业务工作正常开展。保障馆内下设的四个非遗展厅免费开放顺利进行，传承发掘和保护我县传统民间手工艺品。

全民艺术普及高质量发展建设项目活动建设项目。直录播3场，在线场馆及活动更新与推送55条，全民艺术普及课程线上服务及预订课程2节，基层文创非遗等产品线上展示维护20个，新媒体宣传与服务推广活动1场，组织培训1场，戏曲进乡村63场。

（2）质量指标

验收合格率100%，报刊全从邮局订购。设备购置签订合同，验收合格。全民艺术普及高质量发展项目建设指标全部验收合格。

（3）时效指标

以上项目均按时实施，资金支付率99%。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益

以上项目为延续性项目，良好的办公条件为群众文化生活提供了平台，丰富了广大群众精神文化需求，有利于提高全民素养。有效保障公民基本权益，促进公共文化服务均等化。

（2）可持续影响

省级对地方财政资金的扶持，能保证免费开放的可持续性，并促进地方文化事业的长期发展，提高社会影响力。

3、满意度指标完成情况分析

经开展问卷调查，广大群众对文化馆提供的场所、服务、 环境等方面满意度为95%，达到了预期的指标值。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

合水县文化馆“甘肃故事馆”甘肃特色音频资源建设项目脚本已提交省文旅厅审定，截止目前项目未验收。

改进措施：一是严格部门预算管理，加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪；更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目内容、计划时间、开展进度支出，提高资金的使用效益。

二是提高预算绩效指标设置的科学性、合理性。加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，使绩效指标与工作实际更贴近、更切合，全面反映单位职能履行情况，提高预算绩效指标的可执行性。

三是加强相关专项资金的使用效率，按相关项目的要求及时实施并支付，提高资金使用的时效性。

四是积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过整体评价，预算项目基本完成年初绩效目标，及时上报绩效目标完成结果。

合水县文化馆

2024年2月29日