## Sheet1
纪委综合业务平台及业务用房改造建设项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 纪委综合业务平台及业务用房改造建设项目
主管部门 |  | 中共合水县纪委 | [5 empty] | 实施单位 |  | 中共合水县纪委
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 260000 |  | 260000 |  | 10 | 100 | 10
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | null |  | 260000 |  | 260000 |  | - | 100 | 10
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | null |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | null |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 2024年8月底，完成综合业务平台建设、业务用房改造及建设项目 一、综合业务平台建设主要施工内容为机房由1号统办楼719室搬迁至336室并进行升级改造，购置交换机2台、光线收发器57对、安可替代计算机10台、安可替代配套软件14套、保密彩色打印机13台、高速扫描仪6台、高拍仪6台及其它辅材。二、业务用房改造及建设施工内容为由于机关事务管理局在2号统办楼1楼西侧为我委新调配业务用房2大通间（约7间），根据实际办公情况需要对其布局结构进行改造，并根据功能用途进行装修（1.业务用房改造工程。将2大通间砌墙分割成5个独立单间和1个2间，5个独立单间分别用于3个谈话室、1个综合室、1个监控室建设，1个2间用于档案室建设，主要施工内容有砌墙、开门洞、吊顶、粉白等。2.谈话室、综合室、监控室室内装修工程。根据业务用房不同用途进行装修，主要施工内容为封窗、铺设橡胶板楼地面、装饰墙面（软包）、安装刻录设备、视频监控、不锈钢护栏等。3.档案室建设工程。根据档案室建设标准，主要施工内容为安装密集柜、防盗门等。） | [5 empty] | 完成
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 下达资金 |  | =26万元 | 26 | 20 | 万元 | 100.00% | 20
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 项目建设完成数 |  | >=2项 | 2 | 13 | 项 | 100.00% | 13
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率 |  | =100% | 100 | 13 | % | 100.00% | 13
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 经费支出及时率 |  | >=98% | 100 | 14 | % | 102.04% | 14
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 工作促进保障情况 |  | 有效促进 | 100%-80%(含) | 20 |  | 100% | 18
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 使用人员满意度 |  | >=98% | 100 | 10 | % | 102.04% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 98