## 80
农村综改资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年度一事一议财政奖补项目段家集乡段家集村2022年美化亮化项目
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 县财政局 |  | 资金使用单位
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 年度预算数（A) | 全年执行数（B) | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 80 | 77.6 | 97%
其中：中央财政资金
|  |  | 地方资金 | 80 | 77.6 | 97%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配科学 |  | 无
|  |  | 下达及时行 | 资金随文及时下达 |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 实行县级报账制 |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照规定执行 |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 项目资料真实有效 |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 符合项目预算分配 |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照规定及时足额支付资金 |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况
| 美化村容村貌：整修花畦9000㎡，新栽绿化苗木150株，铺设渗水砖820㎡，农户外墙涂白8600㎡，安装7米高太阳能路灯85盏，新建花格工艺墙450米等。 |  |  | 完成整修花畦9000㎡，新栽绿化苗木150株，铺设渗水砖820㎡，农户外墙涂白8600㎡，安装7米高太阳能路灯85盏，新建花格工艺墙450米等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 整修花畦 | 9000㎡ | 9000㎡ | 无
|  |  | 新栽绿化苗木 | 150株 | 150株 | 无
|  |  | 铺设渗水砖 | 820㎡ | 820㎡ | 无
|  |  | 农户外墙涂白 | 8600㎡ | 8600㎡ | 无
|  |  | 7米高太阳能路灯 | 85盏 | 85盏 | 无
|  |  | 花格工艺墙 | 450米 | 450米 | 无
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 无
无
|  | 时效指标 | 任务完成及时率 | 100% | 100% | 无
无
|  | 成本指标 |  |  |  | 无
无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进产业结构发展， 激活当地经济发展 | 是 | 是 | 无
|  |  | 促进乡村旅游 | 是 | 是 | 无
|  | 社会效益指标 | 覆盖行政村个数 | 1 | 1 | 无
|  |  | 受益户户数 | 597 | 597 | 无
|  |  | 受益户人数 | 2218 | 2218 | 无
|  | 生态效益指标 | 绿色可持续发展 | 是 | 是 | 无
无
|  | 可持续影响指标 | 工程寿命 | ≥30年 | ≥30年 | 无
|  |  | 长效管理机制 | 健全 | 健全 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥98% | ≥98% | 无
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部]汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金创括与中央财政资金、地方财政资金、共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年年度的结转 结余资金等。 3.全年执行数是按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。