## 绩效目标申报表
绩效目标申报表
（2023年度）
项目申报单位（盖章）：
项目名称 | 店子乡吕家岘子村入户路硬化建设项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 徐文华 15109463422
主管部门 | 合水县财政局 |  |  | 实施单位 | 店子乡人民政府
资金情况 | 年度资金 总额 | 57.16
| 其中： | 55
财政拨款
| 其他资金 | 2.16
总体目标 | 年度目标
目标1：通过基础设施项目实施，有效提升了农村公益设施共享共建。 目标2：群众交通更加便利，进一步提振广大群众增收致富的信心决心，群众获得感、幸福感进一步增强。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新修入户路4268平方米 |  |  | 4268㎡
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 工作任务按时完成率 |  |  | 100%
|  | 成本指标 | 控制在预算范围内 |  |  | ≤57.16
| 效益指标 | 经济效益 | 群众产业交通更加便利 |  |  | 满足
|  | 社会效益 | 受益群众 |  |  | ≥47户
|  | 生态效益 | 提高群众的生活水平 |  |  | 提高
|  | 可持续影响指标 | 提振广大群众增收致富的信心决心 |  |  | 持续
| 满意度 | 服务对象满意度 | 受益村群众满意度 |  |  | ≥98%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 绩效审核表
绩效目标审核表
项目名称 | 店子乡吕家岘子村入户路硬化建设项目 | 项目资金（万元） | 57.16
审核内容 | 审核要点 |  | 审核得分
一、合规性审核（20分）
合规性审核 （20分） | 纳入年度计划的扶贫项目是否符合资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。 |  | 20
二、完整性审核（20分）
规范完整性（10分） | 绩效目标填报格式是否规范，内容是完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 |  | 10
明确清晰性（10分） | 绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 |  | 9
三、相关性审核（20分）
目标相关性（10分） | 绩效目标与部门（单位）职能以及县级规划是否密切相关。 |  | 10
指标相关性（10分） | 绩效目标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度到的关键指标并明确了具体指标值。 |  | 9
四、适当性审核（20分）
绩效合理性（10分） | 预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |  | 10
资金匹配性（10分） | 绩效目标与项目资金量，使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低，或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。 |  | 10
五、可行性审核（20分）
实现可能性（10分） | 绩效目标是否经过充分调查研究，论证和合理测算，实现的可能性是否充分。 |  | 10
条件充分性（10分） | 项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准确到位，管理制度是否健全。 |  | 8
综合评 分定级 | 通过（85分及以上）（ √） 不通过（ ） |  | 96
总体审 核意见 | 项目整体符合相关要求，绩效设定合理，资金匹配程度高，具有较高的可实现性，建议对项目计划进行究查，按项目计划实施，达到预期效益。
审核单位 | 合水县财政局 （项目主管单位）
审核时间 | 年 月 日

## 绩效目标运行监控表1-6
项目支出绩效目标运行监控表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 店子乡吕家岘子村入户路硬化建设项目 |  |  | 项目负责人 | 徐文华 15109463422
主管部门 |  |  | 合水县财政局 |  |  | 实施单位 | 店子乡人民政府
资金情况 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 57.16 | 0 | 0
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 55 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 |  |  | 2.16 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：通过基础设施项目实施，有效提升了农村公益设施共享共建。 目标2：群众交通更加便利，进一步提振广大群众增收致富的信心决心，群众获得感、幸福感进一步增强。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月 完成情况 | 全年预计 完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新修入户路4268平方米 | ≥4268平方米 | 0 | ≥4268平方米 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 0 | 100% | 无偏差
|  | 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 100% | 0 | 100% | 无偏差
|  | 成本指标 | 控制在预算范围内 | ≤57.16 | 0 | ≤57.16 | 无偏差
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 群众产业交通更加便利 | 满足 | 0 | 完成 | 无偏差
|  | 社会效益 指标 | 提高群众的生活水平 | 提高 | 0 | 完成 | 无偏差
|  | 生态效益 指标 | 是否带动、提高群众的生活水平 | 提高 | 0 | 提高 | 无偏差
|  | 可持续影响 指标 | 提振广大群众增收致富的信心决心 | 持续 | 0 | 持续 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益村群众满意度 | ≥98% | 0 | ≥98% | 无偏差
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、进行判断和分析，并说明原因。
2．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 绩效目标运行监控表1-9
项目支出绩效目标运行监控表
（2023年度）
项目名称 |  |  |  | 店子乡吕家岘子村入户路硬化建设项目 |  |  | 项目负责人 | 徐文华 15109463422
主管部门 |  |  |  | 合水县财政局 |  |  | 实施单位 | 店子乡人民政府
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 预算执行率
|  |  |  | 年度资金总额： |  |  | 57.16 | 57.16 | 100%
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 55 | 55 | 100%
|  |  |  | 其他资金 |  |  | 2.16 | 2.16 | 100%
年度总体目标 |  | 目标1：通过基础设施项目实施，有效提升了农村公益设施共享共建。 目标2：产业发展交通更加便利，进一步提振广大群众增收致富的信心决心，群众获得感、幸福感进一步增强。
绩效指标 |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月 完成情况 | 全年预计 完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新修入户路4268平方米 | ≥4268平方米 | 4268 | ≥4268平方米 | 无偏差
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 100% | 无偏差
|  |  | 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 100% | 100% | 100% | 无偏差
|  |  | 成本指标 | 控制在预算范围内 | ≤57.16 | 56.9 | ≤57.16 | 无偏差
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 群众产业交通更加便利 | 满足 | 满足 | 完成 | 无偏差
|  |  | 社会效益 指标 | 提高群众的生活水平 | 提高 | 提高 | 完成 | 无偏差
|  |  | 生态效益 指标 | 是否带动、提高群众的生活水平 | 提高 | 提高 | 提高 | 无偏差
|  |  | 可持续影响 指标 | 提振广大群众增收致富的信心决心 | 持续 | 持续 | 持续 | 无偏差
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益村群众满意度 | ≥98% | 98% | ≥98% | 无偏差
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 绩效目标自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 店子乡吕家岘子村入户路硬化建设项目
主管部门 |  | 合水县财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 店子乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 57.16 | 57.16 |  | 57.16 |  | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 55 | 55 |  | 55 |  |  | 100 | —
|  | 上年结转资金 | [8 empty] | —
|  | 其他资金 |  | 2.16 | 2.16 |  | 2.16 |  |  |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：通过基础设施项目实施，有效提升了农村公益设施共享共建。 | [5 empty] | 完成入户路硬化2952.64平方米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新修入户路4268平方米 |  |  | ≥4268平方米 | 4268平方米 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 工作任务按时完成率 | 工作任务按时完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤57.16 | ≤57.16 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 群众产业交通更加便利 | 户均年增收 | 户均年增收 | 提高 | 完成 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 社会效益 指标 | 受益户数 |  |  | ≥47户 | ≥47户 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 生态效益 指标 | 提高群众的生活水平 | 是否带动、提高群众的生活水平 | 是否带动、提高群众的生活水平 | 提高 | 提高 | 10 | 8 | 无偏差
|  | 可持续影 响指标 | 提振广大群众增收致富的信心决心 | 提振广大群众增收致富的信心决心 | 提振广大群众增收致富的信心决心 | 持续 | 持续 | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指 标 | 受益村群众满意度 | 受益村群众满意度 | 受益村群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [7 empty] | 100 | 98 | 无偏差
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。