## 实施+前期
附件2
合水县2020年县列重点项目抓促推进责任表
[10 empty] | 单位：万元 | 时间：2020年3月3日
序号 |  | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 | 2019年进展情况 |  | 2020年目标任务 |  | 项目推进责任制
[6 empty] | 累计完成投资 | 形象进度 | 计划 投资 | 主要建设内容 | 责任单位及 责任人 | 配合单位及 责任人 | 县级抓促推进领导
合计（77个） |  |  |  |  | 1074376.32 | 70621 |  | 135763.96
一、续建（25个） |  |  |  |  | 155841 | 65021 |  | 63129
1、城市基础设施类（14个） |  |  |  |  | 98928 | 48981 |  | 40710
1 | 1 | 合水县城中村棚户区安置房（阳光苑）小区内配套基础设施建设项目 | 新建一层框架结构综合服务中心351.14m2，大门5座；敷设排水管网7050米、采暖管网983米、电力线路9100米，硬化道路院坪25468.03m2，绿化14130m2，建围墙468米，配套附属设施。 | 2019 - 2021 | 3605 | 500 | 敷设给排水管网1600米、采暖管网780米，架设电力线路680米，安装灯具81盏，硬化道路院坪4681m2，建围墙211米。 | 170 | 一期建成。 | 城投公司 张军林 | 征收办 赵文辉 | 沈文祥 安冠卿 王立三 李 军 李新国
2 | 2 | 合水县福城佳园建设项目 | 项目占地21.7亩，新建商住楼3栋、住宅楼1栋，地上建筑面积32472.55m2（商业用房6181.7m2，住宅26245.85m2），地下建筑面积11166.06m2。 | 2018 - 2020 | 15700 | 9430 | 主体建成，正在填充墙施工。 | 6270 | 建成。 | 住建局 张彦斌 | 西华池镇 孟乾坤 贾富成 甘肃福城房地产开发有限公司 黄健权
3 | 3 | 合水县宏达建材城建设项目 | 项目占地69.1亩（含代征道路12.22亩），新建框架结构商业楼10栋，总建筑面积44937平方米，分两期实施。一期工程：新建1-4#商业楼4栋20603平方米，地下设备用房603平方米；二期工程：新建5-10#商业6栋23731平方米，配套附属设施建设。 | 2018 - 2020 | 14642 | 3955 | 一期主体建成，正在装饰装修。 | 1500 | 一期建成；二期力争开工建设。 |  | 征收办 赵文辉 西华池镇 孟乾坤 贾富成 庆阳翰弘房地产开发有限公司 史文超
4 | 4 | 合水县乐城财富中心建设项目 | 项目占地8.67亩，新建商业综合体1栋26726.09m2，地下8531.63m2，地上18194.46m2。 | 2019 - 2020 | 12990 | 5530 | 主体封顶，正在填充墙施工。 | 7460 | 建成。 |  | 西华池镇 孟乾坤 贾富成 合水县诚达置业有限公司 焦民耀
5 | 5 | 合水县2016-2019年棚户区改造项目 | 县城区：完成历年下欠棚户区改造68户协议签订，搬迁163户。 太白镇：完成历年下欠棚户区改造44户协议签订及搬迁。 | 2016 - 2020 | 13980 |  |  | 13980 | 完成。 | 住建局 张彦斌 征收办 赵文辉 | 西华池镇 孟乾坤 贾富成 太白镇 李世龙 刘 坚 | 解 平 沈文祥 安冠卿 王立三 各片区县级包抓领导
6 | 6 | 合水县永宁东路棚户区改造项目（子午佳苑） | 项目占地7567.8m2（含代征道路235.8m2），新建商住楼1幢、住宅楼2幢，总建筑面积32492.46m2，其中：新建地上17层、地下1层剪力墙结构1号商住楼8577.27m2；地上17+1层、地下1层剪力墙结构2号住宅楼12240.58m2；地上17+1层、地下1层剪力墙结构3号住宅楼11674.61m2。 | 2018 - 2020 | 7500 | 6000 | 1#商住楼、2—3#住宅楼正在装饰装修。 | 1500 | 建成。 | 住建局 张彦斌 | 西华池镇 孟乾坤 贾富成 庆阳市家源房地产开发有限公司 郭二中 | 沈文祥 安冠卿 王立三 李 军 李新国
7 | 7 | 合水县华谊汽车产业园建设项目 | 项目占地25.13亩，新建A段五层商铺一栋5980.95m2，B段六层商铺一栋6283.47m2，C段六层商铺一栋6867.42m2，一层环检车间一栋288m2，一层车检车间一栋948.99m2，配套附属工程。 | 2018 - 2020 | 6918 | 4500 | 主体建成，正在装饰装修。 | 2418 | 建成。 |  | 西华池镇 孟乾坤 贾富成 合水县华谊房地产开发置业 有限公司 丑旭东
8 | 8 | 合水县南区排水下沟工程 | 计划敷设DN1400-1600钢筋混凝土雨水管3.03公里（顶管）、K12级(DN1200)球墨铸铁管930米，安装雨水检查井38座、承压井盖47座、跌水井9座，建消力池1座。 | 2019 - 2020 | 2885 | 2050 | 塬面段基本完工，下沟段完成管道安装，正在建设检查井及跌水井及部分管槽土方回填。 | 835 | 建成。 |  | 工业集中区 管委会 邵森奇 西华池镇 孟乾坤 贾富成
9 | 9 | 合水县旧城区雨污分流改造工程 | 计划敷设污水管线5.4公里、雨水管道6公里，建污水检查井184座、雨水检查井151座、雨水口304个。 | 2019 - 2020 | 2041 | 1630 | 完成西华中街、解放路、文化路、复康路雨污管网敷设。 | 411 | 建成。 |  | 西华池镇 孟乾坤 贾富成
10 | 10 | 合水县城北区排水工程 | 计划敷设雨水收集D1200钢筋混凝土Ⅲ级管（顶管）1500米、DN800球墨铸铁管500米、下塬管线K12级DN600-800球墨铸铁管长630米,新修长1.2公里、宽3.5米便道一条，镇墩、拖拉墩共计58个；新建跌水井11座、检查井30座、消力池1座。 | 2019 - 2020 | 1154 | 700 | 完成塬面施工，下沟段安装球墨铸铁管300米，正在建设检查井及跌水井。 | 454 | 建成。 | 住建局 张彦斌 | 西华池镇 孟乾坤 贾富成 | 沈文祥 安冠卿 王立三 李 军 李新国
11 | 11 | 合水县永宁东路延伸工程 | 新修道路长640米、宽20米，敷设雨污水管道2840米，硬化人行道5120平方米、沥青路面7680m2，安装路灯34盏、路沿石1050米。 | 2020 | 784 | 200 | 完成雨污水管道和路基回填。 | 584 | 建成。 |  | 征收办 赵文辉
12 | 12 | 合水县城区集中供热扩建及管网改造工程 | 采购安装58MW燃煤热水锅炉、辅机、电气仪表自动化（含安装调试）各一台（套），配套相应设施；敷设DN100—DN400供热管网2x9.82公里；新建热力站21座，安装热力站视频监控设备21套。 | 2018 - 2020 | 10189 | 9489 | 完成脱硫脱硝综合用房、配电室、消防水池、招金小学及养老院换热站；锅炉房及附属用房完成装饰装修。 | 700 | 建成。 | 房管局 贾宝宁 | 西华池镇 孟乾坤 贾富成 供热公司 王虎林
13 | 13 | 合水县何家畔镇棚户区改造建设项目 | 计划提升改造何家畔镇街道、纬一街、南街、北街4条道路2612米，改造路面39733m2、人行道18506m2，垫土方50000m3，配套绿化亮化工程；改造街道两侧建筑风貌25栋8126m2；新建安置区20000m2；敷设给水管网3300米，排水管网3833米，改造高压线路2900米，弱电改造5800米等。 | 2019 - 2020 | 5132 | 2897 | 完成电力、电信、外立面、供排水及安置区建设工程。 | 2235 | 建成。 | 何家畔镇 贾振锋 高永发 | 征收办 赵文辉 金融办 主 任 | 沈文祥 安冠卿 左永强
14 | 14 | 合水县司法档案业务用房建设项目 | 新建地下一层、地上八层双面框架结构业务用房一幢8452.69m2，配套建设化粪池、门房、供暖、电气、给排水、硬化、绿化及亮化工程。 | 2018 - 2020 | 4293 | 2100 | 主体封顶，浇筑裙楼基础底樑。 | 2193 | 建成。 | 司法局 董兴荣 | 档案局 张海燕 | 王立三 崔 锋 段军亮 王振乾
2、社会事业类（5个） |  |  |  |  | 28268 | 5110 |  | 10804
15 | 1 | 子午岭国家森林公园太白川片区曹家寺景点建设项目 | 项目规划占地954.55亩，按照“一心六区”七大功能板块（一心：综合服务中心，包含入口广场和接待中心；六区：生态停车区、紫碧流光区、红霞映秀区、花映颜开区、香隐山庄区和花涧吐玉区）建设，配套木屋小别墅、观光游步道、亲水木栈道、文创小品、滨水游步道等基础设施和“山合水易”高空滑索、愰桥、儿童娱乐等体验项目等景观。 | 2018 - 2022 | 20554 | 3200 | 完成土地流转、建设用地审批、输电线路改线及部分单项工程初设等前期手续。 | 5000 | 新建生态停车场、景区大门、游客接待中心及配套基础设施。 | 文体广电和 旅游局 吴建华 | 太白镇 李世龙 刘 坚 文化旅游发展投资有限公司 左 棣 | 朱克勤 何维莉 杨智兴 王 峰 刘世鹏
16 | 2 | 合水一中综合教学楼建设项目 | 新建四层（局部五层）框架结构综合教学楼一幢，建筑面积12724.2m2。 | 2019 - 2020 | 4395 | 1000 | 完成基础回填。 | 3395 | 建成。 | 教科局 杨一波 | 合水一中 李军海 | 何维莉 杨智兴 王 峰 刘世鹏
17 | 3 | 合水县店子乡中心小学教师周转宿舍建设项目 | 新建五层砖混结构周转宿舍楼一幢，建筑面积1749.61m2；配套建设消防水池（含水泵房）300m³，玻璃钢化粪池20m³。 | 2019 - 2020 | 618 | 310 | 主体完工。 | 308 | 建成。 |  | 店子乡中心小学 岳祥瑞
18 | 4 | 合水县养老示范基地1#老年公寓楼建设项目 | 新建六层双面框架结构老年公寓楼一幢，建筑面积7822.54m2，配套给排水、暖通、电气等附属设施。 | 2019 - 2020 | 2101 | 200 | 基坑开挖。 | 1901 | 建成。 | 民政局 张怀春 | 西华池镇 孟乾坤 贾富成 | 刘小宁 杨智兴 段军亮 王志岗
19 | 5 | 合水县县级公共体育场田径跑道和足球场建设项目 | 新建400米和110米标准塑胶跑道8条8255.21m2，标准人造草坪足球场7072m2。 | 2019 - 2020 | 600 | 400 | 完成沥青混凝土造面，正在铺设人工草坪及塑胶跑道。 | 200 | 建成。 | 全民健身中心 方亚宁 | 合水一中 李军海 | 何维莉 杨智兴 王 峰 刘世鹏
3、环境保护类（2个） |  |  |  |  | 4545 | 2730 |  | 1815
20 | 1 | 合水县城区生活污水处理厂提标改造项目 | 新建粗格栅及提升泵池1座，提升泵池设备间1座，细格栅及旋流沉砂池1座，A20池1座，混凝池1座，高效沉淀池1座，滤布滤池及污泥池1座，紫外消毒渠及巴氏计量槽l座，鼓风机房及进水监测房1座，变配电间1座，出水监测房1座；改造沉淀加药间及碳源加药间1座，脱水机房1座，进水管网1条，更换化验室内仪器设备等；配套护坡、道路、围墙，管道、电气仪表及阀门等附属设施。 | 2019 | 3359 | 2200 | 完成截流井、污水井、AAO生化反应池、监测房、高效沉淀池及滤布滤池、紫外消毒渠及巴氏计量槽、AAO生化反应池、挡土墙、围墙，电缆沟、加药间、脱水机房改造及部分设备安装，正在做粗格栅基础。 | 1159 | 建成。 | 水务局 杜海坤 | 县城污水处理厂 王贵平 | 余金太 陈会发 崔 锋 燕克斌 王振乾
21 | 2 | 合水县肖咀乡垃圾填埋场建设项目 | 项目占地32.45亩，新建日处理生活垃圾15T填埋场一处，总库容12万立方米，有效库容10万立方米，配套建设道路、备料场、管理房等设施，购置果皮箱、垃圾桶及垃圾箱、垃圾收集车等。 | 2019 | 1186 | 530 | 完成下沟道路施工及生活区主体，库区主体在建。 | 656 | 建成。 | 住建局 张彦斌 | 肖咀镇 齐怀亮 张亚鹏 | 安冠卿 王立三 李 军 李新国
4、工业和信息化类（4个） |  |  |  |  | 24100 | 8200 |  | 9800
22 | 1 | 甘肃再生环境能源科技有限公司生物质能源循环经济开发建设项目 | 计划在店子乡分两期实施，其中：一期新建钢架加工车间3000m2，库房1000m2，办公及业务用房500m2；二期硬化道路20000m2，配套室内装修、绿化及设备购置；三期建成各乡镇集中点。 | 2019 - 2021 | 8600 | 1000 | 建成钢架加工车间3000m2，库房1000m2，办公及业务用房500m2 | 3000 | 硬化道路20000m2，配套室内装修、绿化及机器设备购置。 | 工信和商务局 董世杰 | 店子乡 李林川 陈维瑞 甘肃再生环境能源科技有限公司 白仲海 | 余金太 刘小宁 李 军 王 峰 李新国
23 | 2 | 合水县利丰农业发展有限公司万吨气调库 | 计划在何家畔镇新建厂房7300m2，库容8560吨，气调库27间，配套其他附属工程及设备。 | 2019 - 2021 | 6500 | 2500 | 建厂房7300m2，库容560吨，气调库15间。 | 2500 | 建成库容8000吨，气调库12间。 |  | 何家畔镇 贾振锋 高永发 合水县利丰农业发展有限公司 李茂华
24 | 3 | 甘肃金圣洁环保能源科技有限公司合水分公司油污泥再生综合利用处置建设项目 | 计划在吉岘镇新建钢架加工车间6528m2，库房40m2，办公、业务用房880m2及生产线。 | 2019 - 2020 | 5000 | 3500 | 建成钢架加工车间6528m2，库房40m2。 | 1500 | 新建办公及业务用房880m2及生产线。 |  | 吉岘镇 柳林青 刘永龙 甘肃金圣洁环保能源科技有限公司合水分公司 杨志录
25 | 4 | 大唐电信合水县服务外包基地项目 | 基于大数据、云计算呼叫中心服务外包业务，新建1500席位服务外包基地1处，配套相关设施。 | 2019 - 2020 | 4000 | 1200 | 建成物理坐席600席及相关配套设施。 | 2800 | 增加工作席位1000席及相关配套设施。 |  | 大唐融合 （合水）科技服务有限公司 王 欣
二、新建（26个） |  |  |  |  | 145419.32 | 5600 |  | 72634.96
1、脱贫攻坚类（9个） |  |  |  |  | 70021.86 |  |  | 21090.86
26 | 1 | 合水县10万只奶山羊产业建设项目 | 扩建奶山羊良种繁育场1个，建成千只奶山羊场12个、适度规模奶山羊场(500只)20个、家庭牧场(200只)50个，辐射带动养殖大户(100只)100个、一般养殖户(20只)800个，全县奶山羊存栏达到10万只以上(基础母羊6.8万只)，新建机械化挤奶站12个，带动发展饲草料种植基地4.4万亩、饲草料收贮加工厂12个、反刍饲料加工厂1处；新建收奶站1个、乳品加工厂1处、有机肥加工厂1个，畜牧兽医技术服务中心(站)(含人工授精站点、诊疗室)13个。 | 2020 - 2022 | 58038 |  | 完成发展规划编制。 | 9507 | 扩建奶山羊良种繁育场1个，建成千只奶山羊场7个、适度规模奶山羊场(500只)15个、家庭牧场(200只)40个，辐射带动养殖大户(100只）60个、一般养殖（20只)500个；新建机械化挤奶站12个；配套建设种植基地、收贮加工厂、饲料加工、收奶站、乳品加工厂、有机肥加工厂、服务中心6个。 | 农业农村局 严 浩 | 各乡镇 党委书记 乡镇长 | 陈会发 崔 锋 燕克斌 王振乾
27 | 2 | 合水县现代矮化密植苹果标准化生产示范园建设项目 | 计划在吉岘镇建矮化密植苹果标准化生产示范园一处1000亩，重点推广以矮化密植栽培、果园生草种草、高纺锤形树形培养、果园机械化管理、肥水一体化管理及生物物理防治病虫害为主的现代果园管理技术。 | 2020 | 4063 |  | 完成规划。 | 4063 | 建成。 | 果业局 丑林峰 | 吉岘镇 柳林青 刘永龙 | 陈会发 崔 锋 燕克斌 王振乾
28 | 3 | 合水县西沟畔滑坡治理项目二期工程 | 新建削坡修整、窑洞夯填、截排水工程、拱形骨架护坡工程等，土石挖方33029.97m³，土石填筑19572.8m³，砌石805.22m³，混凝土2391.66m³，灌浆8406.5m³ | 2020 - 2021 | 1000 |  | 正在编制可研和初设。 | 600 | 完成削坡修整、窑洞夯填、拱形骨架护坡60%工程量。 | 自然资源局 王德海 | 西华池镇 孟乾坤 贾富成 | 安冠卿 王立三 李 军 李新国
29 | 4 | 合水县农村智能水表更换项目 | 计划更换水表10498套。 | 2020 | 630.02 |  | 正在初设招标。 | 630.02 | 建成。 | 水务局 杜海坤 | 相关乡镇 党委书记 乡镇长 | 余金太 陈会发 崔 锋 燕克斌 王振乾
30 | 5 | 合水县农村供水设施提升改造建设项目 | 新增消毒设备5套、调蓄工程0.05万m³，敷设管网30km，改造管网60km，新维修调蓄工程0.1万m³。 | 2020 | 1148.33 |  | 正在初设招标。 | 1148.33 | 建成。
31 | 6 | 合水县葫芦河龚沟门村护岸工程 | 治理河道3.41km，护岸4.086km，其中左岸长1.817km，右岸长2.269km。 | 2020 | 981.64 |  | 完成初设审批。 | 981.64 | 建成。 |  | 太白镇 李世龙 刘 坚
32 | 7 | 合水县2019年高标准农田建设项目 | 新建高标准农田2.1万亩。 | 2020 | 2526 |  | 完成招标。 | 2526 | 建成。 | 农业农村局 严 浩 | 相关乡镇 党委书记 乡镇长 | 陈会发 崔 锋 燕克斌 王振乾
33 | 8 | 合水县蔬菜生产建设项目 | 计划在全县11个乡镇新建设施瓜菜大棚377座，在何家畔镇新建新型联体蔬菜暖棚1座（占地9325平方米）。 | 2020 | 610 |  | 完成规划。 | 610 | 建成。 | 蔬菜办 梁鹏伟
34 | 9 | 合水县砂石路及漫水桥建设项目 | 新修砂石路12公里，漫水桥15座 | 2020 | 1024.87 |  | 完成规划。 | 1024.87 | 建成。 | 扶贫办 胡关宁
2、交通类（1个） |  |  |  |  | 4720 |  |  | 4720
35 | 1 | 合水县2020年村组道路硬化工程 | 新修水泥路44公里，维修改造老城镇白家沟桥1座54延米。 | 2020 | 4720 |  | 完成6条路施工图设计，其它项目正在测试。 | 4720 | 建成。 | 交通局 杨锐龙 | 相关乡镇 党委书记 乡镇长 | 朱克勤 刘小宁 李 军 段军亮 李新国
3、城市基础设施类（7个） |  |  |  |  | 39635.36 |  |  | 26635
36 | 1 | 合水县北郡首府建设项目 | 新建框架剪力墙结构住宅楼6幢，总建筑面积71000m2。 | 2020 - 2022 | 20000 |  | 完成手续办理。 | 15000 | 主体建成。 | 住建局 张彦斌 | 自然资源局 王德海 甘肃中温实业有限公司 陈安乐 | 沈文祥 安冠卿 王立三 李 军 李新国
37 | 2 | 合水县西华北街（新民路至富康路）拓宽改造工程 | 计划拓宽改造道路长575.75米，红线宽34米，配套照明、通信、绿化及道路交通等附属工程。 | 2020 | 1580 |  | 完成施工图审查 | 1580 | 建成。 |  | 征收办 赵文辉 西华池镇 孟乾坤 贾富成
38 | 3 | 合水县西华南街（永宁路至文景路）拓宽改造工程 | 计划拓宽改造道路长616.5米，红线宽34米，配套照明、通信、绿化及道路交通等附属工程。 | 2020 | 1512 |  | 完成施工图审查 | 1512 | 建成。
39 | 4 | 合水县纬五西路开通工程 | 新建道路长510米，宽24米，配套给排水、照明、绿化等附属工程。 | 2020 | 763 |  | 完成施工图审查 | 763 | 建成。 |  | 工业集中区 管委会 邵森奇 西华池镇 孟乾坤 贾富成
40 | 5 | 合水县工业集中区污水处理工程 | 计划购置安装日处理250m3一体化设备2套。 | 2020 | 482 |  | 完成初步设计。 | 482 | 建成。
41 | 6 | 合水县环西小镇商住小区建设项目 | 项目占地36.4亩，新建框架结构商住楼7幢，总建筑面积60000m2，其中：6层3幢，2层1幢，16层、17层、18层各1幢。 | 2020 - 2022 | 13000 |  | 正在编制设计方案。 | 5000 | 建成6层框架结构商住楼3幢及16层商住楼主体。 |  | 自然资源局 王德海 庆阳乾丰房地产有限公司 张天忠
42 | 7 | 合水县旧城区道路提升改造项目 | 拓宽改造城区道路7条，总长1674.7米，其中：按宽16米标准实施阳光路、文景路开通工程；按宽20米标准实施文化西路拓宽改造、永宁南路开通、纬二路延伸工程；按宽24米标准实施富康东路拓宽改造工程；按宽34米标准实施惠民巷拓宽改造工程。 | 2020-2021 | 2298.36 |  | 6条完成招投标，1条正在开展前期。 | 2298 | 建成。 | 住建局 张彦斌 | 征收办 赵文辉 西华池镇 孟乾坤 贾富成 | 沈文祥 安冠卿 王立三 李 军 李新国
4、社会事业类（4个） |  |  |  |  | 21944 | 5600 |  | 11942
43 | 1 | 合水县人民医院住院楼及配套工程建设项目 | 项目分三期实施，一期：新建十二层（地下一层为设备用房，地上11层为业务用房）双面框架结构住院楼一幢，建筑面积15179.34m2；二期：新建消防、采暖设施、室外污水处理设备、污水雨水自来水管道安装、消防水池扩容、化粪池、锅炉房、室外地下车库，完成绿化、亮化及院坪硬化等室外工程。三期：采购硬件设施132台（件），软件33套，各类接口28类，建智能化消毒、手术室、呼叫系统等（含基层医疗机构）。 | 2019 - 2021 | 14502 | 5200 | 安装室内通风水、电、暖管道。 | 6100 | 一期建成，二期完成项目前期。 | 卫健局 张友岩 | 县医院 刘建平 | 何维莉 杨智兴 王 峰 刘世鹏
44 | 2 | 合水县阳光苑幼儿园综合教学楼及附属工程建设项目 | 新建三层框架结构综合教学楼一幢，建筑面积3779.2m2；配套室外消防水池、水泵房等设施。 | 2020 | 1510 | 400 | 完成开工手续办理，待拆迁完成后开工。 | 1110 | 建成。 | 教科局 杨一波 | 征收办 赵文辉
45 | 3 | 合水县中医医院门诊综合楼及配套工程建设项目 | 项目分两期实施，一期：新建智能化给水、排水、污水处理、室外消防、采暖、供电及硬化、绿化等室外工程，采购办公设施、病床单元、呼叫系统、负压吸引系统、供氧系统、监控系统、检验流水线等内涵建设所需设备及医疗场所后期装饰装修等；二期：采购硬件设施121台（件），软件设施28套，各类接口28类，智能化呼叫、呼吸、供养、监控、检验、污水处理系统（含基层医疗机构）。 | 2020 - 2021 | 5182 |  |  | 3982 | 一期建成。 | 卫健局 张友岩 | 中医院 辛世杰 | 何维莉 杨智兴 王 峰 刘世鹏
46 | 4 | 合水县妇计中心后勤保障用房建设项目 | 新建地上三层双面框架结构保障用房一幢，建筑面积1500m2，包括消毒供应中心、中心药库、放射影像、发电机房、医疗废物暂存点、洗衣房、太平间、食堂、职工宿舍及医疗废液处理系统等设施，采购硬件设施60台（件），软件设施14套，各类接口15类，建智能化污水处理、手术室等；为基层医疗机构采购硬件设施60台（件），软件设施14套，各类接口180类。 | 2020 - 2021 | 750 |  | 完成地勘及设计方案。 | 750 | 建成。 |  | 妇计中心 刘立忠
5、环境保护类（2个） |  |  |  |  | 1982 |  |  | 1131
47 | 1 | 合水县肖咀镇生活污水收集处置工程 | 新建200m3/d污水处理站一座，敷设污水管道4140m。 | 2020 - 2021 | 922 |  | 办理前期手续。 | 499 | 完成管网工程和站房土建工程。 | 生态环境局 董新平 | 肖咀镇 齐怀亮 张亚鹏 | 陈会发 李 军 燕克斌 李新国
48 | 2 | 合水县吉岘镇生活污水收集处置工程 | 新建150m3/d污水处理站一座，敷设污水管道5328m。 | 2020 - 2021 | 1060 |  | 办理前期手续。 | 632 | 完成管网工程和站房土建工程。 |  | 吉岘镇 柳林青 刘永龙
6、能源类（1个） |  |  |  |  | 4816.1 |  |  | 4816.1
49 | 1 | 2019年第三批农网升级改造工程 | 新建10千伏线路24.09km，0.4千伏线路258.09km，安装配变176台。 | 2020 | 4816.1 |  | 完成施工设计审查，正在配料。 | 4816.1 | 建成。 | 供电公司 史文学 | 相关乡镇 党委书记 乡镇长 | 刘小宁 李 军 燕克斌 李新国
7、工业和信息化类（2个） |  |  |  |  | 2300 |  |  | 2300
50 | 1 | 庆阳陇象集团电子商务有限公司网货加工中心 | 新建钢结构加工车间2030m2，购买配套生产设备。 | 2020 | 500 |  | 完成项目前期。 | 500 | 建成。 | 工信和商务局 董世杰 | 庆阳陇象集团电子商务有限公司 朱彦明 | 刘小宁 李 军 王 峰 李新国
51 | 2 | 智慧城市平台及行业应用建设项目 | 新建时空地理信息服务、公共区域视频融合共享平台，推动智慧停车场、智慧小区、智慧城管建设。 | 2020 | 1800 |  | 正在项目论证。 | 1800 | 建成。 | 政法委 董生春 工信和商务局 董世杰 | 大数据投资有限责任公司 麻承华 | 王立三 刘小宁 李 军 王 峰 李新国
三、前期（26个） |  |  |  |  | 773116
52 | 1 | 西峰至合水高速公路建设项目 | 计划采用双向四车道高速公路标准建设，总长31公里。 |  | 514000 |  |  |  | 争取列入省市“十四五”规划，并完成项目前期。 | 交通局 杨锐龙 | 自然资源局 王德海 相关乡镇 乡镇长 | 段军亮
53 | 2 | 合水县圣象世界建设项目 | 新建游客接待中心、时空圣象博物馆、停车场、圣象景观廊、包罗万象项目集群、战象出征体验馆、惊险预言体验馆、魅力风情展馆、冰河雨林体验馆，配套基础设施。 | 2020 - 2022 | 92550 |  | 完成创建方案 |  | 完成项目前期。 | 文化旅游发展投资有限公司 左 棣 | 文体广电和 旅游局 吴建华 自然资源局 王德海 生态环境局 董新平 太莪乡 梁希亮 | 何维莉
54 | 3 | 合水县红土林景区建设项目 | 新建入口服务区（入口标识1处，文化广场1995m2，游客中心2245m2，红土窑特色商街2000m2，生态停车场58054m2，片区绿地24900m2）、红土游览区（江山多娇1处，如意台2295m2，旋转餐厅2641m2，民宿改造6户）、红土体验区（土乐坊3180m2，红土大舞台2560m2，民俗村）、瓦岗川滨水景观带（合水和天下）及相关配套设施（游步道、旅游厕所、标识系统等）。 | 2019 - 2020 | 16223 |  | 完成创建方案 |  | 完成项目前期。 | 文化旅游发展投资有限公司 左 棣 | 文体广电和 旅游局 吴建华 自然资源局 王德海 生态环境局 董新平 相关乡镇 乡镇长 | 何维莉
55 | 4 | 合水县环城东路开通工程 | 新修道路长6.47公里、宽30米，配套给排水、照明、绿化等工程 | 2021 - 2023 | 66000 |  | 完成实施方案，正在方案备选。 |  | 完成初设、施工图设计 | 住建局 张彦斌 | 征收办 赵文辉 西华池镇 贾富成 | 安冠卿
56 | 5 | 合水县雨洪调蓄生态综合治理工程 | 1、在县城南区实施旧公用设施海绵改造项目13个，总面积6.2万平方米；湿地公园1处，水域面积6.6万平方米；雨水湿地3处9.6万平方米；调蓄池12处，容积量7.5万立方米；绿地广场5万平方米，透水铺装4.3万平方米；建设道路工程3.4公里，配套雨污工程6.8公里。 2、在县城五一山排水下沟处，建城市景观公园型拦蓄坝一座，库容20万立方米，新建提升泵房一座，配套DN50PE提升供水管道1.8公里，景观台3座，景观亭5处，景观廊120米。 | 2021 - 2023 | 12400 |  | 完成项目建议书 |  | 完成可研、初设审批。 |  | 征收办 赵文辉 自然资源局 王德海 西华池镇 贾富成
57 | 6 | 合水县环城西路提升改造工程 | 计划提升改造道路长3.76公里，宽36米，配套给排水等附属工程 | 2021 - 2022 | 9033 |  |  |  | 完成施工图设计。 | 住建局 张彦斌 | 西华池镇 贾富成 征收办 赵文辉 | 安冠卿
58 | 7 | 合水县城中村棚户区安置房（阳光苑）小区外配套基础设施建设项目 | 该项目南起文化西路、北至秦直路口、西至环城西路西侧沟壑边缘、东至环城西路东侧建筑红线（5—8米），铺装道路及场地约30000m2，栽植苗木约80000m2，新建水景工程、景观雕塑、景廊、景墙、浮雕景墙、浮雕柱等，同时安装围树座椅、围栏、垃圾桶、生态公厕、绿化喷灌，配套照明工程等。 | 2021 - 2023 | 6000 |  |  |  | 完成可研审批。 |  | 征收办 赵文辉 城投公司 张军林
59 | 8 | 合水县智能停车场建设项目 | 项目占地3421.63m2，新建地下一层地上六层钢架结构停车场一幢，建筑面积1882.5m2，停车位210个，钢筋混凝土地下消防水池及水泵房一座，水池有效容积400m3。 | 2020 - 2021 | 3232 |  |  |  | 完成项目前期。 |  | 自然资源局 王德海 征收办 赵文辉
60 | 9 | 合水县政务服务中心停车场建设项目 | 计划在政务服务中心周围建设停车场一处1000m2。 | 2021 - 2022 | 3000 |  |  |  | 完成可研审批。
61 | 10 | 合水县西华中街拓宽改造工程 | 拓宽改造道路长575.735米，红线宽34米；配套给水、照明、通信、绿化及道路交通等工程。 | 2021 - 2022 | 2000 |  |  |  | 完成施工图设计。
62 | 11 | 合水县秦直广场建设项目 | 项目占地45亩，计划在新民西路南侧，秦直路西侧新建以运动为主题广场一处，廊架65米，坐凳15处、体育健身器材40套，绿化面积15000m2，地下停车场1处、停车位230个，配套附属设施建设。 | 2021 - 2022 | 1000 |  |  |  | 完成施工图设计。 | 住建局 张彦斌 | 自然资源局 王德海 征收办 赵文辉 | 安冠卿
63 | 12 | 合水县思文广场建设项目 | 项目占地35亩，计划在富康路北侧，西华街东侧新建以剪纸为主题广场一处，绿化面积6000m2，配套附属设施建设。 | 2021 - 2022 | 800 |  |  |  | 完成施工图设计。
64 | 13 | 合水县太白路开通工程 | 新建道路长884米，宽24米，配套给排水、照明、绿化等附属工程。 | 2020 - 2021 | 795 |  |  |  | 完成施工图设计。
65 | 14 | 合水县黄河流域水环境综合治理项目 | 以习近平总书记视察甘肃和在河南郑州主持召开黄河生态环境流域治理会议讲话精神为导向，重点围绕加快推进黄河流域生态保护和高质量发展，着力提速规划编制，加快项目推进，确保黄河流域生态保护和高质量发展重大战略开好局、起好步。 | [5 empty] | 按照行业部门安排部署和相关要求，编制专项规划并积极谋划项目。 | 水务局 杜海坤 自然资源局 王德海 生态环境局 董新平 水保局 呼保仁 | 相关乡镇 乡镇长 | 燕克斌
66 | 15 | 合水县城乡供水提标改造项目 | 改造水处理工艺，新建蓄水池15万方，安装三相异步电动机。 | 2020 - 2021 | 4600 |  |  |  | 完成可研审批。 | 水务局 杜海坤 | 自然资源局 王德海 相关乡镇 乡镇长
67 | 16 | 合水县水利工程设施配套项目 | 计划对现有水利工程安装视频监控及自动化上水设备、计量器，提高水源地之间的优化调配和调度。 | 2020 - 2021 | 800 |  |  |  | 完成初设审批。
68 | 17 | 马莲河三期项目合水县项目区 | 项目区涉及板桥、老城、蒿咀铺3个乡镇，总面积240km2，治理面积103km2。 | 2020 - 2022 | 5000 |  |  |  | 力争年内开工建设。 | 水保局 呼保仁
69 | 18 | 合水县乡镇生活污水截污处理项目 | 计划在太莪、段家集、店子3个乡各新建污水处理站1座，综合处理能力800t/d，配套污水管道建设；为老城、蒿咀铺、固城3个乡镇敷设污水管道，总长24.8公里。 | 2020 - 2021 | 3878 |  |  |  | 完成施工图审查等前期手续。 | 生态环境局 董新平 | 自然资源局 王德海 相关乡镇 乡镇长 | 燕克斌
70 | 19 | 合水县三里店小学综合教学楼建设项目 | 新建四层框架结构综合教学楼一幢，建筑面积15000m2。 | 2020 - 2021 | 5250 |  |  |  | 完成项目前期，争取年内开工。 | 教科局 杨一波 | 自然资源局 王德海 三里店小学 蔺春燕 | 王 峰
71 | 20 | 合水职专学生宿舍楼建设项目 | 新建五层框架结构双面宿舍楼一幢，建筑面积11000m2。 | 2020 - 2021 | 3080 |  |  |  | 完成项目前期，争取年内开工。 |  | 合水职专 慕海涛
72 | 21 | 合水县吉岘九年制学校教师周转宿舍楼建设项目 | 新建五层框架结构宿舍楼一幢，建筑面积1750m2，配套建设300m3消防水池一座。 | 2020 - 2021 | 490 |  |  |  | 完成项目前期，争取年内开工。 |  | 吉岘九年制学校 任国栋
73 | 22 | 合水县分布式城乡环境自愈系统建设项目 | 规划占地60亩，新建日处理垃圾180吨的分布式城乡环境自愈系统处理厂。其中：在西华池镇新建占地30亩、日处理能力90吨的垃圾处理中心1处；在老城镇、肖咀镇、店子乡分别新建占地10亩，日处理能力30吨的垃圾处理中心各1处。 | 2021 - 2023 | 15840 |  |  |  | 完成项目前期，争取年内开工。 | 经合局 贺建忠 | 西华池镇 贾富成 老城镇 刘继恩 肖咀镇 张亚鹏 店子乡 陈维瑞 | 安冠卿
74 | 23 | 合水县养老示范基地2#老年公寓楼建设项目 | 新建六层框架结构双面老年公寓楼一幢，建筑面积7822.54m2，配套给排水、暖通、电气等附属设施。 | 2020 - 2021 | 2101 |  |  |  | 完成项目前期，年内具备开工条件。 | 民政局 张怀春 | 西华池镇 贾富成 | 段军亮
75 | 24 | 合水县人民医院传染病楼建设项目 | 新建四层双面框架结构传染病楼一幢，建筑面积4000m2。 | 2020 - 2021 | 1400 |  |  |  | 完成项目前期，争取年内开工。 | 卫健局 张友岩 | 县医院 刘建平 | 王 峰
76 | 25 | 合水县电子商务进农村综合示范改造升级项目 | 计划对电子商务公共服务体系、农产品流通体系、农产品标准体系、农产品区域公共品牌培育及电商人才培训方案进行改造升级 | 2020 | 2000 |  |  |  | 完成项目前期，争取年内开工。 | 工信和商务局 董世杰 | 各乡镇 乡镇长
77 | 26 | “绿色庆阳”工程合水县示范区建设项目 | 1、农村“五改”工程：新建无害化卫生公厕10座、电暖炕685个、节能灶558个、节能采暖炉1255个，安装节能路灯460盏。 2、农村人居环境整治工程：实施无害化卫生户厕改造260户，创建“清洁村庄”7个，新建绿树花廊50公里，微景观8处。 | 2020 | 1644 |  |  |  | 完成项目前期，争取年内开工。 | 农业农村局 严 浩 | 相关乡镇 乡镇长 | 燕克斌

## 争取
合水县2020年重点争取项目计划表
单位：万元
序号 |  | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 总投资及资金来源（万元） |  |  | 2019年底前期进展情况 | 责任单位及责任人
|  |  |  | 合计 | 申请国家 投资 | 自筹及 其他
合计（41个） |  |  |  | 185258.45 | 150567 | 30231.45
一、上报中央预算内项目（20个） |  |  |  | 81206 | 75330 | 5016
1、农林水利（5个） |  |  |  | 54702 | 54702
1 | 1 | 莲花寺水库引水工程 | 工程自莲花寺水库引水，通过加压泵站及重力流输水至合水县瓦岗川水厂，为合水县城及周边群众供水，同时在板桥镇柳沟沟口预留分水口，输水线路总长76.48km，设计引水流量0.36m3/s，年引水量为848万m³ | 39998 | 39998 |  | 完成可研批复，12月12日进行初步设计招投标。 | 水务局 杜海坤
2 | 2 | 合水县徐阳沟水库工程 | 新建总库容211万立方米水库1座，正常蓄水位1165.6m,兴利调节库容120万立方米，水库多年平均供水量89.97万立方米，输水设计流量0.043m3/s。 | 10816 | 10816 |  | 完成可研、初设及14个专题报告批复
3 | 3 | 合水县高标准农田建设项目 | 埋设管道30公里，输变电线路配套20公里，新打小电井300眼；改建梯田2500亩，机械深松3000亩，新建蔬菜大棚500座，购置有机肥50万公斤；新修砂石路35公里，新修水泥路12公里，新建桥涵6座；营造防护林600亩；技术培训1500人次，购置太阳能杀虫灯500盏，病虫害防治15000亩，示范推广引进新品种10个1000亩。 | 3013 | 3013 |  |  | 农业农村局 严 浩
4 | 4 | 合水县生猪规模化养殖场补助项目 | 动物防疫，粪污处理，养殖环境控制，自动饲喂等基础设施建设。 | 500 | 500 |  |  | 畜牧站 李文全
5 | 5 | 合水县2020年三北防护林五期工程人工造林项目 | 人工造乔木林0.75万亩。 | 375 | 375 |  |  | 自然资源局 董兴平
2、交通（3个） |  |  |  | 3783 | 3027 | 756
6 | 1 | 合水县王坑崂至拓儿塬公路提质改造工程 | 改建部颁四级公路33公里，完善相关安全设施及排水工程。 | 1787 | 1430 | 357 | 完成施工图设计。 | 交通局 杨锐龙
7 | 2 | 合水县板桥镇曹塬村道路工程 | 新建部颁四级公路15公里，水泥混凝土路面，完善相关安全设施及排水工程。 | 1395 | 1116 | 279 | 完成工可研编制。
8 | 3 | 合水县西华镇吉岘乡自然村组道路硬化工程 | 新建混凝土硬化村组道路15.981公里，完善相关安全设施及排水工程。 | 601 | 481 | 120 | 完成施工图设计。
3、社会事业（11个） |  |  |  | 16861 | 12601 | 4260
9 | 1 | 合水职专学生宿舍楼建设项目 | 新建框架结构双面五层宿舍楼一幢，建筑面积11000平方米。 | 3080 | 2464 | 616 | 正在进行可研编制 | 教科局 杨一波
10 | 2 | 合水一中图书实验楼建设项目 | 新建框架结构双面4层图书实验楼1幢，建筑面积7200平方米 | 2016 | 1613 | 403 | 正在项目规划阶段
11 | 3 | 合水职专餐饮楼建设项目 | 新建3层框架结构餐饮楼1幢，建筑面积5500平方米。 | 1540 | 1232 | 308 | 正在前期准备阶段
12 | 4 | 合水县吉岘九年制学校教师周转宿舍建设项目 | 新建砖混结构五层周转宿舍楼一幢，建筑面积1750平方米，配套建设300立方米消防水池一座。 | 490 | 392 | 98 | 正在进行可研编制
13 | 5 | 合水县智慧医疗项目 | 县人民医院：主要包括硬件设施132台/件，软件设施33套，各类接口28类。县中医医院：主要包括硬件设施121台/件，软件设施28套，各类接口28类。 | 2980 | 2384 | 596 |  | 卫健局 张友岩
14 | 6 | 合水县人民医院传染病综合楼 | 新建双面四层框架结构传染楼一幢，购置相关医疗设备，并配套建设相关附属工程。 | 1400 | 1120 | 280
15 | 7 | 合水县段家集中心卫生院医院综合业务楼 | 新建地下1层、地上框架结构双面4层综合业务楼1幢，建筑面积2500平方米，购置相关医疗设备，并配套建设附属工程。 | 875 | 700 | 175
16 | 8 | 甘肃合水子午岭国家森林公园太白川片区曹家寺景点基础设施建设项目 | 新建生态停车场25448平方米；管理用房76㎡，服务中心79.1㎡；配套基础设施新建60m深水井2处、120m³高位水池2座、铺设钢塑复合管生活给水管网2706米、消防给水管网280米；铺设1319米排污管线、新建3座100m³PE污水收集箱；安装户外组合式箱式变电站一座及配电室一处；铺设3332平方米弱电管线、安装安防系统及通信宽带；道路亮化、消防系统及中央空调；垃圾运输车1辆、垃圾收集箱3个、垃圾桶120个；安装铁艺栏杆3500米；农村面貌整治及三通一平。 | 2360 | 1000 | 1360 |  | 文体广电和旅游局 吴建华
17 | 9 | 合水县中央广播电视节目地面无线数字化补点工程建设项目 | 每个点新建30米D型自立塔（带塔厢）1座，机房2间，配套300W发射机2部（一部转播中央12套电视节目，一部转播省市县节目）接入广播电视信号源，架设供电线路，对站点实施围栏防护。 | 300 | 240 | 60 | 完成用地预审、乡村建设规划许可证及社会稳定风险评估。
18 | 10 | 合水县西华池镇广播电视发射塔建设项目 | 一期工程：新开挖基坑，基坑周围防雷接地处理，基座十字钢架连接，C30混凝土浇筑处理；采用主材为20#无缝钢管、辅材为Q235B、角钢为Q345B等材料，架设120米四柱钢管自立电视塔；塔体周围防水处理硬化。二期工程：拆除原建的60米自立塔及发射天线，对原塔体地基进行恢复处理；安装广播电视发射天线，调试设备。 | 200 | 160 | 40 | 完成规划许可、社会稳定风险评估及用地预审意见书。 | 文体广电和旅游局 吴建华
19 | 11 | 庆阳市合水县养老示范基地建设项目-2#老年公寓楼建设项目 | 建设内容为新建六层双面框架结构老年公寓楼一幢，建筑面积7822.54平方米，以及相应的给排水、暖通、电气等设施。建设床位180张，床均面积43.5平方米。 | 1620 | 1296 | 324 |  | 民政局 张怀春
4、环境保护（1个） |  |  |  | 5860 | 5000
20 | 1 | 合水县五乡镇生活污水截污处理项目 | 在吉岘乡、太莪乡、段家集镇、肖咀镇、店子乡、老城镇、蒿咀铺乡、固城镇8个乡镇新建污水处理站5座，综合处理能力1150t/d，建设污水管道34.2公里。 | 5860 | 5000 | 860 | 完成可研编制。 | 生态环境局 董兴平
二、上报政府专项债券项目（13个） |  |  |  | 76700 | 59600 | 17100
21 | 1 | 合水县智能停车场建设项目 | 项目占地5.73亩，新建地上6层、地下1层智能立体停车场一处，总建筑面积5598.41平方米，其中：地下建筑面积（含人防）3321.78平方米，设计停车位121辆；地上建筑面积2276.63平方米，包括智能立体车库2071.8平方米、公共卫生间114.97平方米、其他附属89.86平方米。配套建设广场景观1911.75平方米，硬化铺装668.7平方米。 | 6100 | 5000 | 1100 | 完成可研编制。 | 住建局 张彦斌
22 | 2 | 合水县城区集中供热扩建及管网改造工程 | 在城南区集中供热热源厂预留位置采购安装58MW燃煤热水锅炉、辅机、电气仪表自动化（含安装调试）各1台（套），新建DN100~DN400供热管网2×14.38km，直埋保温套筒补偿器60个，金属硬密封调节型蝶阀46个，道路挖掘恢复34512m2，计划改新建热力站21座等。 | 10200 | 7000 | 3200 | 已完成脱硫脱硝综合用房、配电室、消防水池、招金小学换热站和养老院换热站；锅炉房及附属用房完成装饰装修；附属工程正在建设之中。
23 | 3 | 合水县秦直广场建设项目 | 项目占地45亩，计划在新民西路南侧，秦直路西侧新建以运动为主题广场一处，廊架65米，坐凳15处、体育健身器材40套，绿化面积15000平方米，地下停车场1处、停车位230个，配套附属设施建设。 | 1000 | 1000 |  | 完成可研编制。 | 住建局 张彦斌
24 | 4 | 合水县思文广场建设项目 | 项目占地35亩，计划在复康路北侧，西华街东侧新建以剪纸为主题广场一处，绿化面积6000平方米，配套附属设施建设 | 800 | 800 |  | 完成可研编制。
25 | 5 | 合水县徐阳沟水库工程 | 水库总库容211万立方米，输水设计流量为0.043m3/s。工程规模为Ⅳ等小（1）型工程 | 10800 | 8800 | 2000 |  | 水务局 杜海坤
26 | 6 | 合水县城区生活污水处理厂提标改造工程 | 新建粗格栅及提升泵池1座，提升泵池设备间1座，细格栅及旋流沉砂池1座，A20池1座，混凝池1座，高效沉淀池1座，滤布滤池及污泥池1座，紫外消毒渠及巴氏计量槽l座，鼓风机房及进水监测房1座，变配电间1座，出水监测房1座；改造沉淀加药间及碳源加药间1座，脱水机房1座，进水管网1条，更换化验室内仪器设备等；配套平整场地、护坡、道路、围墙，电气仪表、管道及阀门等。 | 3400 | 1500 | 1900 | 完成截流井、污水井 AAO生化反应池、出水监测房、高效沉淀池及滤布滤池、紫外消毒渠及巴氏计量槽、AAO生化反应池、挡土墙、围墙，电缆沟、加药间、脱水机房改造，完成部分设备，安装，真正做粗格栅基础。 | 水务局 杜海坤
27 | 7 | 合水县职业中专学校建设项目 | 新建多媒体报告厅一幢，建筑面积6400平方米；新建框架结构三层餐饮楼一幢，建筑面积5500平方米；新建5层双面框架结构艺术楼一幢，建筑面积6500平方米；新建框架结构五层双面学生宿舍楼一幢，建筑面积11000平方米。 | 8200 | 6600 | 1600 | 正在项目规划阶段。 | 教科局 杨一波
28 | 8 | 合水县人民医院传染病综合楼建设项目 | 新建双面四层框架结构传染楼一幢，建筑面积4000平方米。 | 1400 | 1100 | 300 |  | 卫健局 张友岩
29 | 9 | 合水县智慧医疗项目 | 县人民医院：主要包括硬件设施132台/件，软件设施33套，各类接口28类。县中医医院：主要包括硬件设施121台/件，软件设施28套，各类接口28类。 县妇计中心：主要包括硬件设施60台/件，软件设施14套，各类接口15类。12家基层医疗机构：主要包括硬件设施60台/件，软件设施14套，各类接口180类。 | 5200 | 4200 | 1000
30 | 10 | 合水县养老示范基地2#老年公寓楼建设项目 | 新建六层双面框架结构老年公寓楼一幢，建筑面积7822.54平方米，以及相应的给排水、暖通、电气等设备，建设床位180张，床均面积43.5平方米。 | 2500 | 2000 | 500 |  | 民政局 张怀春
31 | 11 | 合水县殡仪馆建设项目 | 项目占地总面积9990平方米，新建二层框架结构殡仪馆一栋，建筑面积2000平方米，新建一层框架结构理事大厅一栋，建筑面积200平方米。新建服务用房200平方米。 | 3000 | 2400 | 600 | 正在选址。
32 | 12 | 陇东古石刻艺术博物馆仿古展厅楼、文物库房及附属设施建设项目 | 新建仿古地下一层、地上五层框架结构展厅楼及文物库房一幢，建筑面积6480平方米。；改建旅游产品展示中心60平方米；改建生态停车场2552.06平方米，拟建停车位90个；景区绿化6000平方米。 | 3500 | 2800 | 700 | 完成可研编制。 | 文体广电和旅游局
33 | 13 | 甘肃合水子午岭国家森林公园太白川片区曹家寺景点基础设施建设项目 | 新建生态停车场25448平方米；建管理用房76㎡，服务中心79.1㎡；配套基础设施新建60m深水井2处、120m³高位水池2座、铺设钢塑复合管生活给水管网2706米、消防给水管网280米；铺设1319米排污管线、新建3座100m³PE污水收集箱；安装户外组合式箱式变电站一座及配电室一处；铺设3332平方米弱电管线、安装安防系统及通信宽带；道路亮化、消防系统及中央空调；垃圾运输车1辆、垃圾收集箱3个、垃圾桶120个；安装铁艺栏杆3500米；农村面貌整治及三通一平。 | 20600 | 16400 | 4200 |  | 文体广电和旅游局 吴建华
三、行业部门重点争取项目（8个） |  |  |  | 27352.45 | 15637 | 8115.45
1、交通（1个） |  |  |  | 4500 |  | 900
34 | 1 | 合水县南沟大桥工程 | 新建9-20米预应力混凝土箱梁桥1座，桥长198米，两侧引道各长300米。 | 4500 | 3600 | 900 |  | 交通局 杨锐龙
2、城市基础设施类（5个） |  |  |  | 11065.45 | 10850 | 215.45
35 | 1 | 合水县城中村棚户区安置房（阳光苑）小区外配套基础设施建设项目 | 项目南起文化西路、北至秦直路口、西至环城西路西侧沟壑边缘、东至环城西路东侧建筑红线（5—8米），铺装道路及场地约30000平方米，栽植苗木约80000平方米，新建水景工程、景观雕塑、景廊、景墙、浮雕景墙、浮雕柱等，同时安装围树座椅、围栏、垃圾桶、生态公厕、绿化喷灌，配套照明工程等。 | 6000 | 6000 |  | 完成可研编制。 | 住建局 张彦斌
36 | 2 | 庆阳市合水县乐蟠老旧小区改造小区内配套基础设施建设项目 | 混凝土院坪硬化18000㎡，改造围墙1340米、建小区内道路4800㎡，铺设渗水砖3800㎡，新做绿化12000㎡，新建消防管网12000米，外墙喷真石漆35290平米，小区内安装路灯120盏，改造供热管道1160米、燃气管道400米、给排水管道各1400米，新建物业用房80㎡，安装小区门禁系统2套，安装高清监控一套，改造化粪池12个，改造地沟1440米，拆除原有地坪等。 | 2413.45 | 2400 | 13.45 | 制定项目规划，实施方案。 | 房管局 贾宝宁
37 | 3 | 庆阳市合水县沁馨轩片区老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 拆除混凝土院坪、新做混凝土院坪13600㎡，铺渗水砖800㎡，新做绿化600㎡，对原外墙及屋面加做保温设施10890.2平米，外墙喷真石漆10890.2㎡，小区内安装路灯60盏，改造供热管道1360米、供热节能分户改造244户27280㎡，燃气主管道860米、给水主管道1400米，改造地沟1320米等。 | 1302 | 1250 | 52 | 制定项目规划，实施方案。
38 | 4 | 庆阳市合水县科技局片区老旧小区改造小区内配套基础设施建设项目 | 拆除原有混凝土院坪硬化3507㎡，重新进行硬化，铺设渗水砖500㎡，新做绿化400㎡，对原外墙及屋面做保温节能节能设施改造后喷真石漆6070平米，小区内安装路灯50盏，改造供热主管道560米、供热节能分户改造119户，燃气管道400米及给水主管道370米，改造地沟400米，改造化粪池5座等。 | 785 | 700 | 85 | 制定项目规划，实施方案。
39 | 5 | 庆阳市合水县合水县北头自然村住宅小区老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 拆除混凝土院坪硬化7350㎡，新硬化7000㎡，铺渗水砖350㎡，新做绿化500㎡，对楼房原外墙、屋面进行保温节能改造，改造面积5523㎡，小区内安装路灯18盏，改造供热主管道400米、燃气主管道400米及给排水主管道600米，供热节能分户改造96户10560㎡，改造地沟1000米。 | 565 | 500 | 65 | 制定项目规划，实施方案。
3、环境保护类（1个） |  |  |  | 187 | 187
40 | 1 | 合水县水源地生态保护红线监测预警与监管平台建设项目 | 在合水县新村水库、香水水库、徐阳沟3个县级水源地一、二级保护区建设监测预警和智能监管系统。 | 187 | 187 |  | 完成项目计划实施方案。 | 生态环境局 董兴平
4、商贸流通类（1个） |  |  |  | 11600 | 4600 | 7000
41 | 1 | 合水县供销农产品批发市场建设项目 | 在县城新区占地40亩，规划面积23000平方米，建成合水供销农产品批发市场一处。集大宗农产品及中药材购销、粮油果蔬批发、低温保鲜库等功能为一体。 | 11600 | 4600 | 7000 | 正在与省市相关部门衔接项目。 | 供销社 魏 逢

## 前期 (hidden)
合水县2020年重点做前期项目计划表
单位： | [5 empty] | 时间：2019年12月10日
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 投资来源（万元） |  | 2020年目标任务 | 责任 单位 | 备注
[5 empty] | 申请国家 投资 | 自筹及 其他
合计（28个） |  |  |  | 817357.76 | 801070.506 | 16287.254
一、农林水利（10个） |  |  |  | 93390.27 | 79698.016 | 13692.254
1 | 合水县徐阳沟水库建设项目 | 新建 | 新建总库容211万m³水库一座，兴利库容120万m³。 | 10816 | 10816 |  | 力争年内开工建设 | 水务局
2 | 莲花寺引水项目 | 新建 | 年供水量848万m3，主要由梯级泵站、输水管线、隧洞、水池和各类阀井等建筑物组成，设计最大引水流量0.36m3/s，本工程起点为莲花寺水库，终点为合水县瓦岗川水厂，输线路总长76.48km。 | 39998.27 | 31998.616 | 7999.654 | 完成初步设计、专题报告批复
3 | 固城川水源地保护项目 | 新建 | 搬迁一级保护区54户居民，新建围栏42km,保护区周边栽植水源涵养防护林带长175.95平方公里，同时配套宣传警示围栏。 | 11640 | 9312 | 2328 | 完成可行性研究报告、专题报告批复
4 | 瓦岗川水厂提标改造项目 | 改建 | 改造水处理工艺，新建蓄水池3万方，安装三相异步电动机。 | 7500 | 6000 | 1500 | 完成可行性研究报告编制及批复
5 | 固城川水厂提标改造项目 | 改建 | 改造水处理工艺，新建蓄水池3万方，更换pac投加器。 | 8523 | 6818.4 | 1704.6 | 完成可行性研究报告编制及批复
6 | 水利工程设施配套项目 | 新建 | 对现有水利工程安装视频监控及自动化上水设备、计量器，提高水源地之间的优化调配和调度。 | 800 | 640 | 160 | 完成初步设计报告编制及批复
7 | 三河长廊项目合水县项目区 | 新建 | 项目区涉及何家畔、吉岘、西华池、板桥4个乡镇，总面积398.38km2，实际治理面积135.37km2，水土保持单项工程64座，沟头防护1200m,排水沟1200m。 | 5300 | 5300 |  | 完成板桥镇曹家塬片区，占总计划的11% | 水保局
8 | 马莲河三期项目合水项目区 | 新建 | 项目区涉及板桥、老城、蒿咀铺三个乡镇，总面积240km2，治理面积103km2，项目期未治理程度达到75%以上。 | 5000 | 5000 |  | 力争年内开工建设
9 | 合水县2020年高标准农田建设项目 | 新建 | 新建高标准农田3.8万亩。 | 3013 | 3013 |  | 完成80%建设任务 | 农业农村局
10 | 苗林结合培育工程 | 新建 | 在全县12个乡镇完成苗林结合培育4万亩。 | 800 | 800 |  | 完成前期手续办理并开工建设
二、交通（1个） |  |  |  | 514000 | 514000
1 | 西峰至合水高速公路建设项目 | 新建 | 采用双向四车道高速公路标准建设，长31公里。 | 514000 | 514000 |  | 力争完成项目前期工作 | 交通局
三、城市基础设施（10个） |  |  |  | 97736.49 | 97736.49
1 | 合水县重点乡镇污水治理工程 | 新建 | 在店子、吉岘、段家集、太莪、肖咀、固城、老城、蒿咀铺8乡镇新建日处理能力100m³污水处理站3座、200m³污水处理站1座、150m³污水处理站1座、250m³污水处理站1座，配套污水管网30.2KM。 | 5876.49 | 5876.49 |  | 完成施工图审查。 | 生态环境局
2 | 合水县环城东路开通工程 | 新建 | 新修道路长6.47公里，宽30米，配套给排水、照明、绿化等附属工程。 | 66000 | 66000 |  | 完成初设、施工图设计。 | 住建局
3 | 合水县环城西路提升改造工程 | 改建 | 新修道路全长3.76公里，宽36米，配套给排水等附属工程。 | 9033 | 9033 |  | 完成施工图设计。
4 | 合水县城中村棚户区安置房（阳光苑）小区外配套基础设施建设项目 | 新建 | 项目南起文化西路、北至秦直路口、西至环城西路西侧沟壑边缘、东至环城西路东侧建筑红线（5—8米），铺装道路及场地约30000平方米，栽植苗木约80000平方米，建水景工程、景观雕塑、景廊、景墙、浮雕景墙、浮雕柱等，同时安装围树座椅、围栏、垃圾桶、生态公厕、绿化喷灌，配套照明工程等。 | 6000 | 6000 |  | 完成可研审批。 | 住建局
5 | 合水县智能停车场建设项目 | 新建 | 项目占地3421.63平方米，建筑面积1882.5平方米，停车位210个，钢筋混凝土地下消防水池及水泵房一座，水池有效容积400立方米。 | 3232 | 3232 |  | 完成项目前期手续办理。
6 | 合水县政务服务中心停车场建设项目 | 新建 | 在政务服务中心周围建设停车场一处。 | 3000 | 3000 |  | 完成可研审批。
7 | 合水县西华中街拓宽改造工程 | 新建 | 道路总长度为575.735米，道路红线宽为34.00米；道路等级为：城市主干道。主体工程为道路工程，给水工程；附属工程包括市政道路照明工程、通信工程、道路绿化工程及道路交通工程。 | 2000 | 2000 |  | 完成施工图设计。
8 | 合水县太白路开通工程 | 新建 | 道路全长884米，宽24米，配套给排水、照明、绿化等附属工程。 | 795 | 795 |  | 完成施工图设计。
9 | 合水县秦直广场建设项目 | 新建 | 项目占地45亩，计划在新民西路南侧，秦直路西侧以运动为主题广场一处，地下停车场1处，停车位230个，廊架65米，坐凳15处，绿化面积15000平方米，安装体育健身器材40套，配套附属设施建设。 | 1000 | 1000 |  | 完成施工图设计。 | 住建局
10 | 合水县思文广场建设项目 | 新建 | 项目占地35亩，计划在复康路北侧，西华街东侧以剪纸为主题新建广场一处，绿化面积6000平方米，配套附属设施建设。 | 800 | 800 |  | 完成施工图设计。 | 住建局
四、社会事业（7个） |  |  |  | 112231 | 109636 | 2595
1 | 合水县圣象世界建设项目 | 新建 | 新建游客接待中心、时空圣象博物馆、停车场、圣象景观廊、包罗万象项目集群、战象出征体验馆、惊险预言体验馆、魅力风情展馆、冰河雨林体验馆，配套基础设施建设。 | 92550 | 92550 |  | 完成前期手续办理 | 文体广电和旅游局
2 | 合水县红土林景区建设项目 | 新建 | 新建入口服务区（入口标识1处，文化广场1995平方米，游客中心2245平方米，红土窑特色商街2000平方米，生态停车场58054平方米，片区绿地24900平方米）、红土游览区（江山多娇1处，如意台2295平方米，旋转餐厅2641平方米，民宿改造6户）、红土体验区（土乐坊3180平方米，红土大舞台2560平方米，民俗村）、瓦岗川滨水景观带（合水和天下）及相关配套设施（游步道、旅游厕所、标识系统等）。 | 7410 | 7410 |  | 完成前期手续办理
3 | 合水职专学生宿舍楼建设项目 | 新建 | 新建框架结构双面五层宿舍楼一幢，建筑面积11000平方米。 | 3080 | 2464 | 616 | 完成项目前期手续办理，争取年内开工建设 | 教科局
4 | 合水县吉岘九年制学校教师周转宿舍建设项目 | 新建 | 建筑面积1750平方米，配套建设300立方米消防水池一座。 | 490 | 392 | 98 | 完成项目前期手续办理，争取年内开工建设
5 | 合水县养老示范基地2#老年公寓楼建设项目 | 新建 | 新建六层双面框架结构老年公寓楼一幢，建筑面积7822.54平方米以及相应的给排水、暖通、电气等设施。 | 2101 | 1500 | 601 | 完成前期手续办理，年内具备开工条件。 | 民政局
6 | 合水县智慧医疗项目 | 新建 | 县医院：采购硬件设施132台（件），软件33套，各类接口28类，职能化消毒、手术室、呼叫系统等。中医院：采购硬件设施121台（件），软件设施28套，各类接口28类，智能化呼叫、呼吸、供养、监控、检验、污水处理系统。妇计中心：采购硬件设施60台（件），软件设施14套，各类接口15类，智能化污水处理、手术室。基层医疗机构：采购硬件设施60台（件），软件设施14套，各类接口180类。 | 5200 | 4200 | 1000 | 完成前期手续办理 | 卫健局
7 | 合水县人民医院传染病楼建设项目 | 新建 | 新建双面四层框架结构，建筑面积4000平米。 | 1400 | 1120 | 280 | 完成项目前期手续办理，争取年内开工建设

## Sheet1 (hidden)
合水县2020年县列重点实施项目统计表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 | 预计至2019年底进展情况 |  | 2020年目标任务 |  | 牵头 部门 | 配合 部门
[5 empty] | 开工累计完成投资 | 形象进度 | 计划投资 | 主要建设内容
合计（77个） |  |  |  | 436326.92 | 112528 |  | 238833.92
续建（29个） |  |  |  | 304720 | 112528 |  | 126772
一、农林水利类（1个） |  |  |  | 58038 | 9507 |  | 43731
1 | 合水县10万只奶山羊产业建设项目 | 扩建奶山羊良种繁育场1个，建成千只奶山羊场12个、适度规模奶山羊场(500只)20个、家庭牧场(200只)50个，辐射带动养殖大户(100只)100个、一般养殖户(20只)800个，全县奶山羊存栏达到10万只以上(基础母羊6.8万只)，新建机械化挤奶站12个，带动发展饲草料种植基地4.4万亩、饲草料收贮加工厂12个、反刍饲料加工厂1处；新建收奶站1个、乳品加工厂1处，新建有机肥加工厂1个；新建畜牧兽医技术服务中心(站)(含人工授精站点、诊疗室)13个。 | 2019 - 2021 | 58038 | 9507 | 已完成6个奶山羊养殖场建设 | 43731 | 扩建奶山羊良种繁育场1个，建成千只奶山羊场7个、适度规模奶山羊场(500只)15个、家庭牧场(200只)40个，辐射带动养殖大户(100只）60个、一般养殖户（20只)500个；新建机械化挤奶站12个；带动发展饲草料种植基地1.9万亩、饲草料收贮加工厂12个、反刍饲料加工厂1处；新建收奶站1个、乳品加工厂1处；新建有机肥加工厂1个；服务中心(站)(含人工授精站点、诊疗室)6个。 | 农业农村局 | 12个乡镇
二、城市基础设施类（15个） |  |  |  | 171757 | 72981 |  | 58510
11 | 合水县城中村棚户区改造安置房工程(阳光苑） | 项目占地81.24亩，一期工程新建1-5#安置楼，建安置房304套，建筑面积56911.77平方米；二期工程新建6-14#安置楼，建安置房562套，建筑面积106928.8平方米等。 | 2017 - 2022 | 72144 | 24000 | 一期工程1-5#安置楼建成，建成安置房304套，地下停车位300个。 | 20000 | 二期6#—14#安置楼完成5层主体。 | 城投公司 | 棚改办 西华池镇
6 | 合水县福城佳园建设项目 | 项目占地21.7亩，新建商住楼3栋，住宅楼1栋，地上建筑面积32472.55平方米，商业用房6181.7平方米，住宅26245.85平方米，地下建筑面积11166.06平方米。 | 2018 - 2020 | 15700 | 9430 | 主体建成，正在填充墙施工。 | 6270 | 建成。 | 住建局 | 西华池镇
7 | 合水县宏达建材城建设项目 | 项目占地69.1亩（含代征道路12.22亩），计划新建框架结构商业楼10栋，总建筑面积44937平方米，加护份两期实施。一期工程：新建1#综合商业楼4层12450平方米，2#商业楼3层2523平方米，3#商业楼2层2712平方米，4#商业楼2层2918平方米，地下设备用房603平方米；二期工程：新建5#商业楼2层2630平方米，6#商业楼2层3056平方米，7#商业楼2层2595平方米，8#综合商业楼4层10547平方米，9#商业楼2层2036平方米，10#商业楼2层2867平方米，配套附属设施建设。 | 2018 - 2020 | 14642 | 3955 | 一期工程主体建成，正在装饰装修。 | 1500 | 一期建成；二期力争开工建设。 |  | 棚改办 西华池镇
9 | 合水县乐城国际财富中心建设项目 | 项目占地8.67亩，新建商业综合体一栋26726.09平方米，地下8531.63平方米，地上18194.46平方米。 | 2019 - 2020 | 12990 | 5530 | 主体封顶，正在填充墙施工。 | 7460 | 建成。 |  | 西华池镇
1 | 合水县2016-2019年棚户区改造项目 | 完成历年下欠棚户区改造68户协议签订，搬迁163户。 | 2020 | 11780 |  |  | 11780 | 完成。 |  | 棚改办
13 | 合水县城区集中供热扩建及管网改造工程 | 计划采购安装58MW燃煤热水锅炉、辅机、电气仪表自动化（含安装调试）各一台（套），配套相应设施建设；敷设DN100—DN400供热管网2x9.82公里；新建热力站21座，安装热力站视频监控设备21套。 | 2018 - 2020 | 10189 | 9489 | 已完成脱硫脱硝综合用房、配电室、消防水池建设工程，招金小学换热站和养老院换热站，锅炉房及附属用房工程已完成装饰装修，附属工程正在建设之中。 | 700 | 建成。 | 房管局 | 供热公司
8 | 合水县永宁东路棚户区改造项目（子午佳苑） | 项目占地7567.8平方米（含代征道路235.8平方米），计划新建商住楼1幢、住宅楼2幢，总建筑面积32492.46平方米，其中：新建地上17层、地下1层剪力墙结构1号商住楼8577.27平方米；地上17+1层、地下1层剪力墙结构2号住宅楼12240.58平方米；地上17+1层、地下1层剪力墙结构3号住宅楼11674.61平方米。 | 2018 - 2020 | 7500 | 6000 | 1#商住楼、2—3#住宅楼正在装饰装修。 | 1500 | 建成。 | 住建局 | 棚改办 西华池镇
10 | 合水县华谊汽车产业园建设项目 | 项目占地25.13亩，新建A段五层商铺一栋5980.95平方米，B段六层商铺一栋6283.47平方米，C段六层商铺一栋6867.42平方米，一层环检车间一栋288平方米，一层车检车间一栋948.99平方米，配套附属工程。 | 2018 - 2020 | 6918 | 4500 | 主体建成，正在装饰装修。 | 2418 | 建成。 |  | 西华池镇
14 | 合水县何家畔镇棚户区改造建设项目 | 提升改造何家畔街道、纬一街、南街、北街4条道路2612米，路面改造39733平方米，人行道改造18506平方米，垫土方50000立方米，配套绿化亮化工程；改造街道两侧建筑风貌25栋8126平方米；新建安置区20000平方米；新建给水管网3300米，排水管网3833米，改造高压线路2900米，弱电改造5800米等。 | 2019 - 2020 | 5132 | 2897 | 电力、电信、外立面、供排水工程及安置区基本完工。 | 2235 | 建成。 | 何家畔镇 | 棚改办 金融办
15 | 合水县司法档案业务用房建设项目 | 新建地下一层地上八层双面框架结构业务用房一幢8452.69平方米，配套建设化粪池、门房、供暖、电气、给排水、硬化、绿化及亮化工程。 | 2018 - 2020 | 4293 | 2100 | 完成主体封顶，已浇筑裙楼基础底樑。 | 2193 | 建成。 | 司法局 | 档案局
12 | 合水县城中村棚户区安置房（阳光苑）小区内配套基础设施建设项目 | 新建一层框架结构综合服务中心351.14平方米，大门5座；敷设排水管网7050米、采暖管网983米、电力线路9100米、硬化道路院坪25468.03平方米、绿化14130平方米、围墙468米，配套附属设施建设。 | 2019 - 2021 | 3605 | 500 | 已敷设给排水管网1600米，采暖管网780米，电力线路680米，安装灯具81盏，硬化道路院坪4681平方米，建围墙211米。 | 170 | 一期建成，二期力争开工建设。 | 城投公司 | 棚改办 西华池镇
3 | 合水县南区排水下沟工程 | 新建DN1400-1600钢筋混凝土雨水管3.03公里（顶管），K12级(DN1200)球墨铸铁管长930米，雨水检查井38座，承压井盖47座，跌水井9座，消力池1座。 | 2019 - 2020 | 2885 | 2050 | 塬面段基本完工，下沟段完成管道安装，正在建设检查井及跌水井及部分管槽土方回填。 | 835 | 建成。 | 住建局 | 西华池镇
2 | 合水县旧城区雨污分流改造工程 | 新建污水管线5.4公里，雨水管道6公里，污水检查井184座，雨水检查井151座，雨水口304个。 | 2019 - 2020 | 2041 | 1630 | 已完成西华中街、解放路、文化路、复康路雨污管网敷设，总体进度的80% | 411 | 建成。 |  | 棚改办
5 | 合水县城北区排水工程 | 敷设雨水收集D1200钢筋混凝土Ⅲ级管（顶管）1500米，DN800球墨铸铁管500米，下塬管线K12级DN600-800球墨铸铁管长630米,新修长1.2公里、宽3.5米便道一条，镇墩、拖拉墩共计58个；新建跌水井11座，检查井30座，消力池1座。 | 2019 - 2020 | 1154 | 700 | 完成塬面施工，下沟段安装球墨铸铁管300米，正在建设检查井及跌水井。 | 454 | 建成。 |  | 西华池镇
4 | 合水县永宁东路延伸工程 | 道路长640米，宽度为20米，安装雨、污水管道2840米，硬化人行道5120平方米，硬化沥青路面7680平方米，安装路灯34盏，安装路沿石1050米。 | 2020 | 784 | 200 | 完成雨污水管道安装、路基回填。 | 584 | 建成。 | 住建局 | 城管局 棚改办
三、社会事业类（7个） |  |  |  | 38280 | 10710 |  | 15216
1 | 子午岭国家森林公园太白川片区曹家寺景点建设项目 | 项目规划占地面积954.55亩，按照“一心六区”七大功能板块（一心：综合服务中心，包含入口广场和接待中心；六区：生态停车区、紫碧流光区、红霞映秀区、花映颜开区、香隐山庄区和花涧吐玉区）规划建设，配套木屋小别墅、观光游步道、亲水木栈道、滨水游步道、文创小品等基础设施，以及“山合水易”高空滑索、愰桥、儿童娱乐等体验项目等景观。 | 2018 - 2022 | 20554 | 3200 | 完成项目规划、可研编制及评审，选址、土地等手续，环评手续正在办理中 | 5000 | 新建生态停车场、景区大门、游客接待中心及配套基础设施 | 文体广电和旅游局 | 文化旅游发展投资有限公司
2 | 合水县人民医院住院楼建设项目 | 双面框架结构12层（地下一层为设备用房，地上11层为业务用房）建筑面积15179.34平米。 | 2019 - 2020 | 8502 | 5200 | 室内通风水、电、暖管道的安装。 | 3302 | 建成投用。 | 卫健局 | 县医院
3 | 合水一中综合教学楼建设项目 | 新建四层（局部五层）框架结构综合教学楼一幢，建筑面积12724.2平方米。 | 2019 - 2020 | 4395 | 1000 | 完成基础回填。 | 3395 | 建成。 | 教科局 | 合水一中
4 | 合水县阳光苑幼儿园综合教学楼及附属工程建设项目 | 新建三层框架结构综合教学楼一幢，建筑面积3779.2平方米；附属工程：室外消防水池、水泵房一座，容积400立方米。 | 2019 - 2020 | 1510 | 400 | 开工手续已办理完结，正在等待拆迁。 | 1110 | 建成。
5 | 合水县店子乡中心小学教师周转宿舍建设项目 | 新建五层砖混结构周转宿舍楼，建筑面积1749.61平方米；附属工程：新建消防水池300.00方（含水泵房）；新建20.00方玻璃钢化粪池一座。 | 2019 - 2020 | 618 | 310 | 主体完工。 | 308 | 建成投用。 | 教科局 | 店子乡中心小学
6 | 合水县养老示范基地1#老年公寓楼建设项目 | 新建六层双面框架结构老年公寓楼一幢，建筑面积7822.54平方米，以及相应的给排水、暖通、电气等设施。 | 2019 - 2020 | 2101 | 200 | 三通一平，项目部搭建，基坑开挖。 | 1901 | 建成投用。 | 民政局 | 西华池镇
7 | 庆阳市合水县县级公共体育场田径跑道和足球场建设项目 | 新建400米和110米标准塑胶跑道8条，面积为8255.21平方米；标准人造草坪足球场7072.00平方米。 | 2019 - 2020 | 600 | 400 | 进行沥青混凝土造面已完成，正在进行人工草坪铺设及塑胶跑道 | 200 | 建成投用。 | 全民 健身 中心 | 合水一中
四、环境保护类（2个） |  |  |  | 4545 | 2730 |  | 1815
1 | 合水县城区生活污水处理厂提标改造项目 | 新建粗格栅及提升泵池1座，提升泵池设备间1座，细格栅及旋流沉砂池1座，A20池1座，混凝池1座，高效沉淀池1座，滤布滤池及污泥池1座，紫外消毒渠及巴氏计量槽l座，鼓风机房及进水监测房1座，变配电间1座，出水监测房1座；改造沉淀加药间及碳源加药间1座，脱水机房1座，进水管网1条，更换化验室内仪器设备等；配套平整场地、护坡、道路、围墙，电气仪表、管道及阀门等设施。 | 2019 | 3359 | 2200 | 完成截流井、污水井、AAO生化反应池、建出水监测房、混凝高效沉淀池及滤布滤池、紫外消毒渠及巴氏计量槽、AAO生化反应池、挡土墙、围墙、电缆沟改造、加药间改造、脱水机房改造，完成部分设备，安装，正在做粗格栅基础 | 1159 | 建成。 | 水务局 | 污水处理厂
2 | 合水县肖咀乡垃圾填埋场建设项目 | 项目占地32.45亩，计划新建平均日处理生活垃圾15T填埋场一处，总库容12万立方米，有效库容10万立方米，设计使用年限15年，建设规模为Ⅱ级，建进场道路332米，覆土备料场一座1000平方米，配置120L果皮箱19个，360L垃圾桶25个，2立方米垃圾箱42个，新增5.0T后装式垃圾压缩车1辆，配置3.0T勾臂式垃圾收集车2辆，配套垃圾填埋区、生产生活辅助区设施建设等。 | 2019 | 1186 | 530 | 完成下沟道路施工及生活区主体，库区主体在建。 | 656 | 建成。 | 住建局 | 肖咀镇
五、工业和信息化类（2个） |  |  |  | 13600 | 4500 |  | 4500
1 | 甘肃再生环境能源科技有限公司生物质能源循环经济开发建设项目 | 该项目分三期建设。一期新建钢架加工车间3000平方米，库房1000平方米，办公及业务用房500平方米，二期道路硬化20000平方米，室内装修，绿化，购置机器设备。三期建设各乡镇集中点。 | 2019 - 2021 | 8600 | 1000 | 建成钢架加工车间3000平方米，库房1000平方米，办公及业务用房500平方米 | 3000 | 道路硬化20000平方米，室内装修，绿化，购置机器设备。 | 工业信息化和商务局 | 自然资源局 店子乡
2 | 甘肃金圣洁环保能源科技有限公司合水分公司含油污泥再生综合利用处置建设项目 | 新建钢架加工车间6528平方米，库房40平方米，办公及业务用房880平方米及配套生产线。 | 2019 - 2020 | 5000 | 3500 | 建成钢架加工车间6528平方米，库房40平方米 | 1500 | 新建办公及业务用房880平方米及配套生产线。 |  | 自然资源局 吉岘镇
六、商贸流通类(2个) |  |  |  | 18500 | 12100 |  | 3000
1 | 合水县云中来电商仓储物流中心建设项目 | 项目占地50亩，新建云中来电商仓储物流中心一处，总建筑面积21700平方米，分三期建设。一期建1号框架结构4层综合服务楼一幢3500平方米，1号钢结构一层智慧仓库4700平方米，为全县12个乡镇80个行政村物流配送网点配套营运设施；二期新建2号框架结构4层综合服务楼一幢4500平方米，2号钢结构1层智慧仓库4700平方米，配套农产品冷链仓储设施；三期新建3号、4号框架结构3层综合服务楼2幢共4300平方米，配套附属设施建设。 | 2017-2020 | 12000 | 9600 | 一期项目已建成；三期项目3#、4#综合服务楼主体已建成，正在装饰装修。 | 500 | 三期项目建成。 | 供销社 | 工业集中区 管委会办公室
2 | 合水县利丰农业发展有限公司万吨气调库建设项目 | 计划新建厂房7300平方米，气调库27间，库容8560吨，配套附属设施建设 | 2019 - 2021 | 6500 | 2500 | 厂房7300平方米，气调库15间库容560吨。 | 2500 | 气调库12间，新建库容8000吨。 | 农业农村局 | 工业信息化 和商务局 何家畔镇
新建（20个） |  |  |  | 131606.92 |  |  | 112061.92
一、农林水利类（5个） |  |  |  | 5055.66 |  |  | 4655.66 |  |  |  | 5
1 | “绿色庆阳”工程合水县示范区建设项目 | 1、农村“五改”工程：新建电暖炕685个、节能灶558个、节能采暖炉1255个，安装节能路灯460盏，新建无害化卫生公厕10座。2、农村人居环境整治工程：实施无害化卫生户厕改造260户，创建“清洁村庄”7个，建设绿树花廊50公里，微景观8处。 | 2020 | 1644 |  | 正在编制可研。 | 1644 | 完成建设任务。 | 农业农村局 | 各相关乡镇
2 | 合水县西沟畔滑坡治理项目二期工程 | 削坡修整、窑洞夯填、拱形骨架护坡、截排水工程，土石方挖方33029.97m³，土石方填筑19572.8m³，砌石805.22m³，混凝土2391.66m³，灌浆8406.5m³。 | 2020 - 2021 | 1000 |  | 正在编制可研和初设。 | 600 | 完成削坡修整、窑洞夯填、拱形骨架护坡60%工程量。 | 自然资源局 | 西华池镇
3 | 合水县葫芦河龚沟门村护岸工程 | 计划葫芦河村（0+000即黑山墩自然村）开始至葫芦河村（3+414，即莲花寺水库淹没区），采用固滨笼墙式护脚，治理河道总长3.41km，护岸长度4.086km，其中左岸长1.817km，右岸长2.269km | 2020 | 981.64 |  | 完成初步设计批复。 | 981.64 | 建成。 | 水务局 | 太白镇
4 | 农村智能水表更换项目 | 更换10498套水表。 | 2020 | 630.02 |  | 正在进行初步设计招标 | 630.02 | 建成。 |  | 各相关乡镇
5 | 合水县农村供水设施提升改造建设项目 | 新增消毒设备（套）5套、新增管网长度30km、更新改造管网长度60km、新增调蓄工程0.05万m³、维修改造调蓄工程0.1万m³。 | 2020 | 800 |  | 正在进行初步设计招标 | 800 | 建成。 |  | 各相关乡镇
二、交通类（1个） |  |  |  | 3832 |  |  | 3832 |  |  |  | 1
1 | 合水县2020年村组道路硬化工程 | 新修水泥路11条42.8公里。 | 2020 | 3832 |  | 完成3条路施工图设计 | 3832 | 建成。 | 交通局 | 各相关乡镇
三、城市基础设施类（10个） |  |  |  | 112810 |  |  | 95715 |  |  |  | 10
1 | 合水县2020年棚户区改造项目 | 棚户区改造597套。 | 2020 | 54327 |  |  | 54327 | 完成棚户区改造597套 | 住建局 | 棚改办 西华池镇
9 | 北郡首府建设项目 | 新建6幢框架剪力墙结构住宅楼，总建筑面积71000平方米。 | 2020 - 2022 | 20000 |  | 完成手续办理。 | 15000 | 建成主体。
10 | 合水县环城西路棚户区改造配套基础设施暨生态修复工程 | 项目南起合水大桥、北至五里沟圈路口、西至环城西路西侧沟壑边缘、东至环城西路东侧建筑红线（5—8米），总用地375.23亩、长2500米，铺装道路及场地66037平方米，栽植苗木178895平方米，建水景工程2214平方米、景观雕塑40个，景廊184延米、景墙556延米、浮雕景墙392米、浮雕柱8个，围树座椅113个，种植池71558平方米，围栏132延米，垃圾桶35个，座椅145个，生态公厕8座，绿化喷灌178895平方米，配套照明工程等。 | 2020-2021 | 16989 |  | 完成施工图审查。 | 5000 | 敷设雨水管道2300米，污水管道680米，给水管道1500米，铺装道路及场地3万平方米。 | 城投公司 | 住建局 自然资源局 西华池镇
2 | 合水县西华南街道路延伸工程 | 延伸西华南街道路4.57公里，红线宽50米，配套绿化亮化、硬化、排污管道、供暖等附属工程。 | 2020 | 16009 |  | 完成征地拆迁。 | 16009 | 建成。 | 住建局 | 棚改办 西华池镇
3 | 合水县西华北街（新民路至富康路）拓宽改造工程 | 道路总长度为575.75米，道路红线宽为34.00米；道路等级为：城市主干道。主体工程为道路工程，给水工程；附属工程包括市政道路照明工程、通信工程、道路绿化工程及道路交通工程。 | 2020 | 1580 |  | 完成施工图审查。 | 1580 | 建成。 |  | 棚改办 西华池镇
4 | 合水县西华南街（永宁路至文景路）拓宽改造工程 | 道路总长度为616.5米，红线宽度34米；道路等级为：城市主干道。主体工程为道路工程，给水工程；附属工程包括市政道路照明工程、通信工程、道路绿化工程及道路交通工程。 | 2020 | 1512 |  | 完成施工图审查。 | 1512 | 建成。 |  | 棚改办 西华池镇
5 | 合水县纬五西路开通工程 | 新修道路长510米，宽24米，配套给排水、照明、绿化等附属工程 | 2020 | 763 |  | 完成施工图审查。 | 763 | 建成。 |  | 工业集中区 管委会 西华池镇
6 | 合水县阳光路开通工程 | 道路总长度为399.75米，城市次干道，道路红线宽为16米；主体工程为道路工程，给水工程；附属工程包括市政道路照明工程、通信工程、道路绿化工程及道路交通工程。 | 2020 | 579 |  | 完成招投标。 | 579 | 建成。 | 住建局 | 供电公司
7 | 合水县工业集中区污水处理工程 | 购置安装日处理250立方米一体化设备2套。 | 2020 | 545 |  | 完成初步设计。 | 545 | 建成。 |  | 工业集中区 管委会
8 | 合水县顺捷商贸有限公司综合业务用房建设工程 | 新建钢架结构双面3层综合业务用房一幢2700平方米。 | 2020-2022 | 506 |  | 完成前期手续办理。 | 400 | 主体建成。 |  | 供电公司
四、社会事业类（2个） |  |  |  | 3750 |  |  | 1700 |  |  |  | 2
1 | 合水县人医院的室外工程建设项目 | 新建消防设施、采暖设施、室外污水处理设备、污水雨水自来水管道的安装、消防水池扩容、化肥池、锅炉房、室外地下车库、绿化、亮化以及院坪硬化等室外基础设施。 | 2020 - 2021 | 3000 |  | 完成规划地勘，设计方案 | 1200 | 完成消防设施，采暖设施，室外污水处理，污水雨水自来水管道的安装、消防水池的扩容，化粪池等基础工程设施。 | 卫健局 | 县医院
2 | 合水县妇计中心后勤保障用房建设项目 | 新建地上三层双面框架结构，建筑面积1500平方米的保障用房。内容包括完成消毒供应中心、中心药库、放射影像、发电机房、医疗废物暂存点、洗衣房、太平间、食堂、职工宿舍及医疗废液处理系统等。 | 2020 - 2021 | 750 |  | 完成规划地勘，设计方案 | 500 | 完成主体工程。 |  | 妇计中心
五、能源类（2个） |  |  |  | 6159.26 |  |  | 6159.26 |  |  |  | 2
1 | 2019年第三批农网升级改造工程 | 新建10千伏线路24.09千米，0.4千伏线路258.09千米，配变176台，共14650千伏安. | 2020 | 4816.1 |  | 完成施工设计审查，正在匹配材料 | 4816.1 | 建成 | 供电公司 | 各相关乡镇
2 | 2020年农网改造升级工程 | 新建10千伏线路7.03千米，0.4千伏线路58.95千米，配变27台。 | 2019 - 2020 | 1343.16 |  | 完成施工设计审查，正在配料 | 1343.16 | 建成。
前期（28个） |  |  |  | 514000
28 | 西峰至合水高速公路建设项目 | 采用双向四车道高速公路标准建设，长31公里。 |  | 514000 |  |  |  | 力争完成项目前期工作 | 交通局
2 | 莲花寺引水项目 | 年供水量848万m3，主要由梯级泵站、输水管线、隧洞、水池和各类阀井等建筑物组成，设计最大引水流量0.36m3/s，本工程起点为莲花寺水库，终点为合水县瓦岗川水厂，输线路总长76.48km。 |  | 39998.27 |  |  |  | 完成初步设计、专题报告批复 | 水务局
3 | 固城川水源地保护项目 | 搬迁一级保护区54户居民，新建围栏42km,保护区周边栽植水源涵养防护林带长175.95平方公里，同时配套宣传警示围栏。 |  | 11640 |  |  |  | 完成可行性研究报告、专题报告批复
1 | 合水县徐阳沟水库建设项目 | 新建总库容211万m³水库一座，兴利库容120万m³。 |  | 10816 |  |  |  | 力争年内开工建设
5 | 固城川水厂提标改造项目 | 改造水处理工艺，新建蓄水池3万方，更换pac投加器。 |  | 8523 |  |  |  | 完成可行性研究报告编制及批复
4 | 瓦岗川水厂提标改造项目 | 改造水处理工艺，新建蓄水池3万方，安装三相异步电动机。 |  | 7500 |  |  |  | 完成可行性研究报告编制及批复
6 | 水利工程设施配套项目 | 对现有水利工程安装视频监控及自动化上水设备、计量器，提高水源地之间的优化调配和调度。 |  | 800 |  |  |  | 完成初步设计报告编制及批复 | 水务局
7 | 三河长廊项目合水县项目区 | 项目区涉及何家畔、吉岘、西华池、板桥4个乡镇，总面积398.38km2，实际治理面积135.37km2，水土保持单项工程64座，沟头防护1200m,排水沟1200m |  | 5300 |  |  |  | 完成板桥镇曹家塬片区，占总计划的11% | 水保局
8 | 马莲河三期项目合水项目区 | 项目区涉及板桥、老城、蒿咀铺三个乡镇，总面积240km2，治理面积103km2，项目期未治理程度达到75%以上。 |  | 5000 |  |  |  | 力争年内开工建设
9 | 合水县2020年高标准农田建设项目 | 新建高标准农田3.8万亩。 |  | 3013 |  |  |  | 完成80%建设任务 | 农业农村局
10 | 苗林结合培育工程 | 在全县12个乡镇完成苗林结合培育4万亩。 |  | 800 |  |  |  | 完成前期手续办理并开工建设 | 自然资源局
11 | 合水县重点乡镇污水治理工程 | 在店子、吉岘、段家集、太莪、肖咀、固城、老城、蒿咀铺8乡镇新建日处理能力100m³污水处理站3座、200m³污水处理站1座、150m³污水处理站1座、250m³污水处理站1座，配套污水管网30.2KM |  | 5876.49 |  |  |  | 完成施工图审查。 | 生态环境局
12 | 合水县环城东路开通工程 | 新修道路长6.47公里，宽30米，配套给排水、照明、绿化等附属工程。 |  | 66000 |  |  |  | 完成初设、施工图设计 | 住建局
13 | 合水县环城西路提升改造工程 | 新修道路全长3.76公里，宽36米，配套给排水等附属工程。 |  | 9033 |  |  |  | 完成施工图设计。
14 | 合水县城中村棚户区安置房（阳光苑）小区外配套基础设施建设项目 | 项目南起文化西路、北至秦直路口、西至环城西路西侧沟壑边缘、东至环城西路东侧建筑红线（5—8米），铺装道路及场地约30000平方米，栽植苗木约80000平方米，建水景工程、景观雕塑、景廊、景墙、浮雕景墙、浮雕柱等，同时安装围树座椅、围栏、垃圾桶、生态公厕、绿化喷灌，配套照明工程等。 |  | 6000 |  |  |  | 完成可研审批。 | 住建局
15 | 合水县智能停车场建设项目 | 项目占地3421.63平方米，建筑面积1882.5平方米，停车位210个，钢筋混凝土地下消防水池及水泵房一座，水池有效容积400立方米 |  | 3232 |  |  |  | 完成项目前期手续办理。
16 | 合水县政务服务中心停车场建设项目 | 在政务服务中心周围建设停车场一处 |  | 3000 |  |  |  | 完成可研审批。
17 | 合水县西华中街拓宽改造工程 | 道路总长度为575.735米，道路红线宽为34.00米；道路等级为：城市主干道。主体工程为道路工程，给水工程；附属工程包括市政道路照明工程、通信工程、道路绿化工程及道路交通工程。 |  | 2000 |  |  |  | 完成施工图设计。
18 | 合水县太白路开通工程 | 道路全长884米，宽24米，配套给排水、照明、绿化等附属工程。 |  | 795 |  |  |  | 完成施工图设计。
19 | 合水县秦直广场建设项目 | 项目占地45亩，计划在新民西路南侧，秦直路西侧以运动为主题广场一处，地下停车场1处，停车位230个，廊架65米，坐凳15处，绿化面积15000平方米，安装体育健身器材40套，配套附属设施建设。 |  | 1000 |  |  |  | 完成施工图设计。
20 | 合水县思文广场建设项目 | 项目占地35亩，计划在复康路北侧，西华街东侧以剪纸为主题新建广场一处，绿化面积6000平方米，配套附属设施建设。 |  | 800 |  |  |  | 完成施工图设计。 | 住建局
21 | 合水县圣象世界建设项目 | 新建游客接待中心、时空圣象博物馆、停车场、圣象景观廊、包罗万象项目集群、战象出征体验馆、惊险预言体验馆、魅力风情展馆、冰河雨林体验馆，配套基础设施建设。 |  | 92550 |  |  |  | 完成前期手续办理 | 文体广电和旅游局
22 | 合水县红土林景区建设项目 | 新建入口服务区（入口标识1处，文化广场1995平方米，游客中心2245平方米，红土窑特色商街2000平方米，生态停车场58054平方米，片区绿地24900平方米）、红土游览区（江山多娇1处，如意台2295平方米，旋转餐厅2641平方米，民宿改造6户）、红土体验区（土乐坊3180平方米，红土大舞台2560平方米，民俗村）、瓦岗川滨水景观带（合水和天下）及相关配套设施（游步道、旅游厕所、标识系统等）。 |  | 16223 |  |  |  | 完成前期手续办理
23 | 合水职专学生宿舍楼建设项目 | 新建框架结构双面五层宿舍楼一幢，建筑面积11000平方米。 |  | 3080 |  |  |  | 完成项目前期手续办理，争取年内开工建设 | 教科局
24 | 合水县吉岘九年制学校教师周转宿舍建设项目 | 建筑面积1750平方米，配套建设300立方米消防水池一座。 |  | 490 |  |  |  | 完成项目前期手续办理，争取年内开工建设 | 教科局
25 | 合水县养老示范基地2#老年公寓楼建设项目 | 新建六层双面框架结构老年公寓楼一幢，建筑面积7822.54平方米以及相应的给排水、暖通、电气等设施。 |  | 2101 |  |  |  | 完成前期手续办理，年内具备开工条件。 | 民政局
26 | 合水县智慧医疗项目 | 县医院：采购硬件设施132台（件），软件33套，各类接口28类，职能化消毒、手术室、呼叫系统等。中医院：采购硬件设施121台（件），软件设施28套，各类接口28类，智能化呼叫、呼吸、供养、监控、检验、污水处理系统。妇计中心：采购硬件设施60台（件），软件设施14套，各类接口15类，智能化污水处理、手术室。基层医疗机构：采购硬件设施60台（件），软件设施14套，各类接口180类。 |  | 5200 |  |  |  | 完成前期手续办理 | 卫健局
27 | 合水县人民医院传染病楼建设项目 | 新建双面四层框架结构，建筑面积4000平米。 |  | 1400 |  |  |  | 完成项目前期手续办理，争取年内开工建设