## 单列-市上反馈表
附件1
合水县2020年市列重点建设项目抓促责任表
[8 empty] | 单位：万元 |  | 时间：2020年3月3日
序号 | 项目名称 | 主要建设内容 及规模 | 建设 年限 | 总投资 | 2019年底进展情况 |  | 2020年目标任务 |  | 项目推进责任制
[5 empty] | 累计完成投资 | 形象进度 | 计划 投资 | 主要建设内容 | 责任单位及责任人 | 配合单位及责任人 | 县级抓促推进领导
合计（11个） |  |  |  | 567155.89 | 389827.89 |  | 243921
一、续建（5个） |  |  |  | 349843 | 172515 |  | 71300
1 | 再造一个子午岭工程 | 2014-2020年每年完成人工造林4万亩，7年累计完成人工造林28万亩。 | 2014-2020 | 5600 | 4800 | 2014-2019年完成人工造林24万亩；2020年项目正在编制方案。 | 800 | 完成造林4万亩。 | 自然资源局 王德海 | 相关乡镇 党委书记 乡镇长 | 安冠卿 王立三 李 军 李新国
2 | 合水县固沟保塬综合治理工程 | 对西华池塬、董志塬、盘克塬、寺塬、曹塬5条塬进行水土保持综合治理，治理面积450平方公里，保护塬面面积196.29平方公里，治理侵蚀沟道32条。 | 2017 - 2025 | 8000 | 1402 | 完成98平方公里塬面保护，彻底治理2个抢救性沟头、7个潜在性沟头。 | 200 | 保护塬面面积5.71平方公里，治理侵蚀沟道1条 | 水保局 呼保仁 |  | 陈会发 崔 锋 燕克斌 王振乾
3 | 甜水堡至庆城至永和高速公路合水段 | 新建高速公路合水段共13.75公里，路基挖方343.68万立方米、路基填方77.35万立方米，特大桥1座2573.5米、大桥2座（1座248米、1座510米）、分离式立交1座86.06米、匝道桥1座106.06米、天桥13座86.06米、涵洞23道。 | 2016-2021 | 261000 | 139514 | 完成总工程量53%。 | 50000 | 配合项目部完成年度建设任务。 | 交通局 杨锐龙 |  | 朱克勤 刘小宁 李 军 段军亮 李新国
4 | 合水县城中村棚户区改造安置房工程(阳光苑） | 项目占地81.24亩，新建框架结构安置楼14幢866套，总建筑面积16.38万平方米，计划分两期建设，其中地上建筑面积为11.37万平方米（住宅10.4万平方米，商业面积0.97万平方米），地下建筑面积5.01万平方米（地下室建筑面积1.4万平方米，地下车库建筑面积3.61万平方米），停车位929个。 | 2017 - 2022 | 72144 | 24000 | 已完成一期工程1#-5#安置楼主体工程，建设安置房304套，地下停车位300个。 | 20000 | 二期6#-14#安置楼完成5层主体。 | 住建局 张彦斌 | 城投公司 张军林 | 沈文祥 安冠卿 王立三 李 军 李新国
5 | 庆阳市合水县马莲河流域水环境综合整治项目 | 1、计划在太白镇、蒿咀铺乡、老城镇、板桥镇、固城乡、何家畔镇6个乡镇新建污水处理站7座，配套污水收集管网及站房建设。 2、2020年涉及我县生态修复与保护（人工湿地）项目，目前市上正在编制方案，待审批后分解下达任务。 | 2018 - 2021 | 3099 | 2799 | 完成太白镇（太白村、连家砭村）、板桥镇、老城镇、蒿咀铺乡、固城镇5个乡镇6个站通水调试；何家畔镇正在建设。 | 300 | 完成何家畔污水处理站建设；生态修复与保护项目待市上方案审批后分解下达任务。 | 生态环境局 董新平 | 何家畔镇 贾振锋 高永发 | 陈会发 李 军 燕克斌 王振乾
二、新建（5个） |  |  |  | 177314.89 |  |  | 172621
1 | 合水县油气产能建设项目 | 新建产能30万吨，全县原油产量达到140万吨（实际以长庆油田分公司下达任务为准）。 | 2020 | 100000 |  | 正在做前期准备工作。 | 100000 | 新打油水井235口 | 石化办 李全义 | 相关乡镇 党委书记 乡镇长 | 王立三 李 军 燕克斌 李新国
2 | 2020年农网升级改造工程 | 新建10千伏线路7.03千米，0.4千伏线路58.95千米，配变27台。 | 2019 - 2020 | 1343 |  | 完成施工设计审查，正在配料。 | 1343 | 建成。 | 供电公司 史文学
3 | 庆阳市马莲河及葫芦河水土保持绿色长廊生态建设项目合水县项目区 | 项目区涉及何家畔、吉岘、西华池、板桥4个乡镇，总面积398.38km2，治理面积135.37km2，水土保持单项工程64座，沟头防护1200m,排水沟1200m。 | 2020 - 2025 | 5300 |  | 庆阳市《总体实施方案》已报送省水利厅组织待批。 | 606 | 完成板桥镇曹家塬片区，占总计划的11%。 | 水保局 呼保仁 |  | 陈会发 崔 锋 燕克斌 王振乾
4 | 合水县2020年棚户区改造项目 | 棚户区改造597套。 | 2020 | 54327 |  | 完成可研编制。 | 54327 | 完成棚户区改造597套。 | 住建局 张彦斌 征收办 赵文辉 | 西华池镇 孟乾坤 贾富成 | 解 平 沈文祥 安冠卿 王立三 各片区县级包抓 领导
5 | 合水县西华南街道路延伸工程 | 延伸西华南街道路4.57公里，红线宽50米，配套绿化亮化、硬化、排污管道、供暖等附属工程。 | 2020 - 2021 | 16344.89 |  | 完成招投标。 | 16345 | 建成。 | 住建局 张彦斌 | 征收办 赵文辉 西华池镇 孟乾坤 贾富成 | 沈文祥 安冠卿 王立三 李 军 李新国
三、前期（1个） |  |  |  | 39998
1 | 莲花寺水库引水工程 | 工程自莲花寺水库引水，通过加压泵站及重力流输水至合水县瓦岗川水厂，为合水县城及周边群众供水，同时在板桥镇柳沟沟口预留分水口，输水线路总长76.48公里，设计引水流量0.36立方米/秒，年引水量为848万立方米。 | 2021 - 2022 | 39998 |  | 完成可研批复。 |  | 完成项目初步设计等前期工作。 | 水务局 杜海坤 | 自然资源局 王德海 生态环境局 董新平 相关乡镇 党委书记 乡镇长 | 余金太 燕克斌

## Sheet4
2019年市列重点项目市级领导协调抓促责任分工表
项目名称 | 责任领导 | 协调推进领导
银川至西安铁路 | 分管领导 | 贠建民
庆阳市1000万只肉羊产业化建设项目 | 董 涛 | 贠建民
甜水堡至庆城至永和高速公路 | 董 涛 | 朱 涛
福建圣农1.2亿只白羽肉鸡产业链项目 | 董 涛 | 朱 涛
核桃峪800万吨/年矿井及选煤厂建设项目 | 吴丽华 | 董建镇
庆阳市苗林结合培育项目（再造一个子午岭工程） | 董 涛 | 董建镇
庆阳油气产能建设项目 | 张应科 | 李 银
G244线打扮梁（陕甘界）至庆城高速公路 | 董 涛 | 李 银
庆阳市固沟保塬综合治理工程 | 廉滋仁 | 周普生
华池县山庄湖羊小镇建设项目 | 董 涛 | 周普生
银西铁路庆阳火车站站房建设项目 | 分管领导 | 章志兼
庆阳火车站站前广场 | 分管领导 | 章志兼
庆阳市2019年棚户区改造项目 | 张应科 | 闫晓峰
庆阳市实验小学迁建项目 | 杨廷祯 | 闫晓峰
2019年农网改造升级工程 | 张应科 | 焦 石
南梁至太白高速公路 | 董 涛 | 焦 石
新庄800万吨/年矿井及选煤厂建设项目 | 张应科 | 赵昌军
G341线环县二十里沟口至车路崾岘公路 | 董 涛 | 赵昌军
西峰区垃圾焚烧发电项目 | 张应科 | 马 骥
环县年产18万吨乳制品加工项目 | 张应科 | 马 骥
庆阳市董志塬水厂建设项目 | 张应科 | 尚科锋
庆阳市质量计量检验检测中心 | 王 胜 | 尚科锋
“气化庆阳”气源工程主干管道建设项目 | 张应科 | 黄占俊
甘肃省西峰制药有限责任公司异地整体搬迁项目 | 张应科 | 黄占俊
2018年易地扶贫搬迁工程 | 分管领导 | 郭光能
西峰区幸福小镇建设项目 | 董 涛 | 郭光能
庆中330千伏输变电工程 | 张应科 | 刘洪涛
洪德330千伏输变电工程 | 张应科 | 刘洪涛
庆城县西河河道综合治理工程 | 董 涛 | 贺建宏
S202线阳路湾至席沟圈公路 | 董 涛 | 贺建宏
S506线孙家湾至白马三级公路 | 董 涛 | 王小庆
合水县板桥至杨坪公路 | 董 涛 | 王小庆
庆阳华池通用机场 | 分管领导 | 杨献忠
华池县棚户区改造建材路片区道路拓宽改造工程（东环路） | 张应科 | 杨献忠
小盘河水库及供水工程 | 董 涛 | 张怀仁
庆城县陇东中学迁建项目 | 杨廷祯 | 张怀仁
庆阳金融中心·万达广场 | 张应科 | 苏秀霞
庆阳市妇女儿童医院建设项目 | 王 胜 | 苏秀霞
镇原县中药材产业扶贫项目 | 董 涛 | 马启昕
庆阳市马莲河流域水环境综合整治项目 | 张应科 | 马启昕
庆阳市级饮用水源地环境保护项目 | 张应科 | 李 明
巴家咀水库市级饮用水水源地一级保护区居民搬迁安置及耕地退出项目 | 张应科 | 李 明
庆阳市海绵城市建设试点项目 | 张应科 | 张志利
庆阳华为云计算大数据中心 | 张应科 | 张志利
前期
庆阳至平凉铁路 | 分管领导
S15庆阳至平凉高速公路（庆阳境内段） | 董 涛
马莲河水利枢纽工程 | 董 涛
盐环定扬黄甘肃专用工程甜水堡调蓄引水工程 | 董 涛
莲花寺水库引水工程 | 董 涛
庆阳市区应急水源工程 | 董 涛
马莲河、柔远河及葫芦河绿色长廊生态建设项目 | 王 胜
马莲河水土保持综合治理三期项目 | 王 胜
庆阳市北部多沙粗沙区治理项目 | 王 胜
巴家咀库区上游水保生态综合治理项目 | 王 胜
庆阳市人民医院扩容提能（陇东医疗中心）建设项目 | 杨廷祯
庆阳市图书馆（文化馆画院）建设项目 | 杨廷祯
庆阳一中改扩建项目 | 杨廷祯
陇东特高压直流外送工程 | 张应科

## Sheet1
2019年市列重点项目市级领导协调抓促责任分工表
项目名称 | 责任领导 | 协调推进领导
庆阳华为云计算大数据中心 | 张应科 | 朱 涛 张志利
庆阳油气产能建设项目 | 张应科 | 李 银
庆阳市2019年棚户区改造项目 | 张应科 | 闫晓峰
2019年农网改造升级工程 | 张应科 | 焦 石
新庄800万吨/年矿井及选煤厂建设项目 | 张应科 | 赵昌军
西峰区垃圾焚烧发电项目 | 张应科 | 马 骥
庆阳市董志塬水厂建设项目 | 张应科 | 尚科锋
“气化庆阳”气源工程主干管道建设项目 | 张应科 | 黄占俊
甘肃省西峰制药有限责任公司异地整体搬迁项目 | 张应科 | 黄占俊
庆中330千伏输变电工程 | 张应科 | 刘洪涛
洪德330千伏输变电工程 | 张应科 | 刘洪涛
环县年产18万吨乳制品加工项目 | 张应科 | 史建芳
华池县棚户区改造建材路片区道路拓宽改造工程（东环路） | 张应科 | 杨献忠
庆阳金融中心·万达广场 | 张应科 | 苏秀霞
庆阳市马莲河流域水环境综合整治项目 | 张应科 | 马启昕
庆阳市级饮用水源地环境保护项目 | 张应科 | 李 明
巴家咀水库市级饮用水水源地一级保护区居民搬迁安置及耕地退出项目 | 张应科 | 李 明
庆阳市海绵城市建设试点项目 | 张应科 | 张志利
庆阳市固沟保塬综合治理工程 | 廉滋仁 | 周普生
庆阳市1000万只肉羊产业化建设项目 | 董 涛 | 贠建民 张怀仁
甜水堡至庆城至永和高速公路 | 董 涛 | 朱 涛
福建圣农1.2亿只白羽肉鸡产业链项目 | 董 涛 | 朱 涛
庆阳市苗林结合培育项目（再造一个子午岭工程） | 董 涛 | 董建镇
G244线打扮梁（陕甘界）至庆城高速公路 | 董 涛 | 李 银
华池县山庄湖羊小镇建设项目 | 董 涛 | 周普生
南梁至太白高速公路 | 董 涛 | 焦 石
G341线环县二十里沟口至车路崾岘公路 | 董 涛 | 赵昌军
西峰区幸福小镇建设项目 | 董 涛 | 郭光能
S506线孙家湾至白马三级公路 | 董 涛 | 王小庆
合水县板桥至杨坪公路 | 董 涛 | 王小庆
小盘河水库及供水工程 | 董 涛 | 张怀仁
镇原县中药材产业扶贫项目 | 董 涛 | 马启昕
庆城县西河河道综合治理工程 | 董 涛 | 贺建宏
S202线阳路湾至席沟圈公路 | 董 涛 | 贺建宏
核桃峪800万吨/年矿井及选煤厂建设项目 | 吴丽华 | 董建镇
庆阳市实验小学迁建项目 | 杨廷祯 | 闫晓峰
庆城县陇东中学迁建项目 | 杨廷祯 | 史建芳
庆阳市质量计量检验检测中心 | 王 胜 | 尚科锋
庆阳市妇女儿童医院建设项目 | 王 胜 | 苏秀霞
银川至西安铁路 | 分管领导 | 贠建民
银西铁路庆阳火车站站房建设项目 | 分管领导 | 章志兼
庆阳火车站站前广场 | 分管领导 | 马 骥
2018年易地扶贫搬迁工程 | 分管领导 | 郭光能
庆阳华池通用机场 | 分管领导 | 杨献忠
前期
庆阳至平凉铁路 | 分管领导
S15庆阳至平凉高速公路（庆阳境内段） | 董 涛
马莲河水利枢纽工程 | 董 涛
盐环定扬黄甘肃专用工程甜水堡调蓄引水工程 | 董 涛
莲花寺水库引水工程 | 董 涛
庆阳市区应急水源工程 | 董 涛
马莲河、柔远河及葫芦河绿色长廊生态建设项目 | 王 胜
马莲河水土保持综合治理三期项目 | 王 胜
庆阳市北部多沙粗沙区治理项目 | 王 胜
巴家咀库区上游水保生态综合治理项目 | 王 胜
庆阳市人民医院扩容提能（陇东医疗中心）建设项目 | 杨廷祯
庆阳市图书馆（文化馆画院）建设项目 | 杨廷祯
庆阳一中改扩建项目 | 杨廷祯
陇东特高压直流外送工程 | 张应科

## Sheet2
合水县2020年市列重点项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 主要建设内容 及规模 | 建设 年限 | 总投资 | 2019年底进展情况 |  | 2020年目标任务 |  | 项目推进责任制
[5 empty] | 开工累计完成投资 | 形象进度 | 计划 投资 | 主要建设内容 | 责任单位及责任人 | 配合单位及责任人 | 县级抓促推进领导
合计（11个） |  |  |  | 1441055.89 | 1245513.89 |  | 92776
一、续建（5个） |  |  |  | 223743 | 28201 |  | 20500
1 | 再造一个子午岭工程 | 2014-2020年每年完成人工造林***万亩，7年累计完成人工造林***万亩。 | 2014-2020 | ** | ** | 2014-2019年已完成人工造林***万亩。 |  | 完成人工造林4万亩。 | 自然资源局 王德海 |  | 安冠卿 王立三 李 军 李新国
2 | 合水县固沟保塬综合治理工程 | 对西华池塬、董志塬、盘克塬、寺塬、曹塬5条塬进行水土保持综合治理，治理面积450平方公里，保护塬面面积196.29平方公里，治理侵蚀沟道32条。 | 2017 - 2025 | 8000 | 1402 | 完成98平方公里塬面保护，彻底治理2个抢救性沟头、7个潜在性沟头。 | 200 | 保护塬面面积5.71平方公里，治理侵蚀沟道1条 | 水保局 呼保仁 | 相关乡镇 书记、乡镇长 | 陈会发 崔 锋 燕克斌 王振乾
3 | 甜水堡至庆城至永和高速公路合水段 | 新建高速公路合水段共13.75公里，路基挖方343.68万立方米、路基填方77.35万立方米，特大桥1座2573.5米、大桥2座（1座248米、1座510米）、分离式立交1座86.06米、匝道桥1座106.06米、天桥13座86.06米、涵洞23道。 | 2016-2021 | 140500 |  |  |  |  | 交通局 唐小兵 | 相关乡镇 书记、乡镇长 | 朱克勤 刘小宁 李 军 段军亮 李新国
4 | 合水县城中村棚户区改造安置房工程(阳光苑） | 项目占地81.24亩，新建框架结构安置楼14幢866套，总建筑面积16.38万平方米，计划分两期建设，其中地上建筑面积为11.37万平方米（住宅10.4万平方米，商业面积0.97万平方米），地下建筑面积5.01万平方米（地下室建筑面积1.4万平方米，地下车库建筑面积3.61万平方米），停车位929个。 | 2017 - 2022 | 72144 | 24000 | 已完成一期工程1#-5#安置楼主体工程，建设安置房304套，地下停车位300个。 | 20000 | 二期6#-14#安置楼完成5层主体。 | 住建局 张彦斌 | 城投公司 张军林 | 沈文祥 安冠卿 王立三 李 军 李新国
5 | 庆阳市合水县马莲河流域水环境综合整治项目 | 1、计划在太白镇、蒿咀铺乡、老城镇、板桥镇、固城乡、何家畔镇6个乡镇建污水处理站7座，配套污水收集管网及站房建设。 2、2020年涉及我县生态修复与保护（人工湿地）项目，目前市上正在编制方案，待审批后分解下达任务。 | 2018 - 2021 | 3099 | 2799 | 完成太白村、板桥镇、老城镇、连家砭、蒿咀铺、固城5个乡镇6个站通水调试；何家畔镇正在建设。 | 300 | 完成何家畔污水处理站建设；生态修复与保护项目待市上方案审批后分解下达任务 | 生态环境局 董新平 | 何家畔镇 高永发 | 陈会发 李 军 燕克斌 王振乾
二、新建（5个） |  |  |  | 1177314.89 |  |  | 72276
1 | 庆阳油气产能建设项目 | 新建产能150万吨，全市原油产量达到880万吨，天然气产量4.5亿方。 | 2020 | 1100000 |  |  |  |  | 石化办 李全义 |  | 刘小宁 李 军 燕克斌 李新国
2 | 2020年农网改造升级工程 | 新建10千伏线路7.03千米，0.4千伏线路58.95千米，配变27台 | 2019 - 2020 | 1343 |  | 完成施工设计审查，正在配料。 | 1343 | 建成。 | 供电公司 史文学 | 相关乡镇 党委书记、乡镇长 | 刘小宁 李 军 燕克斌 李新国
3 | 庆阳市马莲河及葫芦河水土保持绿色长廊生态建设项目合水县项目区 | 项目区涉及何家畔、吉岘、西华池、板桥4个乡镇，总面积398.38km2，治理面积135.37km2，水土保持单项工程64座，沟头防护1200m,排水沟1200m。 | 2020 - 2025 | 5300 |  | 庆阳市《总体实施方案》已报送省水利厅组织待批。 | 606 | 完成板桥镇曹家塬片区，占总计划的11%。 | 水保局 呼保仁 | 相关乡镇 书记、乡镇长 | 陈会发 崔 锋 燕克斌 王振乾
4 | 合水县2020年棚户区改造项目 | 棚户区改造597套。 | 2020 | 54327 |  |  | 54327 | 完成棚户区改造597套 | 住建局 张彦斌 |  | 解 平 安冠卿 王立三 李 军 李新国
5 | 合水县西华南街道路延伸工程 | 延伸西华南街道路4.57公里，红线宽50米，配套绿化亮化、硬化、排污管道、供暖等附属工程。 | 2020 - 2021 | 16344.89 |  | 完成前期手续办理及招投标工作。 | 16000 | 建成。 | 住建局 张彦斌 | 西华池镇 贾富成 | 沈文祥 安冠卿 王立三 李 军 李新国
三、前期（1个） |  |  |  | 39998
1 | 莲花寺水库引水工程 | 工程自莲花寺水库引水，通过加压泵站及重力流输水至合水县瓦岗川水厂，为合水县城及周边群众供水，同时在板桥镇柳沟沟口预留分水口，输水线路总长76.48公里，设计引水流量0.36立方米/秒，年引水量为848万立方米。 | 2021 - 2022 | 39998 |  | 完成可研批复。 |  | 完成项目初步设计等前期工作。 | 水务局 杜海坤 | 自然资源局 王德海 生态环境局 董新平 相关乡镇 党委书记 乡镇长 | 余金泰 燕克斌