## 调表
附件2
合水县2021年县列重点建设项目抓促推进责任表
[9 empty] | 单位：万元 | 时间：2020年3月9日
序号 |  | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 | 2020年进展情况 |  | 2021年目标任务 |  | 责任单位及责任人 | 配合单位及 责任人 | 县级抓促领导 | 备注
[6 empty] | 完成 投资 | 形象进度 | 计划 投资 | 主要建设内容
合计（63个） |  |  |  |  | 974006 | 64163 | 0 | 162893
一、续建（16个） |  |  |  |  | 133074 | 64163 | 0 | 60013
（一）城市基础设施（7个） |  |  |  |  | 104813 | 53563.2 | 0 | 48106
1 | 1 | 合水县城中村棚户区改造安置房（阳光苑）建设项目 | 项目占地81亩，分两期建设，新建安置楼14幢，总建筑面积163800m2。 | 2017 - 2022 | 72144 | 39000 | 一期建成投用，二期正在基础施工。 | 30000 | 二期主体建成。 | 城投 公司 张军林 | 住建局 张彦斌 棚改办 赵文辉 | 安冠卿王立三 李 军 李新国
2 | 2 | 合水县城中村棚户区改造安置房（阳光苑）小区内配套基础设施建设项目 | 项目分两期建设，计划新建门房、给排水、暖通、电气绿化及亮化等设施。 | 2019 - 2021 | 3605 | 667 | 一期建成投用。 | 2938 | 建成。
3 | 3 | 合水县西华南街道路延伸工程 | 新修道路长4600m、宽50m，配套附属设施建设。 | 2020 - 2021 | 20472 | 9213 | 完成管道敷设及路基工程。 | 11259 | 建成。 | 住建局 张彦斌 | 自然资源局 王德海 西华池镇 贾富成
4 | 4 | 合水县西华北街（新民路至富康路）拓宽改造工程 | 新修道路长575.7m、宽34m，配套附属设施建设。 | 2020 - 2021 | 1580 | 474 | 完成给排水敷设及道路西侧非机动车道建设。 | 1106 | 建成。
5 | 5 | 合水县西华南街（永宁路至文景路）拓宽改造工程 | 新修道路长1137.3m、宽34m，配套附属设施建设。 | 2020 - 2021 | 1512 | 529.2 | 完成给排水敷设及道路西侧非机动车道建设。 | 983 | 建成。
6 | 6 | 合水县纬五西路道路工程 | 新修道路长510m、宽24m，配套附属设施建设。 | 2020 - 2021 | 1207 | 380 | 埋设雨污水管道500m | 827 | 建成。 |  | 工业集中区 管委会 刘瑞元 | 安冠卿王立三 李 军 李新国 邵森奇
7 | 7 | 合水县司法档案业务用房建设项目 | 新建业务用房1幢8452.69m2，配套附属设施建设。 | 2018 - 2021 | 4293 | 3300 | 主体建成，正在装饰装修。 | 993 | 建成。 | 司法局 董兴荣 | 档案馆 贾满兴 | 王立三 崔 锋 王 峰 李新国
（二）社会事业类（4个） |  |  |  |  | 12297 | 4380 | 0 | 4063
8 | 1 | 合水一中综合教学楼建设项目 | 新建综合教学楼12724.2m2，配套附属设施建设。 | 2020 - 2021 | 4395 | 3000 | 完成主体工程，正在室内外装装饰。 | 1395 | 建成。 | 教科局 杨一波 | 合水一中 李军海 | 何维莉 杨智兴 王建春 刘世鹏
9 | 2 | 合水县吉岘九年制学校教师周转宿舍建设项目 | 新建教师周转宿舍楼1幢1749.92㎡，配套附属设施建设。 | 2020 - 2021 | 580 | 80 | 基础施工。 | 500 | 建成。 |  | 吉岘九年 制学校 任国栋
10 | 3 | 合水县人民医院诊治能力提升建设项目 | 一期新建设备用房、空中连廊等。二期新建地下车库、道路硬化及铺装，配套绿化等附属设施建设。 | 2020 - 2021 | 6054 | 1000 | 一期完成基础工程。 | 1200 | 一期建成；二期完成前期手续办理。 | 卫健局 张友岩 | 县医院 刘建平
11 | 4 | 合水县中医医院诊治能力提升建设项目 | 新建给排水、消防、采暖、化粪池、电力、绿化等附属设施。 | 2020 - 2021 | 1268 | 300 | 购置施工材料。 | 968 | 建成。 |  | 中医院 辛世杰
（三）商贸流通类（2个） |  |  |  |  | 11600 | 5000 | 0 | 5800
12 | 1 | 甘肃再生环境能源科技有限公司生物质能源循环经济开发建设项目 | 项目占地21亩，新建生产线1条，办公楼、车间、仓库各1处，配套绿化、亮化、硬化等附属设施建设。 | 2019 - 2021 | 8600 | 4000 | 完成生产车间主体工程 | 4600 | 建成。 | 工信和 商务局 董世杰 | 店子乡 李林川 陈维瑞 甘肃再生环境能源科技有限公司 白仲海 | 刘小宁 李 军 王建春 李新国 邵森奇
13 | 2 | 合水县中通工贸有限公司建设项目 | 一期新建综合楼2幢；二期新建储备库1座；三期新建职工宿舍楼及附属用房，配套附属设施建设。 | 2019-2021 | 3000 | 1000 | 1#综合楼主体建成；2#综合楼基础回填。 | 1200 | 一、二期建成投运 |  | 工业集中区 管委会 刘瑞元 中通工贸 有限公司 李 峰
（四）能源类（1个） |  |  |  |  | 1364 | 680 |  | 684
14 | 1 | 合水县板桥镇田瑶村孟家肴等34个台区10千伏及以下改造工程 | 新建10KV线路6.89km、0.4KV线路58.73km，安装配变34台 | 2020 - 2021 | 1364 | 680 | 立杆700根。 | 684 | 建成。 | 供电 公司 史文学 | 相关乡镇 党委书记 乡镇长 | 刘小宁 李 军 燕克斌 李新国
（五）生态环保类（2个） |  |  |  |  | 3000 | 540 | 0 | 1360
15 | 1 | 黄河流域固沟保塬水土保持综合治理工程 | 保护塬面63.8km2，沟头回填加固15处，配套附属设施建设。 | 2020-2023 | 2000 | 200 | 完成保护塬面5.71km2，治理沟头2处 | 700 | 保护塬面22.33km2，治理沟头7处。 | 水保局 呼保仁 | 相关乡镇 党委书记 乡镇长 | 陈会发 崔 锋 燕克斌 王振乾
16 | 2 | 合水县西华池镇西沟畔滑坡治理二期项目 | 新建削坡修整、窑洞夯填、截排水、拱行骨架护坡等工程。 | 2020 - 2021 | 1000 | 340 | 完成部分削坡、拦土坝等工程。 | 660 | 建成。 | 自然 资源局 王德海 | 西华池镇 贾富成 | 安冠卿 王立三 李 军 李新国
二、新建（30个） |  |  |  |  | 261423 | 0 | 0 | 102880
（一）乡村振兴类（7个） |  |  |  |  | 38280 | 0 | 0 | 14110
17 | 1 | 合水县10万亩牧草保障工程 | 种植紫花苜蓿4万亩，青贮玉米甜高粱5万亩，构树、燕麦黑麦草等其他牧草1万亩。 | 2021 - 2023 | 15220 |  | 正在编制实施方案。 | 3310 | 新种紫花苜蓿4000亩，种青贮玉米、甜高粱3万亩；种植燕麦等其它牧草0.1万亩 | 农业 农村局 严 浩 | 相关乡镇 党委书记 乡镇长 | 陈会发 崔 锋 燕克斌 王振乾
18 | 2 | 合水县2021年高标准农田建设项目 | 新建高标准农田15000亩。 | 2021 | 1800 |  | 正在开展前期现场勘察工作。 | 1500 | 建成高标准农田12000亩。 |  | 板桥镇 严柏荣 武海江
19 | 3 | 合水县2021年农村人居环境整治项目 | 新建垃圾中转站及设备用房8处，污水处理站2处；购置垃圾压缩、喷雾除臭负压除尘设备8套，一体化污水处理设备2套，垃圾压缩转运车8辆。 | 2021 | 2190 |  | 正在编制可研。 | 2190 | 建成。 |  | 相关乡镇 党委书记 乡镇长
20 | 4 | 合水县10万亩瓜菜增效工程 | 种植各类瓜菜10万亩。 | 2021 - 2023 | 9120 |  | 正在编制实施方案。 | 2770 | 种植各类瓜菜8.5万亩。 | 蔬菜办 李军红
21 | 5 | 合水县10万亩果品提质工程 | 新栽优质果树1万亩，郁闭园改造3万亩，退果还田1万亩，苹果直销窗口4处，引进加工企业1家。 | 2021 - 2023 | 8650 |  | 开展前期栽植摸底工作 | 3040 | 新栽优质果树4000亩，郁闭园改造1万亩，退果还田4000亩，建办苹果直销窗口1处。 | 果业发展中心 刘军威 | 相关乡镇 党委书记 乡镇长 | 陈会发 崔 锋 燕克斌 王振乾
22 | 6 | 合水县农村饮水安全巩固项目 | 新建饮水安全和水质检测药品安全饮水工程1处；改造供水管道35km、蓄水池1座，配套附属设施建设。 | 2021 | 600 |  | 正在编制初设。 | 600 | 建成。 | 水务局 杜海坤
23 | 7 | 合水县板桥镇西庄村等4个村土地综合整治项目 | 复垦整理土地43.28公顷。 | 2021 | 700 |  | 完成招投标。 | 700 | 建成。 | 自然 资源局 王德海 | 板桥镇 严柏荣 武海江 | 安冠卿王立三 李 军 李新国
（二）交通类（1个） |  |  |  |  | 3800 | 0 | 0 | 3800
24 | 1 | 合水县村组道路硬化工程 | 硬化自然村组道路42km。 | 2021 | 3800 |  | 正在施工图设计。 | 3800 | 建成。 | 交通局 杨锐龙 | 相关乡镇 党委书记 乡镇长 | 刘小宁 李 军 王 峰 李新国
（三）城市基础设施类（7个） |  |  |  |  | 146940 | 0 | 0 | 54144
25 | 1 | 合水县华浩新天地建设项目 | 项目占地84.23亩，新建住宅楼8栋、酒店式公寓1栋幼儿园1所、商业综合体1栋、地下停车库1处，总建筑面积198666m2。 | 2021 - 2023 | 110000 |  | 完成框架协议签订，地表清理。 | 35000 | 完成1-4号楼主体及地下室施工。 | 住建局 张彦斌 | 西华池镇 贾富成 庆阳华浩置业有限公司 苏华林 | 安冠卿王立三 李 军 李新国
26 | 2 | 合水县环西小镇商住小区建设项目 | 项目占地36.4亩，新建商住楼8幢61221.7m2。 | 2021 - 2023 | 22000 |  | 正在基础开挖。 | 9000 | 主体建成。 |  | 西华池镇 贾富成 乾丰房地产 开发有限 公司 张天忠
27 | 3 | 合水县城区道路提质改造工程 | 新修道路4条1.1km（经一路建材路、富康东西路），配套附属设施建设。 | 2021 | 3244 |  | 正在编制可研。 | 3244 | 建成。 | 住建局 张彦斌 | 自然资源局 王德海 西华池镇 贾富成 | 安冠卿王立三 李 军 李新国
28 | 4 | 合水县城区道路绿化工程 | 对古象西路南侧、广场东路乐蟠西路及延伸段进行绿化改造。 | 2021 | 1000 |  | 正在进行方案设计。 | 1000 | 建成。
29 | 5 | 合水县2021年度永宁路片区老旧小区改造小区配套设施项目 | 对建筑主体进行改造，敷设给水管道2819米，配套雨污水、燃气、供热管道附属设施建设。 | 2021 - 2022 | 5511 |  | 完成可研审批。 | 2600 | 敷设给水管道2819m，配套雨污水、燃气、供热管道附属设施建设。 | 房产服务中心 贾宝宁 | 住建局 张彦斌 自然资源局 王德海
30 | 6 | 合水县2018年度棚户区改造阳光苑安置小区配套基础设施建设项目 | 硬化铺装道路32033.86㎡，绿化42978㎡，照明75669㎡，配套附属设施建设 | 2021 - 2022 | 4585 |  | 正在招投标。 | 3000 | 完成土方、园路铺地、绿化、水景和给排水、照明等工程。 | 城投 公司 张军林 | 自然资源局 王德海 西华池镇 贾富成
31 | 7 | 合水县吉岘板桥派出所业务用房建设项目 | 新建吉岘、板桥派出所业务用房各1幢820㎡，配套附属设施建设。 | 2021 - 2022 | 600 |  | 正在谋划阶段。 | 300 | 主体建成。 | 公安局 孙永璞 | 吉岘镇 板桥镇 党委书记 镇长 | 王立三 崔 锋 王 峰 李新国
（四）社会事业类（4个） |  |  |  |  | 10547 | 0 | 0 | 3300
32 | 1 | 合水县三里店小学餐饮楼建设项目 | 新建餐饮楼一幢4348.2㎡，配套附属设施建设。 | 2021 - 2022 | 1610 |  | 完成可研、初设审批 | 700 | 主体二层在建。 | 教科局 杨一波 | 三里店小学 蔺春燕 | 何维莉 杨智兴 王建春 刘世鹏
33 | 2 | 合水县职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目 | 新建双面五层框架结构学生宿舍楼一幢9560.87㎡，配套附属设施建设。 | 2021-2023 | 3470 | 0 | 完成可研评审。 | 500 | 完成基础施工。 |  | 合水职专 慕海涛
34 | 3 | 合水职业中等专业学校图书实验楼建设项目 | 新建四层双面框架结构图书实验楼一幢7048.67㎡。 | 2021-2023 | 2467 | 0 | 正在编制可研。 | 300 | 完成基础施工。
35 | 4 | 合水县智慧医疗建设项目 | 一期新建智慧医疗信息集成平台数据中心、健康服务门户等系统；二期新建临床信息（CIS）、用药、体检、移动医护、耗材等系统；购置pda等设备。 | 2021 - 2022 | 3000 |  | 完成可研审批及初设评审。 | 1800 | 一期建成。 | 卫健局 张友岩 | 县医院 刘建平 中医院 辛世杰 疾控中心 路志鹏 各乡镇 卫生院 | 何维莉 杨智兴 王建春 刘世鹏
（五）商贸流通类（2个） |  |  |  |  | 44180 | 0 | 0 | 13000
36 | 1 | 合水县百跃羊乳干湿法生产线建设项目 | 新建湿法生产线1条，万吨智能样板工厂1座，配套购置设备等。 | 2021-2023 | 38000 |  | 完成协议签订。 | 10000 | 建成厂房主体工程 | 工信和 商务局 董世杰 | 工业集中区 管委会 刘瑞元 百跃乳业有限公司 张福生 | 余金太刘小宁 李 军 王建春 李新国 邵森奇
37 | 2 | 合水县电商数字产业园供应链综合体建设项目 | 新建农产品供应链示范基地及京东物流产业创新中心各1处。 | 2021 - 2022 | 6180 |  | 正在进行规划设计。 | 3000 | 建成生产车间、分拣包装中心各1处；万吨京东云仓、果品蔬菜冷藏库、库房各1处 |  | 工业集中区 管委会 刘瑞元 庆阳云源农贸发展有限公司 丑虎炳 | 刘小宁 李 军 王建春 李新国 邵森奇
（六）能源类（1个） |  |  |  |  | 1338 | 0 | 0 | 1338
38 | 1 | 合水县板桥镇西庄村何家庄等36个台区10千伏及以下改造工程 | 新建10KV线路7.17km、0.4KV线路56.38km，安装配变36台 | 2021 | 1338 |  | 完成实施方案编制。 | 1338 | 建成。 | 供电 公司 史文学 | 相关乡镇 党委书记 乡镇长 | 刘小宁 李 军 燕克斌 李新国
（七）生态环保类（6个） |  |  |  |  | 9388 | 0 | 0 | 9388
39 | 1 | 合水县何家畔、肖咀骨干坝建设工程 | 新建骨干坝2座，配套附属设施建设。 | 2021 | 710 |  | 完成初设编制。 | 710 | 建成。 | 水保局 呼保仁 | 何家畔镇 贾振锋 高永发 肖咀镇 齐怀亮 张亚鹏 | 陈会发 崔 锋 燕克斌 王振乾
40 | 2 | 合水县固城川高台至何家渠村段护岸工程 | 治理河长3.487km，新建堤防5.981km。 | 2021 - 2022 | 2999 |  | 完成初设审批。 | 2999 | 建成。 | 水务局 杜海坤 | 固城镇 赵 宇 杨 超
41 | 3 | 合水县固城川何家渠至王昌寺村段护岸工程 | 治理河长3.95km，新建堤防5.45km。 | 2021 - 2022 | 2994 |  | 完成初设审批。 | 2994 | 建成。
42 | 4 | 合水县吉岘镇生活污水收集处置工程 | 新建150m³/d污水处理站1座，配套附属设施建设。 | 2021 | 876 |  | 完成招投标。 | 876 | 建成。 | 生态 环境局 董新平 | 吉岘镇 柳林青 刘永龙 | 陈会发 李 军 燕克斌 李新国
43 | 5 | 合水县肖咀镇生活污水收集处置工程 | 新建200m³/d污水处理站1座，配套附属设施建设。 | 2021 | 961 |  | 完成招投标。 | 961 | 建成。 |  | 肖咀镇 齐怀亮 张亚鹏
44 | 6 | 合水县集中式饮用水水源保护区监控平台及标准化建设项目 | 在香水及新村水库水源地，沿边线每500米设监控系统1台；在段家集等乡镇水源地保护区新建隔离防护栏等设施。 | 2021 | 848 |  | 完成实施方案编制。 | 848 | 建成。 |  | 相关乡镇 党委书记 乡镇长
（八）工业类（2个） |  |  |  |  | 6950 | 0 | 0 | 3800
45 | 1 | 合水县食品加工厂建设项目 | 新建生产车间、办公楼、原材料及成品库房、检验室、生产线、等设施；购置车辆等设备。 | 2021 - 2022 | 4800 |  | 正在选址。 | 3000 | 建成生产车间、库房、检验室、冷藏库、职工宿舍楼及办公楼。 | 工信和 商务局 董世杰 | 合水县启迪副食公司 石高宏 | 刘小宁 李 军 王建春 李新国
46 | 2 | 合水县金象印刷改扩建项目 | 项目占地1740㎡，改建综合办公楼3202.88㎡，生产车间及库房885.72㎡，配套附属设施建设。 | 2021- 2022 | 2150 |  | 完成项目备案。 | 800 | 建成生产车间。 |  | 合水县金象 印刷公司 冯少霞
三、前期（17个） |  |  |  |  | 579509 | 0 | 0 | 0
47 | 1 | G309合水至西峰段一级公路提升改造项目 | 提升改造一级公路71km。 | 2022 - 2024 | 460000 |  | 谋划阶段。 |  | 配合市上完成可研审批。 | 交通局 杨锐龙 | 自然资源局 王德海 | 王 峰
48 | 2 | 合水县智能停车场建设项目 | 总建筑面积1133.87㎡，新建立体车库1处，停车位236辆，充电桩20个。 | 2021 - 2022 | 3232 |  | 完成可研编制。 |  | 完成前期手续，具备开工条件。
49 | 3 | 合水县圣象世界景区建设项目 | 项目规划占地约7.7km2，规划为“一心、一廊、三区” | 2022 - 2024 | 62400 |  | 完成规划编制。 |  | 开展可研编制。 | 文体广电和旅游局 吴建华 | 文旅投公司 左 棣 | 王建春
50 | 4 | 合水县红土林景区建设项目 | 打造以红土林地质观光、艺术创意、民俗体验、生态养生等功能为主导的红土艺术旅游区。 | 2022 - 2024 | 12600 |  | 完成规划编制。 |  | 开展可研编制。
51 | 5 | 合水县旅游补短板项目 | 新建景区游园步道9386.7m | 2021 - 2024 | 1210 |  | 完成可研审批。 |  | 完成前期手续，具备开工条件。
52 | 6 | 合水县黄河古象历史文化展厅楼及附属设施建设项目 | 新建黄河古象历史文化展厅楼1幢6480㎡；改建旅游产品展示中心1处，生态停车场2552.06㎡，配套附属设施。 | 2022 - 2024 | 3500 |  | 完成可研编制。 |  | 完成前期手续，具备开工条件。 |  | 陇东古石刻艺术博物馆 王继伟
53 | 7 | 合水县黄河象大剧院建设项目 | 新建大剧院1处，总规模19100㎡，配套附属设施建设 | 2022 - 2023 | 13600 |  | 正在进行方案设计。 |  | 完成前期手续，具备开工条件。 | 住建局 张彦斌 | 自然资源局 王德海 | 安冠卿
54 | 8 | 合水县环城西路提质改造工程 | 新修道路长3.76km、宽36m，配套附属设施建设。 | 2023 | 9600 |  | 完成可研编制。 |  | 完成可研审批。 | 住建局 张彦斌 | 自然资源局 王德海 | 安冠卿
55 | 9 | 合水县秦直广场建设项目 | 新建以运动为主题广场1处，配套附属设施建设。 | 2021 | 1785 |  | 完成可研编制。 |  | 完成前期手续，具备开工条件。
56 | 10 | 合水县思文广场建设项目 | 新建以剪纸为主题广场1处，配套附属设施建设。 | 2021 | 1030 |  | 完成可研编制。 |  | 完成前期手续，具备开工条件。
57 | 11 | 合水县餐厨垃圾处理项目 | 项目占地2000㎡，新建日处理餐厨垃圾20吨处理场1处，配套处理、分解等处理系统 | 2021 - 2022 | 652 |  | 谋划阶段。 |  | 完成前期手续，具备开工条件。
58 | 12 | 合水县疾控中心实验楼建设项目 | 新建实验楼1幢3500㎡，配套附属设施建设。 | 2021 - 2022 | 1250 |  | 正在编制可研。 |  | 完成前期手续，具备开工条件。 | 卫健局 张友岩 | 疾控中心 路志鹏 | 王建春
59 | 13 | 合水县职业中等专业学校附属工程建设项目 | 新建水冲厕所一幢600平方米，大门一座300平方米，配套硬化、绿化、亮化、给排水等附属设施建设。 | 2021-2023 | 3500 |  | 谋划阶段。 |  | 完成前期手续，具备开工条件。 | 教科局 杨一波 | 合水职专 慕海涛
60 | 14 | 合水县殡仪馆建设项目 | 新建4000㎡殡仪馆1处，配套悼念厅、理事大厅等附属设施建设。 | 2021 - 2023 | 1000 |  | 谋划阶段。 |  | 完成前期手续，具备开工条件。 | 民政局 丑 军 | 自然资源局 王德海 | 王 峰
61 | 15 | 合水县公安局店子、太白派出所业务用房建设项目 | 新建820㎡业务用房2幢，单幢建筑面积820㎡，配套附属设施建设。 | 2022 - 2023 | 600 |  | 谋划阶段。 |  | 完成前期手续，具备开工条件。 | 公安局 孙永璞 | 店子乡 李林川 陈维瑞
62 | 16 | 合水县城垃圾中转站建设项目 | 新建设备间7处200㎡，配套垃圾压缩设备、清运车设施购置。 | 2021 - 2022 | 1250 |  | 正在开展前期。 |  | 完成前期手续，具备开工条件。 | 城管局 黄 河 | 自然资源局 王德海 生态环境局 董新平 住建局 张彦斌 | 安冠卿
63 | 17 | 合水县苗村河治理项目 | 计划新建护岸7.3km。 | 2021 - 2023 | 2300 |  | 正在编制可行性研究报告。 |  | 完成初设审批。 | 水务局 杜海坤 | 太白镇 李世龙 刘 坚 | 燕克斌