## 调表
附件1
合水县2021年市列重点建设项目抓促推进责任表
[8 empty] | 单位：万元 |  | 时间：2021年3月9日
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 | 2020年进展情况 |  | 2021年目标任务 |  | 责任单位及责任人 | 配合单位及责任人 | 县级抓促领导 | 备注
[5 empty] | 完成 投资 | 形象进度 | 计划 投资 | 主要建设任务
合计（7个） |  |  |  | 264555 | 13007 |  | 54700
一、续建（1个） |  |  |  | 58035 | 13007 |  | 18000
1 | 合水县10万只奶山羊产业建设项目 | 新（扩）建繁育场1个，奶羊场47个，家庭农场48个，挤奶站12个，湿法生产线1条，收奶站、加工厂各1个；饲草料收贮加工厂12个，反刍饲料加工厂1处，畜牧兽医技术服务中心（站）13个。打造3个奶羊专业乡（镇），发展专业村19个。 | 2020 - 2022 | 58035 | 13007 | 建成繁育中心1个，合作社6个，养殖场6个，家庭农场8个，一般养殖场户89户，饲草加工厂6个、技术服务中心1个，全县奶山羊存栏2.4万只。 | 18000 | 新（扩）建羊场19个，家庭牧场20个，标准化收奶站1个，收奶点4个，新增奶羊2.9万只，年末存栏达到5万只。 | 农 业 农村局 严 浩 | 相关乡镇 党委书记 乡镇长 | 解 平 陈会发 崔 锋 燕克斌 王振乾
二、新建（3个） |  |  |  | 68193 |  |  | 36700
2 | 合水县10万头肉牛扩繁工程 | 新建千头规模肉牛育肥场3个，500头规模肉牛养殖场3个，300头规模肉牛养殖场9个，200头肉牛合作社26个、100头养殖场33个，发展养殖户4060户，打造4个肉牛专业乡（镇），发展45个肉牛养殖专业村。 | 2021 - 2023 | 37960 |  | 完成陇牛合乐农牧肉牛养殖场场地平整。 | 18500 | 新建繁育场及500头以上养殖合作社各1个，改扩建养殖合作社8个，家庭农场8个，发展一般养殖户2900户，年末达到5万头。 | 农 业 农村局 严 浩 | 相关乡镇 党委书记 乡镇长 | 沈文祥陈会发 崔 锋 燕克斌 王振乾
3 | 甘肃合水子午岭国家森林公园太白川片区曹家寺景点项目 | 项目规划占地954.55亩，按照“一心六区”七大功能板块，配套基础设施建设。 | 2018 - 2022 | 24233 |  | 309国道拓宽改造及车行桥、生态停车场正在招投标。 | 12200 | 建成生态停车场、游客接待中心、游客接待中心广场、游园步道等单体项目。 | 文体广电和旅游局 吴建华 | 文旅投公司 左 棣 太白镇 李世龙 刘 坚 | 王凤龙何维莉 杨智兴 王建春 刘世鹏
4 | 庆阳兴通混凝土管业生产线及配套设施建设项目 | 一期新建1-2#综合楼2幢，生产线2条，购置储运车28台；二期新建3#办公楼1幢，厂房1500㎡，配套附属设施建设。 | 2021 - 2022 | 6000 |  | 完成招投标，正在设备采购。 | 6000 | 建成。 | 工信和 商务局 董世杰 | 庆阳兴通混凝土管业有限公司 张晓飞 | 刘小宁 李 军 王建春 李新国
三、前期（3个） |  |  |  | 138327
5 | 合水县环城东路道路工程 | 新修道路长6.47km、宽34米，配套附属设施建设。 | 2022-2023 | 86000 |  | 正在编制可研。 |  | 完成地勘、可研等前期工作。 | 住建局 张彦斌 | 自然资源局 王德海 棚改办 赵文辉 西华池镇 贾富成 | 安冠卿
6 | 莲花寺水库引水工程 | 输线路总长76.48km，设计最大引水流量0.36m3/s，年引水量848万m3。 | 2021-2025 | 39998 |  | 完成可研、林地占用、环评、地震、文物等事项审批。 |  | 完成初设及下剩专题报告审批。 | 水务局 杜海坤 | 相关乡镇 党委书记 乡镇长 | 燕克斌
7 | 合水县城乡供水设施配套项目 | 新建蓄水池1座80000m3，敷设管道10km，配套附属设施建设及设备购置 | 2021-2022 | 12329 |  | 正在编制可研。 |  | 完成可研、初设审批及征地工作。