## 调表
附件2
合水县2022年县列重点建设项目抓促推进责任表
单位：合水县发展改革局 |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  | 时间：2022年2月16日
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 | 2021年进展情况 |  | 2022年目标任务 |  | 责任单位及责任人 | 配合 单位及 责任人 | 县级抓促领导 | 备注
[5 empty] | 完成 投资 | 形象进度 | 计划 投资 | 主要建设内容
合计71个（续建19个、新建36个、前期16个） |  |  |  | 1318167.5 | 65481 | 0 | 233666.5
一、续建项目（19个） |  |  |  | 237497 | 65481 | 0 | 94113
1 | 合水县10万亩牧草保障工程 | 种植紫花苜蓿1.9万亩，青贮玉米 甜高粱12万亩，燕麦等牧草1.6万亩；饲草加工龙头企业9个，建办合作社30个，青贮玉米及干储饲草料生产基地5个。 | 2021-2023 | 15320 | 3310 | 种植紫花苜蓿4000亩，青贮玉米、甜高粱3万亩，燕麦等其它牧草0.03万亩，饲草25万吨，建成草业合作社6个，苜蓿商品草基地3个。 | 4750 | 种植紫花苜蓿2000亩，青贮玉米、甜高粱4万亩，燕麦、黑麦等牧草0.1万亩，发展饲草加工龙头企业1个，建成草业合作社3个，千亩苜蓿及青贮玉米连片基地2个。 | 农 业 农村局 严 浩 | 相关乡镇 党委书记 乡镇长 | 郭丽君 和鹏华 孟永刚 张海龙
2 | 合水县10万亩瓜菜增效工程 | 种植各类瓜菜10万亩。 | 2021-2023 | 9120 | 2857 | 种植各类瓜菜8.51万亩 | 3090 | 种植各类瓜菜9.5万亩。 | 蔬菜办 李军红
3 | 合水县10万亩果品提质工程 | 更新栽植果树1万亩，郁闭园改造3万亩，退果还田1万亩，苹果直销窗口4处，引进加工企业1家 | 2021-2023 | 8650 | 3040 | 更新栽植果树4000亩，郁闭园改造1万亩，建办苹果直销窗口1处。 | 2150 | 郁闭园改造1万亩，建标准园7000亩，建办苹果直销窗口2处。 | 果业发 展中心 刘军威
4 | 合水县2021年淤地坝工程 | 新建淤地坝5座。 | 2021-2022 | 2127 | 500 | 完成坝体碾压。 | 1565 | 建成。 | 水保局 呼保仁 | 西华池镇 高永发 肖咀镇 张亚鹏 何家畔镇 杨晶晶
5 | 合水县黄土高原水土流失综合治理 | 人工造乔木林0.5万亩，退化林修复0.2万亩，封山育林0.3万亩 | 2021-2022 | 550 | 200 | 完成整地。 | 350 | 建成。 | 自 然 资源局 王德海 |  | 敬登喜崔 锋 葛宗峰付丽莉
6 | 合水县华浩新天地建设项目 | 新建住宅楼8栋，酒店式公寓1栋幼儿园、商业综合体、地下停车库各1处，总建筑面积198666m2 | 2021-2023 | 110000 | 28000 | 1、2号楼主体封顶，3号楼主体15层施工，4号楼主体4层施工。 | 32000 | 1-3号楼完工，4号楼装饰装修，5-6号楼主体封顶，7-8号楼主体12层在建。 | 住建局 薛恒义 | 华浩置业 有限公司 吴银奎 | 敬登喜 崔 锋 葛宗峰 付丽莉
7 | 合水县环西商住小区建设项目 | 项目占地36.4亩，新建商住楼8幢61221.7m2。 | 2021-2023 | 22000 | 6300 | 1-3号楼装饰装修，4号楼主体1层施工，5号楼主体8层施工，6号楼主体封顶，7号楼主体14层施工，8号楼基础施工。 | 15700 | 1-3号楼建成，4-7号楼装饰装修，8号主体封顶。 |  | 乾丰房地产有限公司 张天忠
8 | 合水县福城佳园二期建设项目 | 新建商住楼3幢，总建筑面积31225平方米，配套附属设施。 | 2021-2023 | 10800 | 3240 | 5号楼主体3层施工，6号楼主体4层施工，7号楼基础。 | 7000 | 5-7号楼装饰装修。 |  | 福城房地产有限公司 吴志青
9 | 合水县福城佳园三期建设项目 | 新建商住楼2幢及地下车库，总建筑面积25940平方米，配套附属设施建设。 | 2021-2023 | 9100 | 1000 | 8号楼基础施工，9号楼地基施工。 | 7500 | 8-9号楼装饰装修。
10 | 合水县2015—2017年度城中村棚户区改造安置房（阳光苑）小区内配套基础设施建设项目 | 计划新建门房、给排水、暖通、电气绿化及亮化等设施。 | 2019-2022 | 3606 | 2106 | 完成给排水管道安装及土方回填。 | 1500 | 建成。 | 城投公司 张军林 | 住建局 薛恒义
11 | 合水县公安局“智慧交管”一期建设项目 | 新建集成模块和安全共享平台，包含电子警察14个，卡口19处，违停系统13处等。 | 2021-2022 | 1412 | 580 | 完成后台设备采购。 | 832 | 建成。 | 公安局 孙永璞 | 城管局 黄 河 | 敬登喜 和鹏华 赵 立 张海龙
12 | 甘肃合水子午岭国家森林公园太白川片区曹家寺景点项目 | 项目规划占地954.55亩，按照“一心六区”七大功能板块建设，配套基础设施建设。 | 2018-2022 | 24234 | 7500 | 生态停车场建成；游客综合服务中心、F桥梁、2个服务中心完成主体；309国道拓宽改造、游园步道完成85%工程量；完成水坝清淤护岸；游客综合服务中心广场正在绿化；附属道路提升完成90%工程；集成小屋、景观小品 木屋等项目完成安装。 | 5000 | 建成水坝2座，护岸2.6公里；完成游客综合服务、花映颜开区、香隐山庄区3处服务中心装修；新建停车场2处、卫生间1处；种植花卉600亩；完成体验、娱乐项目10处；完成标识标牌、绿化 节点布置及部分配套设施等。 | 文旅局 高建军 | 文旅投公司 左 棣 太白镇 丑众林 | 何维莉王建春 李云凤 罗 婕 丑鹏举
13 | 合水县职专校园附属工程 | 计划新建看台、大门、水冲厕所等，配套道路硬化、给排水，暖通、绿化等附属工程。 | 2021-2022 | 3857 | 800 | 基础施工。 | 3057 | 建成。 | 教科局 杨一波 | 职 专 慕海涛 | 王建春 李云凤 罗 婕 丑鹏举
14 | 合水县职专学生宿舍楼建设项目 | 计划新建五层框架结构学生宿舍楼一幢9659平方米，配套给排水暖通电气等设施。 | 2021-2022 | 3470 | 1500 | 一层在建。 | 1970 | 建成。
15 | 合水县职专图书实验楼建设项目 | 计划新建四层双面框架结构建筑图书实验楼一幢7271㎡，配套给排水、暖通 电气等设施。 | 2021-2022 | 2630 | 1000 | 四层在建。 | 1630 | 建成。
16 | 合水县三里店小学餐饮楼建设项目 | 计划新建三层框架结构餐饮楼一幢4348平方米，配套消防、暖通给排水等。 | 2021-2022 | 1610 | 1000 | 已完成主体工程，正在室内外装饰施工。 | 610 | 建成。 |  | 三里店小学 蔺春燕
17 | 合水县人民医院诊治能力提升建设项目 | 一期新建设备用房、空中连廊等工程；二期新建双面六层传染病区6100平方米及附属设施。 | 2021-2023 | 6054 | 2000 | 一期完工；二期开工建设 | 3000 | 完成主体。 | 卫健局 张友岩 | 县医院 刘立忠
18 | 合水县智慧医疗建设项目 | 一期新建信息集成平台数据中心健康服务门户等系统；二期新建临床信息、用药、体检、移动医护、耗材等系统；购置pda等设备。 | 2021-2022 | 2109 | 500 | 完成县医院、中医院门诊及住院系统上线。 | 1609 | 建成。 | 卫健局 张友岩 | 县医院 刘立忠 中医院 路志鹏 疾控中心 刘 斌 各乡镇 卫生院 | 王建春 李云凤 罗 婕 丑鹏举
19 | 合水县集中式饮用水水源保护区监控平台及标准化建设项目 | 在香水及新村水源地，沿边每500米设监控系统1台；段家集等乡水源地新建防护栏等设施。 | 2021-2022 | 848 | 48 | 标准化建设完成设备采购；集中式饮用水水源保护区监控平台完成招投标 | 800 | 建成。 | 生 态 环境局 董新平 | 相关乡镇 党委书记 乡镇长 | 郭丽君 崔 锋葛宗峰 付丽莉
二、新建项目（36个） |  |  |  | 1020128.5 | 0 | 0 | 139553.5
20 | 合水县环城西路基础设施配套项目 | 新建雨污水管道4公里，配套智能停车位、充电桩、通信基站、弱电管线、供暖，恢复路面8000平方米。 | 2022-2023 | 11000 |  | 完成前期手续办理。 | 6000 | 完成工程量60%。 | 住建局 薛恒义 | 棚改办 赵文辉 自然资源局 王德海 | 解 平 敬登喜 崔 锋 葛宗峰 付丽莉
21 | 合水县工业园区基础设施建设项目 | 计划新建道路4条2233米，配套给排水、供热、照明、通信等 | 2022-2023 | 18100 |  | 完成前期手续办理。 | 5000 | 完成工程量40%。 |  | 工业集中区管委会 刘瑞元
22 | 合水县智能停车场建设项目 | 计划新建地上7层立体车库1座，总建筑面积1140平方米，设停车位234辆，配套硬化、绿化。 | 2022 | 3424 |  | 完成前期手续办理。 | 3424 | 建成。 |  | 自然资源局 王德海 西华池镇 高永发 | 敬登喜 崔 锋 葛宗峰 付丽莉
23 | 合水县南北街拓宽及南街延伸绿化工程 | 对沿街进行绿化及安装护栏5344米。 | 2022 | 3461 |  | 完成施工图设计。 | 3461 | 建成。
24 | 合水县广场路、秦直路延伸工程 | 新修秦直路长429米、宽24米，广场西路长202米、宽24米，配套附属设施建设。 | 2022 | 1760 |  | 完成可研编制。 | 1760 | 建成。 |  | 棚改办 赵文辉 自然资源局 王德海
25 | 合水县吉洲阳光建设项目 | 新建商住楼1幢、商业用房2幢，总建筑面积13751平方米，配套附属设施建设。 | 2022-2024 | 5600 |  | 完成发包。 | 4000 | 主体封顶。 | 住建局 薛恒义 | 西华池镇 高永发 吉洲房地产公司 罗小杰 | 敬登喜 崔 锋 葛宗峰 付丽莉
26 | 合水县子午大道（富康路至文化路）拓宽改造建设项目 | 新修道路长440米，宽34米，配套附属设施建设。 | 2022 | 1590 |  | 完成可研审批。 | 1590 | 建成。 |  | 棚改办 赵文辉 自然资源局 王德海
27 | 合水县科进加油站建设项目 | 计划实埋双层油罐5具，安装四油四枪加油机6台，新建钢结构网架800平方米。 | 2022 | 1100 |  | 完成前期手续办理。 | 1100 | 建成。 |  | 自然资源局 王德海 西华池镇 高永发 庆阳科能能源有限公司 张学波
28 | 合水县2022年文化路片区老旧小区改造配套基础设施项目 | 计划对老旧小区32幢608户住宅主体进行改造，硬化院坪16994平方米，配套管道敷设等附属设施建设。 | 2022-2023 | 4487 |  | 完成可研编制。 | 4000 | 完成工程量的90%。 | 房产服务中 心 贾宝宁 | 住建局 薛恒义 自然资源局 王德海
29 | 合水县智慧停车场项目 | 新建智慧停车场26处，停车位2483个，高位视频桩163个，停车闸机通道44个，引进智慧停车服务平台1套。 | 2022-2023 | 1391 |  | 正在开展前期。 | 675 | 建成停车场17处，停车位935个。 | 城管局 黄 河 | 自然资源局 王德海 住建局 薛恒义 西华池镇 高永发
30 | 太华一级公路（合水段）建设项目 | 新建一级公路74.7公里，其中合水段23公里。 | 2022-2024 | 300000 |  | 正在办理前期手续。 | 30000 | 配合市级完成征地拆迁排障及前期等工作。 | 交通局 杨锐龙 | 太白镇 丑众林 | 戴 斌王朝峰 崔 锋赵 立 付丽莉
31 | G309线合水（老城）至西峰一级公路（合水段）建设项目 | 新建一级公路54.48公里，其中合水段37.53公里 | 2022-2024 | 610200 |  | 完成可研审批，正在编制初设。 | 30000 | 配合市级完成征地拆迁排障及前期等工作。 | 交通局 杨锐龙 | 相关乡镇 党委书记 乡镇长 | 戴 斌王朝峰 崔 锋赵 立 付丽莉
32 | 合水县2022年自然村组道路硬化工程 | 自然村组道路硬化58公里。 | 2022 | 4989.5 |  | 完成前期手续办理。 | 4989.5 | 建成。
33 | 合水县停车场及新能源配套设施建设项目 | 计划新建停车场28410㎡，停车位275个；充电服务站8处，充电桩195个，配套基础设施及设备购置等。 | 2022 | 8300 |  | 完成前期手续办理。 | 8300 | 建成。 |  | 运输公司 文 武 自然资源局 王德海
34 | 合水县羊乳湿法生产线建设项目 | 新建日加工60吨鲜羊乳系列生产线及配套设备。 | 2022 | 2680 |  | 完成前期手续办理。 | 2680 | 建成。 | 工信和 商务局 董世杰 | 自然资源局 王德海 秦直乳业 公司 朱彦明 | 戴 斌 张宏斌王朝峰崔 锋 付丽莉
35 | 合水县钻井废弃物无害化处理建设项目 | 新建泥浆处理生产线2条，烧结砖加工生产线1条，新型烧结砖再生产线1条，购置运输车辆15辆，挖掘机、装载机各1台；建设库房、厂房及办公用房44340平方米。 | 2022 | 2280 |  | 完成前期手续办理。 | 2280 | 建成。 |  | 生态环境局 董新平 自然资源局 王德海 蒿咀铺乡 齐兴俭 翠峰环保工程有限公司仲崇景
36 | 合水县工业固体废弃物再生综合利用项目 | 计划新建生产线一条，办公用房1栋，料棚2座，粉碎车间、制胚车间、旋转窑各1座，配套清水罐、烟气脱硫除尘设施等。 | 2022 | 1200 |  | 完成前期手续办理。 | 1200 | 建成。 |  | 自然资源局 王德海 板桥镇 武海江 蓝洁环保科技有限公司 李红东
37 | 合水县应急救治保障中心项目 | 新建应急救治保障楼一幢15000平方米，配套物资储备库、给排水、暖通、电气等设施。 | 2022-2024 | 6000 |  | 完成前期手续办理。 | 4000 | 完成主体。 | 卫健局 张友岩 | 中医院 路志鹏 | 陈会发王建春李云凤罗 婕 丑鹏举
38 | 合水县人民医院诊疗服务能力提升项目 | 计划购置CT、DR等医用设备和救护车50件（辆），放射防护、制氧中心、影像中心建设等。 | 2022-2023 | 5410 |  | 完成可研编制。 | 1000 | 完成设备购置。 |  | 县医院 刘立忠 | 王建春李云凤罗 婕 丑鹏举
39 | 合水县疾控中心实验楼建设项目 | 计划新建实验楼1幢3500㎡，配套附属设施建设。 | 2022-2023 | 1380 |  | 完成前期手续办理。 | 1000 | 完成主体。 |  | 疾控中心 刘 斌
40 | 合水县养老服务中心 建设项目 | 计划新建六层双面框架结构老年公寓楼一幢8100平方米，配套给排水、暖通、电气等附属设施。 | 2022-2023 | 3200 |  | 正在预算编制。 | 2800 | 完成主体。 | 民政局 丑 军 | 自然资源局 王德海 西华池镇 高永发 | 陈会发王朝峰李云凤赵 立 李新国
41 | 合水县殡仪馆建设项目 | 新建殡仪馆一处2674平方米，配套给排水、暖通、电气等设施。 | 2022-2023 | 3200 |  | 完成招投标。 | 2000 | 完成悼念用房、办公及服务用房主体 |  |  | 王朝峰李云凤赵 立 李新国
42 | 合水县养老示范基地附属工程 | 新建门房2栋42平方米，电动门1处，硬化道路4381平方米，道牙石2603米，绿化4763平方米，配套室外电气管线、照明、给排水和消防等。 | 2022-2023 | 761 |  | 完成前期手续办理。 | 761 | 建成。
43 | 合水县苗村河太白村河道治理工程 | 治理河长16.6km，修建护岸14.577km，岸线绿化14.577km | 2022 | 3610 |  | 完成初步设计审批。 | 3610 | 建成。 | 水务局 杜海坤 | 太白镇 丑众林 | 何维莉郭丽君 和鹏华 孟永刚 张海龙
44 | 合水县农村供水提质增效项目 | 新建机井、水塔、闸阀井，铺设钢管360m，更换供水管道29km，21座，维修闸阀井745座，更换接口572处，安装水泵8台，维修供水站3处等。 | 2022 | 918 |  | 正在编制实施方案。 | 918 | 建成。 |  | 相关乡镇 党委书记 乡镇长
45 | 合水县城区生活污水处理厂污泥无害化处理项目 | 计划购置污泥无害化处理设施1套，超高压带式压滤机、低温干化深度脱水机及输配电等设备。 | 2022 | 580 |  | 完成招投标。 | 580 | 建成。 | 水务局 杜海坤 | 污水处理厂 王廷龙 | 何维莉郭丽君 和鹏华 孟永刚 张海龙
46 | 合水县高标准农田建设项目 | 新建提灌站、配电房、晾晒池各一处；输排水管道8.86公里；给水栓、闸阀井、集水窖、泄水井共354座；硬化道路、架设电线远程装置、新打小电井等。 | 2022 | 3220 |  | 完成可研、初设编制。 | 3220 | 建成。 | 农 业 农村局 严 浩 | 相关乡镇 党委书记 乡镇长 | 郭丽君 和鹏华 孟永刚 张海龙
47 | 合水县农村人居环境整治项目 | 新建垃圾中转站4个及太白污水处理设施。 | 2022 | 669 |  | 完成实施方案审批。 | 669 | 建成。
48 | 合水县2022年淤地坝建设项目 | 新建淤地坝6座。 | 2022 | 2400 |  | 完成规划设计。 | 2400 | 建成。 | 水保局 呼保仁
49 | 合水县固沟保塬项目 | 保护塬面面积25.52km2。 | 2022 | 800 |  | 完成项目实施方案编制 | 800 | 建成。
50 | 合水县段家集乡基础设施建设项目 | 硬化户道22500平方米，产业路820米，铺设渗水砖4050㎡，配套给排水管道、护坡等。 | 2022 | 538 |  | 完成一阶段施工图审批 | 538 | 建成。 | 段家集 王 楠 | 发展改革局 丑公峰 自然资源局 王德海 住建局 薛恒义 | 郭丽君张宏斌 崔 锋 李新国
51 | 合水县固城镇基础设施建设项目 | 硬化入户道路28500平方米，新建边沟4千米，过路涵管50处。 | 2022 | 501 |  | 完成一阶段施工图审批 | 501 | 建成。 | 固城镇 杨 超
52 | 合水县何家畔中心幼儿园综合教学楼及附属工程 | 新建三层钢框架结构综合教学楼一幢2582.59平方米。 | 2022-2023 | 1137 |  | 完成招投标。 | 555 | 主体建成。 | 教科局 杨一波 | 何家畔 九年制学校 董军宁 | 王建春李云凤罗 婕 丑鹏举
53 | 合水县乐蟠小学教学楼建设项目 | 新建四层框架结构教学楼一幢3600平方米，配套附属设施。 | 2022-2023 | 1250 |  | 正在初步设计。 | 1000 | 基础施工。 |  | 自然资源局 王德海 棚改办 赵文辉
54 | 合水县西华池小学教学楼建设项目 | 新建四层框架结构教学楼一幢3660平方米，配套附属设施。 | 2022-2023 | 1250 |  | 正在初步设计。 | 1000 | 基础施工。 | 教科局 杨一波 | 自然资源局 王德海 棚改办 赵文辉 | 王建春李云凤罗 婕 丑鹏举
55 | 合水县2021年调增电网基建（低电压）10千伏及以下工程 | 新建10千伏线路38.46千米，0.4千伏线路37.52千米，配变31台断路器14台户表箱1016只。 | 2022 | 1742 | 0 | 完成项目规划及物资提报 | 1742 | 建成。 | 供电公司 史文学 | 相关乡镇 党委书记 乡镇长 | 王朝峰崔 锋 孟永刚付丽莉
三、前期项目（16个） |  |  |  | 60542
56 | 合水县北区排涝工程 | 铺设雨水管3778米，检查井128座，配套支管网、路面恢复等。 | 2023-2024 | 2600 |  | 正在可研编制。 |  | 具备开工条件。 | 住建局 薛恒义 | 棚改办 赵文辉 自然资源局 王德海 | 葛宗峰
57 | 合水县中街人民广场智能停车场建设项目 | 计划新建钢框架结构机械式升降横移立体停车场一处，设置停车位300个，配套建设附属设施。 | 2023-2024 | 4400 |  | 正在谋划阶段。 |  | 具备开工条件。
58 | 合水县粮食仓储物流基础设施建设项目 | 新建粮食储备仓1幢2400平方米，应急保障服务中心1处1000平方米，配套基础设施建设及设备购置。 | 2023-2024 | 4880 |  | 正在谋划阶段。 |  | 具备开工条件。 | 发 展 改革局 丑公峰 | 金鑫公司 万 静 板桥镇 武海江 | 张宏斌
59 | 合水县职业中等专业学校艺术楼建设项目 | 新建5层双面框架结构艺术楼一幢，建筑面积6500㎡，配套给排水、暖通、电器等附属设施。 | 2023-2024 | 2213 |  | 正在谋划阶段。 |  | 具备开工条件。 | 教科局 杨一波 | 职 专 慕海涛 | 罗 婕
60 | 合水县职业中等专业学校篮球馆及附属用房建设项目 | 新建框架结构篮球馆及附属用房一幢6400㎡，配套建设相应的给排水、暖通、电器等设施。 | 2023-2024 | 2195 |  | 正在谋划阶段。 |  | 具备开工条件。
61 | 合水县妇幼保健院基础设施建设项目 | 计划新建综合楼一幢1500平方米，包括消毒供应中心、药库、医疗废物暂存点、洗衣房、太平间等。 | 2023-2024 | 920 |  | 正在谋划阶段。 |  | 具备开工条件。 | 卫健局 张友岩 | 妇幼保健院 张 炳
62 | 合水县医疗废物收集转运站建设项目 | 计划新建医疗废物收集转运站一处，建筑面积2800平方米，配套附属设施，并为全县医疗机构配置有关设施设备。 | 2023-2024 | 2450 |  | 正在谋划阶段。 |  | 具备开工条件。 |  | 自然资源局 王德海
63 | 合水县太白旅游基础设施建设项目 | 新建游客服务中心1处3000㎡，健身步道4650m，停车场4000㎡，公厕2处600㎡，配套给排水、弱电、消防等基础设施。 | 2023-2024 | 6800 |  | 正在谋划阶段。 |  | 具备开工条件。 | 文旅局 高建军 | 太白镇 丑众林 | 罗 婕
64 | 合水县黄河古象历史文化展示中心及附属设施建设项目 | 新建展示中心6480㎡；改建旅游产品展示中心60㎡，生态停车场2552.06㎡，停车位90个，配套附属设施建设等。 | 2023-2024 | 3500 |  | 正在谋划阶段。 |  | 具备开工条件。 |  | 博物馆 王继伟
65 | 合水县马莲河锦坪村至板桥村段水环境综合整治 | 在马莲河锦坪村至板桥村段治理河道长度6.9km，修建生态护坡5.2km，护坡形式为格宾石笼+绿滨垫生态复合断面护坡。 | 2023-2024 | 2997 |  | 正在谋划阶段。 |  | 具备开工条件。 | 水务局 杜海坤 | 相关乡镇 党委书记 乡镇长 | 孟永刚
66 | 陇东黄土高原合水县林草生态保护和修复 | 人工造林3万亩，退化林修复1.7万亩，封山育林0.3万亩。 | 2023-2024 | 3835 |  | 谋划阶段。 |  | 完成初步设计。 | 自 然 资源局 王德海 |  | 葛宗峰
67 | 黄河流域黄土高原合水县水土流失生态综合治理 | 人工造林2.475万亩，退化林修复2.25万亩。 | 2023-2024 | 3520 |  | 谋划阶段。 |  | 完成初步设计。
68 | 合水县公安局基层派出所业务用房建设项目 | 新建吉岘、段家集派出所业务用房各1幢，每幢820平方米。 | 2023-2024 | 600 | 0 | 正在筹划建设方案。 |  | 具备开工条件。 | 公安局 孙永璞 | 自然资源局 王德海 | 赵 立
69 | 合水县公安局交警西华池中队及特巡警大队业务用房建设项目 | 新建业务用房1幢1130平方米；特巡警大队业务用房1幢1130平方米。 | 2023-2024 | 552 | 0 | 正在筹划建设方案。 |  | 具备开工条件。
70 | 合水县工业园区道路建设项目 | 计划新修园区内纬五东路、经二路南段2条1.4公里，配套给排水 热力、照明、电力、绿化等工程 | 2023-2024 | 4080 |  | 正在谋划阶段。 |  | 完成可研等前期。 | 工业集中区管委会 刘瑞元 | 自然资源局 王德海 西华池镇 高永发 | 张宏斌
71 | 合水县工业园区物流园建设项目 | 计划新建物流园业务楼1幢，仓储仓库、物流信息中心及物流配送设施等。 | 2023-2025 | 15000 |  | 正在谋划阶段。 |  | 完成可研等前期。