## 计划新开工
附件1
合水县2022年市列重点建设项目抓促推进责任表
单位：合水县发展改革局 |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  | 时间：2022年2月16日
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2021年进展情况 |  | 2022年目标任务 |  | 责任单位及责任人 | 配合单位及责任人 | 县级抓促领导 | 备注
[5 empty] | 完成 投资 | 形象进度 | 计划 投资 | 主要建设任务
合计11个（续建3个，新建5个，前期3个） |  |  |  | 307957 | 101470 |  | 72382
一、续建项目（3个） |  |  |  | 168142 | 101470 |  | 22200
1 | 合水县城中村棚户区改造安置房（阳光苑）建设项目 | 项目占地81亩，分两期建设，新建安置楼14幢，总建筑面积163800m2。 | 2017 - 2022 | 72144 | 65144 | 完成安装工程及室内外部分装饰工程。 | 7000 | 建成。 | 城投公司 张军林 | 住建局 薛恒义 | 敬登喜 崔 锋 葛宗峰 付丽莉
2 | 合水县10万只奶山羊产业建设项目 | 计划新建5000只奶羊场2个，2000只奶羊场5个，千只奶羊场19个，适度规模奶羊场21个，家庭农场48个，机械化挤奶站12个，湿法生产线1条，收奶站、有机肥加工厂各1个；饲草料收贮加工厂12个，反刍饲料加工厂1处，畜牧兽医技术服务中心（站）13个。 | 2020 - 2022 | 58038 | 21000 | 已建成奶羊养殖场36个，在建1个，繁育场正在基础施工，新引进奶山羊3000只，存栏达到3.5万只。 | 10000 | 新（扩）建5000只规模羊场1个、2000只规模羊场2个、1000只规模养场3个，新建乡镇奶羊专业合作社3个、适度规模羊场8个、家庭农10个，年新增奶羊3万只，年末存栏达到6.5万只。 | 农业农村局 严 浩 | 相关乡镇 党委书记 乡镇长 | 郭丽君 和鹏华 孟永刚 张海龙
3 | 合水县10万头肉牛扩繁工程 | 新建千头规模肉牛育肥场3个，500头规模肉牛养殖场3个，300头规模肉牛养殖场9个，200头肉牛合作社26个，100头养殖场33个，发展养殖户4060户，打造4个肉牛专业乡镇，发展45个肉牛养殖专业村。 | 2021 - 2023 | 37960 | 15326 | 建成千头标准化肉牛繁育场1个，改新建合作社3个，养殖场7个，家庭农场3个，养殖小区2个；一般养殖户圈舍成583户，投放基础母牛369户2193头。 | 5200 | 新建千头繁育场1个，500头肥育场1个，300头养殖合作社3个，200头以上养殖场合作社10个，家庭农场15个，3-10头养殖一般户3000户，引进良种基础母牛1.5万头，年末达到7.58万头 | 农业农村局 严 浩 | 相关乡镇 党委书记 乡镇长 | 郭丽君 和鹏华 孟永刚 张海龙
二、新建项目（5个） |  |  |  | 104418 |  |  | 50182
4 | 合水县黄河象大剧院建设工程 | 项目占地48.33亩，总建筑面积15076平方米，其中地下建筑面积525平方米，地上建筑面积14551平方米。 | 2022 - 2023 | 18336 |  | 具备开工条件。 | 10000 | 主体建成。 | 住建局 薛恒义 | 自然资源局 王德海 棚改办 赵文辉 西华池镇 高永发 | 陈会发 敬登喜 崔 锋 葛宗峰 付丽莉
5 | 合水县三里店小学整体搬迁项目 | 计划新建校舍2.1万平方米 其中：新建1号综合教学楼1幢，2号、3号教学楼各1幢，综合楼1幢，配套运动场地及硬化、给排水、采暖 绿化等校园附属工程。 | 2022 - 2024 | 10400 |  | 具备开工条件。 | 6000 | 1号综合教学楼主体建成，附属工程开工建设。 | 教科局 杨一波 | 三里店小学 蔺春燕 | 陈会发 王建春 李云凤 罗 婕 丑鹏举
6 | 合水县分布式光伏整乡推进试点项目 | 在全县新建分布式光伏80兆瓦。 | 2022 - 2023 | 45500 |  | 具备开工条件。 | 20000 | 对符合并网条件的全部建成。 | 发展改革局 丑公峰 | 农投公司 李宗儒 相关乡镇 党委书记 乡镇长 | 郭丽君 张宏斌 崔 锋 孟永刚 李新国
7 | 合水县文化东路棚户区改造（才兴苑小区）建设项目 | 占地28.9亩，总建筑面积56643.24平方米，新建2#、3#、4#、5#住宅楼各一幢，6#商铺一幢1604.26平方米，地下车库一处4161.78平方米，停车位300辆，配套供水、供电、供暖等基础设施。 | 2022 - 2023 | 22000 |  | 具备开工条件。 | 6000 | 完成2#、3#、4#住宅楼主体。 | 住建局 薛恒义 | 自然资源局 王德海 棚改办 赵文辉 西华池镇 高永发 | 敬登喜 崔 锋 葛宗峰 付丽莉
8 | 合水县奶山羊良种繁育中心建设项目 | 计划新建泌乳羊舍2栋24000平方米，综合羊舍1691平方米，后备羊舍1980平方米，种公羊舍648平方米，种羊展示舍468平方米，隔离羊舍216平方米，挤奶厅1368平方米，引进纯进口种公羊100只，种母羊1900只，并配套采购相关设备设施等。 | 2022 | 8182 |  | 具备开工条件。 | 8182 | 建成。 | 农业农村局 严 浩 | 相关乡镇 党委书记 乡镇长 | 郭丽君 和鹏华 孟永刚 张海龙
三、前期项目（3个） |  |  |  | 35397
9 | 合水县城乡供水设施配套项目 | 新建8万m3蓄水池1座，1000m3蓄水池2座，格栅配水间、混合絮凝沉淀间 过滤间、加药消毒间、反冲洗间、废水处理间、检修间各1座，办公楼1栋，门卫室1间，配套电气、自控、仪表 消防、给排水及采暖通风等设备。 | 2022 - 2023 | 12297 |  | 完成可研审批，正在编制初步设计。 |  | 完成初设及施工图设计。 | 水务局 杜海坤 | 相关乡镇 党委书记 乡镇长 | 孟永刚
10 | 合水县乐蟠路片区老旧小区改造及基础设施项目 | 计划对该小区32栋住宅楼1137户进行维修改造，改造面积129041平方米，新建混凝土院坪、给排水及供热管道，配套停车场2处，幼儿园1处等。 | 2022 - 2023 | 12000 |  | 正在谋划阶段。 |  | 完成可研及初设。 | 住建局 薛恒义 房产服务中心 贾宝宁 | 自然资源局 王德海 棚改办 赵文辉 西华池镇 高永发 | 葛宗峰
11 | 合水县黄河象旅游基地基础设施建设项目 | 计划新建旅游咨询中心4000平方米、游客集散中心1处5000平方米，旅游厕所3处1000平方米，停车场8000平方米，配套给排水 弱电、消防等基础设施。 | 2022 - 2023 | 11100 |  | 正在方案设计。 |  | 完成可研等前期工作。 | 住建局 薛恒义