## 修改版本
表三
合水县2021年天津市东西协作捐赠资金项目计划表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 建设 起止 年限 | 建设 地点 | 投资 金额 | 主要建设内容 | 经济效益和扶贫效益 | 受益 户数 | 受益 人数 | 项目主管单位 | 项目实施单位
1 | 东西协作乡村振兴示范村建设-关良村 | 关良村党群服务中心建设项目 | 新建 | 2021.11-2022.06 | 太莪乡关良村 | 150 | 新建540平方米框架结构二层办公楼18间 | 满足关良村正常工作和群众党群服务需要，提高为群众办事能力，完善村级党群服务中心功能，进一步提供群众的生活幸福感、便利度 | 260 | 1172 | 县委组织部 | 太莪乡人民政府
2 |  | 关良村新时代文明实践广场功能提升项目 | 新建 | 2021.11-2022.06 | 太莪乡关良村 | 10 | 购置安装体育器材1套20件，新建铁艺宣传长廊20米 | 丰富群众文化体育生活，增强群众的幸福感、获得感 | 260 | 1172 | 县委宣传部 | 太莪乡人民政府
3 |  | 互助老人幸福院室内装修及附属工程 | 新建 | 2021.11-2022.06 | 太莪乡关良村 | 27.8 | 维修互助老人幸福院12间（含室内粉白装修），铺设院落渗水砖500平方米，新建水冲式厕所1处，安装防护网300米，新建花园微景观1处 | 改善互助老人幸福院基础条件，增强服务能力，进一步巩固脱贫成果。 | 12 | 24 | 县民政局 | 太莪乡人民政府
4 |  | 吸污车购置 | 新建 | 2021.11-2022.06 | 太莪乡关良村 | 3 | 购置吸污车1台 | 进一步配齐关良村环保设施，改善关良村环境卫生条件，提高卫生厕所的使用效率。 | 136 | 426 | 县农业农村局 | 太莪乡人民政府
5 |  | 坑崂组居民点排水工程 | 新建 | 2021.11-2022.06 | 太莪乡关良村 | 29.6 | 压埋排水管道500米 | 解决坑崂组居民点排水问题 | 11 | 47 | 县乡村振兴局 | 太莪乡人民政府
6 |  | 关良村组道路亮化项目 | 新建 | 2021.11-2022.06 | 太莪乡关良村 | 25.8 | 安装太阳能路灯32盏，灯杆装饰45盏 | 改善关良村群众出行条件，美化村容村貌 | 80 | 315 | 县乡村振兴局 | 太莪乡人民政府
7 |  | 中心卫生院院落硬化及休憩亭建设项目 | 新建 | 2021.11-2022.06 | 太莪乡关良村 | 20.4 | 为卫生院院落铺设渗水砖660平方米，新建休憩亭2座 | 改善卫生院办公条件，方便就医群众休憩，提升卫生院服务群众能力 | 1718 | 7211 | 县卫健局 | 太莪乡人民政府
8 |  | 关良组小广场建设项目 | 新建 | 2021.11-2022.06 | 太莪乡关良村 | 15.6 | 新铺设渗水砖473平方米，压埋排水管道50米，安装休闲座椅（凳子）5套，整修花园2处 | 丰富群众文化体育生活，增强群众的幸福感、获得感 | 32 | 115 | 县文旅局 | 太莪乡人民政府
9 |  | 村道环境整治项目 | 续建 | 2021.11-2022.06 | 太莪乡关良村 | 15.8 | 在西安畔、关良、坑崂、付洼四个村道两边拆除残垣断壁1000米，清理“三堆”及路边杂草5公里，新建防护网500米，安装不锈钢玉米仓15个 | 改善关良村村容村貌，提升群众环保意识，为进一步实现乡村振兴奠定基础 | 150 | 452 | 县农业农村局 | 太莪乡人民政府
10 | 东西协作乡村振兴示范村建设-黄寨子村 | 老年活动中心 | 新建 | 2021.11-2021.12 | 吉岘镇黄寨子村 | 51.1 | 新建老年活动中心1处框架结构6间106平方米并对周边进行绿化，对17间老年互助院内部进行提质改造 | 通过修建老年活动中心，解决空巢老人、残疾老人、孤寡老人安全住房问题，改善老年人生活环境，提升空巢老人、残疾老人、孤寡老人幸福生活指数。 | 17 | 24 | 县民政局 | 吉岘镇人民政府
11 |  | 正气银行及路灯建设 | 新建 | 2021.11-2021.12 | 吉岘镇黄寨子村 | 15 | 正气银行建设7万元，安装路灯15个 | 完善精神扶贫奖补机制，增强由脱贫到致富的内生动力，做好亮化工程，方便村民出行，提高村民幸福生活指数。 | 901 | 3289 | 县乡村振兴局 | 吉岘镇人民政府
12 |  | 村部文化广场提质改造 | 新建 | 2021.11-2021.12 | 吉岘镇黄寨子村 | 20 | 新建12平方米显示屏1个，LED显示屏1个，广告牌4个 | 通过LED屏、广告牌展示乡村振兴建设，培育文明乡风，提升群众文明素养，激发内生发展动力，助力乡村振兴。 | 901 | 3289 | 县委组织部 | 吉岘镇人民政府
13 |  | 人居环境整治 | 新建 | 2021.11-2021.12 | 吉岘镇黄寨子村 | 22 | 购买5立方米吸污车一辆，清理村内三堆 | 及时处理污排水，改善人居环境，美化村容村貌。 | 361 | 1443 | 县农业农村局 | 吉岘镇人民政府
14 |  | 养殖小区建设 | 新建 | 2021.11-2022.6 | 吉岘镇黄寨子村 | 60 | 新建肉牛养殖小区1处，建设养殖棚400平方米，计划养殖肉牛60头 | 增强村集体经济发展，带动农户创业致富，巩固脱贫攻坚成果，为全县乡村建设提供示范、探索经验，推动全县乡村振兴示范村建设。 | 901 | 3289 | 县农业农村局 | 吉岘镇人民政府
15 |  | 村组道路硬化 | 新建 | 2021.11-2021.12 | 吉岘镇黄寨子村 | 100 | 硬化3米宽村组道路1.58公里 | 改善村民出行条件，提升村民幸福指数，美化村容村貌，完善村组道路建设，增强村民获得感。 | 98 | 367 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
16 |  | 卫生室建设 | 新建 | 2021.11-2022.6 | 吉岘镇黄寨子村 | 30 | 新建5间90平方米黄寨子村卫生室1座 | 提高基层医疗机构急救服务能力，满足当前常态化新冠疫情防控工作和城乡居民院前急救需求。 | 901 | 3289 | 县卫健局 | 吉岘镇人民政府
596.1