## 2022年第二批市级 (2)
合水县2022年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 起止 年限（精确到月份） | 建设 地点 | 建设内容与规模 | 安排资金（万元） | 绩效目标 | [7 empty] | 项目主管 单位（县直部门） | 项目 实施 单位 | 备注
[7 empty] | 效益分析 | 利益联结机制 | 受益村数 （个），其中： |  | 受益户数 （万户）,其中： |  | 受益人口数 （万人），其中：
[9 empty] | 脱贫村 | 其他村 | 脱贫户（含监测对象） | 其他农户 | 脱贫人口人数（含监测对象） | 其他人口人数
合 计 | [5 empty] | 239
1 | 老城镇杨坪村养牛示范区建设项目 | 新建 | 2022.9-2022.11 | 老城镇杨坪村 | 新建牛棚17座，草料房1处134.43㎡；新建透视围墙165m，新建纤混凝土排水槽30m，水池1座；新做排水管道HDPE双壁波纹246米，雨水篦子14个，雨水口14个。 | 80.8 | 提高群众养殖积极性，进一步扩大肉牛养殖规模，带动群众增收致富，巩固脱贫攻坚成果。 | 项目建成后，资产归村集体所有，采取租赁方式，由养殖合作社（农户）经营，增加村集体（农户）收入。 | 1 |  |  | 0.0017 |  | 0.0056 | 县农业农村局 | 老城镇
2 | 店子乡中药材种植项目 | 新建 | 2022.9-2022.11 | 店子乡 | 计划新建400亩中药材种植基地一处（金银花100亩，菊花300亩）。 | 14 | 通过建设中药材种植基地，带动群众种植金银花、菊花，实现产业转型，农户增收致富。 | 通过建设中药材种植基地，带动群众种植金银花、菊花，实现产业转型，农户增收致富。 | 1 | 3 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.26 | 县农业农村局 | 店子乡
3 | 何家畔镇肉牛养殖小区建设项目 | 新建 | 2022.9-2022.11 | 何家畔镇何家畔村 | 搭建柴草棚16座，新做青砖墙415米、松木护栏555米、成品木桩围栏210米、青砖道牙155米、青砖树围子6组、透视围墙35米、青砖围墙57米、渗水砖铺装91平方米，豆石铺装155平方米等。 | 70 | 253户466人群众受益，提高人民群众幸福指数。 | 253户466人群众受益，提高人民群众幸福指数。 |  | 1 | 0.011 | 0.0143 | 0.0206 | 0.026 | 县农业农村局 | 何家畔镇
4 | 段家集乡段家集村示范村产业路排水工程 | 新建 | 2022.9-2022.11 | 段家集乡段家集村 | 修建排水管道780米，压设园管涵3道。 | 19 | 项目建成后，解决群众排水问题。 | 项目建成后，解决群众排水问题。 | 1 | [5 empty] | 县乡村振兴局 | 段家集乡
5 | 太莪乡黑木村南梁组产业路窑洞挖填资金 | 续建 | 2022.9-2022.11 | 黑木村南梁组 | 对太莪乡黑木村南梁组产业路涉及6处窑庄15只废弃旧窑洞，进行挖填，挖土方1573m³、填土方1652m³。 | 2.3 | 保障道路安全通行。 | 保障道路安全通行。 | 1 | [5 empty] | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
6 | 太白镇连家砭村曹家寺组产业路及入户路硬化工程 | 新建 | 2022.9-2022.11 | 连家砭村曹家寺组 | 硬化产业路及入户路2005平方米。 | 28.8 | 改善人居环境，方便群众生产生活条件，提高群众满意度。 | 改善人居环境，方便群众生产生活条件，提高群众满意度。 |  | 1 |  | 0.0035 |  | 0.014 | 县乡村振兴局 | 太白镇
7 | 肖咀镇铁赵村产业路及入户路硬化项目 | 新建 | 2022.9-2022.11 | 肖咀镇铁赵村 | 计划硬化产业路及入户路1625平方米。 | 24.1 | 改善人居环境，方便群众生产生活条件，提高群众满意度。 | 改善人居环境，方便群众生产生活条件，提高群众满意度。 | 1 |  |  | 0.01 |  |  | 县乡村振兴局 | 肖咀镇