## 厕所粪污处理车
附件4
项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 厕所粪污处理车 |  |  | 项目负责人及电话 | 郭小刚 0934-5521571
主管部门 |  |  | 合水县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 合水县乡村振兴局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 305 |  | 305 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 305 |  | 305 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 配备农村厕所革命后续管护设备（吸污车），确保卫生厕所正常运行。 |  |  |  |  | 较好完成
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 成本指标 （25分） | 经济成本指标 | 财政拨款资金总额 305万元 |  | 25 | 305 | 305 | 25
| 产 出 指 标 (25分) | 数量指标 | 吸污车购置数量 |  | 7 | 61个 | 61个 | 6
|  | 质量指标 | 吸污车质量 |  | 6 | 100% | 100% | 6
|  | 时效指标 | 吸污车采购及时到位 |  | 6 | 100% | 100% | 6
|  | 成本指标 | 成本是否有效控制 |  | 6 | 是 | 是 | 6
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 减少人工费 |  | 5 | 1个 | 1个 | 5
|  | 社会效益 指标 | 社会服务效益 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 生态效益 指标 | 人居生活环境改善 |  | 10 | 95% | 90% | 9
|  | 可持续影响指标 | 长效管理机制 |  | 5 | 10年 | 10年 | 5
……
| 满意度指标 (20分) | 服务对象 满意度指标 | 吸污车使用人员满意度 |  | 20 | 95% | 92% | 19
……
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 97
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 拆危治乱
附件4
项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 拆危治乱以奖代补项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 郭小岗 13909347380
主管部门 |  |  | 合水县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 合水县乡村振兴局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 300 |  | 300 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 300 |  | 300 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 改善农村生产生活环境，彻底消除视觉贫困。 |  |  |  |  | 改善农村生产生活环境，彻底消除视觉贫困。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 成本指标（25分） | 经济成本指标 | 生产条件改善 |  | 9 | 90 | 90 | 8
|  | 社会成本指标 | 改善生产生活环境 |  | 8 |  |  | 8
|  | 生态环境成本指标 | 改善生产生活环境 |  | 8 |  |  | 8
| 产出指标(25分) | 数量指标 | 12个乡镇拆违治乱项目 |  | 15 |  |  | 12
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 5 | 100 | 100 | 5
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 |  | 5 | 90 | 100 | 5
| 效益指标(30分) | 社会效益 指标 | 改善生产生活环境 |  | 15 |  |  | 14
|  | 生态效益 指标 | 改善环境 |  | 15 |  |  | 14
| 满意度指标(10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 10 | 90% | 95% | 9
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 93
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 产业路（桥）项目
附件4
项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年产业路（桥）项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 郭小岗 13909347380
主管部门 |  |  | 合水县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 合水县乡村振兴局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4617.0859 |  | 4478.5733 |  | 10 | 97% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 4617.0859 |  | 4478.5733 |  | - | 97% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 新修产业路120平方公里以上，新建漫水桥4座。 |  |  |  |  | 新修产业路120平方公里以上，新建漫水桥4座。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 产业路建设规模（新修产业路面积） |  | 10 | ≥36公里 | ≥36公里 | 10
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（验收合格项目个数与计划项目个数比值） |  | 10 | ≥100 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 工程完成及时率（按合同既定实效完成项目个数与计划项目个数比值） |  | 10 | ≥90 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 道路补助标准（每平方补助标准） |  | 10 | ≤200 | ≤200 | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 生产条件改善带动农业亩均产量增加 |  | 10 | ≥1 | ≥1 | 8
|  | 社会效益指标 | 受益人口数 |  | 10 | ≥2000 | ≥2000 | 10
|  | 生态效益指标 | 占用耕地面积 |  | 10 | ≤0 | ≤0 | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | 10 | ≥5 | ≥5 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 10 | ≥90 | 98% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 98
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 段家集乡人居环境整治
附件4
项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 段家集乡人居环境整治项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 王楠 13909340802
主管部门 |  |  | 乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 段家集乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 60 |  | 60 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 60 |  | 60 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成项目建设内容，增加村集体和群众收入，促进乡村建设行动，激发乡村发展活力，提升乡村文明程度，提升群众获得感、幸福感和安全感。 |  |  |  |  | 拆除垃圾仓1座，回填废弃窑洞土方1847立方米，新建渗水砖硬化1507.6平方米，鹅卵石硬化步道150平方米，木质凉亭1座，新建路沿石436.5米，新建1.2米高工艺墙348米等。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 成本指标 （25分） | 经济成本指标 | 指标1：财政拨款资金总额 |  | 25 | 60万元 | 60万元 | 25
社会成本指标
生态环境成本指标
| 产 出 指 标 (25分) | 数量指标 | 指标1：拆除垃圾仓 |  | 2.5 | 1座 | 1座 | 2.5
|  |  | 指标2：回填废弃窑洞土方 |  | 2.5 | 1847立方米 | 1847立方米 | 2.5
|  |  | 指标3：新建渗水砖硬化 |  | 2.5 | 1507.6平方米 | 1507.6平方米 | 2.5
|  |  | 指标4：鹅卵石硬化步道 |  | 2.5 | 150平方米 | 150平方米 | 2.5
|  |  | 指标5：木质凉亭 |  | 2.5 | 1座 | 1座 | 2.5
|  |  | 指标6：新建路沿石 |  | 2.5 | 436.5米 | 436.5米 | 2.5
|  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 |  | 2.5 | 100% | 100% | 2.5
|  | 时效指标 | 指标1：资金拨付及时率 |  | 2.5 | 100% | 100% | 2.5
|  |  | 指标2：任务完成及时率 |  | 2.5 | 100% | 100% | 2.5
|  | 成本指标 | 指标1：成本是否有效控制 |  | 2.5 | 是 | 是 | 2
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：促进产业结构发展，激活当地经济发展 |  | 5 | 是 | 是 | 4
|  | 社会效益 指标 | 指标1：受益户户数 |  | 5 | 597 | 597 | 5
|  |  | 指标2：受益户人数 |  | 5 | 2218 | 2218 | 5
|  | 生态效益 指标 | 指标1：是否生态环保 |  | 5 | 是 | 是 | 5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：是否可持续 |  | 5 | 是 | 是 | 5
|  |  | 指标2：后续管理机制 |  | 5 | 健全 | 健全 | 5
……
| 满意度指标 (20分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  | 20 | ≥98% | 100% | 20
……
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 98.5
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 乡村建设示范乡镇建
附件4
项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年段家集乡乡村建设示范乡镇建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 王楠 13909340802
主管部门 |  |  | 乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 段家集乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 50 |  | 50 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 50 |  | 50 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成项目建设内容，增加村集体和群众收入，促进乡村建设行动，激发乡村发展活力，提升乡村文明程度，提升群众获得感、幸福感和安全感。 |  |  |  |  | 新建柴草屋30个，新建农户围墙、围挡381米，新建、整修农户菜园竹篱笆3289米，农户住宅外立面风貌提升6600平方米，基础设施外立面风貌提升3214平方米，翻修广场砖268平方米。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 成本指标 （25分） | 经济成本指标 | 指标1：财政拨款资金总额 |  | 25 | 50万元 | 50万元 | 25
社会成本指标
生态环境成本指标
| 产 出 指 标 (25分) | 数量指标 | 指标1：新建柴草屋 |  | 2.5 | 30个 | 30个 | 2.5
|  |  | 指标2：新建农户围墙、围挡 |  | 2.5 | 381米 | 381米 | 2.5
|  |  | 指标3：新建、整修农户菜园竹篱笆 |  | 2.5 | 3289米 | 3289米 | 2.5
|  |  | 指标4：农户住宅外立面风貌提升 |  | 2.5 | 6600平方米 | 6600平方米 | 2.5
|  |  | 指标5：基础设施外立面风貌提升 |  | 2.5 | 3214平方米 | 3214平方米 | 2.5
|  |  | 指标6：翻修广场砖 |  | 2.5 | 268平方米 | 268平方米 | 2.5
|  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 |  | 2.5 | 100% | 100% | 2.5
|  | 时效指标 | 指标1：资金拨付及时率 |  | 2.5 | 100% | 100% | 2.5
|  |  | 指标2：任务完成及时率 |  | 2.5 | 100% | 100% | 2.5
|  | 成本指标 | 指标1：成本是否有效控制 |  | 2.5 | 是 | 是 | 2
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：促进产业结构发展，激活当地经济发展 |  | 5 | 是 | 是 | 4
|  | 社会效益 指标 | 指标1：受益户户数 |  | 5 | 597 | 597 | 5
|  |  | 指标2：受益户人数 |  | 5 | 2218 | 2218 | 5
|  | 生态效益 指标 | 指标1：是否生态环保 |  | 5 | 是 | 是 | 5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：是否可持续 |  | 5 | 是 | 是 | 5
|  |  | 指标2：后续管理机制 |  | 5 | 健全 | 健全 | 5
……
| 满意度指标 (20分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  | 20 | ≥98% | 100% | 20
……
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 98.5
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 吉岘镇乡村建设样板示范线
附件4
项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年吉岘镇乡村建设样板示范线建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 朱虹13993413169
主管部门 |  |  | 县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 吉岘镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 33.6 |  | 33.6 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 |  |  | 33.6 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目建成后极大改善了乡村环境面貌，人居环境舒适度明显改善，群众幸福指数显著提升 |  |  |  |  | 项目建成后极大改善了乡村环境面貌，人居环境舒适度明显改善，群众幸福指数显著提升
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 成本指标 （25分） | 经济成本指标 | 投入资金 |  | 20 | 33.6 | 33.6 | 19
社会成本指标
|  | 生态环境成本指标 | 生态环境 |  | 10 | 显著提升 | 显著提升 | 10
| 产 出 指 标 (25分) | 数量指标 | 新修红旗道牙 |  | 10 | 903米 | 903米 | 10
|  |  | 墙体美化 |  | 10 | 2405.66平方米 | 2405.66平方米 | 10
质量指标
|  |  | 质量合格率 |  | 20 | 100% | 100% | 20
时效指标
成本指标
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 新修红旗道牙 |  | 10 | 903米 | 903米 | 10
|  |  | 墙体美化 |  | 10 | 2405.66平方米 | 2405.66平方米 | 10
社会效益 指标
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 产业发展 |  | 10 | 持续壮大 | 持续壮大 | 9
……
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
……
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 98
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标33.6分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 良种繁育中心周边环境整治项目
附件4
项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 良种繁育中心周边环境整治项目 |  | 项目负责人及电话 | 李宗儒 15293409504
主管部门 |  |  | 合水县乡村振兴局 |  | 实施单位 | 合水县农业产业发展投资有限公司
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） | 全年执行数 （B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 30 | 29.1 |  | 10 | 97% | 8
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 30 | 29.1 |  | - | 97% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 新建灰砖砖墙135米、护坡31. 5米、花园2个60㎡、景观亭两个、观望台1个、休闲广场1个、三羊雕塑1座、奶山羊良种繁育中心标识牌1座等，铺设草坪及绿化480㎡,休闲广场周边栽植景观树。 |  |  |  | 完成
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 成本指标 （25分） | 经济成本指标 | 降低经济成本 | 5 | 降低 | 降低 | 3 | 无
|  |  | 提高效率 | 5 | 提高 | 提高 | 4 | 无
|  | 社会成本指标 | 社会成本 | 5 | 降低 | 降低 | 4 | 无
|  | 生态环境成本指标 | 生产环境 | 5 | 提高 | 提高 | 4 | 无
|  |  | 生活环境 | 5 | 提高 | 提高 | 4 | 无
| 产 出 指 标 (25分) | 数量指标 | 良种繁育中心周边环境整治 | 9 | 1 | 1 | 9 | 无
|  | 质量指标 | 指符合设计要求 | 8 | 符合 | 符合 | 8 | 无
|  | 时效指标 | 整治内容完成时效性、及时性 | 8 | 及时 | 及时 | 8 | 无
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 降低污染损失 | 5 | 降低 | 降低 | 4 | 无
|  | 社会效益 指标 | 增进居民健康、生活 | 5 | 提高 | 提高 | 5 | 无
|  |  | 利于文化及体育活动的开展 | 5 | 提高 | 提高 | 5 | 无
|  | 生态效益 指标 | 污染物达标排放 | 5 | 达标 | 达标 | 5 | 无
|  |  | 环境质量改善 | 5 | 改善 | 改善 | 5 | 无
|  | 可持续影响指标 | 自然资源的增值 | 5 | 保持 | 保持 | 4 | 无
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | ≥95 | ≥96 | 10 | 无
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 92
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 世行六期项目
附件4
项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 合水县世行六期项目 |  | 项目负责人及电话 | 赵海云13830441777
主管部门 |  |  | 县乡村振兴局 |  | 实施单位 | 合水县世行办
资金情况 （万元） |  |  |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 124 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 124 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 改善合作社生产设施设备，提高生产力，增加贫困农户收入。 |  |  |  | 改善合作社生产设施设备，提高生产力，增加贫困农户收入。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 成 本 指 标（25分） | 经济成本指标 | 投入资金 | 15 | 124 | 124 | 15
社会成本指标
|  | 生态环境成本指标 | 生态环境 | 10 | 显著提升 | 显著提升 | 10
| 产 出 指 标 (25分) | 数量指标 | 购置设备规格 | 8 | 20台 | 20台 | 8
|  | 质量指标 | 货物验收合格率 | 8 | 100% | 100% | 8
|  | 时效指标 | 采购完成及时率 | 9 | 100% | 100% | 9
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 改善设施设备提高生产力 | 15 | 90% | 90% | 15
社会效益 指标
|  | 生态效益 指标 | 改善生态、生活环境程 | 15 | 显著提升 | 显著提升 | 14
| 满意度指标 (20分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | 20 | 100% | 100% | 20
……
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 99
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 太莪乡市级示范乡产业点周边环境整治项目
附件4
项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 太莪乡市级示范乡产业点周边环境整治项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 张传兵13919592617
主管部门 |  |  | 县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 太莪乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 50 |  | 50 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 |  |  | 50 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目建成后极大方便了群众出行，人居环境舒适度明显改善，群众幸福指数显著提升 |  |  |  |  | 项目建成后极大方便了群众出行，人居环境舒适度明显改善，群众幸福指数显著提升
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 成本指标 （25分） | 经济成本指标 | 投入资金 |  | 20 | 50 | 50 | 19
社会成本指标
|  | 生态环境成本指标 | 生态环境 |  | 10 | 显著提升 | 显著提升 | 10
| 产 出 指 标 (25分) | 数量指标 | 安装路灯 |  | 10 | 6盏 | 6盏 | 10
|  |  | 安装仿古亭 |  | 10 | 1座 | 1座 | 10
质量指标
|  |  | 质量合格率 |  | 20 | 100% | 100% | 20
时效指标
成本指标
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 硬化入户路 |  | 10 | 398平方米 | 398平方米 | 10
|  |  | 铺设渗水砖 |  | 10 | 667平方米 | 667平方米 | 10
社会效益 指标
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 产业发展 |  | 10 | 持续壮大 | 持续壮大 | 9
……
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
……
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 98
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 乡村振兴人才培训
附件4
项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 乡村振兴人才培训 |  |  | 项目负责人及电话 | 郭小岗 13909347380
主管部门 |  |  | 合水县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 合水县乡村振兴局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 11.844 |  | 11.844 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 11.844 |  | 11.844 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 组织县、乡、村三级干部，通过举办培训班、外出实地调研学习等方式，开展乡村振兴培训，开拓思路。 |  |  |  |  | 组织县、乡、村三级干部，通过举办培训班、外出实地调研学习等方式，开展乡村振兴培训，开拓思路。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训考察人数 |  | 20 | ≥50人 | ≥50人 | 18
|  | 质量指标 | 培训时长达标率 |  | 10 | ≥95% | ≥95% | 10
|  | 时效指标 | 培育工作完成及时性 |  | 10 | 及时 | 及时 | 10
|  | 成本指标 | 资金使用 |  | 10 | 资金使用符合有关要求 | 资金使用符合有关要求 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 培训人员技能提升情况 |  | 10 | 有提升 | 有提升 | 8
|  | 生态效益 指标 | 生态意识 |  | 10 | 有增强 | 有增强 | 8
|  | 可持续影响 指标 | 生产经营能力和带动能力 |  | 10 | 有提升 | 有提升 | 8
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度指标（包含组织管理、培育形式、培育时间和师资力量） |  | 10 | ≥85% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 92
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## “雨露计划”补助
附件4
项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | “雨露计划”补助 |  |  | 项目负责人及电话 | 郭小岗 13909347380
主管部门 |  |  | 合水县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 合水县乡村振兴局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 208.95 |  | 208.95 |  | 10 | 100%
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 208.95 |  | 209.95 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 开展雨露计划资助1393人次，分春秋两个学期补助，每学期补助1500元。 |  |  |  |  | 分春秋两个学期补助，每学期补助1500元，完成雨露计划资助1393人次，208.95万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 困难家庭子女参加中、高等职业教育补助数量 |  | 15 | ≥1393人 | 1393人 | 15
|  | 质量指标 | 困难家庭子女参加中、高等职业教育接受补助率 |  | 10 | ≥100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 补助工作完成及时性 |  | 8 | 及时 | 及时 | 8
|  | 成本指标 | 资金使用 |  | 8 | 资金使用符合有关要求 | 已使用资金符合有关要求 | 8
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 缓解建档立卡贫困户教育负担 |  | 10 | ≥208.95万元 | 208.95万元 | 9
|  | 社会效益 指标 | 受益困难家庭人口数 |  | 10 | ≥1393人 | 1393人 | 9
|  |  | 有效降低贫困户家庭子女因贫辍学率 |  | 10 | 有效 | 有效 | 9
|  | 可持续影响 指标 | 资助年限大于等于3年，雨露计划资金项目扶持政策为资助中、高职或技工院校学生，资助年限为3年，中职毕业后有毕业证书的，继续在高职就读，可继续享受。 |  | 9 | ≥3年 | ≥3年 | 8
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职业学校已脱贫户和易返贫致贫户等困难人口学生满意度 |  | 5 | ≥95% | 98% | 4
|  |  | 职业学校已脱贫户和易返贫致贫户等困难人口学生家长满意度 |  | 5 | ≥95% | 98% | 4
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 94
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 大数据平台维护世行项目业务费
附件4
项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 大数据平台维护世行项目业务费 |  |  | 项目负责人及电话 | 郭小岗5521571
主管部门 |  |  | 合水县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 合水县乡村振兴局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10 |  | 10 |  | 10 | 100%
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 10 |  | 10 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 单位职能主要以乡村振兴等工作为主,示范乡村建设等下乡、出差等费用. |  |  |  |  | 单位职能主要以乡村振兴等工作为主,示范乡村建设等下乡、出差等费用.
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 办公费 |  | 10 | 4.2万元 | 4.2万元 | 10
|  |  | 邮电费 |  | 5 | 1.5万元 | 1.5万元 | 5
|  |  | 差旅费 |  | 5 | 4.3万元 | 4.3万元 | 5
|  | 质量指标 | 保质保量完成各项工作 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 12月底完成报账 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 业务费预算 |  | 10 | 10万元 | 10万元 | 10
| 效 益 指 标 (40分) | 经济效益 指标 | 财政资金使用绩效 |  | 10 | 95% | 95% | 10
|  | 社会效益 指标 | 单位工作质量提升 |  | 10 | 95% | 95% | 10
|  | 生态效益 指标 | 费用使用合理，能有效节约能源和资源，减少对自然资源的消耗 |  | 10 | 95% | 95% | 10
|  | 可持续影响指标 | 提高工作人员业务能力 |  | 10 | 95% | 95% | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 工作人员满意度 |  | 10 | 100% | 100% | 10
总分 |  |  |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。