## 市级1761
附件
合水县2023年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设 性质（新建或续建） | 建设 起止 年限 | 建设地点 （以乡镇为单位细化到村） | 建设内容与规模 | 投资 估算 （万元） | 合计 | 资金来源（中省第一批衔接推进乡村振兴补助资金） |  | 市级 | 县级6000 | 资金来源 | 绩效目标 | [9 empty] | 项目 主管 单位 | 项目 实施 单位 | 入库 时间 | 备注
[13 empty] | 项目效益情况 | 利益联结机制 | 受益村数 （个） |  | 受益户数 （万户） |  |  | 受益人数 （万人）
[8 empty] | 中央6144 | 省级5972 | [5 empty] | 脱贫村 | 其他村 | 小计 | 脱贫户 （含监测对象） | 其他农户 | 小计 | 脱贫人口数 （含监测对象） | 其他人口数
合计： | [5 empty] | 73297.68 | 12116 | 6144 | 5972 | 667 | 6000
一、产业发展 | [5 empty] | 43261.25 | 9281 | 4238 | 5043 | 288 | 540
1 | 农业科技示范乡镇及示范点创建项目 | 新建 | 2023.09-2023.12 | 各乡镇 | 创建农业科技示范乡镇3个、示范点20个，每个示范乡镇补助资金示建设内容确定示范点补助资金5万元。 |  |  |  |  | 196.6 |  |  | 提高农业科技水平，增加群众收入。 | 提高农业科技水平，增加群众收入。 | 10 | 10 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.75 | 0.35 | 1.4 | 县农业农村局 | 县农业农村局
2
2 | 合水县2023年农业农村主导产业奖补项目 | 新建 | 2023.6-2023.10 | 各乡镇 | 对主动移除占用耕地栽植的油松林及其他苗木并发展农业产业的农户，按照每亩500-800元标准，给予补助。 |  |  |  |  | 39.4 |  |  | 稳定增加农户收入，促进主导产业发展。 | 通过奖补方式，激发农户产业积极性。 | 34 | 46 | 0.06 | 0.02 | 0.04 |  |  |  | 县农业农村局 | 县自然资源局、各乡镇 |  | 第二批省级资金安排1300万元，本次安排39.4万元。
3 | 老城镇牧家沟村安置小区蔬菜产业配套项目 | 新建 | 2023.4-2023.8 | 老城镇牧家沟村 | 硬化道路1231.4平方米，压埋供水管道482米，新做给水阀门井9座，压埋排水管道174米，新做砖砌雨水口12座，砖砌雨水检查井6座，新做砂石路152平方米，毛石挡土墙61.4米，混凝土仿木栏杆61.4米，填土方480立方米。 | 152 | 152 |  |  | 52 |  |  | 围绕牧家沟村安置区设施蔬菜产业发展，通过配套设施建设，解决安置点住户生产供排水及运输难问题，改善人居环境，提高群众满意度。 | 推广采取以工代赈方式，吸纳周边群众参与项目建设，增加农户工资性收入。 |  | 1 | 0.007 | 0.0025 | 0.0045 |  |  |  | 县乡村振兴局 | 老城镇人民政府 | 县乡村振兴局
二、就业培训 | [9 empty] | 240
1 | 脱贫劳动力务工交通补贴 | 新建 | 2023.09—2023.12 | 各乡镇 | 对8000名外出务工的脱贫劳动力（防返贫监测对象）按照省外600元（免申预付200元），县外省内300元（免申预付100元）的标准给予一次性交通补助。 | 240 | 鼓励脱贫劳动力外出务工，增加家庭收入 |  |  | 240 |  |  | 鼓励脱贫劳动力外出务工，增加家庭收入 | 鼓励脱贫劳动力外出务工，增加家庭收入 | 34 | 46 | 0.4 | 0.4 |  | 0.8 | 0.8 |  | 县人社局 | 县就业局 | 县就业局
三、基础设施建设 | [9 empty] | 139
1 | 合水县易地扶贫搬迁老城镇杨坪村李渠安置点基础设施提升项目 | 新建 | 2023.10-2023.12 | 老城镇杨坪村 | 维修改造羊棚3座、羊羔棚1座、草料棚1座、消毒室1座、羊粪棚1座、遮雨棚1座；硬化道路178平方米；新建1.2米高镀锌钢丝网围栏210米，15m³成品水箱1处，遮阳网2处120平方米，PPR给水管85米，双壁波纹管60米，平篦式雨水口16座，检查井4座，电缆手孔井7座，电缆757米，填土方400立方米，排水明渠201米。 | 76 |  |  |  | 76 |  |  | 项目实施时，可带动当地群众就近务工增收。 | 采取以工代赈方式，吸纳周边群众参与项目建设，增加农户工资性收入。 | 1 |  | 0.0467 | 0.02 | 0.0267 |  |  |  | 县发改局 | 老城镇人民政府
2 | 合水县易地扶贫搬迁何家畔镇盘马安置点安置点基础设施改造项目 | 新建 | 2023.10-2023.12 | 何家畔镇盘马村 | 硬化道路1070平方米，铺设透水砖硬化218平方米，拆除原有明沟203米，拆除原有混凝土路面870平方米，新修C30混凝土路沿石50米，新做排水明渠195米，新做雨水管网239米。 | 63 |  |  |  | 63 |  |  | 项目实施时，可带动当地群众就近务工增收。 | 采取以工代赈方式，吸纳周边群众参与项目建设，增加农户工资性收入。 |  | 1 | 0.0032 | 0.001 | 0.0022 |  |  |  | 县发改局 | 何家畔镇人民政府

## Sheet1
| 硬化 | 给水管网 | 污水管网 | 化粪池 | 雨水管网 | 检查井
孙 | 6127.94 | 918 | 882 | 1 | 825 | 112
严 | 4292.75 | 589.45 | 1676.4 | 1 | 1242 | 106
杨 | 2078.93 | 534 | 353 |  | 323 | 43
牧 | 1231.4 | 482 | 174 |  |  | 27
| 13731.02 | 2523.45 | 3085.4 | 2 | 2390 | 288