## 附件
合水县工信和商务局转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年电子商务进农村综合示范项目
中央主管部门 |  |  | 商务局
地方主管部门 |  |  | 合水县人民政府 |  | 资金使用单位 | 合水县工信和商务局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 年度预算数（A) | 全年执行数（B) | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 500 | 0 | 0
|  |  | 其中：中央财政资金 | 500 | 0 | 0
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 科学 |  | 无
|  |  | 下达及时行 | 及时 |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 资金暂未拨付 |  | 无
使用规范性
执行准确性
预算绩效管理情况
支出责任履行情况
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况
| 年初设定目标综述：公共中心孵化入驻企业30户，物流快递企业乡镇覆盖率达到100%。实现线上线下融合发展的重点企业达到90%以上。举办影响力较大的农产品促销活动5次以上。打造培育县域农产品知名网货品牌5个以上。引进高端电商人才10人以上；培养当地电商讲师30人以上；开展培训500人次以上。 |  |  | 孵化入驻企业28户，建成乡级物流配送站12个，村级物流配送点80个，覆盖率达到100%有效解决农产品上行和工业品下行的“最后一公里”送的问题。举办各类大型促销活动6次；帮助企业申报“三品一标”绿色认证2个，续报3个；开展电商人才培训15期，共计培训523人次；完成电商大数据系统建设；开展重点商贸流通企业转型升级及同城配送，日配送单量达8000件以上
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 公共中心入驻、孵化电商企业 | ≥30户 | 28户 | 项目正在实施
|  |  | 物流快递企业乡镇覆盖率 | ≥100% | ≥100%
|  |  | 线上线下融合发展的重点企业 | ≥90 | ≥70 | 项目正在实施
|  |  | 举办影响力较大的农产品促销活动 | ≥10次 | 6次 | 项目正在实施
|  |  | 打造培育县域农产品知名网货品牌 | ≥10个 | 5个 | 项目正在实施
|  |  | 引进高端电商人才 | ≥10人 | 0 | 项目正在实施
|  |  | 培养当地电商讲师 | ≥30人 | 0 | 项目正在实施
|  |  | 开展电商人才培训 | ≥500人次 | 523人次
|  |  | 完成农产品“三品一标”认证5种以上 | ≥5个 | 2个 | 项目正在实施
|  | 质量指标 | 县级电商公共服务中心地位作用发挥明显，在农产品网上销售、网货品牌打造、电商人才培育孵化、传统商贸流通企业转型升级、经验模式推广运用等方面发挥统领全局和“主阵地”作用 | 完成 | 完成
|  | 时效指标 | 构建县、乡、村三级统一配送体系。从县级物流仓储中心到村级服务站（含偏远乡村）配送实效 | ≤3天 | 1天
|  | 成本指标 | 无 | 无 | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 到2023年底，全县农村网络零售额同比增长 | ≥20% | 16% | 项目正在实施
|  |  | 到2023年底，电子商务经营主体、各渠道网商数量同比增长 | ≥10% | 13% | 项目正在实施
|  |  | 到2023年底，农产品网络销售额同比增长 | ≥20% | 21% | 项目正在实施
|  | 社会效益指标 | 带动农村青年、返乡大学生、返乡农民工、退伍军人、农村妇女、残疾人网络创业就业 | ≥200人 | 190人 | 项目正在实施
|  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 年电子商务交易额增长 | ≥10% | 14.6% | 项目正在实施
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 电商引领农村发展成效明显，群众服务满意度较高，村民熟悉服务点各项服务功能，投诉率低，满意度 | ≥80% | 85% | 项目正在实施
说明 | 请在此外简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部]汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金创括与中央财政资金、地方财政资金、共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年年度的结转 结余资金等。 3.全年执行数是按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。