## 部门决项目支出绩效自评结果汇总表
2020年度合水店子乡中心小学部门项目支出绩效自评结果汇总表
序号 | 项目名称 | 主管部门 | 项目资金（万元） | [5 empty] | 自评得分 | 备注
|  |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A）
|  |  | 小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金
1 | 合水县店子乡双柳树幼儿园建设项目 | 合水县教科局 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 100% | 98
2 | 合水县店子乡李家沟圈幼儿园工程预算费 | 合水县教科局 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 100% | 97.6
3 | 合水县店子乡中心小学教师周转宿舍建设项目 | 合水县教科局 | 223.93 | 223.93 |  |  | 223.93 | 100% | 98.4
4 | 合水县店子乡中心小学校园道路硬化项目 | 合水县教科局 | 27.93 | 27.93 |  |  | 27.93 | 100% | 98
5 | 合水县店子乡中心小学运动场地硬化项目 | 合水县教科局 | 1.27 | 1.27 |  |  | 1.27 | 100% | 91.5
6 | 合水县店子乡中心小学教学楼维修项目 | 合水县教科局 | 0.69 | 0.69 |  |  | 0.69 | 100% | 97.6
7 | 合水县店子乡双柳树教学点运动场地硬化项目 | 合水县教科局 | 16.7 | 16.7 |  |  | 16.7 | 100% | 97.6
| 合计 |  | 271.22 | 271.22 |  |  | 271.22 | 100%

## 合水县双柳树幼儿园建设项目设计费项目支出绩效自评表
2020年部门项目支出绩效自评表
项目名称： | 学前教育发展专项（合水县店子乡双柳树幼儿园建设项目）
主管部门： | 合水县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位： | 合水县店子乡中心小学
项目资金（万元）
|  | 年初预算数 （万元） | 全年预算数（万元） |  | 全年执行数（万元） |  | 执行率（%） | 分值 |  | 得分
年度资金总额 |  | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 100 | 10 |  | 10
其中：财政拨款 |  | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 100 | - |  | 10
其他资金 | [6 empty] | 0.00 | - |  | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 改造学校环境，提升幼儿户外活动场所。 |  |  |  | 按期完成了学校办学条件改造、完全告别了学生在土场地活动，不在受下雨、刮风天气的影响，学生、家长和教师满意度为97%。
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值（权重） | 指标得分 | 备注
产出指标 | 数量指标 |  | 资金需求数 |  | ≥0.5万元 | 0.5万元 | 10 | 10
| 质量指标 |  | 资金使用率 |  | ≥100% | 0.5万元 | 10 | 10
| 时效指标 |  | 资金支付率 |  | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 执行率
成本指标 | 经济成本指标 |  | 资金数量 |  | ≥0.5万元 | 0.5万元 | 10 | 10
| 社会成本指标 |  | 节约成本 |  | 节约 | 节约 | 10 | 10
| 生态环境成本指标 |  | 降低 |  | 降低 | 降低 | 10 | 10
效益指标 | 经济效益指标 |  | 社会效益显著 |  | 显著 | 较显著 | 10 | 9
| 社会效益指标 |  | 提高社会认可度 |  | 提高 | 提高 | 5 | 4.5
| 环境效益指标 |  | 生态环境改善 |  | 改善 | 改善 | 5 | 5
| 可持续影响指标 |  | 改善工作生活环境 |  | 改善 | 改善 | 10 | 10
满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益人员满意度 |  | >=95% | 95% | 10 | 9.5
总分及自评结果 | [6 empty] | 100 | 98 | 优秀
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标30分、成本指标30分、效益指标30分、满意度指标10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

## 合水县李家沟圈幼儿园维修建设项目支出绩效自评表
2020年部门项目支出绩效自评表
项目名称： | 学前教育发展专项（合水县店子乡李家沟圈幼儿园工程预算费）
主管部门： | 合水县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位： | 合水县店子乡中心小学
项目资金（万元）
|  | 年初预算数 （万元） | 全年预算数（万元） |  | 全年执行数（万元） |  | 执行率（%） | 分值 |  | 得分
年度资金总额 |  | 0 | 0.2 |  | 0.2 |  | 100 | 10 |  | 10
其中：财政拨款 |  | 0 | 0.2 |  | 0.2 |  | 100 | - |  | 10
其他资金 | [6 empty] | 0.00 | - |  | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 改造学校环境，提升幼儿户外活动场所。 |  |  |  | 按期完成了学校办学条件改造、完全告别了学生在土场地活动，不在受下雨、刮风天气的影响，学生、家长和教师满意度为98%。
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值（权重） | 指标得分 | 备注
产出指标 | 数量指标 |  | 资金需求数 |  | ≥0.2万元 | 0.2万元 | 10 | 10
| 质量指标 |  | 资金使用率 |  | ≥100% | 0.2万元 | 10 | 10
| 时效指标 |  | 资金支付率 |  | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 执行率
成本指标 | 经济成本指标 |  | 资金数量 |  | ≥0.2万元 | 0.2万元 | 10 | 10
| 社会成本指标 |  | 节约成本 |  | 节约 | 节约 | 10 | 9
| 生态环境成本指标 |  | 降低 |  | 降低 | 降低 | 10 | 10
效益指标 | 经济效益指标 |  | 社会效益显著 |  | 显著 | 较显著 | 10 | 9
| 社会效益指标 |  | 提高社会认可度 |  | 提高 | 提高 | 5 | 4.8
| 环境效益指标 |  | 生态环境改善 |  | 改善 | 改善 | 5 | 5
| 可持续影响指标 |  | 改善工作生活环境 |  | 改善 | 改善 | 10 | 10
满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益人员满意度 |  | >=95% | 95% | 10 | 9.8
总分及自评结果 | [6 empty] | 100 | 97.6 | 优秀
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标30分、成本指标30分、效益指标30分、满意度指标10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

## 合水县店子乡中心小学教师周转宿舍建设项目
2020年部门项目支出绩效自评表
项目名称： | 中央预算内（合水县店子乡中心小学教师周转宿舍建设项目）
主管部门： | 合水县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位： | 合水县店子乡中心小学
项目资金（万元）
|  | 年初预算数 （万元） | 全年预算数（万元） |  | 全年执行数（万元） |  | 执行率（%） | 分值 |  | 得分
年度资金总额 |  | 0 | 223.9303 |  | 223.9303 |  | 100 | 10 |  | 10
其中：财政拨款 |  | 0 | 223.9303 |  | 223.9303 |  | 100 | - |  | 10
其他资金 | [6 empty] | 0.00 | - |  | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 新建教师周转宿舍，改善教师工作生活环境，美化校园，提升学生、家长和教师对学校学习生活环境满意度。 |  |  |  | 教师周转宿舍主体结构完成，预计2021年完成竣工验收。
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值（权重） | 指标得分 | 备注
产出指标 | 数量指标 |  | 资金需求数 |  | ≥223.93万元 | 223.93万元 | 10 | 10
| 质量指标 |  | 资金使用率 |  | ≥100% | 223.93万元 | 10 | 10
| 时效指标 |  | 资金支付率 |  | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 执行率
成本指标 | 经济成本指标 |  | 资金数量 |  | ≥223.93万元 | 223.93万元 | 10 | 10
| 社会成本指标 |  | 节约成本 |  | 节约 | 节约 | 10 | 9.6
| 生态环境成本指标 |  | 降低 |  | 降低 | 降低 | 10 | 10
效益指标 | 经济效益指标 |  | 社会效益显著 |  | 显著 | 较显著 | 10 | 9
| 社会效益指标 |  | 提高社会认可度 |  | 提高 | 提高 | 5 | 4.8
| 环境效益指标 |  | 生态环境改善 |  | 改善 | 改善 | 5 | 5
| 可持续影响指标 |  | 改善工作生活环境 |  | 改善 | 改善 | 10 | 10
满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益人员满意度 |  | >=95% | 95% | 10 | 10
总分及自评结果 | [6 empty] | 100 | 98.4 | 优秀
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标30分、成本指标30分、效益指标30分、满意度指标10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

## 店子乡中心小学校园道路硬化项目支出绩效自评表
2020年部门项目支出绩效自评表
项目名称： | 薄弱环节改善与能力提升(合水县店子乡中心小学校园道路硬化项目)
主管部门： | 合水县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位： | 合水县店子乡中心小学
项目资金（万元）
|  | 年初预算数 （万元） | 全年预算数（万元） |  | 全年执行数（万元） |  | 执行率（%） | 分值 |  | 得分
年度资金总额 |  | 0 | 27.933 |  | 27.933 |  | 100 | 10 |  | 10
其中：财政拨款 |  | 0 | 27.933 |  | 27.933 |  | 100 | - |  | 10
其他资金 | [6 empty] | 0.00 | - |  | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 硬化教学楼后校园道路，方便师生日常活动。 |  |  |  | 按时完成道路硬化，美化校园，提升师生学习环境，学生和教师满意度明显提升。
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值（权重） | 指标得分 | 备注
产出指标 | 数量指标 |  | 资金需求数 |  | ≥27.93万元 | 27.93万元 | 10 | 10
| 质量指标 |  | 资金使用率 |  | ≥100% | 27.93万元 | 10 | 10
| 时效指标 |  | 资金支付率 |  | ≥100% | 27.93万元 | 10 | 10 | 执行率
成本指标 | 经济成本指标 |  | 资金数量 |  | ≥27.93万元 | 27.93万元 | 10 | 10
| 社会成本指标 |  | 节约成本 |  | 节约 | 节约 | 10 | 10
| 生态环境成本指标 |  | 降低 |  | 降低 | 降低 | 10 | 10
效益指标 | 经济效益指标 |  | 社会效益显著 |  | 显著 | 较显著 | 10 | 9
| 社会效益指标 |  | 提高社会认可度 |  | 提高 | 提高 | 5 | 4.5
| 环境效益指标 |  | 生态环境改善 |  | 改善 | 改善 | 5 | 4.5
| 可持续影响指标 |  | 改善工作生活环境 |  | 改善 | 改善 | 10 | 10
满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益人员满意度 |  | >=95% | 96% | 10 | 10
总分及自评结果 | [6 empty] | 100 | 98 | 优秀
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标30分、成本指标30分、效益指标30分、满意度指标10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

## 店子乡中心小学运动场地硬化项目自评表
2020年部门项目支出绩效自评表
项目名称： | 薄弱环节改善与能力提升(合水县店子乡中心小学运动场地硬化项目)
主管部门： | 合水县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位： | 合水县店子乡中心小学
项目资金（万元）
|  | 年初预算数 （万元） | 全年预算数（万元） |  | 全年执行数（万元） |  | 执行率（%） | 分值 |  | 得分
年度资金总额 |  | 0 | 1.27 |  | 1.27 |  | 100 | 10 |  | 10
其中：财政拨款 |  | 0 | 1.27 |  | 1.27 |  | 100 | - |  | 10
其他资金 | [6 empty] | 0.00 | - |  | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 学校目前为土操场，学生活动条件极为不便，硬化运动场地，提升学校办学条件。 |  |  |  | 及时完成了对学校运动场地硬化，改变了雨雪天校园道路运动场地泥泞的历史，改善了师生学习生活环境，美化了校园，极大地提升了学生、家长和教师对学校学习生活环境满意度。
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值（权重） | 指标得分 | 备注
产出指标 | 数量指标 |  | 资金需求数 |  | ≥1.27万元 | 1.27万元 | 10 | 10
| 质量指标 |  | 资金使用率 |  | ≥100% | 100 | 10 | 10
| 时效指标 |  | 资金支付率 |  | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 执行率
成本指标 | 经济成本指标 |  | 资金数量 |  | ≥1.27万元 | 1.27万元 | 10 | 10
| 社会成本指标 |  | 节约成本 |  | 节约 | 节约 | 10 | 10
| 生态环境成本指标 |  | 降低 |  | 降低 | 降低 | 10 | 10
效益指标 | 经济效益指标 |  | 社会效益显著 |  | 显著 | 较显著 | 10 | 9
| 社会效益指标 |  | 提高社会认可度 |  | 提高 | 提高 | 5 | 4
| 环境效益指标 |  | 生态环境改善 |  | 改善 | 改善 | 5 | 4.5
| 可持续影响指标 |  | 改善工作生活环境 |  | 改善 | 改善 | 10 | 8
满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益人员满意度 |  | >=95% | 80% | 10 | 6
总分 | [6 empty] | 100 | 91.5 | 优秀
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标30分、成本指标30分、效益指标30分、满意度指标10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

## 合水县店子乡中心小学教学楼维修项目支出绩效自评表
2020年部门项目支出绩效自评表
项目名称： | 薄弱环节改善与能力提升(合水县店子乡中心小学教学楼维修项目)
主管部门： | 合水县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位： | 合水县店子乡中心小学
项目资金（万元）
|  | 年初预算数 （万元） | 全年预算数（万元） |  | 全年执行数（万元） |  | 执行率（%） | 分值 |  | 得分
年度资金总额 |  | 0 | 0.69 |  | 0.69 |  | 100 | 10 |  | 10
其中：财政拨款 |  | 0 | 0.69 |  | 0.69 |  | 100 | - |  | 10
其他资金 | [6 empty] | 0.00 | - |  | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 实行教学楼更换门窗，维修地板、供电设备、楼顶防水等，实现提高教学楼供暖，以及学生、家长和教师满意度达到95%以上。 |  |  |  | 实践证明教学楼维修项目达到预期目标，学生学习环境、教学楼保温及供暖效果提升明显。学生、家长和教师满意度为96%。
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值（权重） | 指标得分 | 备注
产出指标 | 数量指标 |  | 资金需求数 |  | ≥0.69万元 | 0.69万元 | 10 | 10
| 质量指标 |  | 资金使用率 |  | ≥100% | 100 | 10 | 10
| 时效指标 |  | 资金支付率 |  | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 执行率
成本指标 | 经济成本指标 |  | 资金数量 |  | ≥0.69万元 | 0.69万元 | 10 | 10
| 社会成本指标 |  | 节约成本 |  | 节约 | 节约 | 10 | 10
| 生态环境成本指标 |  | 降低 |  | 降低 | 降低 | 10 | 10
效益指标 | 经济效益指标 |  | 社会效益显著 |  | 显著 | 较显著 | 10 | 9
| 社会效益指标 |  | 提高社会认可度 |  | 提高 | 提高 | 5 | 4.5
| 环境效益指标 |  | 生态环境改善 |  | 改善 | 改善 | 5 | 4.5
| 可持续影响指标 |  | 改善工作生活环境 |  | 改善 | 改善 | 10 | 10
满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益人员满意度 |  | >=95% | 96% | 10 | 9.6
总分 | [6 empty] | 100 | 97.6 | 优秀
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标30分、成本指标30分、效益指标30分、满意度指标10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

## 双柳树教学点运动场地硬化项目自评表
2020年部门项目支出绩效自评表
项目名称： | 薄弱环节改善与能力提升（合水县店子乡双柳树教学点运动场地硬化项目）
主管部门： | 合水县教育和科学技术局 |  |  | 实施单位： | 合水县店子乡中心小学
项目资金（万元）
|  | 年初预算数 （万元） | 全年预算数（万元） |  | 全年执行数（万元） |  | 执行率（%） | 分值 |  | 得分
年度资金总额 |  | 0 | 16.7 |  | 16.7 |  | 100 | 10 |  | 10
其中：财政拨款 |  | 0 | 16.7 |  | 16.7 |  | 100 | - |  | 10
其他资金 | [6 empty] | 0.00 | - |  | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 学校目前为土操场，学生活动条件极为不便，硬化运动场地，提升学校办学条件。 |  |  |  | 及时完成了对学校运动场地硬化，改变了雨雪天校园道路运动场地泥泞的历史，改善了师生学习生活环境，美化了校园，极大地提升了学生、家长和教师对学校学习生活环境满意度。
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值（权重） | 指标得分 | 备注
产出指标 | 数量指标 |  | 资金需求数 |  | ≥16.70万元 | 16.70万元 | 10 | 10
| 质量指标 |  | 资金使用率 |  | ≥100% | 100 | 10 | 10
| 时效指标 |  | 资金支付率 |  | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 执行率
成本指标 | 经济成本指标 |  | 资金数量 |  | ≥16.70万元 | 16.70万元 | 10 | 10
| 社会成本指标 |  | 节约成本 |  | 节约 | 节约 | 10 | 10
| 生态环境成本指标 |  | 降低 |  | 降低 | 降低 | 10 | 10
效益指标 | 经济效益指标 |  | 社会效益显著 |  | 显著 | 较显著 | 10 | 9
| 社会效益指标 |  | 提高社会认可度 |  | 提高 | 提高 | 5 | 4
| 环境效益指标 |  | 生态环境改善 |  | 改善 | 改善 | 5 | 4.5
| 可持续影响指标 |  | 改善工作生活环境 |  | 改善 | 改善 | 10 | 8
满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益人员满意度 |  | >=95% | 80% | 10 | 6
总分 | [6 empty] | 100 | 91.5 | 优秀
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标30分、成本指标30分、效益指标30分、满意度指标10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................