## 2020-九顷湾教学点教学用房维修加固建设项目
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 九顷湾教学点教学用房维修加固建设项目
主管部门 |  | 合水县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 合水县吉岘九年制学校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6 | 6 |  | 4.7546 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6 | 6 |  | 4.7546 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 教学用房维修加固6间 | [5 empty] | 已完成教学用房维修加固6间
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 教学用房维修加固（间） |  |  | 6 | 6 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | 100% | 98% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 工程建设按期完成率 | 工程建设按期完成率 | 工程建设按期完成率 | 100% | 96% | 8 |  | 6
|  |  | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | ≧95% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 不超出预算 | 731.1375 | 678.8509 | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巩固学生入学率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 提升学校办学条件 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 生态效益指标 | 基础设施节能降耗率 |  |  | ≧95% | 93% | 7 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 有效解决校舍及相关场所的安全隐患 |  |  | ≧95% | 95% | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 教师对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 家长对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

## 2020-黄寨子小学校舍维修及运动场地建设项目
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 吉岘乡黄寨子小学校舍维修及运动场地建设项目
主管部门 |  | 合水县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 合水县吉岘九年制学校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.13 | 2.13 |  | 2.13 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.13 | 2.13 |  | 2.13 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 支付黄寨子小学校舍维修及运动场地建设项目监理费 | [5 empty] | 已支付支付黄寨子小学校舍维修及运动场地建设项目监理费
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支付监理费（万元） |  |  | 2.13 | 2.13 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 监理工作达标率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 9
|  | 时效指标 | 监理工作事项完成及时率 | 工程建设按期完成率 | 工程建设按期完成率 | 100% | 100% | 8 |  | 7
|  |  | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | ≧95% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 不超出预算 | 731.1375 | 678.8509 | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高幼儿入园率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 提升学校办学条件 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 生态效益指标 | 基础设施节能降耗率 |  |  | ≧95% | 93% | 7 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 有效解决校舍及相关场所的安全隐患 |  |  | ≧95% | 95% | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 教师对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 家长对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

## 2020-黄寨子行政村幼儿园建设项目
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 吉岘乡黄寨子行政村幼儿园建设项目
主管部门 |  | 合水县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 合水县吉岘九年制学校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12.15 | 12.15 |  | 12.15 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.15 | 12.15 |  | 12.15 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 支付黄寨子行政村幼儿园建设项目勘察、检测、预结算、设计等费用支出 | [5 empty] | 已支付黄寨子行政村幼儿园建设项目勘察、检测、预结算、设计等费用支出
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目前期工作项目个数 |  |  | 9 | 9 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目前期工作达标率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 9
|  | 时效指标 | 事项完成及时率 | 工程建设按期完成率 | 工程建设按期完成率 | 100% | 100% | 8 |  | 7
|  |  | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | ≧95% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 不超出预算 | 731.1375 | 678.8509 | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高幼儿入园率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 提升学校办学条件 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 生态效益指标 | 基础设施节能降耗率 |  |  | ≧95% | 93% | 7 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 有效解决校舍及相关场所的安全隐患 |  |  | ≧95% | 95% | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 教师对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 家长对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

## 2020-罗家畔行政村幼儿园建设项目
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 吉岘乡罗家畔行政村幼儿园建设项目
主管部门 |  | 合水县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 合水县吉岘九年制学校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 11.9009 | 11.9009 |  | 11.9009 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 11.9009 | 11.9009 |  | 11.9009 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 支付罗家畔行政村幼儿园建设项目检测、预结算、设计等费用支出 | [5 empty] | 已支付罗家畔行政村幼儿园建设项目检测、预结算、设计等费用支出
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目前期工作项目个数 |  |  | 11 | 11 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目前期工作达标率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 9
|  | 时效指标 | 事项完成及时率 | 工程建设按期完成率 | 工程建设按期完成率 | 100% | 100% | 8 |  | 7
|  |  | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | ≧95% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 不超出预算 | 731.1375 | 678.8509 | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高幼儿入园率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 提升学校办学条件 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 生态效益指标 | 基础设施节能降耗率 |  |  | ≧95% | 93% | 7 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 有效解决校舍及相关场所的安全隐患 |  |  | ≧95% | 95% | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 教师对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 家长对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

## 2020-罗家畔幼儿园附属工程
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 吉岘乡罗家畔幼儿园附属工程
主管部门 |  | 合水县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 合水县吉岘九年制学校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.4 | 7.4 |  | 7.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.4 | 7.4 |  | 7.4 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 维修原校舍外墙279.5平方米及屋面防水420平方米 | [5 empty] | 已完成维修原校舍外墙279.5平方米及屋面防水420平方米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维修原校舍外墙（平方米） |  |  | 279.5 | 279.5 | 8 |  | 8
|  |  | 屋面防水（平方米） |  |  | 420 | 420 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | 100% | 98% | 8 |  | 6
|  | 时效指标 | 工程建设按期完成率 | 工程建设按期完成率 | 工程建设按期完成率 | 100% | 96% | 8 |  | 6
|  |  | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | ≧95% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 不超出预算 | 731.1375 | 678.8509 | 100% | 100% | 6 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高幼儿入园率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 提升学校办学条件 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 生态效益指标 | 基础设施节能降耗率 |  |  | ≧95% | 93% | 7 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 有效解决校舍及相关场所的安全隐患 |  |  | ≧95% | 95% | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 教师对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 家长对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

## 2020-中心幼儿园室外台阶维修
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 吉岘中心幼儿园室外台阶维修
主管部门 |  | 合水县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 合水县吉岘九年制学校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.14 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.14 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 拆除及新铺室外大理石台阶90平方米 | [5 empty] | 已完成拆除及新铺室外大理石台阶90平方米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 拆除大理石台阶（平方米） |  |  | 90 | 90 | 8 |  | 8
|  |  | 新铺大理石台阶（平方米） |  |  | 90 | 90 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | 100% | 98% | 8 |  | 6
|  | 时效指标 | 工程建设按期完成率 | 工程建设按期完成率 | 工程建设按期完成率 | 100% | 96% | 8 |  | 6
|  |  | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | ≧95% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 不超出预算 | 731.1375 | 678.8509 | 100% | 100% | 6 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高幼儿入园率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 提升学校办学条件 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 生态效益指标 | 基础设施节能降耗率 |  |  | ≧95% | 93% | 7 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 有效解决校舍及相关场所的安全隐患 |  |  | ≧95% | 95% | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 教师对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 家长对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

## 吉岘九年制学校教师周转宿舍建设项目
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 吉岘九年制学校教师周转宿舍建设项目
主管部门 |  | 合水县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 合水县吉岘九年制学校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.636 | 1.636 |  | 1.636 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.636 | 1.636 |  | 1.636 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 支付吉岘九年制学校教师周转宿舍建设项目可研编制费用支出 | [5 empty] | 已支付吉岘九年制学校教师周转宿舍建设项目可研编制费用支出
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支付审计费、维修金费用（万元） |  |  | 1.636 | 1.636 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目前期工作达标率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 9
|  | 时效指标 | 事项完成及时率 | 工程建设按期完成率 | 工程建设按期完成率 | 100% | 100% | 8 |  | 7
|  |  | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | ≧95% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 不超出预算 | 731.1375 | 678.8509 | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高学生入学率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 提升学校办学条件 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 生态效益指标 | 基础设施节能降耗率 |  |  | ≧95% | 93% | 7 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 有效解决校舍及相关场所的安全隐患 |  |  | ≧95% | 95% | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 教师对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 家长对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

## 吉岘九年制学校教师周转宿舍建设项目2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 吉岘九年制学校教师周转宿舍建设项目
主管部门 |  | 合水县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 合水县吉岘九年制学校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 392 | 392 |  | 392 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 392 | 392 |  | 392 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 支付吉岘九年制学校教师周转宿舍建设项目工程款及前期费用 | [5 empty] | 已支付岘九年制学校教师周转宿舍建设项目工程款及前期费用
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工程款及前期费用（万元） |  |  | 392 | 392 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 9
|  | 时效指标 | 工作事项完成及时率 | 工程建设按期完成率 | 工程建设按期完成率 | 100% | 100% | 8 |  | 7
|  |  | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | ≧95% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 不超出预算 | 731.1375 | 678.8509 | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高学生入学率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 提升学校办学条件 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 生态效益指标 | 基础设施节能降耗率 |  |  | ≧95% | 93% | 7 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 有效解决校舍及相关场所的安全隐患 |  |  | ≧95% | 95% | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 教师对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 家长对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

## 吉岘九年制学校餐饮楼基础加固建设项目
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 吉岘九年制学校餐饮楼基础加固建设项目
主管部门 |  | 合水县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 合水县吉岘九年制学校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.4968 | 6.4968 |  | 6.4968 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.4968 | 6.4968 |  | 6.4968 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 吉岘九年制学校餐饮楼基础加固建设项目室外台阶、散水维修 | [5 empty] | 已完成餐饮楼基础加固建设项目室外台阶、散水维修
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 基础加固工程款（万元） |  |  | 6.4968 | 6.4968 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | 100% | 98% | 8 |  | 6
|  | 时效指标 | 工程建设按期完成率 | 工程建设按期完成率 | 工程建设按期完成率 | 100% | 96% | 8 |  | 6
|  |  | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | ≧95% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 不超出预算 | 731.1375 | 678.8509 | 100% | 100% | 6 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高学生入学率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 提升学校办学条件 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 生态效益指标 | 基础设施节能降耗率 |  |  | ≧95% | 93% | 7 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 有效解决校舍及相关场所的安全隐患 |  |  | ≧95% | 95% | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 教师对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 家长对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
总分 | [7 empty] | 92 |  | 87
说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

## 吉岘九年制学校教师宿舍维修项目
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 吉岘九年制学校教师宿舍维修项目
主管部门 |  | 合水县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 合水县吉岘九年制学校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.6 | 3.6 |  | 3.6 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.6 | 3.6 |  | 3.6 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 教师宿舍维修项目粉刷等 | [5 empty] | 已完成教师宿舍维修项目粉刷
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 教师宿舍维修项目（万元） |  |  | 3.6 | 3.6 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | 100% | 98% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 工程建设按期完成率 | 工程建设按期完成率 | 工程建设按期完成率 | 100% | 96% | 8 |  | 6
|  |  | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | ≧95% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 不超出预算 | 731.1375 | 678.8509 | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巩固学生入学率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 提升学校办学条件 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 生态效益指标 | 基础设施节能降耗率 |  |  | ≧95% | 93% | 7 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 有效解决校舍及相关场所的安全隐患 |  |  | ≧95% | 95% | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 教师对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 家长对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

## 吉岘九年制学校东综合楼加固项目
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 吉岘九年制学校东综合楼加固项目
主管部门 |  | 合水县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 合水县吉岘九年制学校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 支付东综合楼加固项目结算费 | [5 empty] | 已支付东综合楼加固项目结算费
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支付结算费（万元） |  |  | 0.2 | 0.2 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 结算工作达标率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 9
|  | 时效指标 | 结算工作事项完成及时率 | 工程建设按期完成率 | 工程建设按期完成率 | 100% | 100% | 8 |  | 7
|  |  | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | ≧95% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 不超出预算 | 731.1375 | 678.8509 | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高学生入学率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 提升学校办学条件 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 生态效益指标 | 基础设施节能降耗率 |  |  | ≧95% | 93% | 7 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 有效解决校舍及相关场所的安全隐患 |  |  | ≧95% | 95% | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 教师对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 家长对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

## 小学部校舍维修建设项目
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 吉岘九年制学校小学部校舍维修建设项目
主管部门 |  | 合水县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 合水县吉岘九年制学校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.2331 | 0.2331 |  | 0.2331 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.2331 | 0.2331 |  | 0.2331 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 支付黄寨子行政村幼儿园建设项目勘察、检测、预结算、设计等费用支出 | [5 empty] | 已支付黄寨子行政村幼儿园建设项目勘察、检测、预结算、设计等费用支出
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 小学部校舍维修建设项目（万元） |  |  | 0.2331 | 0.2331 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目工作达标率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 9
|  | 时效指标 | 事项完成及时率 | 工程建设按期完成率 | 工程建设按期完成率 | 100% | 100% | 8 |  | 7
|  |  | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | ≧95% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 不超出预算 | 731.1375 | 678.8509 | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高学生入学率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 提升学校办学条件 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 生态效益指标 | 基础设施节能降耗率 |  |  | ≧95% | 93% | 7 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 有效解决校舍及相关场所的安全隐患 |  |  | ≧95% | 95% | 7 |  | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 教师对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 家长对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96
说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

## 吉岘九年制学校维修改造建设项目
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 吉岘九年制学校维修改造建设项目
主管部门 |  | 合水县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 合水县吉岘九年制学校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 支付维修改造建设项目预算费用支出 | [5 empty] | 已支付维修改造建设项目预算费用支出
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目预算费（万元） |  |  | 0.2 | 0.2 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目前期工作达标率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 9
|  | 时效指标 | 事项完成及时率 | 工程建设按期完成率 | 工程建设按期完成率 | 100% | 100% | 8 |  | 7
|  |  | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | ≧95% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 不超出预算 | 731.1375 | 678.8509 | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高学生巩固率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 提升学校办学条件 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 生态效益指标 | 基础设施节能降耗率 |  |  | ≧95% | 93% | 7 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 有效解决校舍及相关场所的安全隐患 |  |  | ≧95% | 95% | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 教师对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 家长对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

## 吉岘九年制学校水冲厕所建设项目
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 吉岘九年制学校水冲厕所建设项目
主管部门 |  | 合水县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 合水县吉岘九年制学校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.0286 | 6.0286 |  | 6.0286 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.0286 | 6.0286 |  | 6.0286 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成水冲厕所建设项目工程款及前期费用支付 | [5 empty] | 已完成水冲厕所建设项目工程款支付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 工程款及前期费用支付（万元） |  |  | 6.0286 | 6.0286 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | 100% | 98% | 8 |  | 6
|  | 时效指标 | 工程建设按期完成率 | 工程建设按期完成率 | 工程建设按期完成率 | 100% | 96% | 8 |  | 6
|  |  | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | ≧95% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 不超出预算 | 731.1375 | 678.8509 | 100% | 100% | 6 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高学生巩固率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 提升学校办学条件 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 生态效益指标 | 基础设施节能降耗率 |  |  | ≧95% | 93% | 7 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 有效解决校舍及相关场所的安全隐患 |  |  | ≧95% | 95% | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 教师对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 家长对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
总分 | [7 empty] | 92 |  | 87
说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

## 吉岘九年制学校校园附属工程建设项目
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 吉岘九年制学校校园附属工程建设项目
主管部门 |  | 合水县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 合水县吉岘九年制学校
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 33.4 | 33.4 |  | 33.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 33.4 | 33.4 |  | 33.4 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成校园附属工程建设项目前期费用及工程款支出 | [5 empty] | 已完成校园附属工程建设项目前期费用及工程款支出
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 前期费用及工程款支出（万元） |  |  | 33.4 | 33.4 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | 100% | 98% | 8 |  | 6
|  | 时效指标 | 工程建设按期完成率 | 工程建设按期完成率 | 工程建设按期完成率 | 100% | 96% | 8 |  | 6
|  |  | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | 项目支出预算年末执行率 | ≧95% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 学校建设资金拨付及时率 | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 不超出预算 | 731.1375 | 678.8509 | 100% | 100% | 6 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高学生巩固率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 提升学校办学条件 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 生态效益指标 | 基础设施节能降耗率 |  |  | ≧95% | 93% | 7 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 有效解决校舍及相关场所的安全隐患 |  |  | ≧95% | 95% | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 教师对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 家长对项目建成后的满意度 | 1 | 1 | 100% | 100% | 6 |  | 6
总分 | [7 empty] | 92 |  | 87
说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。