## 市县级完成情况公示表 (2)
合水县2017年精准扶贫农村饮水安全工程完成情况公示表
公示单位： |  | 合水县水务局
县(区) 名称 | 工程名称 | 工程开工时间 | 完成主要建设内容 | 总体形象进度（%） | 到位资金（万元） | [13 empty] | 完成投资 |  | 已供水人数（人） | [7 empty] | 责任人 |  | 设计单位名称 | 施工单位名称 | 监理单位名称 | 质监单位名称 | 工程完工时间
[5 empty] | 到位资金 |  | 中央资金 |  | 省级财政配套资金 |  | 省扶贫资金 |  | 贷款 |  | 市级配套 |  | 县级配套 |  | 完成投资额（万元） | 完成率（%） | 乡镇名称 | 行政村个数 | 自然村个数 | 户数（户） | 解决人数（人） |  |  | 入户率（%） | 政府 | 水务
[5 empty] | 小计 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | [6 empty] | 农村人口 | 学校师生 | 占计划（%）
合水县 | 合水县2017年农村因数安全巩固提升项目 | 2017.5.6 | 在5个乡镇16个村34个自然村实施，解决2244户9661人（贫困户231户932人）的饮水不安全问题，改扩建工程4处，新建1处，分散工程421处（场窖105处、小电井316眼）。 | 100 | 1252.63 | 100 | 91 | 100 |  |  | 976.37 | 100 |  |  | 120 | 100 | 65.26 | 100 | 1252.63 | 100 |  | 16 | 34 | 2244 | 9661 |  |  | 100 | 刘小宁 | 袁书明 | 甘肃信荣水利水电技术咨询服务有限公司 | 庆阳市水利水电建设公司、甘肃锦辉工程建设有限公司、甘肃韦达建筑工程有限公司、陕西长城建设工程有限公司、甘肃浩龙水电工程有限公司、甘肃鼎龙水利水电有限公司 | 庆阳市普庆工程咨询有限责任公司 | 合水县水利工程质量监督与安全管理站 | 2017.10.30

## 市县级完成情况公示表 (3)
合水县2018年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升项目完成情况公示表
公示单位： |  | 合水县水务局
县(区) 名称 | 工程名称 | 工程开工时间 | 完成主要建设内容 | 总体形象进度（%） | 到位资金（万元） | [13 empty] | 完成投资 |  | 已供水人数（人） | [7 empty] | 责任人 |  | 设计单位名称 | 施工单位名称 | 监理单位名称 | 质监单位名称 | 工程完工时间
[5 empty] | 到位资金 |  | 中央资金 |  | 省级财政配套资金 |  | 省扶贫资金 |  | 贷款 |  | 市级配套 |  | 县级配套 |  | 完成投资额（万元） | 完成率（%） | 乡镇名称 | 行政村个数 | 自然村个数 | 户数（户） | 解决人数（人） |  |  | 入户率（%） | 政府 | 水务
[5 empty] | 小计 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | 资金 | 到位率（%） | [6 empty] | 农村人口 | 学校师生 | 占计划（%）
合水县 | 合水县2018年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升项目 | 2018.3.26 | 项目在西华池、吉岘、何家畔、板桥、肖咀、太莪、店子、段家集、老城、太白、固城、蒿咀铺等12个乡（镇）实施，受益人口5540户24133人。 | 100 | 1953 | 100 | 101 | 100 | [8 empty] | 1852 | 100 | 1953 | 100 | 西华池、吉岘、何家畔、板桥、肖咀、太莪、店子、段家集、老城、太白、固城、蒿咀铺 | 23 | 81 | 5540 | 24133 |  |  | 100 | 刘小宁 | 袁书明 | 甘肃信荣水利水电技术咨询服务有限公司 | 甘肃鼎龙水利水电有限公司、陕西长城建设工程有限公司、甘肃恒业建筑工程有限公司、枣庄市鸿运水利工程处、庆阳天伟工程技术服务有限公司、庆阳市水利水电建设公司、庆阳翔宇水电工程有限公司、甘肃省长瀚建设工程有限公司、陇南市朝华建设工程有限公司 | 甘肃亿和通工程咨询有限公司/庆阳市普庆工程咨询有限责任公司 | 合水县水利工程质量监督与安全管理站 | 2018.10.30