## Sheet1
合水县2019年度扶贫资金项目实施计划完成情况统计表
序号 | 上级下达资金文号 | 安排资金文号 | 文件名称 | 项目 名称 | 项目 性质 | 项目 实施 单位 | 项目地点 | 主要建设内容 | 计划总投资 | 项目建 设进度 |  |  |  | 绩效目标 | 报账情况 |  | 减贫成效 |  | 是否为项目库项目 | 备注
[10 empty] | 开工 | 未开工 | 正在实施 | 已完工 |  | 已报账资金 | 未报账资金 | 减贫户数 | 减贫人数
序号 | 合计 | [7 empty] | 17004 | [5 empty] | 16553.7414 | 351.2586 | 2300 | 8300
| 小计 | [7 empty] | 7145 | [5 empty] | 7046.9514 | 98.0486
1 | 甘财农二[2018]113号、 | 合脱贫办发〔2019〕11号 | 关于下达《合水县2019年第一批财政专项扶贫资金项目计划》的通知 | 地膜玉米种植项目 | 新建 | 农业农村局 | 12乡镇范围内 | 为建档立卡贫困户9711户，种植地膜玉米50917.72亩。 | 456 |  |  |  | √ | 提高产量100公斤/亩，增加贫困户收入150元/亩。 | 456 |  |  |  | 是
2 | 甘财农二[2018]113号、 | 合脱贫办发〔2019〕11号 | 关于下达《合水县2019年第一批财政专项扶贫资金项目计划》的通知 | 太白镇葫芦河村安沟门组砂石路 | 新建 | 扶贫办 | 太白镇 | 2.5公里，压设涵管（直径1米*长度6米）2个 | 60 |  |  |  | √ | 解决当地群众出行及生产生活资料运输难的问题。 | 59.9507 | 0.82862 |  |  | 是
3 | 甘财农二[2018]113号、 | 合脱贫办发〔2019〕11号 | 关于下达《合水县2019年第一批财政专项扶贫资金项目计划》的通知 | 老城镇小塬子村大湾至老虎嘴砂石路 | 新建 | 扶贫办 | 老城镇 | 老城镇小塬子村大湾至老虎嘴砂石路1.5公里 | 15 |  |  |  | √ | 解决当地群众出行及生产生活资料运输难的问题。 | 14.9674 |  |  |  | 是
4 | 甘财农二[2018]113号、 | 合脱贫办发〔2019〕11号 | 关于下达《合水县2019年第一批财政专项扶贫资金项目计划》的通知 | 老城镇小塬子村前庄砂石路 | 新建 | 扶贫办 | 老城镇 | 老城镇小塬子村前庄砂石路2.6公里，其中：前庄至明家咀1.3公里，前庄至百里峁1.3公里 | 28 |  |  |  | √ | 解决当地群众出行及生产生活资料运输难的问题。 | 27.95 |  |  |  | 是
5 | 甘财农二[2018]113号、 | 合脱贫办发〔2019〕11号 | 关于下达《合水县2019年第一批财政专项扶贫资金项目计划》的通知 | 太莪乡罗塬村段庄组砂石路 | 新建 | 扶贫办 | 太莪乡 | 太莪乡罗塬村南头水塔至段庄砂石路3.5公里 | 40 |  |  |  | √ | 解决当地群众出行及生产生活资料运输难的问题。 | 39.964 |  |  |  | 是
6 | 甘财农二[2018]113号、 | 合脱贫办发〔2019〕11号 | 关于下达《合水县2019年第一批财政专项扶贫资金项目计划》的通知 | 太白镇太白村漫水桥 | 新建 | 扶贫办 | 太白镇 | 太白镇太白村一跨漫水桥1座，桥头引线350米 | 35 |  |  |  | √ | 解决当地群众出行及生产生活资料运输难的问题。 | 34.9585 |  |  |  | 是
7 | 甘财农二[2018]113号、 | 合脱贫办发〔2019〕11号 | 关于下达《合水县2019年第一批财政专项扶贫资金项目计划》的通知 | 太白镇牛车坡村牛车坡组芋子沟漫水桥 | 新建 | 扶贫办 | 太白镇 | 太白镇牛车坡村牛车坡组芋子沟一跨漫水桥1座，桥头引线50米。 | 33 |  |  |  | √ | 解决当地群众出行及生产生活资料运输难的问题。 | 32.8614 |  |  |  | 是
8 | 甘财农二[2018]113号、 | 合脱贫办发〔2019〕11号 | 关于下达《合水县2019年第一批财政专项扶贫资金项目计划》的通知 | 太白镇连家砭村大院子组高庄沟口漫水桥 | 新建 | 扶贫办 | 太白镇 | 太白镇连家砭村大院子组高庄沟口一跨漫水桥1座，桥头引线20米 | 34 |  |  |  | √ | 解决当地群众出行及生产生活资料运输难的问题。 | 33.9674 |  |  |  | 是
9 | 甘财农二[2018]113号、 | 合脱贫办发〔2019〕11号 | 关于下达《合水县2019年第一批财政专项扶贫资金项目计划》的通知 | 老城镇水沟村水沟组徐家沟口漫水桥 | 新建 | 扶贫办 | 老城镇 | 老城镇水沟村水沟组徐家沟口两跨漫水桥1座 | 45 |  |  |  | √ | 解决当地群众出行及生产生活资料运输难的问题。 | 44.9512 |  |  |  | 是
10 | 甘财农二[2018]113号、 | 合脱贫办发〔2019〕11号 | 关于下达《合水县2019年第一批财政专项扶贫资金项目计划》的通知 | 老城镇杨坪村北岔组漫水桥 | 新建 | 扶贫办 | 老城镇 | 老城镇杨坪村北岔组一跨漫水桥1座，桥头引线200米 | 34 |  |  |  | √ | 解决当地群众出行及生产生活资料运输难的问题。 | 33.9475 |  |  |  | 是
11 | 甘财农二[2018]113号、 | 合脱贫办发〔2019〕11号 | 关于下达《合水县2019年第一批财政专项扶贫资金项目计划》的通知 | 老城镇牧家沟村华寺村漫水桥 | 新建 | 扶贫办 | 老城镇 | 老城镇牧家沟村华寺村两跨漫水桥1座，桥头引线100米 | 45 |  |  |  | √ | 解决当地群众出行及生产生活资料运输难的问题。 | 44.9408 |  |  |  | 是
12 | 甘财农二[2018]113号、 | 合脱贫办发〔2019〕11号 | 关于下达《合水县2019年第一批财政专项扶贫资金项目计划》的通知 | 板桥镇柳沟村李家庄漫水桥 | 新建 | 扶贫办 | 板桥镇 | 板桥镇柳沟村李家庄两跨漫水桥1座，桥头引线300米 | 42 |  |  |  | √ | 解决当地群众出行及生产生活资料运输难的问题。 | 41.9204 |  |  |  | 是
13 | 甘财农二[2018]113号、 | 合脱贫办发〔2019〕11号 | 关于下达《合水县2019年第一批财政专项扶贫资金项目计划》的通知 | 太莪乡邢坪村石卡子漫水桥 | 新建 | 扶贫办 | 太莪乡 | 太莪乡邢坪村石卡子组一跨漫水桥1座，桥头引线30米 | 34 |  |  |  | √ | 解决当地群众出行及生产生活资料运输难的问题。 | 33.9246 |  |  |  | 是
14 | 甘财农二[2018]113号、 | 合脱贫办发〔2019〕11号 | 关于下达《合水县2019年第一批财政专项扶贫资金项目计划》的通知 | 固城乡高台村坡底漫水桥 | 新建 | 扶贫办 | 固城乡 | 固城乡高台村坡底两跨漫水桥1座 | 45 |  |  |  | √ | 解决当地群众出行及生产生活资料运输难的问题。 | 44.9573 |  |  |  | 是
15 | 甘财农二[2018]113号、 | 合脱贫办发〔2019〕11号 | 关于下达《合水县2019年第一批财政专项扶贫资金项目计划》的通知 | 吉岘乡丑家川村漫水桥 | 新建 | 扶贫办 | 吉岘乡 | 吉岘乡丑家川村两跨漫水桥1座，桥头引线0.5公里 | 45 |  |  |  | √ | 解决当地群众出行及生产生活资料运输难的问题。 | 44.9101 |  |  |  | 是
16 | 甘财农二[2018]113号、 | 合脱贫办发〔2019〕11号 | 关于下达《合水县2019年第一批财政专项扶贫资金项目计划》的通知 | 窑洞加固 | 新建 | 住建局 | 12乡镇范围内 | 按照户均补助1.8万元的标准（其中两户补助0.6万元），实施窑洞加固25户42.6万元，其中：西华池镇2户3.6万元，老城镇8户13.6万元（一户补助0.6万元），吉岘乡1户0.6万元，肖咀乡1户1.6万元，太白镇2户3.6万元，固城乡1户1.8万元，蒿咀铺乡5户9万元，太莪乡5户9万元。 | 42.6 |  |  |  | √ | 解决当地群众出行及生产生活资料运输难的问题。 | 42.6 |  |  |  | 是
17 | 甘财农二[2018]113号、 | 合脱贫办发〔2019〕11号 | 关于下达《合水县2019年第一批财政专项扶贫资金项目计划》的通知 | 项目管理费 |  |  |  |  | 65 |  |  |  | √ |  | 65
18 | 甘财农二[2018]113号、 | 合脱贫办发〔2019〕11号 | 关于下达《合水县2019年第一批财政专项扶贫资金项目计划》的通知 | 产业发展 | 新建 | 农业农村局 | 12乡镇范围内 | 为943户贫困户，按照每户1万元的标准，扶持发展产业，总投资959万元。其中：太白镇201户201万元，段家集乡158户158万元，固城乡196户196万元，何家畔镇232户232万元，蒿咀铺乡156户156万元。为已脱贫6785户，按照每户投入5000元的标准，扶持发展产业，总投资3419万元。其中：西华池镇885户442.5万元，老城镇680户340万元，太白镇270户135万元，吉岘乡610户305万元，肖咀乡630户315万元，段家集乡585户292.5万元，固城乡435户217.5万元，太莪乡385户192.5万元，店子乡510户255万元，何家畔镇735户367.5万元，板桥镇725户362.5万元，蒿咀铺乡335户167.5万元。 | 4300.5 |  |  |  | √ | 户均增收2000元以上 | 4300.5 |  |  |  | 是
19 | 甘财农二[2018]113号、 | 合脱贫办发〔2019〕11号 | 关于下达《合水县2019年第一批财政专项扶贫资金项目计划》的通知 | 分散供水工程 | 新建 | 水务局 | 12乡镇范围内 | 实施小电井2眼，窖场34处。 | 53.89 |  |  |  | √ | 解决36户124人的饮水问题。 | 798.68 | 45.22 |  |  | 是
20 | 甘财农二[2018]113号、 | 合脱贫办发〔2019〕11号 | 关于下达《合水县2019年第一批财政专项扶贫资金项目计划》的通知 | 固店管网改造工程 | 新建 | 水务局 | 固城、店子 | 更换各类100级PE管13559m，其中铺设铺设Dn160-PE管（0.8MPa）供水管道3420m,铺设Dn140-PE管（0.8MPa）供水管道5400m,铺设Dn125-PE管（0.8MPa）供水管道1227m,铺设Dn40-PE管（1.6MPa）供水管道3512m；配水管道穿路8处；新建各类闸阀井36座，管道穿河3处。自来水入户共56户，每户安装水表1套、成品闸阀井1个，水龙头2个，铺设Dn25PE100级管（1.6MPa）管50m。 | 125.6 |  |  |  | √ | 解决769户3037人的饮水问题。 |  |  |  |  | 是
21 | 甘财农二[2018]113号、 | 合脱贫办发〔2019〕12号 | 关于下达《合水县2020年第一批财政专项扶贫资金项目计划》的通知 | 何家畔镇供水水源改建工程 | 新建 | 水务局 | 何家畔 | 1.何家畔镇供水水源改建工程何家畔村、产白村、赵楼子村供水片区；主要建设内容：新建200m3地下蓄水池1座；埋设Dn110PE管道2072m；新建管理房5间共102m2，阀门井3座；安装自动上水控制设备1套、IHW65-160管道加压泵2台、150QJ25—32/4型潜水泵2台；配套电缆100m，低压线路0.34km。 2.何家畔镇供水水源改建工程盘马村供水片区；主要建设内容：新打420m深机井1眼；新建50m3地下蓄水池1座、12m30m3水塔1座、50m3废水池1座；新建净水车间1处；埋设排水管Dn110PE500m；安装250KVA变压器1台、高压计量器1套；安装200QJ50—416/32型潜水泵2台DN100上水钢管410m，0.6-1KV VV-4×120mm2电缆410m，150QJ25—32/4型潜水泵2台，BPW65-160（I）型卧式离心泵2台，50YW20-15-1.5KW排污泵2台，0.6-1KV VV-3×10+1×6mm2电缆80m，水处理设备1套；配套高压线路0.1km，低压线路0.15km； | 299.72 |  |  |  | √ | 解决769户3037人的饮水问题。 |  |  |  |  | 是
22 | 甘财农二[2018]113号、 | 合脱贫办发〔2019〕13号 | 关于下达《合水县2021年第一批财政专项扶贫资金项目计划》的通知 | 板桥、老城管网延伸工程 | 新建 | 水务局 | 板桥、老城 | 铺设各类100级PE管31814m，其中铺设铺设Dn75-PE管（1.0MPa）供水管道680m，Dn63-PE管（1.0MPa）供水管道4360m，铺设Dn50-PE管（1.6MPa）供水管道18321m,铺设Dn40-PE管（1.6MPa）供水管道5753m,铺设Dn32-PE管（1.6MPa）供水管道2700m；配水管道穿水泥路15处，穿二级路4处；新建各类闸阀井24座，管道穿河5处，新建加压泵房1座，9m2，配套安装变频GWS-BS5-96管道增压水泵1台，隔膜式气压水罐（V=800L）1台，变频柜1台。自来水入户共624户，每户安装水表1套、成品闸阀井1个，水龙头2个，铺设Dn25PE100级管（1.6MPa）管50m。 | 195.6 |  |  |  | √ | 解决624户2579人的饮水问题。 |  |  |  |  | 是
23 | 甘财农二[2018]113号、 | 合脱贫办发〔2019〕14号 | 关于下达《合水县2022年第一批财政专项扶贫资金项目计划》的通知 | 太白镇机井供水工程 | 新建 | 水务局 | 太白镇 | 1.太白村机井供水工程主要建设内容包括：新打180m机井1座，新建镇墩5座；配套安装200QJ20-243/18潜水泵1台，安装30KVA软启动柜1套；自动化上水设备1套。 2.莲花寺机井供水工程主要建设内容包括：新打180m机井1座，新建30m3(12米)水塔1座；架设低压线路350m；配套安装200QJ20-148/9潜水泵1台，安装30KVA软启动柜1套；自动化上水设备1套；二氧化氯协同消毒剂发生器(BTTⅢ型)1套；新建配电、管理房（2间）35.84m2；新建围墙60m，安装铁艺大门1付；铺设各类100级PE管3850m，其中铺设铺设Dn75-PE管（0.8MPa）供水管道200m，Dn63-PE管（0.8MPa）供水管道200m，铺设Dn50-PE管（1.25MPa）供水管道3450m；新建闸阀井15座。自来水入户共58户，每户安装水表1套、成品闸阀井1个，水龙头2个，铺设Dn25PE100级管（1.6MPa）管50m。 | 124.2 |  |  |  | √ | 解决532户2243人的饮水问题。 |  |  |  |  | 是
24 | 甘财农二[2018]113号、 | 合脱贫办发〔2019〕15号 | 关于下达《合水县2023年第一批财政专项扶贫资金项目计划》的通知 | 太白镇分散供水工程 | 新建 | 水务局 | 太白镇 | 新打小电井45眼。 | 44.89 |  |  |  | √ | 解决太白镇45户160人饮水问题。 |  |  |  |  | 是
25 | 甘财农二[2018]113号、 | 合脱贫办发〔2019〕16号 | 关于下达《合水县2024年第一批财政专项扶贫资金项目计划》的通知 | 易地扶贫搬迁贷款贴息 | 新建 | 金融办 | 12乡镇范围内 | 易地扶贫搬迁贴息贷款资金 | 150 |  |  |  | √ | 专项用于贫困户易地扶贫搬迁贷款贴息 | 150
26 | 甘财农二[2018]113号、 | 合脱贫办发〔2019〕17号 | 关于下达《合水县2025年第一批财政专项扶贫资金项目计划》的通知 | 精准扶贫贷款贴息 | 新建 | 金融办 | 12乡镇范围内 | 专项用于精准扶贫贷款贴息。 | 752 | √ |  |  |  | 通过贷款贴息扶持，降低贷款贫困户还款风险。 | 700 | 52
| 小计 | [7 empty] | 2160 | [5 empty] | 2141 | 19
27 | 甘财农二[2019]16号 | 合脱贫办发〔2019〕43号 | 关于下达《合水县2019年第二批财政专项扶贫资金项目计划》的通知 | “十三五”光伏扶贫项目 | 新建 | 发改局 | 12乡镇范围内 | 新建村级光伏扶贫电站17个，总装机容量5.083兆瓦，涉及17个建档立卡贫困村（西华池镇唐旗村、板桥镇柳沟村、司家峁村、曹家塬村、老城镇庙庄村、赵塬村、何家畔镇柳家川村、太白镇莲花寺村、太莪乡罗儿塬村、邢家坪村、肖咀乡铁赵村、西沟村、吉岘乡王家咀村、固城乡固城村、蒿咀铺乡陈家河村、蒿咀铺村、张举塬村），带动782户建档立卡贫困户，每个电站容量299千瓦。为全县7个乡镇290户建档立卡贫困户，新建户用分布式光伏扶贫系统290套，其中：太白镇22户、老城镇10户、何家畔镇52户、蒿咀铺乡92户、固城乡94户、店子乡5户、太莪乡15户。每套建设规模3000瓦，总规模870千瓦 | 1433 |  |  |  | √ | 增加村集体收入，确保建档立卡贫困户年均收益3000元以上 | 1433 |  |  |  | 是
28 | 甘财农二[2019]16号 | 合脱贫办发〔2019〕43号 | 关于下达《合水县2019年第二批财政专项扶贫资金项目计划》的通知 | 产业发展 | 新建 | 农业农村局 | 12乡镇范围内 | 合水县怡露养殖农民专业合作社，共带动贫困户25户，扶持资金25万元，带动已脱贫户87户，扶持资金43.5万元，发展奶山羊养殖产业，每年按照入股资金的10%进行分红；合水县东鑫养殖农民专业合作社，共带动贫困户45户，扶持资金45万元，已脱贫户112户，扶持资金56万元，发展奶山羊养殖产业，每年按照入股资金的10%进行分红；合水县鑫琳养殖场农民专业合作社，共带动贫困户22户，扶持资金22万元，已脱贫户70户，扶持资金35万元，发展黄牛、野猪养殖产业，每年按照入股资金的10%进行分红；合水县新富程种养殖农民专业合作社，共带动贫困户18户，扶持资金18万元，已脱贫户37户，扶持资金18.5万元，发展育肥猪养殖产业，每年按照入股资金的10%进行分红；合水县天兆生态养殖专业合作社，共带动贫困户62户，扶持资金62万元，带动已脱贫户159户，扶持资金79.5万元，发展育蛋鸡养殖产业，每年按照入股资金的10%进行分红。入股自有土地，每亩保底年分红600元。 | 708 |  |  |  | √ | 户均增收2000元以上 | 708 |  |  |  | 是
29 | 甘财农二[2019]16号 | 合脱贫办发〔2019〕43号 | 关于下达《合水县2019年第二批财政专项扶贫资金项目计划》的通知 | 易地扶贫搬迁贷款贴息资金 | 新建 | 金融办 | 12乡镇范围内 | 专项用于易地扶贫搬迁贷款贴息 | 19 | √ |  |  |  | 专项用于易地扶贫搬迁贷款贴息 |  | 19
| 小计 | [7 empty] | 586 | [5 empty] | 500 | 86
30 | 甘财扶贫[2019]7号 | 合脱贫办发〔2019〕44号 | 关于下达《合水县2019年第三批财政专项扶贫资金项目计划》的通知 | 合水县“十三五”光伏扶贫项目 | 新建 | 发改局 | 12乡镇范围内 | 新建村级光伏扶贫电站17个，总装机容量5.083兆瓦，涉及17个建档立卡贫困村（西华池镇唐旗村、板桥镇柳沟村、司家峁村、曹家塬村、老城镇庙庄村、赵塬村、何家畔镇柳家川村、太白镇莲花寺村、太莪乡罗儿塬村、邢家坪村、肖咀乡铁赵村、西沟村、吉岘乡王家咀村、固城乡固城村、蒿咀铺乡陈家河村、蒿咀铺村、张举塬村），带动782户建档立卡贫困户，每个电站容量299千瓦 | 455 |  |  |  | √ | 增加村集体收入，确保建档立卡贫困户年均收益3000元以上 | 455 |  |  |  | 是
31 | 甘财扶贫[2019]7号 | 合脱贫办发〔2019〕44号 | 关于下达《合水县2019年第三批财政专项扶贫资金项目计划》的通知 | 两后生培训 | 新建 | 扶贫办 | 12乡镇范围内 | 安排2018年第二学年“两后生”培训170人，每人补助1500元。安排2019年第一学年“两后生”培训130人，每人补助1500元。 | 45 |  |  |  | √ | 通过补助，使贫困户家庭“两后生”学到一技之长，达到“培训一人，输出一人，就业一人，脱贫一人”的目标，实现稳定转移。 | 45 |  |  |  | 是
32 | 甘财扶贫[2019]7号 | 合脱贫办发〔2019〕44号 | 关于下达《合水县2019年第三批财政专项扶贫资金项目计划》的通知 | 易地扶贫搬迁贷款贴息资金 | 新建 | 金融办 | 12乡镇范围内 | 专项用于易地扶贫搬迁贷款贴息 | 86 | √ |  |  |  | 专项用于易地扶贫搬迁贷款贴息 |  | 86
| 小计 | [7 empty] | 1314 | [5 empty] | 1165.79 | 148.21
33 | 庆市财农[2019]115号 | 合脱贫办发〔2019〕32号 | 关于下达《合水县2019年市级财政专项扶贫资金项目计划》的通知 | 就业培训扶持 | 新建 | 人社局 | 12乡镇范围内 | 各类企业等经济组织兴办的“扶贫车间”，吸纳10名以上贫困劳动力，且稳定就业半年以上、按时足额支付劳动报酬，熟练工月工资或计时工资不得低于当地当年最低工资标准（2018年1470元／月，小时最低工资15．4元）。同时根据扶贫车间建设规模，投入20万扶贫资金用于村集体入股，引导扶贫车间不断壮大，为村集体分红，带动贫困群众稳定就业。 | 80 |  | √ |  |  | 吸纳建档立卡贫困户10人以上稳定就业，让留守贫困群众就近就地就业，实现挣钱、持家两不误，带动全镇贫困家庭创业致富。 |  | 80 |  |  | 是
34 | 庆市财农[2019]115号 | 合脱贫办发〔2019〕32号 | 关于下达《合水县2019年市级财政专项扶贫资金项目计划》的通知 | 合水县农村供水管网维修改造工程 | 新建 | 水务局 | 12乡镇范围内 | 维修更换供水管道70km，维修30m³水塔2座、50m³蓄水池3座，自来水入户780户，解决水量不足521户；配备53套水窖净化设施，新打小电井及配套净化设施180套。 | 687 |  |  |  |  | 可解决1534户6136人饮水问题。 | 648.97 | 38.03 |  |  | 是
35 | 庆市财农[2019]115号 | 合脱贫办发〔2019〕32号 | 关于下达《合水县2019年市级财政专项扶贫资金项目计划》的通知 | 固城乡设施农业配套工程 | 新建 | 农业农村局 | 固城乡 | 1、王昌寺片区水源工程：更换WQ40-53-11污水泵一台，新铺设DN90-PVC-U管（1.0MPa）2120m,临时取水点维修工程1处，闸阀井4座，穿路4处，380V低压线路100m，砼杆（φ1000）2根；排水工程：梯形排水渠维修工程10m，梯形排水渠行车道路工程2处； 2、何家渠片区：新增变压器（S11-100/0.4）1台，砼杆（φ1000）5根,380V低压线路4800m。 3、丈八寺片区：更换变压器（S11-30/0.4）1台，新增砼杆（φ1000）8根,380V低压线路1200m。 佟家崖崾片区：新建护坡140m。 | 30.18 |  |  |  | √ | 改善当地贫困群众生产生活条件，提高水利用率，进一步改善农业灌溉条件，提升农业抗灾减灾能力和综合生产能力。 |  | 30.18 |  |  | 是
36 | 庆市财农[2019]115号 | 合脱贫办发〔2019〕32号 | 关于下达《合水县2019年市级财政专项扶贫资金项目计划》的通知 | 世行项目配套 | 新建 | 扶贫办 | 12乡镇范围内 | 专项用于世行项目国内配套资金，确保世行项目顺利实施。 | 501.82 |  |  |  | √ | 通过支持产业合作社发展，带动群众发展产业，拓宽群众增收渠道。 | 501.82 |  |  |  | 是
37 | 庆市财农[2019]116号 | 合脱贫办发〔2019〕32号 | 关于下达《合水县2019年市级财政专项扶贫资金项目计划》的通知 | 专项扶贫培训 | 新建 | 农业农村局 | 12乡镇范围内 | 专项用于合作社管理培训150人次 | 15 |  |  |  | √ | 促使合作社制度健全、管理民主、产权归属清晰、财务社务公开、机构有效运转，服务带动能力明显增强。 | 15
| 小计 | [7 empty] | 5700 | [5 empty] | 5700 | 0
38 |  | 合脱贫领发[2019]23号 | 关于下达2019年县级配套专项扶贫资金计划的通知 | 农业产业化补助资金 | 新建 | 果业局 | 12乡镇范围内 | 庆阳红农民合作社贷款贴息补助、合水县短枝红富士苹果园综合周年管理历印制，果产业重点乡镇标准化示范园黑地膜铺设、2019年秋季短枝及乔化苹果树栽植、太白水稻标准化建设、合水苹果直销窗口资金补助。 | 250 |  |  |  | √ | 带动贫困群众实现稳定可持续脱贫。周年历和黑地膜为果农精细化管理果园提供技术指导和提高果园的管理水平，增加效益，直销窗口解决果农苹果滞销问题，年均销售苹果200吨以上。 | 250 |  |  |  | 否
39 |  | 合脱贫领发[2019]23号 | 关于下达2019年县级配套专项扶贫资金计划的通知 | 生鲜羊奶交售临时补贴项目 | 新建 | 农业农村局 | 12乡镇范围内 | 为奶山羊养殖合作社（规模养殖户）交售的鲜羊奶每公斤补助5元。 | 95 |  |  |  | √ | 帮助奶山羊养殖合作社扩大养殖规模，增加产奶量，增加所带贫困户的收入，保护奶山羊养殖合作社和贫困户的经济利益，调动合作社发展奶山羊养殖的积极性。 | 95 |  |  |  | 否
40 |  | 合脱贫领发[2019]23号 | 关于下达2019年县级配套专项扶贫资金计划的通知 | “户户通”安装项目 | 新建 | 文体广电和旅游局 | 12乡镇范围内 | 对2012年实施“户户通”的建档立卡贫困户中，因设备达到使用寿命的1831户，每户安装户户通1套,通过更换设备，确保正常接收电视节目， | 82.4 |  |  |  | √ | 丰富贫困户精神文化生活。通过广播电视，不断扩大扶贫引领政策宣传，达到以文化扶智扶志的目的 | 82.4 |  |  |  | 否
41 |  | 合脱贫领发[2019]23号 | 关于下达2019年县级配套专项扶贫资金计划的通知 | 合作社带贫奖励 | 新建 | 农业农村局 | 12乡镇范围内 | 按照每托管代养一户三四类贫困户奖励补助相关合作社资金5000元。 | 208.3444 |  |  |  | √ | 帮助合作社扩大养殖规模，增加带贫能力，保障合作社和贫困户的经济利益，调动合作社发展产业的积极性。 | 208.3444 |  |  |  | 否
42 |  | 合脱贫领发[2019]23号 | 关于下达2019年县级配套专项扶贫资金计划的通知 | 就业扶贫 | 新建 | 工业信息化和商务局 | 12乡镇范围内 | 大唐融合（合水）科技有限公司扶贫车间带贫培训奖补资金 | 160 |  |  |  | √ | 吸纳建档立卡贫困户稳定就业，让留守贫困群众就近就地就业，实现挣钱、持家两不误，带动全乡贫困家庭创业致富。 | 160 |  |  |  | 否
43 |  | 合脱贫领发[2019]23号 | 关于下达2019年县级配套专项扶贫资金计划的通知 | “美丽示范村、环境整治村”建设 | 新建 | 农业农村局 | 12乡镇范围内 | 2019年县财政列支“美丽示范村、环境整洁村”建设资金700万元，城乡环境综合整治资金200万元，共计900万元。经县农业农村局党组会议研究，并报县政府同意，决定从以上900万元专项经费中支出2019年农村卫生厕所改造补助资金379万元，其余521万元中240万元用于各乡镇农村人居环境整治年终奖补资金，281万元用于各乡镇人居环境整治基础建设资金 | 700 |  |  |  | √ | 以“全域无垃圾、乡村更美丽”为主题，在全县开展以农村垃圾污水治理、“厕所革命”、村容村貌提升为重点的农村人居环境整治集中攻坚行动，下实手解决当前农村人居环境顽疾。 | 700 |  |  |  | 否
44 |  | 合脱贫领发[2019]23号 | 关于下达2019年县级配套专项扶贫资金计划的通知 | 农村保洁员及监管员报酬 | 新建 | 农业农村局 | 12乡镇范围内 | 发放监管员、保洁员工资266.5万元 | 533 |  |  |  | √ | 增加贫困户收益，带动贫困户脱贫致富。 | 533 |  |  |  | 否
45 |  | 合脱贫领发[2019]23号 | 关于下达2019年县级配套专项扶贫资金计划的通知 | 村级公益性设施共享管护基金 | 新建 | 农业农村局 | 12乡镇范围内 | 在全县所有行政村规范设立理事会。理事会设理事长、副理事长各1名，理事一般不少于5名，由村组干部、老党员、有威望的乡贤、群众认可的村民通过村民会议或村民代表会议民主选举产生。原则上村组干部担任理事会成员比例不超过50％，理事会成员各自然村或村民小组都要有分布。 | 80 |  |  |  | √ | 推进农村村级公益性设施共管共享工作，用好、管好维护好村级公益性设施，提升农村人居环境整治工作水平，助力脱贫攻坚，夯实全面建成小康社会基础。 | 80 |  |  |  | 否
46 |  | 合脱贫领发[2019]23号 | 关于下达2019年县级配套专项扶贫资金计划的通知 | 城乡环境综合整治 | 新建 | 农业农村局 | 12乡镇范围内 | 2019年县财政列支“美丽示范村、环境整洁村”建设资金700万元，城乡环境综合整治资金200万元，共计900万元。经县农业农村局党组会议研究，并报县政府同意，决定从以上900万元专项经费中支出2019年农村卫生厕所改造补助资金379万元，其余521万元中240万元用于各乡镇农村人居环境整治年终奖补资金，281万元用于各乡镇人居环境整治基础建设资金 | 200 |  |  |  | √ | 以“全域无垃圾、乡村更美丽”为主题，在全县开展以农村垃圾污水治理、“厕所革命”、村容村貌提升为重点的农村人居环境整治集中攻坚行动，下实手解决当前农村人居环境顽疾。 | 200 |  |  |  | 否
47 |  | 合脱贫领发[2019]23号 | 关于下达2019年县级配套专项扶贫资金计划的通知 | 安全饮水项目维修基金 | 新建 | 水务局 | 12乡镇范围内 | 专项用于安全水项目水毁维修 | 40 |  |  |  | √ | 确保群众饮水安全 | 40 |  |  |  | 否
48 |  | 合脱贫领发[2019]23号 | 关于下达2019年县级配套专项扶贫资金计划的通知 | 堡子畔至孟家山、北头至前庄、蒿咀铺新农村段路线整治工程 | 新建 | 交通局 | 12乡镇范围内 | 建设地点：西华池镇唐旗村、段家集乡北头村。沥青罩面堡子畔至孟家山12.333公里，北头至前庄5.603公里；蒿咀铺新农村3.72公里 | 26.1654 |  |  |  | √ | 解决沿线2个乡镇2建制村群众安全出行问题，方便群众农产品运输，增加贫困群众紧急收入 | 26.1654 |  |  |  | 是
49 |  | 合脱贫领发[2019]23号 | 关于下达2019年县级配套专项扶贫资金计划的通知 | 干湫子至杨叉段路线整治工程 | 新建 | 交通局 | 12乡镇范围内 | 建设地点：合水县蒿咀铺乡、陈家河村。改建混凝土路9.514公里，挖方70.933千立方米，C30混凝土面层39.278千平方米。 | 200 |  |  |  | √ | 解决沿线1个乡镇1建制村群众安全出行问题，方便群众农产品运输，增加贫困群众紧急收入 | 200 |  |  |  | 是
50 |  | 合脱贫领发[2019]23号 | 关于下达2019年县级配套专项扶贫资金计划的通知 | 化沟至董家梁、国道211线至板桥，郝家堡子至玉皇沟段路线整治工程 | 新建 | 交通局 | 12乡镇范围内 | 建设地点：合水县段家集乡化沟村、板桥镇锦坪村、肖咀乡卓堡村。沥青罩面化沟至董家梁段5.455公里，沥青面层22.232千平方米；国道211线至板桥6.51公里，沥青混凝土面层26.87千平方米，郝家堡子至玉皇沟2.94公里，c30混凝土面层11.97千平方米。 | 120 |  |  |  | √ | 解决沿线3个乡镇3建制村群众安全出行问题，方便群众农产品运输，增加贫困群众紧急收入 | 120 |  |  |  | 是
51 |  | 合脱贫领发[2019]23号 | 关于下达2019年县级配套专项扶贫资金计划的通知 | 合水县柔（远）太（白）公路合水段水毁畅返不畅维修工程 | 新建 | 交通局 | 12乡镇范围内 | 建设地点：太白镇安子坪村、莲花寺村、太白村、葫芦河村。水毁养护维修公路27公里。 | 80 |  |  |  | √ | 解决沿线1个乡镇4建制村群众安全出行问题，方便群众农产品运输，增加贫困群众紧急收入 | 80 |  |  |  | 是
52 |  | 合脱贫领发[2019]23号 | 关于下达2019年县级配套专项扶贫资金计划的通知 | 合水县黒木至九站公路安全生命防护工程 | 新建 | 交通局 | 12乡镇范围内 | 建设地点：太莪乡黒木村、蒿咀铺九站村。处置安全隐患里程37.655公里 | 50 |  |  |  | √ | 解决沿线2个乡镇2建制村群众安全出行问题，方便群众农产品运输，增加贫困群众紧急收入 | 50 |  |  |  | 是
53 |  | 合脱贫领发[2019]23号 | 关于下达2019年县级配套专项扶贫资金计划的通知 | 合水至苏家店公路安全生命防护工程 | 新建 | 交通局 | 12乡镇范围内 | 建设地点：板桥镇司家峁村，处置安全隐患里程33.368公里 | 90 |  |  |  | √ | 解决沿线1个乡镇1建制村群众安全出行问题，方便群众农产品运输，增加贫困群众紧急收入 | 90 |  |  |  | 是
54 |  | 合脱贫领发[2019]23号 | 关于下达2019年县级配套专项扶贫资金计划的通知 | 合水至西峰公路安全生命防护工程 | 新建 | 交通局 | 12乡镇范围内 | 建设地点：西华池镇黎家庄村，处置安全隐患里程9.838公里 | 20 |  |  |  | √ | 解决沿线1个乡镇1建制村群众安全出行问题，方便群众农产品运输，增加贫困群众紧急收入 | 20 |  |  |  | 是
55 |  | 合脱贫领发[2019]23号 | 关于下达2019年县级配套专项扶贫资金计划的通知 | 合水县铁李川至板桥安全生命防护 工程 | 新建 | 交通局 | 12乡镇范围内 | 建设地点：板桥镇板桥村，处置安全隐患里程28.507公里 | 40 |  |  |  | √ | 解决沿线1个乡镇1建制村群众安全出行问题，方便群众农产品运输，增加贫困群众紧急收入 | 40 |  |  |  | 是
56 |  | 合脱贫领发[2019]23号 | 关于下达2019年县级配套专项扶贫资金计划的通知 | 合水县止流至午亭子撤并建制村通硬化路工程 | 新建 | 交通局 | 12乡镇范围内 | 建设地点：固城乡固城村、王昌寺村， 新修村道38.074公里，挖方129.148千立方米，利用土方填筑6.282千立方米，远用利用土方填筑9.571千立方米。 | 250 |  |  |  | √ | 解决沿线1个乡镇1建制村群众安全出行问题，方便群众农产品运输，增加贫困群众紧急收入 | 250 |  |  |  | 是
57 |  | 合脱贫领发[2019]23号 | 关于下达2019年县级配套专项扶贫资金计划的通知 | 合水县盘马至西庄撤并建制村通硬化路工程 | 新建 | 交通局 | 12乡镇范围内 | 建设地点：合水县何家畔乡赵楼子、柳家川，新修村道21.08公里，挖方35.627千立方米，沥青面层71.073千平方米，C30混凝土面层14.084千平方米 | 230 |  |  |  | √ | 解决沿线1个乡镇1建制村群众安全出行问题，方便群众农产品运输，增加贫困群众紧急收入 | 230 |  |  |  | 是
58 |  | 合脱贫领发[2019]23号 | 关于下达2019年县级配套专项扶贫资金计划的通知 | 合水县干湫子至大凤川撤并建制村硬化道路工程 | 新建 | 交通局 | 12乡镇范围内 | 建设地点：合水县老城镇赵塬村、板桥镇刘家庄村，新修村道22.0公里，挖方58.493千立方米，C30混凝土面层7.677千平方米，沥青面层97.019千平方米 | 200 |  |  |  | √ | 解决沿线2个乡镇2建制村群众安全出行问题，方便群众农产品运输，增加贫困群众紧急收入 | 200 |  |  |  | 是
59 |  | 合脱贫领发[2019]23号 | 关于下达2019年县级配套专项扶贫资金计划的通知 | 合水县李村至南庄寺撤并建制村通硬化路工程 | 新建 | 交通局 | 12乡镇范围内 | 建设地点：合水县板桥板桥村、曹塬村、西华池镇孙家寨沟、杨沟垴村，新修村道14.771公里，挖土方62.257千立方米，沥青面层610.92千平方米，C30混凝土面层1.62千平方米。 | 200 |  |  |  | √ | 解决沿线2个乡镇3建制村群众安全出行问题，方便群众农产品运输，增加贫困群众紧急收入 | 200 |  |  |  | 是
60 |  | 合脱贫领发[2019]23号 | 关于下达2019年县级配套专项扶贫资金计划的通知 | 合水县太白镇安子坪村村道工程 | 新建 | 交通局 | 12乡镇范围内 | 建设地点：合水县太白镇安子坪村、莲花寺村，新修村道11公里，挖方60.527千立方米，C30混凝土面层50.244千平方米。 | 100 |  |  |  | √ | 解决沿线1个乡镇1建制村群众安全出行问题，方便群众农产品运输，增加贫困群众紧急收入 | 100 |  |  |  | 是
61 |  | 合脱贫领发[2019]23号 | 关于下达2019年县级配套专项扶贫资金计划的通知 | 离岗乡村医生退养补助 | 新建 | 卫健局 | 12乡镇范围内 | 已完成发放60周岁以上238人离岗乡村医生退养补助568792元。 | 57 |  |  |  | √ | 解决的村医退休后的生活补助，体现了政府对退休职工的关心，增强了社会稳定性 | 57 |  |  |  | 否
62 |  | 合脱贫领发[2019]23号 | 关于下达2019年县级配套专项扶贫资金计划的通知 | 在岗乡村医生养老保险 | 新建 | 卫健局 | 12乡镇范围内 | 已完成缴纳60周岁以下72名在岗乡村医生养老保险629553.6元。 | 63 |  |  |  | √ | 解决了村医养老问题，调动了工作积极性。 | 63 |  |  |  | 否
63 |  | 合脱贫领发[2019]23号 | 关于下达2019年县级配套专项扶贫资金计划的通知 | 标准化卫生室建设项目 | 新建 | 卫健局 | 12乡镇范围内 | 用于关良村、司峁村、锦坪村、严沟圈村、寺塬村、小塬村标准化卫生室建设项目 | 100 |  |  |  | √ | 解决6个村卫生室不达 标问题，方便了群众就医问题。 | 100 |  |  |  | 否
64 |  | 合脱贫领发[2019]23号 | 关于下达2019年县级配套专项扶贫资金计划的通知 | 乡镇卫生院智能供暖、数字化X光机 | 新建 | 卫健局 | 12乡镇范围内 | 为何家畔、吉岘、固城、蒿咀铺、4个卫生院采购空气能供暖系统一套 | 135 |  |  |  | √ | 解决了取暖问题，减少了空气污染，节省了成本。 | 135 |  |  |  | 否
65 |  | 合脱贫领发[2019]23号 | 关于下达2019年县级配套专项扶贫资金计划的通知 | 精准扶贫户医疗保险 | 新建 | 医保局 | 12乡镇范围内 | 用于精准扶贫户医疗保险 | 61.3222 |  |  |  | √ | 通过已脱及未脱扶贫户个人缴费代缴，有效减轻了扶贫户的经济负担。 | 61.3222 |  |  |  | 否
66 |  | 合脱贫领发[2019]23号 | 关于下达2019年县级配套专项扶贫资金计划的通知 | 精准扶贫户养老保险 | 新建 | 城乡居民养老局 | 12乡镇范围内 | 用于精准扶贫户养老保险已脱贫与未脱贫的贫困户城乡居民基本养老保险个人缴费代缴。 | 350 |  |  |  | √ |  | 350 |  |  |  | 否
67 |  | 合脱贫领发[2019]23号 | 关于下达2019年县级配套专项扶贫资金计划的通知 | 精准扶贫户农业保险 | 新建 | 农业农村局 | 12乡镇范围内 | 投保玉米，冬小麦，苹果，设施蔬菜，能繁母猪，西蒙塔尔奶牛，育肥猪，肉牛，肉羊，奶山羊。 | 635 |  |  |  | √ | 通过困难群众大病保险补助，有效减轻了扶贫户的经济负担。 | 635 |  |  |  | 否
68 |  | 合脱贫领发[2019]23号 | 关于下达2019年县级配套专项扶贫资金计划的通知 | “三户一孤”大病保险 | 新建 | 金融办 | 12乡镇范围内 | 用于困难群众大病保险补助。 | 38.768 |  |  |  | √ | 引导贫困户通过参与劳动积分的方式兑换物资，激发贫困户内生动力 | 38.768 |  |  |  | 否
69 |  | 合脱贫领发[2019]23号 | 关于下达2019年县级配套专项扶贫资金计划的通知 | “正气银行”建设项目 | 新建 | 扶贫办 | 12乡镇范围内 | 用于“正气银行”建设项目，把社会各界的帮扶资金源同贫困群众的良好表现连接起来，引导贫困户通过参与劳动积分的方式兑换物资，激发贫困户内生动力 | 40 |  |  |  | √ |  | 40 |  |  |  | 否
70 |  | 合脱贫领发[2019]23号 | 关于下达2019年县级配套专项扶贫资金计划的通知 | 脱贫攻坚宣传 | 新建 | 扶贫办 | 12乡镇范围内 | 用于脱贫攻坚宣传，支付印制宣传资料费用 | 10 |  |  |  | √ |  | 10 |  |  |  | 否
71 |  | 合脱贫领发[2019]23号 | 关于下达2019年县级配套专项扶贫资金计划的通知 | 退出贫困村奖励 | 新建 | 扶贫办 | 12乡镇范围内 | 用于全县2018年退出贫困村奖励（其中3职7村、4职5村） | 65 |  |  |  | √ |  | 65 |  |  |  | 否
72 |  | 合脱贫领发[2019]23号 | 关于下达2019年县级配套专项扶贫资金计划的通知 | 驻村工作队培训 | 新建 | 扶贫办 | 12乡镇范围内 | 专项用于驻村工作队培训经费 | 10 |  |  |  | √ |  | 10 |  |  |  | 否
73 |  | 合脱贫领发[2019]23号 | 关于下达2019年县级配套专项扶贫资金计划的通知 | 农村清产核资工作经费 | 新建 | 农业农村局 | 12乡镇范围内 | 用于农村清产核资工作经费 | 8 |  |  |  | √ |  | 8 |  |  |  | 否
74 |  | 合脱贫领发[2019]23号 | 关于下达2019年县级配套专项扶贫资金计划的通知 | 示范带贫合作社印制股金证经费 | 新建 | 农业农村局 | 12乡镇范围内 | 用于示范带贫合作社印制股金证经费 | 10 |  |  |  | √ |  | 10 |  |  |  | 否
75 |  | 合脱贫领发[2019]23号 | 关于下达2019年县级配套专项扶贫资金计划的通知 | 县乡驻村工作队旅费 | 新建 | 扶贫办 | 12乡镇范围内 | 驻村工作队81人，每人3万元；34个驻村工作队，每人1万元 | 162 |  |  |  | √ |  | 162 |  |  |  | 否
| 小计 | [7 empty] | 99 | [5 empty] | 0 | 0
76 | 甘财金甘财金〔2019〕14号 | 甘财金甘财金〔2019〕14号 | 甘肃省财政厅关于预拨2019年第二批精准扶贫专项贷款贴息资金的通知 | 精准扶贫贷款贴息 | 新建 | 金融办 | 12乡镇范围内 | 专项用于精准扶贫贷款贴息。 | 99 | √ |  |  |  | 通过贷款贴息扶持，降低贷款贫困户还款风险。 |  |  |  |  | 是
Note on Q7: Administrator: 结余资金