## 表一
附件1
合水 贫困县统筹整合资金计划表（与整合方案一致）
单位：万元
序号 | 财政资金名称 |  |  |  | 纳入统筹整合资金的总规模 |  | 计划整合 规模 | 占比
[5 empty] | 资金规模 | 对应文号
合计 |  |  |  |  | 20254.47 |  | 14617.68
| 中央财政合计 |  |  |  | 16451.47 |  | 10341.68
1 | 中央财政专项扶贫资金 |  |  |  | 7731 |  | 6447
2 | 水利发展资金 |  |  |  | 1648 |  | 672
3 | 农业生产发展资金 | 总规模(A,包含该项资金的全部支出方向) |  |  | 2740 |  | 2351.47
|  | 其中（B）: | ★耕地地力保护补贴(B1) |  | 2024 |  | 1811.47
|  |  | ★农机购置补贴(B2) |  | 160 |  | 300
★支持适度规模经营（农业信贷担保体系建设运营）(B3)
★有机肥替代(B4)
|  |  | ★农机深耕深松(B5) |  | 40
★产业兴村强县示范行动(B6)
|  |  | ★畜禽粪污综合利用(B7) |  |  |  | 180
★现代农业产业园(B8)
★耕地休耕(B9)
|  | 扣除B后的资金规模（C=A-B） |  |  | 516 |  | 60
4 | 林业改革发展资金 | 总规模(A,包含该项资金的全部支出方向) |  |  | 1428.67 |  | 1506.68
|  | 其中（B）：★天然林保护管理（天保工程区管护、天然林停伐管护） |  |  |  |  | 1181
|  | 扣除B后的资金规模（C=A-B） |  |  | 1428.67 |  | 325.68
5 | 农田建设补助资金 |  |  |  | 2455 |  | 1859
6 | 农村综合改革转移支付 |  |  |  | 1230
7 | 林业生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助资金部分） |  |  |  | 39.8
8 | 农村环境整治资金 |  |  |  | 100 |  | 65
9 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） |  |  |  | 1033 |  | 759
10 | 农村危房改造补助资金（农村危房改造部分） |  |  |  | 230.2 |  | 138
11 | 中央专项彩票公益金支持扶贫资金
12 | 产粮大县奖励资金
13 | 生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分）
14 | 农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外） |  |  |  | 9
15 | 服务业发展专项资金（支持新农村现代流通服务网络工程部分）
16 | 旅游发展基金 |  |  |  | 30.8 |  | 16
17 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分（不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出） |  |  | 小 计
⑴农村扶贫公路中央基建投资
⑷以工代赈示范工程中央基建投资
⑸农村饮水安全巩固提升工程中央基建投资
⑻农业生产发展专项中央基建投资
二 | 省级财政资金小计 |  |  |  | 3803 |  | 4276
1 | 发展资金省级资金 |  |  |  | 2259 |  | 4018
2 | “两州一市”省级资金
3 | 少数民族发展省级资金
4 | 以工代赈省级资金
5 | 水利发展资金（省级） |  |  |  | 505
6 | 农民专业合作社省级资金 |  |  |  | 30
7 | 耕地质量提升与化肥减量增效补助资金（①测土配方补助资金省级资金、②耕地保护与质量提升补助省级资金） |  |  |  | 5
8 | 农田建设补助资金 |  |  |  | 71 |  | 228
9 | 农村综合改革转移支付 |  |  |  | 608
10 | 土地整治等补助资金 |  |  |  | 72
11 | 农村环境整治资金 |  |  |  | 30 |  | 30
12 | 农村危房改造省级资金 |  |  |  | 223
三 | 市级财政资金小计
四 | 县级财政资金小计
说明：★不予许整合

## 附表2
附件2
甘肃省庆阳市合水县2020年统筹整合财政涉农资金项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目批复文件（文件号） | 建设 起止 年限 | 建设 地点 | 建设内容与规模 | 投资规模（万元） |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  | 项目 主管 （责任） 单位 | 项目 实施 单位 | 备注
[7 empty] | 小计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 扶贫效益 | 受益 村数 （个） | 受益 贫困户数 （万户） | 受益 贫困人口数 （万人）
[7 empty] | 14617.68 | 10341.68 | 4276 | 0 | 0
一、 | 农业生产发展 | [5 empty] | 4783.5 | 4478.5 | 305 | 0 | 0
（一） | 资产收益扶贫项目 | [5 empty] | 2624.4 | 2624.4 | 0 | 0 | 0
1 | 奶山羊产业发展项目 | 新建 | 合脱贫办发【2020】9号 | 2020.4-2020.12 | 各乡镇 | 扶持全县有养殖产业发展基础的村集体经济54个村共21个合作社，按照资产收益扶贫模式，采取与企业、合作社、大户等合作联营的方式，村集体扶贫资金入股经济组织，经济组织按不低于入股资金4%的比例向村集体给予保底分红，另加效益分红(经营收入的7%），联建奶山羊产业基地。扩建繁育中心1处、新建千只规模奶山羊养殖场5个、新建500只适度规模场5个、新建200只家庭农场10个、新建饲草料加工厂6个、新建合水县奶山羊养殖技术服务中心1个。 | 1340 | 1340 | 0 |  |  | 项目建成后可推动项目区奶山羊生产实现良种化、规模化、标准化、产业化和可持续化发展，通过探索政企农、产学研、种繁养、产加销的紧密结合的机制，建成存栏10万只的奶山羊养殖基地，年可带动农民增收1亿元的奶山羊产业基地，创建奶山羊产业精准扶贫的新模式。同时奶山羊产业能够充分利用当地资源优势，发展节粮型可持续畜牧业，既能解决与人争粮的矛盾，又能解决与畜争地的问题，既能充分利用农村劳动力，又能增加就业岗位，既能生产绿色健康食品，又能增加农民收入，既能调整合水县的产业结构，又能推动县域经济的发展，培养农村支柱产业，助推精准扶贫。 | 54 | 1.0363 | 3.73 | 县农业农村局 | 县农业农村局
2 | 合水县现代矮化密植苹果标准化生产示范园建设项目 | 新建 | 合脱贫办发【2020】9号 | 2020.4-2020.12 | 吉岘镇罗家畔村、王咀村、吉岘村 | 扶持全县苹果产业发展基础好的村集体经济，按照资产收益扶贫模式，采取与企业合作联营的方式，联建苹果基地，在吉岘镇罗家畔村、王咀村、吉岘村建设矮化密植苹果标准化生产示范园一处1000亩，重点推广以矮化密植栽培、果园生草种草、高纺锤形树形培养、果园机械化管理、肥水一体化管理及生物物理防治病虫害为主的现代果园管理技术 | 954.4 | 954.4 | 0 |  |  | 1、示范园建设投资经营分配模式：扶持全县苹果产业发展基础好的11个村集体按照村集体带贫资金入股、合作社管理经营的合作方式进行苹果示范园建设，合作社经营收入按村集体入股资金的5%从合同签订第四年至第九年（分红6年时间）按年向村集体给予保底分红，促进村集体经济增收。 2、扶贫效益：示范区农户每户每年增收4200元（通过土地流转每户每年增收600元，通过效益分红每户每年增收600元，通过果园务工每户每年增收3000元左右）。辐射带动全县新建苹果矮砧苹果园2万亩，惠及4000户左右的农户，预计每亩每年可帮助农户增加收入5000元，户均每年增收2.5万元。 | 1 | 0.05 | 0.2 | 县果业局 | 县果业局、县扶贫办、 水务局、供电公司、吉岘镇人民政府
3 | 铁李川新型联体蔬菜暖棚项目 | 新建 | 合脱贫办发【2020】9号 | 2020.4-2020.12 | 何家畔镇铁李川 | 扶持全县蔬菜产业发展好的村集体经济，按照资产收益扶贫模式，采取与合作社合作联营的方式，联建蔬菜基地。在赵楼子行政村铁李川自然村流转土地15亩新建瓜菜种植、观光为一体的新型联体蔬菜暖棚2座，总面积4068㎡。 | 120 | 120 | 0 |  |  | 资产归村集体所有，按照资产收益扶贫模式，采取与合作社合作联营的方式，统一由合水县铁李川富民瓜菜专业合作社经营管理，每年分红13万元，主要用于村级集体经济资金积累和村级公益事业项目建设等。通过入股合作社，年可增加村集体经济收入13万元（赵楼子8万、柳家川5万），稳定为36户贫困户提供就业岗位，辐射带动赵楼子、柳家川、显头391户瓜菜种植户持续增收，同步带动铁李川现有52座水泥骨架大棚转型升级，增加瓜菜产业效益。 | 1 | 0.0391 | 0.07 | 县蔬菜办 | 何家畔镇人民政府
4 | 连家砭村旅游富民工程 | 新建 | 合脱贫办发【2020】9号 | 2020.4-2020.11 | 太白镇连家砭村 | 扶持全县旅游产业发展好的村集体经济，按照资产收益扶贫模式，采取与企业合作联营的方式，发展壮大旅游产业。扶持建设农家乐及基础设施配套。 | 210 | 210 | 0 |  |  | 项目建成后，资产归太白镇太白村、安子坪村、莲花寺村、葫芦河村、连家砭村。牛车坡村集体所有，由合水县文旅投公司社经营管理，通过入股合作社，带动村集体发展，通过旅游产业发展带动村集体经济收入。 | 3 | 0.0294 | 0.1188 | 县文体广电和旅游局 | 县文体广电和旅游局
（二） | 世行六期扶贫项目(国内配套资金) | 新建 | 合脱贫办发【2020】9号 | 2020.4-2020.12 | 各乡镇 | 解决世行项目合作社有条件支持发展资金国内配套部分及合作社水电路基础设施建设国内配套 | 200 | 200 | 0 |  |  | 扶持建档立卡贫困户820户全部收益，年户均增收0.225万元。 | 11 | 0.082 | 0.41 | 县扶贫办 | 各项目合作社
（三） | 全膜玉米种植 | 新建 | 合脱贫办发【2020】9号 |  |  | 为全县10465户建档立卡贫困户，按照每户3亩，亩均补助96.6元，（每亩平均补助7公斤）共补助地膜290吨 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
1 | 店子乡地膜玉米种植项目 | 新建 |  | 2020.4-2020.5 | 何家畔镇 | 为664户贫困户种植地膜玉米3011亩，全乡补助地膜15吨，每户每亩平均补助7公斤，其中：双柳树村135户530亩，店子村104户578亩，吕家岘子村277户1303亩，连家庄村148户600亩。 | 19.3 | 19.3 | 0 |  |  | 提高产量100公斤/亩，增加贫困户收入150元/亩。 | 2 | 0.0664 | 0.2324 | 县农业农村局 | 农技中心、店子乡政府
2 | 板桥镇地膜玉米种植项目 | 新建 |  | 2020.4-2020.5 | 吉岘镇 | 为924户贫困户种植地膜玉米6400亩全乡补助地膜32吨，每户每亩平均补助7公斤，其中：瑶子头村151户1268亩，柳沟村140户2452亩，板桥村159户920亩，田瑶村97户302亩，司家峁村107户408亩，曹塬村150户442亩,锦坪村120户608亩。 | 41.1 | 41.1 | 0 |  |  | 提高产量100公斤/亩，增加贫困户收入150元/亩。 | 4 | 0.0924 | 0.3251 | 县农业农村局 | 农技中心、板桥镇政府
3 | 吉岘乡地膜玉米种植项目 | 新建 |  | 2020.4-2020.5 | 固城镇 | 为1051户贫困户种植地膜玉米5097亩，全乡补助地膜26吨，每户每亩平均补助7公斤，其中：黄寨子村215户1009亩，吉岘村70户277亩，郝家庄村132户499亩，王咀村141户576亩，罗家畔村112户800亩，宫合村157户700亩，九顷湾村111户607亩，丑家川村113户629亩。 | 32.7 | 32.7 | 0 |  |  | 提高产量100公斤/亩，增加贫困户收入150元/亩。 | 2 | 0.1051 | 0.4204 | 县农业农村局 | 农技中心、吉岘乡政府
4 | 老城镇地膜玉米种植项目 | 新建 |  | 2020.4-2020.5 | 段家集乡 | 为974户贫困户种植地膜玉米6558亩，全乡补助地膜33吨，每户每亩平均补助7公斤，其中：小塬子村65户306亩，杨坪村150户2174亩，庙庄村108户443.5亩，牧家沟村142户866.4亩，赵塬村77户33.95亩，水沟村156户974.5亩，东关村209户1432.8亩，寺塬村67户327亩。 | 42 | 42 | 0 |  |  | 提高产量100公斤/亩，增加贫困户收入150元/亩。 | 5 | 0.0974 | 0.3409 | 县农业农村局 | 农技中心、老城镇政府
5 | 蒿咀铺乡地膜玉米种植项目 | 新建 |  | 2020.4-2020.5 | 店子乡 | 为613户贫困户种植地膜玉米4880亩，全乡补助地膜25吨，每户每亩平均补助7公斤，其中：蒿咀铺村160户1336亩，陈家河村207户1281亩，九站村86户611亩，张举塬村160户1652亩。 | 31.3 | 31.3 | 0 |  |  | 提高产量100公斤/亩，增加贫困户收入150元/亩。 | 4 | 0.0613 | 0.2146 | 县农业农村局 | 农技中心、蒿咀铺乡政府
6 | 肖咀乡地膜玉米种植项目 | 新建 |  | 2020.4-2020.5 | 板桥镇 | 为983户贫困户种植地膜玉米3456亩，全乡补助地膜17吨，每户每亩平均补助7公斤，其中：肖咀村161户656亩，卓堡村278户857亩，西沟村104户453亩，石家老庄村144户498亩，铁赵村111户510亩，梅家寨子村185户482亩。 | 22.1 | 22.1 | 0 |  |  | 提高产量100公斤/亩，增加贫困户收入150元/亩。 | 2 | 0.0983 | 0.3538 | 县农业农村局 | 农技中心、肖咀乡政府
7 | 何家畔镇地膜玉米种植项目 | 新建 |  | 2020.4-2020.5 | 西华池镇 | 为741户贫困户种植地膜玉米1472亩，全乡补助地膜7吨，每户每亩平均补助7公斤，其中：姚坑崂村125户30亩，柳家川村65户160亩，何家畔村90户143亩，郭家庄村146户430亩，显头村96户218亩，盘马村0户0亩，产白村39户41亩，赵楼子村180户450亩。 | 9.4 | 9.4 | 0 |  |  | 提高产量100公斤/亩，增加贫困户收入150元/亩。 | 2 | 0.0741 | 0.2667 | 县农业农村局 | 农技中心、何家畔镇政府
8 | 固城乡地膜玉米种植项目 | 新建 |  | 2020.4-2020.5 | 肖咀乡 | 为995户贫困户种植地膜玉米11513亩，全乡补助地膜58吨，每户每亩平均补助7公斤，其中：董家寺村239户3182亩，王昌寺村202户1900亩，高台村226户3360亩，固城村328户3071亩。 | 73.9 | 73.9 | 0 |  |  | 提高产量100公斤/亩，增加贫困户收入150元/亩。 | 2 | 0.0995 | 0.3681 | 县农业农村局 | 农技中心、固城乡政府
9 | 太莪乡地膜玉米种植项目 | 新建 |  | 2020.4-2020.5 | 蒿咀铺乡 | 为646户贫困户种植地膜玉米5656亩，全乡补助地膜29吨，每户每亩平均补助7公斤，其中：北掌村132户970亩，关良村111户900亩，太莪村117户978亩，黑木村109户900亩，罗塬村101户1158亩，邢坪村76户750亩。 | 36.3 | 36.3 | 0 |  |  | 提高产量100公斤/亩，增加贫困户收入150元/亩。 | 4 | 0.0646 | 0.2519 | 县农业农村局 | 农技中心、太莪乡政府
10 | 太白镇地膜玉米种植项目 | 新建 |  | 2020.4-2020.5 | 老城镇 | 为714户贫困户种植地膜玉米3882亩，全乡补助地膜20吨，每户每亩平均补助7公斤，其中：牛车坡村67户646亩，太白村107户569亩，莲花寺村181户642亩，葫芦河村135户880亩，连家砭村120户575亩，安子坪村104户570亩。 | 24.9 | 24.9 | 0 |  |  | 提高产量100公斤/亩，增加贫困户收入150元/亩。 | 2 | 0.0714 | 0.2713 | 县农业农村局 | 农技中心、太白镇政府
11 | 段家集乡地膜玉米种植项目 | 新建 |  | 2020.4-2020.5 | 太莪乡 | 为1007户贫困户种植地膜玉米4057亩，全乡补助地膜20吨，每户每亩平均补助7公斤，其中：化沟村224户1480亩，段家集村125户512亩，北头村185户420亩，王庄村167户835亩，枣洼村170户392亩，宜州村136户418亩。 | 26 | 26 | 0 |  |  | 提高产量100公斤/亩，增加贫困户收入150元/亩。 | 3 | 0.1007 | 0.3625 | 县农业农村局 | 农技中心、段家集乡人民政府
12 | 西华池镇地膜玉米种植项目 | 新建 |  | 2020.4-2020.5 | 西华池镇 | 为1153户贫困户种植地膜玉米6307亩，全乡补助地膜32吨，每户每亩平均补助7公斤，其中：孙家寨沟村275户1451亩，杨沟崂村296户1347亩，三里店村140户815亩，唐旗村178户844亩，华市村32户207亩，黎家庄村119户437亩，师家庄村99户455亩，严沟圈村14户751亩。 | 41 | 41 | 0 |  |  | 提高产量100公斤/亩，增加贫困户收入150元/亩。 | 2 | 0.1153 | 0.4153 | 县农业农村局 | 农技中心、西华池镇政府
（四） | 镀锌钢架大棚建设项目 | 新建 | 合脱贫办发【2020】9号 | 2020.4-2020.12 |  | 新建设施瓜菜大棚377户377座，每座补助13000元 | 490.1 | 490.1 | 0 | 0 | 0
1 | 何家畔镇镀锌钢架大棚建设项目 | 新建 |  | 2020.4-2020.12 | 何家畔镇 | 新建设施瓜菜大棚10座，每座补助13000元，补助资金13万元.其中柳家川村1户1座、姚坑崂村1户1座、显头村8户8座。 | 13 | 13 | 0 |  |  | 通过到户产业奖补，种植设施蔬菜，户均实现收入3000元左右，助推稳定脱贫。 | 1 | 0.001 | 0.0045 | 县蔬菜办 | 何家畔镇人民政府
2 | 吉岘镇镀锌钢架大棚建设项目 | 新建 |  | 2020.4-2020.12 | 吉岘镇 | 新建设施瓜菜大棚75座，每座补助13000元，补助资金97.5万元，其中九顷湾村75户75座。 | 97.5 | 97.5 | 0 |  |  | 通过到户产业奖补，种植设施蔬菜，户均实现收入3000元左右，助推稳定脱贫。 | 1 | 0.0075 | 0.0299 | 县蔬菜办 | 吉岘镇人民政府
3 | 固城镇镀锌钢架大棚建设项目 | 新建 |  | 2020.4-2020.12 | 固城镇 | 新建设施瓜菜大棚64座，每座补助13000元，补助资金80.6万元.其中高台村1户1座、王昌寺村4户4座、董家寺村59户59座。 | 83.2 | 83.2 | 0 |  |  | 通过到户产业奖补，种植设施蔬菜，户均实现收入3000元左右，助推稳定脱贫。 | 1 | 0.0064 | 0.0284 | 县蔬菜办 | 固城镇人民政府
4 | 段家集乡镀锌钢架大棚建设项目 | 新建 |  | 2020.4-2020.12 | 段家集乡 | 新建设施瓜菜大棚2座，每座补助13000元，补助资金2.6万元.其中枣洼村1户1座、王庄村1户1座. | 2.6 | 2.6 | 0 |  |  | 通过到户产业奖补，种植设施蔬菜，户均实现收入3000元左右，助推稳定脱贫。 | 1 | 0.0002 | 0.0006 | 县蔬菜办 | 段家集乡人民政府
5 | 店子乡镀锌钢架大棚建设项目 | 新建 |  | 2020.3-2020.11 | 店子乡 | 新建设施瓜菜大棚17座，每座补助13000元，补助资金22.1万元.其中吕家岘子村7户7座、店子村10户10座. | 22.1 | 22.1 | 0 |  |  | 通过到户产业奖补，种植设施蔬菜，户均实现收入3000元左右，助推稳定脱贫。 | 1 | 0.0017 | 0.0082 | 县蔬菜办 | 店子乡人民政府
6 | 板桥镇镀锌钢架大棚建设项目 | 新建 |  | 2020.3-2020.11 | 板桥镇 | 新建设施瓜菜大棚9座，每座补助13000元，补助资金11.7万元.其中瑶子头村8户8座、前沟村1户1座。 | 11.7 | 11.7 | 0 |  |  | 通过到户产业奖补，种植设施蔬菜，户均实现收入3000元左右，助推稳定脱贫。 |  | 0.0009 | 0.0047 | 县蔬菜办 | 板桥镇人民政府
7 | 西华池镇镀锌钢架大棚建设项目 | 新建 |  | 2020.3-2020.11 | 西华池镇 | 新建设施瓜菜大棚113座，每座补助13000元，补助资金146.9万元.其中杨沟崂村59户59座、师家庄村11户11座、唐旗村20户20座、黎家庄子村4户4座、孙寨沟村15户15座、华市村4户4座。 | 146.9 | 146.9 | 0 |  |  | 通过到户产业奖补，种植设施蔬菜，户均实现收入3000元左右，助推稳定脱贫。 | 1 | 0.0113 | 0.0219 | 县蔬菜办 | 西华池镇人民政府
8 | 肖咀乡镀锌钢架大棚建设项目 | 新建 |  | 2020.3-2020.11 | 肖咀乡 | 新建设施瓜菜大棚31座，每座补助13000元，补助资金40.3万元.其中西沟1户1座、梅家寨子村10户10座、老庄村13户13座、铁赵村7户7座。 | 40.3 | 40.3 | 0 |  |  | 通过到户产业奖补，种植设施蔬菜，户均实现收入3000元左右，助推稳定脱贫。 | 2 | 0.0031 | 0.0123 | 县蔬菜办 | 肖咀乡人民政府
9 | 蒿咀铺乡镀锌钢架大棚建设项目 | 新建 |  | 2020.3-2020.11 | 蒿咀铺乡 | 新建设施瓜菜大棚20座，每座补助13000元，补助资金26万元.其中蒿咀铺村11户11座、张举塬村3户3座、陈家河6户6座。 | 26 | 26 | 0 |  |  | 通过到户产业奖补，种植设施蔬菜，户均实现收入3000元左右，助推稳定脱贫。 | 3 | 0.002 | 0.0093 | 县蔬菜办 | 蒿咀铺乡人民政府
10 | 老城镇镀锌钢架大棚建设项目 | 新建 |  | 2020.3-2020.11 | 老城镇 | 新建设施瓜菜大棚17座，每座补助13000元，补助资金22.1万元.其中牧家沟村7户7座、庙庄村10户10座. | 22.1 | 22.1 | 0 |  |  | 通过到户产业奖补，种植设施蔬菜，户均实现收入3000元左右，助推稳定脱贫。 | 1 | 0.0017 | 0.006 | 县蔬菜办 | 老城镇人民政府
11 | 太莪乡镀锌钢架大棚建设项目 | 新建 |  | 2020.3-2020.11 | 太莪乡 | 新建设施瓜菜大棚19座，每座补助13000元，补助资金24.7万元.其中太莪村11户11座、罗塬村1户1座、黑木村6户6座、北掌村1户1座。 | 24.7 | 24.7 | 0 |  |  | 通过到户产业奖补，种植设施蔬菜，户均实现收入3000元左右，助推稳定脱贫。 | 2 | 0.0019 | 0.01 | 县蔬菜办 | 太莪乡人民政府
（五） | 精准扶贫贷款贴息 | 新建 |  | 2020.3-2020.12 | 各乡镇 | 专项用于精准扶贫贷款贴息。 | 816 | 664 | 152 |  |  | 通过贷款贴息扶持，降低贷款贫困户还款风险。 | 80 | 0.6731 | 2.4904 | 县金融办 | 县金融办
（六） | 高素质农民培育 | 新建 |  | 2020.4-2020.7 | 各乡镇 | 全年计划培训150人，其中，合作社带头人100人，分两期进行，每期15天，从种植（果、菜、药）技术、养殖（肉牛、湖羊、奶山羊）技术、合作社经营管理等方面开展培训；现代青年农场主5人；农村创新创业青年、产业扶贫带头人45人，计划培训1期，培训15天，开展奶山羊养殖技术培训。 | 60 | 0 | 60 |  |  | 通过开展培训，使合作社带头人、农场主等掌握产业发展技能，提高其管理能力，进而提高合作社经营管理水平和带贫能力 | 80 |  |  | 县农业农村局 | 农业农村局、农广校
（七） | 农村五小产业 | 新建 |  | 2020.5-2020.12 |  | 扶持发展“五小产业”1010户，其中： | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
1 | 小庭院 | 新建 |  | 2020.01-2020.12 | 各乡镇 | 1.果蔬种植，种植西甜瓜、草莓、茄子、黄瓜、辣椒、番茄及叶菜类等品种，面积达到200㎡以上，四周建有50cm高的栅栏；2.园艺花卉，种植多年生具有药用及观赏价值的品种，如牡丹、芍药、金银花等，面积达到100㎡以上，数量在300株以上，株高在25cm以上;3.经济林果，栽植矮化密植品种，如油桃、樱桃、李子、黄甘桃等，按照2m×2m株行距栽植20棵以上，高1.5m以上，四周建有50cm高的栅栏。 达到以上标准的，经县自然资源局、农业农村局、蔬菜办、果业局、农技中心认定后每户扶持700元。 扶持“小庭院”320户，22.4万元。其中：西华池镇50户，3.5万元；段家集乡96户，6.72万元；吉岘镇138户，9.66万元；蒿咀铺乡3户，0.21万元；太白镇1户，0.07万元；太莪乡4户，0.28万元；店子乡6户，0.42万元；板桥镇22户，1.54万元。 | 22.4 | 22.4 | 0 |  |  | 深入推进产业扶贫，对现有扶贫产业覆盖不到位或作用发挥不充分的贫困户，按照“项目到户、扶持到人，一村多样、一户一项目”的要求，积极支持有意愿的贫困户发展“五小”产业，多渠道增加贫困户收入，努力构建以“果菜畜”三大特色产业为主导，以“五小”产业为补充的产业扶贫体系，多渠道增加贫困户收入，促进稳定脱贫。 |  | 0.032 |  | 县农业农村局 | 各乡镇人民政府
2 | 小家禽 | 新建 |  | 2020.01-2020.12 | 各乡镇 | 1.养殖育成鸡、鹅、鸽、兔等小家禽数量达到40只以上，每户扶持1000元。2.土蜂养殖数量达到4箱以上，每箱4匹，每户扶持1000元。3.在院外圈舍或废旧庄基养殖育成鹌鹑数量达到200只以上，每户扶持1000元。4.小型养殖场(合作社)，鸡、鹅、鸽、兔养殖数量在200—500只、土蜂养殖在10—20箱、鹌鹑养殖在2000—4000只，投资在4000—8000元，每户扶持3000元。经县畜牧站认定后进行扶持。 扶持“小家禽”655户，69.3万元。其中：西华池镇142户，14.4万元；固城镇12户，1.2万元；段家集乡148户，16.7万元；肖咀乡22户，2.4万元；吉岘镇69户，7.4万元；板桥镇16户，1.6万元；老城镇150户，16万元；蒿咀铺乡21户，2.1万元；太白镇9户，0.9万元；太莪乡43户，4.3万元；店子乡16户，1.6万元；何家畔镇7户，0.7万元。 | 69.3 | 69.3 | 0 |  |  | 深入推进产业扶贫，对现有扶贫产业覆盖不到位或作用发挥不充分的贫困户，按照“项目到户、扶持到人，一村多样、一户一项目”的要求，积极支持有意愿的贫困户发展“五小”产业，多渠道增加贫困户收入，努力构建以“果菜畜”三大特色产业为主导，以“五小”产业为补充的产业扶贫体系，多渠道增加贫困户收入，促进稳定脱贫。 |  | 0.0655 |  | 县农业农村局 | 各乡镇人民政府
3 | 小手工 | 新建 |  | 2020.01-2020.12 | 各乡镇 | 1.加工小型香包、皮影、剪纸、刺绣，市场价格在5—20元，年加工量达到1000件以上，每户扶持1000元；2.加工中型香包、刺绣、草编、鞋垫、凉鞋、布鞋等，市场价格在30—90元，年加工量达到200件以上的，每户扶持1500元；3.加工大型手工工艺品十字绣、装框刺绣、装框画等，市场价格在500—1000元，年加工量达到20件以上，每户扶持2000元。经县文广旅游局认定后进行扶持。 扶持“小手工”9户，0.9万元。其中：西华池镇2户，0.2万元；吉岘镇3户，0.3万元；蒿咀铺乡1户，0.1万元；店子乡3户，0.3万元。 | 0.9 | 0.9 | 0 |  |  | 深入推进产业扶贫，对现有扶贫产业覆盖不到位或作用发挥不充分的贫困户，按照“项目到户、扶持到人，一村多样、一户一项目”的要求，积极支持有意愿的贫困户发展“五小”产业，多渠道增加贫困户收入，努力构建以“果菜畜”三大特色产业为主导，以“五小”产业为补充的产业扶贫体系，多渠道增加贫困户收入，促进稳定脱贫。 |  | 0.0009 |  | 县农业农村局 | 各乡镇人民政府
4 | 小作坊 | 新建 |  | 2020.01-2020.12 | 各乡镇 | 1.加工面粉、食用油、酿酒等，符合行业评定标准且能产生赢利，必须满足以下条件：①所属经营类项目的证照齐全(营业执照、食品经营许可证等)，且在有效期内；②有明显的标识门牌，固定的经营场所，且实际面积必须在30m²以上；③连续经营时间在3个月以上，且经营状况良好经县市场监管局认定，每户扶持3000元。2.加工馒头、面条、包子、饺子、糕点、凉粉、面皮、豆腐、粉条等，必须满足以下条件：①所属经营类项目的证照齐全(健康证、营业执照或经营许可证等)，且在有效期内；②固定的经营场所，稳定经营3个月以上，经县市场监管局认定，每户扶持1000元。 扶持“小作坊”26户，7.4万元。其中：西华池镇7户，2.1万元；段家集乡8户，2.4万元；吉岘镇6户，1.4万元；太白镇2户，0.6万元；店子乡3户，0.9万元 | 7.4 | 7.4 | 0 |  |  | 深入推进产业扶贫，对现有扶贫产业覆盖不到位或作用发挥不充分的贫困户，按照“项目到户、扶持到人，一村多样、一户一项目”的要求，积极支持有意愿的贫困户发展“五小”产业，多渠道增加贫困户收入，努力构建以“果菜畜”三大特色产业为主导，以“五小”产业为补充的产业扶贫体系，多渠道增加贫困户收入，促进稳定脱贫。 |  | 0.0026 |  | 县农业农村局 | 各乡镇人民政府
（八） | 就业扶贫 | 新建 |  |  |  |  | 93 | 0 | 93 | 0 | 0
8 | “雨露计划”资助 | 新建 |  | 2020.4-2020.6 | 各乡镇 | 对符合雨露计划资助条件的310名学生，按照每生每学期1500元（每学年3000元）的标准，进行补助。 | 93 | 0 | 93 |  |  | 通过补助，使贫困户家庭“两后生”学到一技之长，达到“培训一人，输出一人，就业一人，脱贫一人”的目标，实现稳定转移。 | 80 |  | 0.031 | 县扶贫办 | 县扶贫办
二 | 农村基础设施 | 新建 |  |  |  |  | 9834.18 | 5863.18 | 3971 | 0 | 0
（一） | 安全饮水 | 新建 |  |  |  |  | 1508.35 | 658.35 | 850 | 0 | 0
1 | 合水县农村饮水维修改造工程 | 新建 | 合政批字【2019】16号 | 2020.4-2020.8 | 何家畔镇、太白镇、太莪乡、段家集乡、肖咀乡、吉岘乡 | 更换78348m供水管线，采购小电井净化设备388套，自来水入户812户。 | 850 | 0 | 850 |  |  | 保障全县0.38万户1.26万人的饮水稳定 | 3 | 0.12 | 0.47 | 县水务局 | 县水务局
2 | 合水县农村供水设施维修项目 | 新建 | 合政批字【2019】16号 | 2020.3-2020.7 | 何家畔镇、太白镇、太莪乡、段家集乡、肖咀乡等12乡镇 | 更换39623m供水管线，新打小电井46眼，计量设施92套，清洗采购二氧化氯发生器10套，维修改造农户入户设施、更换部分农户年久老化入户管线，安装冬季取水软管。 | 658.35 | 658.35 | 0 |  |  | 保障全县0.58万户1.67万人的饮水稳定 | 2 | 0.1 | 0.42 | 县水务局 | 县水务局
（二） | 村组道路 | 新建 |  |  |  |  | 3295.4588 | 2128.83 | 1166.6288 | 0 | 0
1 | 合水县何家畔镇郭家庄村组道路硬化工程 | 新建 | 合交发【2020】61号 | 2020.5-2020.10 | 何家畔镇 | 新修水泥路3.506公里 | 348.114 | 348.114 | 0 |  |  | 解决群众安全出行问题 | 1 |  |  | 县交通局 | 县交通局
2 | 合水县何家畔镇何家畔村组道路硬化工程 | 新建 | 合交发【2020】61号 | 2020.5-2020.10 | 何家畔镇 | 新修水泥路2.861公里 | 273.9139 | 273.9139 | 0 |  |  | 解决群众安全出行问题 | 1 |  |  | 县交通局 | 县交通局
3 | 合水县何家畔镇崾岘村组道路硬化工程 | 新建 | 合交发【2020】61号 | 2020.5-2020.10 | 何家畔镇 | 新修水泥路3.412公里 | 307.7778 | 307.7778 | 0 |  |  | 解决群众安全出行问题 | 1 |  |  | 县交通局 | 县交通局
4 | 合水县板桥镇司家峁至严川村组道路硬化工程 | 新建 | 合交发【2020】61号 | 2020.5-2020.10 | 板桥镇 | 新修水泥路2.526公里 | 282.1227 | 50.6943 | 231.4284 |  |  | 解决群众安全出行问题 | 3 |  |  | 县交通局 | 县交通局
5 | 合水县板桥镇唐沟圈至马咀村组道路硬化工程 | 新建 | 合交发【2020】61号 | 2020.5-2020.10 | 板桥镇 | 新修水泥路3.224公里 | 250.3616 | 0 | 250.3616 |  |  | 解决群众安全出行问题 | 1 |  |  | 县交通局 | 县交通局
6 | 合水县肖咀镇石老庄村组道路硬化工程 | 新建 | 合交发【2020】61号 | 2020.5-2020.10 | 肖咀镇 | 新修水泥路3.411公里 | 321.8613 | 0 | 321.8613 |  |  | 解决群众安全出行问题 | 1 |  |  | 县交通局 | 县交通局
7 | 合水县店子乡东庄至庙庄村组道路硬化工程 | 新建 | 合交发【2020】61号 | 2020.5-2020.10 | 店子乡 | 新修水泥路0.995公里 | 70.651 | 0 | 70.651 |  |  | 解决群众安全出行问题 | 1 |  |  | 县交通局 | 县交通局
8 | 合水县孙家咀至候家咀村组道路硬化工程 | 新建 | 合交发【2020】82号 | 2020.5-2020.10 | 孙家咀至候家咀 | 新修水泥路3.785公里 | 292.3265 |  | 292.3265 |  |  | 解决群众安全出行问题 | 1 |  |  | 县交通局 | 县交通局
9 | 合水县吉岘镇郝家庄至严咀村组道路硬化工程 | 新建 | 合交发【2020】83号 | 2020.5-2020.10 | 吉岘镇 | 新修水泥路5.606公里 | 494.9003 | 494.9003 | 0 |  |  | 解决群众安全出行问题 | 1 |  |  | 县交通局 | 县交通局
10 | 合水县老城镇寺儿塬村组道路硬化工程 | 新建 | 合交发【2020】83号 | 2020.5-2020.10 | 老城镇 | 新修水泥路2.712公里 | 281.9983 | 281.9983 | 0 |  |  | 解决群众安全出行问题 | 1 |  |  | 县交通局 | 县交通局
11 | 合水县段家集乡北头至小川子、肖咀镇沟圈村老旧路面大中修工程 | 新建 | 合交发【2020】84号 | 2020.5-2020.10 | 段家集乡 | 新修水泥路3.68公里 | 135.5694 | 135.5694 | 0 |  |  | 解决群众安全出行问题 | 1 |  |  | 县交通局 | 县交通局
12 | 合水县太白镇葫芦河黑山洞村组道路硬化工程 | 新建 | 合交发【2020】82号 | 2020.5-2020.10 | 太白镇 | 新修水泥路3.37公里 | 235.862 | 235.862 | 0 |  |  | 解决群众安全出行问题 | 1 |  |  | 县交通局 | 县交通局
(三) | 砂石路、产业路 | 新建 |  |  |  |  | 279.1 | 10 | 269.1 | 0 | 0
1 | 板桥镇西庄村社公台组砂石路 | 新建 | 合脱贫发【2020】19号 | 2020.5-2020.10 | 西庄村社公台组 | 新修砂石路2.35公里 | 18 | 0 | 18 |  |  | 优化村组道路，发展苹果产业，便于群众出行，改善人居环境 | 1 |  |  | 县扶贫办 | 县扶贫办、乡镇人民政府
2 | 何家畔镇田咀东梁至太乐沟碑子山砂石路维修 | 新建 | 合脱贫发【2020】19号 | 2020.5-2020.10 | 太乐沟 | 田咀东梁至太乐沟碑子山砂石路3.8公里（维修） | 35 | 0 | 35 |  |  | 太乐沟组农户生产生活提供便利 | 1 |  |  | 县扶贫办 | 县扶贫办、乡镇人民政府
3 | 何家畔镇何家畔村南环路 | 新建 | 合脱贫发【2020】19号 | 2020.5-2020.10 | 南头 | 南环路铺设1公里沙石路面 | 8 | 0 | 8 |  |  | 方便周边群众生产、生活 | 1 |  |  | 县扶贫办 | 县扶贫办、乡镇人民政府
4 | 何家畔镇赵楼子村铁李川组砂石路 | 新建 | 合脱贫发【2020】19号 | 2020.5-2020.10 | 铁李川 | 新修铁李川蔬菜大棚内道路2.2公里 | 22 | 0 | 22 |  |  | 促进农业生产发展，构建脱贫致富道路 | 1 |  |  | 县扶贫办 | 县扶贫办、乡镇人民政府
5 | 老城镇杨坪村田坪至大岔组砂石路 | 新建 | 合脱贫发【2020】19号 | 2020.5-2020.10 | 杨坪村 | 新修砂石路3.5公里 | 35 | 0 | 35 |  |  | 促进农业生产发展，构建脱贫致富道路 | 1 |  |  | 县扶贫办 | 县扶贫办、乡镇人民政府
6 | 西华池镇杨沟崂村雷家坡村砂石路 | 新建 | 合脱贫发【2020】19号 | 2020.5-2020.10 | 杨沟崂村 | 新修砂石路0.8公里 | 10.6 | 0 | 10.6 |  |  | 促进农业生产发展，构建脱贫致富道路 | 1 |  |  | 县扶贫办 | 县扶贫办、乡镇人民政府
7 | 西华池镇杨沟崂砂石路项目 | 新建 | 合脱贫发【2020】19号 | 2020.5-2020.10 | 西华池镇杨沟崂 | 新修砂石路1.57公里.，其中马家庄组0.88公里、杨新庄0.69公里。 | 16.5 | 0 | 16.5 |  |  | 促进农业生产发展，构建脱贫致富道路 | 1 |  |  | 县扶贫办 | 县扶贫办、乡镇人民政府
8 | 太莪乡北掌村产业化道路 | 新建 | 合脱贫发【2020】19号 | 2020.6-2020.8 | 太莪乡北掌村 | 新修水泥路0.8公里 | 56 | 10 | 46 |  |  | 促进农业生产发展，构建脱贫致富道路 | 1 |  |  | 县扶贫办 | 县扶贫办、乡镇人民政府
9 | 肖咀镇肖咀村砂石路 | 新建 | 合脱贫发【2020】19号 | 2020.6-2020.8 | 肖咀镇肖咀村 | 新修砂石路7公里 | 78 |  | 78 |  |  | 促进农业生产发展，构建脱贫致富道路 | 1 |  |  | 县扶贫办 | 县扶贫办、乡镇人民政府
（四） | 漫水桥 | 新建 |  |  |  |  | 896.2712 | 0 | 896.2712 | 0 | 0
1 | 固城镇固城村窑庄漫水桥建设项目 | 新建 | 合脱贫发【2020】19号 | 2020.5-2020.10 | 固城村窑庄组 | 新建窑庄组漫水桥1座，桥头引线1000米 | 35 | 0 | 35 |  |  | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.006 | 0.018 | 县扶贫办 | 县扶贫办、乡镇人民政府
2 | 蒿咀铺乡九站村漫水桥 | 新建 | 合脱贫发【2020】19号 | 2020.5-2020.10 | 九站村土桥-后九站组 | 新建漫水桥一座，长16米（2跨） | 46.2712 | 0 | 46.2712 |  |  | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.014 | 0.06 | 县扶贫办 | 县扶贫办、乡镇人民政府
3 | 蒿咀铺乡蒿咀铺村漫水桥 | 新建 | 合脱贫发【2020】19号 | 2020.5-2020.10 | 蒿咀铺村南沟组 | 新建漫水桥一座，长16米（2跨），桥头引线1600米 | 50 | 0 | 50 |  |  | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.0222 | 0.0824 | 县扶贫办 | 县扶贫办、乡镇人民政府
4 | 蒿咀铺乡陈家河村芋子沟组漫水桥 | 新建 | 合脱贫发【2020】19号 | 2020.5-2020.10 | 陈家河村芋子沟组 | 新建漫水桥一座，长8米（1跨），桥头引线100米 | 35 | 0 | 35 |  |  | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.02 | 0.082 | 县扶贫办 | 县扶贫办、乡镇人民政府
5 | 蒿咀铺乡陈家河村陈家河组漫水桥 | 新建 | 合脱贫发【2020】19号 | 2020.5-2020.10 | 陈家河村陈家河组 | 新建漫水桥一座，长8米（1跨），桥头引线190米 | 35 | 0 | 35 |  |  | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.0118 | 0.0351 | 县扶贫办 | 县扶贫办、乡镇人民政府
6 | 吉岘镇九倾湾村漫水桥建设 | 新建 | 合脱贫发【2020】19号 | 2020.5-2020.10 | 九倾湾村丑庄组 | 新建慢桥一座，长18米（2跨），桥头引线150米 | 55 | 0 | 55 |  |  | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.002 | 0.0086 | 县扶贫办 | 县扶贫办、乡镇人民政府
7 | 老城镇庙庄村李家台沟漫水桥建设项目 | 新建 | 合脱贫发【2020】19号 | 2020.5-2020.10 | 庙庄村庙庄组 | 新建1跨漫水桥1座 | 35 | 0 | 35 |  |  | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.012 | 0.035 | 县扶贫办 | 县扶贫办、乡镇人民政府
8 | 老城镇牧家沟村杜家湾漫水桥建设项目 | 新建 | 合脱贫发【2020】19号 | 2020.5-2020.10 | 牧家沟村 | 修建杜家湾3垮漫水桥1座 | 65 | 0 | 65 |  |  | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.042 | 0.023 | 县扶贫办 | 县扶贫办、乡镇人民政府
9 | 西华池乡三里店村小川1号漫水桥建设 | 新建 | 合脱贫发【2020】19号 | 2020.5-2020.10 | 三里店村小川组 | 新建慢桥1座，长8米（1跨），桥头引线100米。 | 35 | 0 | 35 |  |  | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.0027 | 0.0118 | 县扶贫办 | 县扶贫办、乡镇人民政府
10 | 西华池乡三里店村小川2号漫水桥建设 | 新建 | 合脱贫发【2020】19号 | 2020.5-2020.10 | 三里店村小川组 | 新建慢桥1座，长8米（1跨），桥头引线300米。 | 35 | 0 | 35 |  |  | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.0027 | 0.0118 | 县扶贫办 | 县扶贫办、乡镇人民政府
11 | 西华池乡三里店村小川3号漫水桥建设 | 新建 | 合脱贫发【2020】19号 | 2020.5-2020.10 | 三里店村小川组 | 新建慢桥1座，长8米（1跨），桥头引线600米。 | 35 | 0 | 35 |  |  | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.008 | 0.026 | 县扶贫办 | 县扶贫办、乡镇人民政府
12 | 何家畔镇维修太乐沟漫水桥 | 新建 | 合脱贫发【2020】19号 | 2020.5-2020.10 | 太乐沟 | 维修太乐沟漫水桥，长8米（1跨） | 25 | 0 | 25 |  |  | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.008 | 0.021 | 县扶贫办 | 县扶贫办、乡镇人民政府
13 | 肖咀镇西沟村1号漫水桥建设 | 新建 | 合脱贫发【2020】19号 | 2020.4-2020.10 | 西沟村 | 新建慢桥1座，长8米（1跨），桥头引线200米 | 38 | 0 | 38 |  |  | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.003 | 0.007 | 县扶贫办 | 县扶贫办、乡镇人民政府
14 | 肖咀镇西沟村2号漫水桥建设 | 新建 | 合脱贫发【2020】19号 | 2020.4-2020.10 | 西沟村 | 新建慢桥1座，长8米（1跨），桥头引线200米 | 38 | 0 | 38 |  |  | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.003 | 0.0007 | 县扶贫办 | 县扶贫办、乡镇人民政府
15 | 肖咀镇西沟村3号漫水桥建设 | 新建 | 合脱贫发【2020】19号 | 2020.4-2020.10 | 西沟村 | 新建慢桥1座，长8米（1跨），桥头引线200米 | 38 | 0 | 38 |  |  | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.003 | 0.0007 | 县扶贫办 | 县扶贫办、乡镇人民政府
16 | 肖咀镇肖咀村1号漫水桥建设 | 新建 | 合脱贫发【2020】19号 | 2020.4-2020.10 | 肖咀村 | 新建慢桥1座，长8米（1跨），桥头引线300米 | 38 | 0 | 38 |  |  | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.003 | 0.0007 | 县扶贫办 | 县扶贫办、乡镇人民政府
17 | 肖咀镇肖咀村2号漫水桥建设 | 新建 | 合脱贫发【2020】19号 | 2020.4-2020.10 | 肖咀村 | 新建慢桥1座，长8米（1跨），桥头引线300米 | 38 | 0 | 38 |  |  | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.003 | 0.0007 | 县扶贫办 | 县扶贫办、乡镇人民政府
18 | 固城镇固城村庙咀漫水桥建设项目 | 新建 | 合脱贫发【2020】19号 | 2020.5-2020.10 | 固城村庙咀组 | 新建庙咀组漫水桥1座（1跨），桥头引线2000米 | 38 | 0 | 38 |  |  | 可解决庙咀群众出行耕作难的问题 | 1 | 0.002 | 0.008 | 县扶贫办 | 县扶贫办、乡镇人民政府
19 | 太白镇牛车坡村漫水桥建设 | 新建 | 合脱贫发【2020】19号 | 2020.5-2020.10 | 太白镇牛车坡村牛车坡组下阴坡 | 新建漫水桥1座，长16米（1跨），桥头引线600米，压设涵管1处（长6米，直径1米） | 42 | 0 | 42 |  |  | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.001 | 0.003 | 县扶贫办 | 县扶贫办、乡镇人民政府
20 | 太白镇莲花寺村李家庄组清水田漫水桥建设 | 新建 | 合脱贫发【2020】19号 | 2020.5-2020.10 | 太白镇莲花寺村李家庄组清水田 | 新建漫水桥1座，长8米（1跨） | 35 | 0 | 35 |  |  | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.0027 | 0.0118 | 县扶贫办 | 县扶贫办、乡镇人民政府
21 | 太白镇莲花寺村李家庄组药葫芦地台漫水桥建设 | 新建 | 合脱贫发【2020】19号 | 2020.5-2020.10 | 太白镇莲花寺村李家庄组药葫芦地台 | 新建漫水桥1座，长8米（1跨），桥头引线40米 | 35 | 0 | 35 |  |  | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.0027 | 0.0118 | 县扶贫办 | 县扶贫办、乡镇人民政府
22 | 太白镇连家砭村苗村组段家湾漫水桥 | 新建 | 合脱贫发【2020】19号 | 2020.5-2020.10 | 太白镇连家砭村苗村组段家湾 | 新建漫水桥1座，长8米（1跨），桥头引线200米 | 35 | 0 | 35 |  |  | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.008 | 0.026 | 县扶贫办 | 县扶贫办、乡镇人民政府
23 | 太白镇莲花寺村李家庄组坝梁山漫水桥建设 | 新建 | 合脱贫发【2020】19号 | 2020.5-2020.10 | 太白镇莲花寺村李家庄组坝梁山 | 新建漫水桥1座，长8米（1跨），桥头引线60米 | 35 | 0 | 35 |  |  | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.001 | 0.003 | 县扶贫办 | 县扶贫办、乡镇人民政府
（五） | 高标准农田建设 | 新建 |  | 2020.4-2020.8 | 各乡镇 | 1.高标准农田水利建设基础设施配套，计划新修水泥路3公里，砂石路25公里，埋设管道10公里，节水灌溉6000亩。 2.新建土地平100亩，购置有机肥38400公斤，机械深松4800亩，新打小电井250眼，新建大口容324座，埋设管道6.5公里，衬砌U60型田间排水渠1.67公里，衬砌梯形田间排水渠0.85公里，新修砂石路12.5公里，新修3米水泥路9公里，衬砌水泥边沟8公里，设置边沟涵150处，每处长3m长1-0.3m钢筋砼圆管涵，设置涵洞50处，每处为6m长1-0.5m圆管涵12处。新栽防护林10000棵，为新打小电井配套架设高压线路1公里。为新打小电井配套架设低压线路3公里。为新打小电井配套专项变压器2合示范推广富农58、中地88、金北168新品种玉米2800亩。示范推广陇玉系列小麦2000亩。 | 2807 | 2798 | 9 |  |  | 项目建成后可解决项目区群众耕作难、行路难、灌溉难等问题，提高农业生产竞争能力，使项目区农民收入得到增加，生活水平得到提高，农业生产条件得到极大改善，可为稳固农业发展起到重要作用。 | 1 | 0.15 | 0.62 | 县农业农村局 | 县农业农村局
（六） | 易地搬迁 | 新建 |  |  |  |  | 283 | 268 | 15 | 0 | 0
| 易地扶贫搬迁贷款贴息 | 新建 |  | 2020.2-2020.4 | 各乡镇 | 易地扶贫搬迁贴息贷款资金 | 283 | 268 | 15 |  |  | 解决贫困户易地扶贫搬迁贷款贴息资金。 | 80 |  |  | 县发改局 | 县金融办
（七） | 生产生活条件改善 | [5 empty] | 765 | 0 | 765 | 0 | 0
1 | 农村“三化”工程 | 新建 | 合脱贫发【2020】19号 | 2020.5-2020.11 | 各乡镇 | 实施入户路硬化50000㎡、采用C20混疑土硬化，按照0.02万元/㎡进行补助，其中：板桥镇5000㎡、店子乡5000㎡、肖咀镇5000㎡、吉岘镇5000㎡、西华池镇4000㎡、老城镇4000㎡、何家畔镇4000㎡、段家集乡4000㎡、太莪乡3500㎡、太白镇3500㎡、蒿咀铺乡3500㎡、固城镇3500㎡。 | 700 |  | 700 |  |  | 实施入户路、门前硬化工程，彻底解决群众行路难和农副产品运输难的问题，进一步改善群众生产生活条件，提高群众获得感和幸福感。 | 27 | 0.015 |  | 县扶贫办 | 各乡镇人民政府
2 | 人居环境整治 | 新建 | 合脱贫办发【2020】9号 | 2020.4-2020.10 | 各乡镇 | 购置240L垃圾桶700个，电动三轮垃圾收集车53辆。其中：吉岘乡吉岘村购置240L垃圾桶100个，电动三轮垃圾收集车8辆,；吉岘乡宫合村购置240L垃圾桶100个，电动三轮垃圾收集车8辆；固城镇高台村购置240L垃圾桶100个，电动三轮垃圾收集车8辆；固城镇董家寺村购置240L垃圾桶100个，电动三轮垃圾收集车8辆；蒿咀铺乡张举塬村购置240L垃圾桶100个，电动三轮垃圾收集车7辆；蒿咀铺陈家河村购置240L垃圾桶100个，电动三轮垃圾收集车7辆；老城镇水沟村购置240L垃圾桶100个，电动三轮垃圾收集车7辆 | 65 | 0 | 65 |  |  | 1.社会效益。使区域环境管理体制和运行机制不断完善，农村环境保护政策得到落实，农村实用技术推广覆盖面扩大。 2、生态效益、使饮水水源地环境得到改善，饮水卫生合格率达到90% | 5 |  |  | 县生态环境局 | 各乡镇人民政府