## 2020.2.28 (A3)
附表2
合水县2020年第三批财政专项扶贫资金项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 起止 年限 | 建设 地点 | 建设内容与规模 | 投资规模（万元） | 绩效目标 |  |  |  | 项目 主管 （责任） 单位 | 项目 实施 单位 | 备注
[7 empty] | 扶贫效益 | 受益 村数 （个） | 受益 户数 （万户） | 受益 人口数 （万人）
| 合水县 |  |  |  |  | 118
一 | 产业发展 |  |  |  |  | 34.75
1 | 奶山羊产业村集体带动工程 | 新建 | 2020.7-2020.9 | 太莪、店子、吉岘 | 用于太莪、店子、吉岘奶山羊产业村集体带动入股资金，按照“小规模、大群体”的思路，整合扶持村集体经济扶贫资金和有意愿发展奶山羊产业的合作社、分散养殖户等生产要素、构建利益连接机制，实现村集体经济壮大，带动就业增收。 | 34.75 | 村集体经济发展奶山羊产业，采取鼓励群众（含非贫困户）自建圈舍、自购羊只、村集体用财政投入的扶贫资金，购买农户自建圈舍的使用权和养只的所有权、承包给发展养殖的农户，农户每年按照村组确定的固定价格提供奶源，确保奶山羊规模稳定和奶源稳定，村集体可以在市场竞争中获取收益。 | 3 | 0.03 |  | 县农业农村局 | 太莪、店子、吉岘乡镇人民政府
二 | 就业扶贫 |  |  |  |  | 59.15
1 | 乡村公益性岗位 | 新建 | 2020.4-2020.12 | 各乡镇 | 开发乡村疫情防控临时公益专岗80人（3月份上岗）、乡村爱心理发员、易地扶贫搬迁点公益性岗位110人（4月份上岗）（其中省级财政通过就业补助资金开发55个，县区通过市县两级财政专项扶贫资金和县区自筹资金开发55个）、乡村住房安全巡查员80人（4月份上岗），每人每月补助500元。 | 59.15 | 每人每月补助500元。 |  | 0.011 | 0.011 | 县人社局 | 县人社局
三 | 基础设施 |  |  |  |  | 24.1
1 | 西吉供水维修工程 | 新建 | 2020.6-2020.10 | 西华池镇、吉岘镇 | 维修各类100及PE管网626m，其中：DN500PE管（1.6MPa）47m，DN160PE管（1.0MPa）18m，DN125PE管（1.0MPa）10m，DN225PE管（1.0MPa）37m，DN110PE管（1.0MPa）28m，DN250PE管（1.6MPa）60m，DN90PE管（1.6MPa）20m,DN63PE管（1.6MPa）10m，DN50PE管（1.6MPa）95m，DN32PE管（1.6MPa）295m，DN25PE管（1.6MPa）6m；新建闸阀井1座；透水砖拆除240m2，M10砂浆铺透水砖（利用50%）120m2，M10砂浆铺透水砖（新铺50%）120m2，砼拆除48m3，C25砼路面恢复48m3；更换DN20智能水表212套。 | 14.1 | 保障当地群众安全饮水 | 8 | 0.03 | 0.12 | 县水务局 | 县水务局
2 | 肖咀镇肖咀村东岭砂石路 | 新建 | 2020.6-2020.8 | 肖咀镇肖咀村 | 新修砂石路3.3公里。 | 10 | 促进农业生产发展，构建脱贫致富道路 | 1 | 0.0118 | 0.0351 | 县扶贫办 | 县扶贫办、乡镇人民政府

## Sheet1
1 | 固城镇固城村窑庄漫水桥建设项目 | 新建 | 2020.5-2020.10 | 固城村窑庄组 | 新建窑庄组漫水桥1座，桥头引线1000米 | 35
2 | 蒿咀铺乡九站村漫水桥 | 新建 | 2020.5-2020.10 | 九站村土桥-后九站组 | 新建漫水桥一座，长16米（2跨） | 46.2712
3 | 蒿咀铺乡蒿咀铺村漫水桥 | 新建 | 2020.5-2020.10 | 蒿咀铺村南沟组 | 新建漫水桥一座，长16米（2跨），桥头引线1600米 | 50
4 | 蒿咀铺乡陈家河村芋子沟组漫水桥 | 新建 | 2020.5-2020.10 | 陈家河村芋子沟组 | 新建漫水桥一座，长8米（1跨），桥头引线100米 | 35
5 | 蒿咀铺乡陈家河村陈家河组漫水桥 | 新建 | 2020.5-2020.10 | 陈家河村陈家河组 | 新建漫水桥一座，长8米（1跨），桥头引线190米 | 35
6 | 吉岘镇九倾湾村漫水桥建设 | 新建 | 2020.5-2020.10 | 九倾湾村丑庄组 | 新建慢桥一座，长18米（2跨），桥头引线150米 | 55
7 | 老城镇庙庄村李家台沟漫水桥建设项目 | 新建 | 2020.5-2020.10 | 庙庄村庙庄组 | 新建1跨漫水桥1座 | 35
8 | 老城镇牧家沟村杜家湾漫水桥建设项目 | 新建 | 2020.5-2020.10 | 牧家沟村 | 修建杜家湾3垮漫水桥1座 | 65
9 | 西华池乡三里店村小川1号漫水桥建设 | 新建 | 2020.5-2020.10 | 三里店村小川组 | 新建慢桥1座，长8米（1跨），桥头引线100米。 | 35
10 | 西华池乡三里店村小川2号漫水桥建设 | 新建 | 2020.5-2020.10 | 三里店村小川组 | 新建慢桥1座，长8米（1跨），桥头引线300米。 | 35
11 | 西华池乡三里店村小川3号漫水桥建设 | 新建 | 2020.5-2020.10 | 三里店村小川组 | 新建慢桥1座，长8米（1跨），桥头引线600米。 | 35
12 | 何家畔镇维修太乐沟漫水桥 | 新建 | 2020.5-2020.10 | 太乐沟 | 维修太乐沟漫水桥，长8米（1跨） | 25
13 | 肖咀镇西沟村1号漫水桥建设 | 新建 | 2020年4月-2020年10月 | 西沟村 | 新建慢桥1座，长8米（1跨），桥头引线200米 | 38
14 | 肖咀镇西沟村2号漫水桥建设 | 新建 | 2020年4月-2020年10月 | 西沟村 | 新建慢桥1座，长8米（1跨），桥头引线200米 | 38
15 | 肖咀镇西沟村3号漫水桥建设 | 新建 | 2020年4月-2020年10月 | 西沟村 | 新建慢桥1座，长8米（1跨），桥头引线200米 | 38
16 | 肖咀镇肖咀村1号漫水桥建设 | 新建 | 2020年4月-2020年10月 | 肖咀村 | 新建慢桥1座，长8米（1跨），桥头引线300米 | 38
17 | 肖咀镇肖咀村2号漫水桥建设 | 新建 | 2020年4月-2020年10月 | 肖咀村 | 新建慢桥1座，长8米（1跨），桥头引线300米 | 38
18 | 固城镇固城村庙咀漫水桥建设项目 | 新建 | 2020.5-2020.10 | 固城村庙咀组 | 新建庙咀组漫水桥1座（1跨），桥头引线2000米 | 38
19 | 太白镇牛车坡村漫水桥建设 | 新建 | 2020.5-2020.10 | 太白镇牛车坡村牛车坡组下阴坡 | 新建漫水桥1座，长16米（1跨），桥头引线600米，压设涵管1处（长6米，直径1米） | 42
20 | 太白镇莲花寺村李家庄组清水田漫水桥建设 | 新建 | 2020.5-2020.10 | 太白镇莲花寺村李家庄组清水田 | 新建漫水桥1座，长8米（1跨） | 35
21 | 太白镇莲花寺村李家庄组药葫芦地台漫水桥建设 | 新建 | 2020.5-2020.10 | 太白镇莲花寺村李家庄组药葫芦地台 | 新建漫水桥1座，长8米（1跨），桥头引线40米 | 35
22 | 太白镇连家砭村苗村组段家湾漫水桥 | 新建 | 2020.5-2020.10 | 太白镇连家砭村苗村组段家湾 | 新建漫水桥1座，长8米（1跨），桥头引线200米 | 35
23 | 太白镇莲花寺村李家庄组坝梁山漫水桥建设 | 新建 | 2020.5-2020.10 | 太白镇莲花寺村李家庄组坝梁山 | 新建漫水桥1座，长8米（1跨），桥头引线60米 | 35