## 2020.2.21 (A4)
附件2
合水县2020年市级财政专项扶贫资金项目计划表（调整计划）
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 起止 年限 | 建设 地点 | 建设内容与规模 | 投资规模（万元） | 绩效目标 |  |  |  | 项目 主管 （责任） 单位 | 项目 实施 单位 | 备注
[7 empty] | 扶贫效益 | 受益 村数 （个） | 受益 贫困户数 （万户） | 受益 贫困人口数 （万人）
| 合计 |  |  |  |  | 1416
一 | 产业扶持 |  |  |  |  | 1082
1 | 世行六期扶贫项目 | 新建 | 2020.4-2020.12 | 各乡镇 | 用于解决世行项目有条件支持合作社发展及水电路基础设施建设国内配套资金。 | 584 | 扶持建档立卡贫困户820户全部收益，年户均增收0.225万元。 | 11 | 0.082 | 0.41 | 县扶贫办 | 县扶贫办、各项目合作社
2 | 何家畔铁李川新型联体蔬菜暖棚项目 | 新建 | 2020.6-2020.12 | 何家畔镇 | 用于何家畔镇铁李川蔬菜基地无土栽培立体支架及废水一体化系统建设 | 35 | 采取与合作社合作联营的方式，统一由合水县铁李川富民瓜菜专业合作社经营管理，通过入股合作社，增加瓜菜产业效益。 | 1 | 0.0391 | 0.07 | 县蔬菜办 | 何家畔镇
2 | 边缘户产业扶持 | 新建 | 2020.4-2020.11 | 各乡镇 | 按照户均补助5000元的标准，扶持全县626户边缘户发展自主产业。 | 313 | 通过产业扶持，增加边缘户收入，消除边缘户致贫风险。 |  | 0.0626 |  | 县农业农村局 | 县农业农村局、各乡镇人民政府
3 | 产业带贫主体奖补 | 新建 | 2020.4-2020.11 | 西华池镇 | 用于合水县大唐融合科技服务有限公司带贫奖补。 | 150 | 激发带贫主体带贫积极性，提高带贫主体带贫能力。 |  | 0.01 |  | 县工信商务局 | 大唐融合（合水）科技服务有限公司
二 | 就业扶贫 |  |  |  |  | 150
1 | 乡村公益岗位 | 新建 | 2020.4-2020.11 | 各乡镇 | 安排公益性岗位150人，每人每年补助1万元。 | 150 | 为150人贫困劳动力提供就业岗位。 |  | 0.015 |  | 县农业农村局 | 各乡镇人民政府
三 | 基础设施建设 |  |  |  |  | 184
1 | 何家畔镇产白村王坑崂组道路排水工程 | 新建 | 2020.6-2020.8 | 产白村 | 新修500立方涝池一座，边沟500米，新建栅栏围墙20米，压埋过路涵20根。 | 29 | 解决群众出行问题 | 1 |  |  | 县扶贫办 | 何家畔镇
2 | 固店供水维修工程 | 新建 | 2020.6-2020.9 | 固城镇、店子乡 | 更换100级PE管网20m，其中：铺设DN110PE管（1.0MPa）20m；砼拆除10.80 m3，C25砼路面恢复10.80m3；更换DN20智能水表788套。 | 24.5 | 解决群众饮水问题 | 6 |  |  | 县水务局 | 县水务局
3 | 西吉供水维修工程 | 新建 | 2020.6-2020.9 | 西华池镇、吉岘镇 | 维修各类100及PE管网626m，其中：DN500PE管（1.6MPa）47m，DN160PE管（1.0MPa）18m，DN125PE管（1.0MPa）10m，DN225PE管（1.0MPa）37m，DN110PE管（1.0MPa）28m，DN250PE管（1.6MPa）60m，DN90PE管（1.6MPa）20m,DN63PE管（1.6MPa）10m，DN50PE管（1.6MPa）95m，DN32PE管（1.6MPa）295m，DN25PE管（1.6MPa）6m；新建闸阀井1座；透水砖拆除240m2，M10砂浆铺透水砖（利用50%）120m2，M10砂浆铺透水砖（新铺50%）120m2，砼拆除48m3，C25砼路面恢复48m3；更换DN20智能水表212套。 | 14.5 | 解决群众饮水问题 | 8 |  |  | 县水务局 | 县水务局
4 | 老城镇东关村组道路硬化工程 | 新建 | 2020.5-2020.9 | 老城镇 | 硬化老城镇东关村组道路1.67公里。 | 116 | 解决沿线1个乡镇、2个自然村群众出行问题。 | 2 | 0.0042 | 0.1545 | 县交通局 | 县交通局