## 表2
2020年扶贫资金项目实施进度台账
填报单位：（盖章） 填表人: 审核人：
序号 | 项目名称 | 2020年攻坚任务建设内容及规模 | 计划建设 期限 | 项目计划文号 | 投资规模及资金来源 | [5 empty] | 支出资金（对照资金来源填写） | [5 empty] | 项目立项（批复） |  |  |  | 项目实施进度（对照建设内容填写） |  |  | 建设周期 |  | 绩效目标执行情况
[5 empty] | 合计 | 财政专项扶贫 资金投入 |  |  | 不含财政专项扶贫资金的涉农整合资金投入 | 东西部扶贫资金 | 合计 | 财政专项扶贫 资金投入 |  |  | 不含财政专项扶贫资金的涉农整合资金投入 | 东西部扶贫资金 | 批复文号（行业部门批复） | 批复时间 | 项目主管单位 | 项目实施单位 | 未开工 | 开工 | 已完工 | 开工日期 | 完工日期 | 绩效目标发挥情况 | 受益 村数 （个） | 受益 户数 （万户） | 受益 人数 （万人）
[6 empty] | 中省 | 市级 | 县级 |  |  |  | 中省 | 市级 | 县级
合计 |  |  |  |  | 25775.51 | 10683 | 1416 | 5959 | 4137.51 | 3580 | 22542.7379 | 10250.815 | 1349.5938 | 5201.3804 | 2467.7513 | 3273.1974 | 0.87458
一、 | 产业培育 |  |  |  | 10752.5786 | 4487.1185 | 921.2 | 3066.917 | 0 | 2277.3431 | 9878.0445 | 4310.5189 | 884.2755 | 2600.3744 | 0 | 2082.8757
（一） | 村集体经济发展 |  |  |  | 5433.8926 | 2489.4885 | 35.2 | 1587.367 | 0 | 1321.8372 | 5258.1472 | 2422.36 | 35.2 | 1519.37 | 0 | 1281.2172
1 | 奶山羊产业发展项目 | 扶持全县55个奶山羊产业发展基础好的村集体经济，采取与企业合作联营的方式，按照35-70万元的标准，将投入资金入股到21家山羊生产经营主体（企业、合作社、大户）运营，资金所有权归55个村集体所有，资金使用权归生产经营主体，主要用于扩建繁育中心1处：新建千只规模奶山羊养殖场6个、新建500只适度规模场6个、新建200只家庭农场8个、新建饲草料加工厂7个、新建合水县奶山羊养殖技术服务中心1个。经营主体按不低于入股资金4%的比例向村集体给予保底分红，另加效益分红(经营收入的7%），分红5年，期满后返还入股资金。 | 2020.4-2020.12 | 合脱贫领发[2020]44号、合脱贫办发[2020]17号 | 2544.1356 | 1379.9185 |  | 188 |  | 976.2172 | 2466.2172 | 1340 |  | 150 |  | 976.2172 | 合发﹝2020﹞2号 | 2020.4.2 | 县农业农村局 | 县畜牧站 |  |  | 完成 | 2020.3 | 2020.12 | 对全县55个奶山羊养殖产业发展基础的村集体经济，每村按照35-55万元的标准，采取与确定的21家奶山羊企业、合作社、大户等合作联营的方式，村集体将投入资金入股经营主体，按不低于入股资金4%的比例向村集体给予保底分红，另加效益分红(经营收入的7%）。贫困户可参与经营主体生产经营活动或参与村及公益事业，获取劳务报酬。 | 55 | 0.12 | 0.432
2 | 合水县现代矮化密植苹果标准化生产示范园建设项目 | 扶持全县11个苹果产业发展基础好的村集体经济，其中446.5万元采取与企业合作联营的方式，按照35-50万元的标准，将投入资金入股庆阳陇山红果业有限公司运营，资金所有权归村集体所有，资金使用权归生产经营主体，主要用于联建苹果基地，在吉岘镇罗家畔村、王咀村、吉岘村建设矮化密植苹果标准化生产示范园一处1000亩，重点推广以矮化密植栽培、果园生草种草、高纺锤形树形培养、果园机械化管理、肥水一体化管理及生物物理防治病虫害为主的现代果园管理技术。经营主体按村集体入股资金的5%从合同签订第四年至第九年（分红6年时间），按年向村集体给予保底分红，期满后返还入股资金；1056.07万元用于产业路及水利工程等村基础设施配套 | 2020.4-2020.12 | 合脱贫领发[2020]44号、合脱贫办发[2020]17号 | 1502.57 | 989.57 |  | 513 |  |  | 1479.06 | 966.06 |  | 513 |  |  | 合果局发【2020】17号 | 2020.2.20 | 县果产业发展中心 | 县果业局发展中心 县扶贫办 县水务局 县电力局 吉岘镇人民政府 |  |  | 完成 | 2020.3.1 | 2020.12.31 | 周边果农矮化密植果树栽植示范效应 | 11 | 0.05 | 0.2
3 | 何家畔铁李川新型联体蔬菜暖棚村集体带贫项目 | 扶持全县何家畔镇3个蔬菜产业发展好的村集体经济，采取与合作社合作联营的方式，按照35-50万元的标准，将投入资金入股合水县铁李川富民瓜菜专业合作社运营，资产所有权归3个村集体所有，资金使用权归合作社，主要用于联建蔬菜基地。在赵楼子行政村铁李川自然村流转土地15亩新建瓜菜种植、观光为一体的新型联体蔬菜暖棚2座，总面积4068㎡，建成无土栽培立体支架及废水一体化系统等。每年为村集体分红13万元。 | 2020.4-2020.12 | 合脱贫领发[2020]44号、合脱贫办发[2020]17号 | 155 | 120 | 35 |  |  |  | 151.3 | 116.3 | 35 |  |  |  | 合蔬办发（2020）11号 | 2020.03.17 | 县蔬菜办 | 何家畔镇人民政府 |  |  | 完成 | 2020.04.05 | 2020.06.05 | 项目建成后可增加村集体经济收入13万元，稳定为36户贫困户提供就业岗位，辐射带动赵楼子、柳家川、显头391户瓜菜种植户持续增收，同步带动铁李川现有52座水泥骨架大棚转型升级，增加瓜菜产业效益。 | 3 | 0.0391 | 0.07
4 | 老城镇牧家沟村蔬菜产业村集体带贫项目 | 扶持全县6个蔬菜产业发展好的村集体经济，采取合作联营的方式，按照35-45万元的标准，将投入资金入股合水县振兴循环农业农民专业合作社运营，资金所有权归6个村村集体所有，资金使用权归合作社，主要用于在牧家沟村309国道沿线新建瓜菜交易市场2处，特色销售点15处。合作社按照4%的比例，每年向村集体给予保底分红，共分红5年，期满收资金返还给村集体。 | 2020.4-2020.11 | 合脱贫领发[2020]44号、合脱贫办发[2020]17号 | 297 | 0 |  | 37 |  | 260 | 297 |  |  | 37 |  | 260 | 合蔬办发（2020）16号 | 2020.03.27 | 县蔬菜办 | 老城镇人民政府 |  |  | 完成 |  |  | 通过项目实施可有效增加村集体经济收入，带动周边农户发展瓜菜产业。 | 3 | 0.0271 | 0.0839
5 | 太白镇草畜产业村集体入股项目 | 扶持太白镇莲花寺村，采取合作联营的方式，将投入资金入股入股合水县太昌源饲草专业合作社运营，资金所有权归村集体所有，使用权归合作社，主要用于建青储饲料棚一个（450㎡），干储饲料棚一个（600㎡），多功能干储压滚机3台，地磅一个（100吨），干储堆放区2000㎡。合作社按照入股资金4%的比例，另加经营收入7%的分红比例每年为村集体分红，分红期限5年，期满后，资金返还村集体体生产经营活动或参与村及公益事业，获取劳务报酬。 | 2020.6-2020.8 | 合脱贫办发[2020]17号 | 45 |  |  |  |  | 45 | 45 |  |  |  |  | 45 | 合脱贫领2020【33】号 | 2020.6.5 | 县农业农村局 | 太白镇 |  |  | 完成 | 2020-03-03 |  | 带动莲花寺村经济效益收入，带动420户1606人产业增收 | 1 | 0.009
6 | 板桥镇村集体产业入股项目 | 将30万元村集体资金入股到合水县金涛种养殖农民专业合作社。资金所有权归村集体所有，资金使用权归合作社，合作社主要进行菌类、蔬菜的种植，家禽养殖等生产经营活动共需资金42.54万元（自筹资金12.54万元），其中村集体资金30万元，自筹资金12.54万元。用于购买高压灭菌罐1个，装袋机1台，输送机一台，翻堆机1台；小型铲车1辆；周转筐300个，架子60个；蒸汽锅炉1个；菌种9万个；厂房建设及菌房地面处理等。合水县金涛种养殖农民专业合作社应按不低于入股资金4%的比例按年向曹塬村集体进行保底分红，并按年向曹塬村集体进行经营收入7%的效益分红，分红期限为5年，期满后返还入股资金。 | 2020.7-2020.9 | 合脱贫领发[2020]44号 | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 合脱贫办发〔2020〕40号 | 2020.07.03 | 县农业农村局 | 板桥镇 |  |  | 完成 | 2020.7 | 2020.9 | 吸收贫困人口就业务工，分红增加村集体经济收入。 | 1 | 0.03
7 | 段家集镇王庄葡萄园二期改扩建项目 | 采取合作联营的方式，通过将投入资金村集体入股到生产经营主体，资金所有权归村集体所有，资金使用权归合作社所有，主要用于购买施肥机、秸秆还田机、苗木埋土机等机械4台(套)，在葡萄园安装防覆网20亩，新建电商服务中心1处，购买有机肥、复合肥、农药及果袋等生产物资，合作社每年为村集体分红，增加村集体经济收入。 | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 60 |  |  | 60 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 合脱贫办发〔2020〕30号 | 2020.05.09 | 县农业农村局 | 段家集 |  |  | 完成 | 2020.04 | 2020.09 | 入股合作社，增加村集体收入。 | 1 | 0.0167 | 0.0693
8 | 段家集、太莪千头肉牛养殖村集体入股项目 | 采取合作联营的方式，通过将投入资金村集体入股到生产经营主体，资金所有权归村集体所有，资金使用权归合作社所有，主要进行肉牛养殖等生产经营活动，合作社每年为村集体分红，增加村集体经济收入。 | 2020.8-2020.11 | 合脱贫领发[2020]44号、合脱贫办发[2020]17号 | 485 |  |  | 485 |  |  | 485 |  |  | 485 |  |  |  |  | 县农业农村局 |  |  |  | 完成 | 2020.8 | 2020.11 | 入股合作社，增加村集体收入。 | 2 | 0.03 | 0.08
9 | 肖咀、段家集果产业（苹果、樱桃）村集体入股项目。 | 采取合作联营的方式，通过将投入资金以村集体入股到生产经营主体的形式，进行生产经营活动，每年为村集体分红，增加村集体经济收入。项目建成后，股权归村集体所有，生产经营权归合作社，合作社自负盈亏，收益分配按照合作社与村集体签订的协议或合同执行，果业发展中心、段集乡、肖咀镇共同负责资金监管。同时，带贫合作社要为贫困户提供就业岗位，流转周边贫困户土地，增加贫困户收入。 | 2020.8-2020.11 |  | 315.387 |  | 0.2 | 274.367 |  | 40.62 |  |  | 0.2 | 274.37 | [8 empty] | 完成 | 2020.9 | 2020.11 | 入股合作社，增加村集体收入。 | 12
（二） | 世行六期扶贫项目(国内配套资金) | 用于13个合作社基础设施工程建设、环保设施、货物采购国内配套部分，国内配套道路建设、配套供水工程等。将有条件支持合作社发展资金股本化，通过对合作社提供小型基础设施设备、有条件支持合作社发展资金、组建较为规范的全产业发展模式的农民经济合作组织，增加农户特别是贫困户收入，促进合作社可持续发展。按照章程规定的利益分配机制，将合作社的利润提取10%的公积金，提取5%的公益金，剩余的85%为合作社的可分配盈余，其中，可分配盈余的60%按交易额进行返还，40%按社员的股权比例进行收益分红。入股期满后产权归村集体所有，年收益情况根据合作社年利润按股进行量化。 | 2020.4-2020.12 | 合脱贫领发[2020]44号 | 804 | 200 | 584 | 20 |  |  | 747.0755 | 200 | 547.0755 | 0 |  |  | 合脱贫办发【2018】62号、合脱贫办发【2019】103号 | 2018.12.19、20190.12.23 | 县扶贫办 | 各项目合作社 |  |  | 完成 | 2020.3.21 | 2020.6.30 | 已完成了10个合作社工程建设、环保设施、货物采购，按股权进行了收益分红，带动农户特别是贫困农户增收。 | 39 | 0.38 | 2.33
（三） | 全膜玉米种植 | 为全县13828户建档立卡贫困户，按照每户3亩，亩均补助96.6元，（每亩平均补助7公斤）共补助地膜290吨 |  |  | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |  |  |  |  | 合脱贫发〔2020〕9号 | 2020.03.09 | 县农业农村局 | 县农技中心 |  |  | 完成 | 2020.03.18 | 2020.5 | 全县共计发放地膜318.725吨，涉及全县8344户建档立卡贫困户，共覆地膜面积4.6万亩。 | 75 | 8.344 | 2.5116
（四） | 镀锌钢架大棚建设项目 | 新建设施瓜菜大棚374户374座，每座补助13000元 | 2020.4-2020.12 | 合脱贫领发[2020]44号、合脱贫办发[2020]17号 | 486.2 | 486.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.2 | 486.2 |  |  |  |  | 合蔬办发（2020）10号 | 2020.03.08 | 县蔬菜办 | 各乡镇人民政府 |  |  | 完成 | 2020.03.10 | 2020.04.09 | 通过到户产业奖补，种植设施蔬菜，助推稳定脱贫。 | 31 | 0.0374 | 0.1346
（五） | 精准扶贫贷款贴息 | 专项用于精准扶贫贷款贴息。 | 2020.3-2020.12 | 合脱贫领发[2020]44号、合脱贫办发[2020]17号 | 816 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.5289 | 706.5289 |  |  |  |  | 甘脱贫领办【2019】88号 甘财金【2020】6号 | 2019.12.3 2020.2 | 县金融办 | 各乡镇人民政府 |  |  | 完成 | 2020.1.1 | 2020.12.31 | 贷款资金已发放，完成贴息率73.5% | 80 | 0.3899
（六） | 农村五小产业 | 扶持发展“五小产业”732户，发展小庭院、小家禽、小手工、小买卖、小作坊等。 | 2020.4-2020.7 | 合脱贫领发[2020]44号、合脱贫办发[2020]17号 | 95.43 | 95.43 | 0 | 0 |  |  | 95.43 | 95.43 |  |  |  |  | 合脱贫办发〔2020〕9号 | 2020.3.9 | 农业农村局 | 农业农村局 |  |  | 完成 | 2020.03.10 | 2020.6.30 | 深入推进产业扶贫，多渠道增加贫困户收入， 促进稳定脱贫。 |  | 0.0732
（七） | 2020年两类重点户产业奖补项目 | 对357户监测户和604户边缘户发展自种自养产业进行奖补。其中： （一）养殖业。1.奶山羊养殖：每户自行购买9月龄以上，每只补助3000元；2.肉牛养殖：每户自行购买6月龄以上，体重100公斤以上健康早胜牛、西门塔尔或其它杂交改良基础母牛1头，每头补助5000元；3.肉驴养殖：每户自行购买6月龄以上，体重100公斤以上健康庆阳肉驴基础母驴1匹，每匹补助5000元；4.湖羊养殖：每户自行购买9月龄以上，每只补助2000元；5.仔猪养殖：每户自行购买60日龄以上、体重12.5公斤以上的健康仔猪每只补助1000元；6.能繁母猪：每户自行购买9月龄以上、体重70公斤以上的健康能繁母猪每只补助2500元。每户自行购买数量必须大于等于补助总额除以补助标准单价的数量。 （二）种植业。1.设施大棚蔬菜每座补助10000元（注：蔬菜办投放的除外，脱贫监测户、边缘户每座补助5000元）；2.新栽苹果树每亩补助2000元；3.新栽花椒树每亩补助500元；4.种植露地甜玉米每亩补助500元，设施大棚甜玉米每亩补助1000亩。每户自行种植亩数（座）量必须大于等于补助总额除以补助标准单价的亩数（座）。 | 2020.5-2020.12 | 合脱贫领发[2020]44号、合脱贫办发[2020]17号 | 479.949 | 0 | 302 |  |  | 177.949 | 478 |  | 302 |  |  | 176 | 合脱贫办发〔2020〕17号 | 2020.04.02 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  |  | 完成 | 2020.04.02 | 2020.6.30 | 通过产业扶持，增加边缘户收入，消除边缘户致贫风险 | 80 | 0.0983
（八） | 带贫合作社疫情期间复工复产奖补 | 扶持2018年以来确定的带贫产业合作社（达到带贫标准和发展规模且规范运营的），按照每户入股资金累计在1万元以上的贫困户基数标准，按户代入奖补资金1000元（多个带贫主体同时带动同一贫困户的按入股资金量分配），支持复工复产。 | 2020.5-2020.12 | 合脱贫办发[2020]17号 | 362.957 | 0 |  |  |  | 362.957 | 362.957 |  |  |  |  | 362.957 | 合脱贫办发〔2020〕17号 | 2020.04.02 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  |  | 完成 | 2020.04.02 | 2020.6.30 | 通过奖补政策落实，提供带主体带贫能力和发展动力，为合作社积极应对疫情期提供保障。 | 80 | 0.3883
（九） | 产业质量提升 | 为全县发展养殖产业的贫困户和带贫企业合作社开展防疫培训和投放防疫物资。 | 2020.5-2020.12 | 合脱贫办发[2020]17号 | 10 | 0 |  |  |  | 10 | 9.7795 |  |  |  |  | 9.7795 | 合脱贫办发〔2020〕9号 | 2020.3.9 | 县农业农村局 | 合水县兽医局 |  |  | 完成 | 2020.5.6 |  | 带动800户贫困户及33个 331+合作社收益 | 45 | 0.8 | 0.8
（十） | 产业链延伸项目 | 支持采取引进龙头企业、开展消费扶贫行动、扶持建设电商网货加工基地等方式建设完善产业链。 | 2020.5-2020.12 | 合脱贫办发[2020]17号 | 250 | 0 |  |  |  | 250 | 170 |  |  |  |  | 170 |  |  | 工信商务局 |  |  | 项目实施方案已提交领导小组审核 |  |  |  |  | 80
（十一） | 其他 |  |  |  | 1614.15 | 0 | 0 | 1459.55 | 0 | 154.6 | 1163.9264 | 0 | 0 | 1081.0044 | 0 | 82.922
1 | 正气银行 | 扶持12家“正气银行”每个10万元补充物资和开发短期务工岗位用于奖励。 | 2020.5-2020.12 | 合脱贫办发[2020]17号 | 120 | 0 |  |  |  | 120 | 48.722 |  |  |  |  | 48.722 | 合扶贫办发【2020】69号 | 2020.6.5 | 县扶贫办 | 各乡镇 |  | 正在实施 |  | 2020.6.5 |  | 完善精神扶贫奖补机制。 | 12
2 | 巾帼扶贫超市 | 为7家巾帼扶贫超市每个补充投放物资0.6万元。 | 2020.5-2020.12 | 合脱贫办发[2020]17号 | 4.2 | 0 |  |  |  | 4.2 | 4.2 |  |  |  |  | 4.2 |  |  | 妇联
3 | 合水县2020年苹果产业发展推进项目 | 采购368040株苹果苗木用于全县苹果新栽；为合水县太莪乡庆阳红果蔬种植农民专业合作社700万元贷款提供贴息补助46万元；建设以“合水苹果”为主题的网站一个，在国内大中型城市建立合水苹果直销窗口一个；在合水县何家畔镇和店子乡进行标准化果园管理1500亩（何家畔镇700亩、店子乡800亩，主推以高光效修剪、黑膜覆盖、有机肥替代化肥、生物物理防治病虫害为主的现代果园管理技术）；在合水县肖咀镇、老城镇、蒿咀铺乡建成苹果树集中连片新栽示范点各一处，政府给予建设的乡镇每亩3公斤黑地膜、300元栽植工费补助；在合水县店子乡、肖咀镇进行郁闭园改造技术推广320亩。通过产业扶持，增加贫困户收入，增强合作社带贫能力和市场竞争力。 | 2020.3-2020.12 | 合脱贫领发[2020]44号 | 466 |  |  | 466 |  |  | 364.4547 |  |  | 364.4547 |  |  | 合果局【2020】发5号 | 2020.3.15 | 县果业发展中心 | 县果业发展中心 涉果11乡镇（西华池、吉岘、何家畔、肖咀、段家集、店子、太莪、板桥、老城、蒿咀铺、固城） |  | 正在实施 |  | 2020.3.1 | 2020.12.31 | 带动周边果农规范管理苹果树 | 80 | 0.06 | 0.2
5 | 饲草青贮 | 新种紫花苜蓿3000亩，“331+”养殖专业合作社及贫困户种植青贮玉米、甜高粱等一年生牧草1.5万亩。 | 2020.6-2020.12 | 合脱贫领发[2020]44号 | 200 |  |  | 200 |  |  | 0 | [5 empty] | 合发[2020]2号 | 2020.04.02 | 县农业农村局 | 合水县畜牧站 |  | 正在实施 |  | 2020.9 | 2020.12 | 为全县“331+”养殖合作社及牛、羊规模养殖场（户）提供充足的优质饲料，带动种植户增收800万元。 | 52 | 0.8521 | 3.4
6 | 废旧农膜回收 | 用于废旧地膜“以旧换新”地膜购置；用于交回废旧地膜的劳务补助。提高耕地土壤质量，保护生态环境。 | 2020.6-2020.7 | 合脱贫领发[2020]44号 | 130 |  |  | 130 |  |  | 128.05 |  |  | 128.05 |  |  | 合脱贫办发【2020】30号 | 2020.05.09 | 县农业农村局 | 合水县质监站 |  |  | 完成 | 2020.3 | 2020.12 | 改善土壤环境，提高耕地土壤质量，保护生态环境。 | 80 | 0.0548 | 0.1644
8 | 2020年春季设施大棚维修启动以奖代补 | 对全县春季维修启动种植速生叶菜、春茬萝卜等和瓜类、茄果类的1768座设施大棚（镀锌钢架、日光温室、水泥骨架净生产面积分别在320㎡、400㎡、480㎡）每座补助400元；小钢架拱棚和连栋钢架大棚按实际种植瓜菜面积折算；水泥骨架大棚已维修启动种植特色瓜菜的，每座补助2000元。 通过项目实施，有效解决了贫困群众春季设施大棚维修难、启动慢、缺资金的难题，提高了菜农种植积极性。 | 2020.3-2020.12 | 合脱贫领发[2020]44号 | 75.9528 |  |  | 75.9528 |  |  | 75.95 |  |  | 75.95 |  |  | 合脱贫办发（2020）30号 | 2020.05.09 | 县蔬菜办 | 县蔬菜办 |  |  | 完成 | 2020.03.01 | 2020.04.01 | 通过项目实施有效解决了贫困群众春季设施大棚维修难、启动慢、缺资金的难题，提高了菜农种植积极性。 | 27 | 0.0706 | 0.296
9 | 2020年春季白瓜籽订单种植以奖代补 | 在老城镇和太白镇种植白瓜紫1079.27亩。通过白瓜籽订单种植，有效提高农户抗灾、抗风险能力。 | 2020.3-2020.12 | 合脱贫领发[2020]44号 | 21.5854 |  |  | 21.5854 |  |  | 21.59 |  |  | 21.59 |  |  | 合脱贫办发（2020）30号 | 2020.05.09 | 县蔬菜办 | 县蔬菜办 |  |  | 完成 | 2020.03.01 | 2020.05.20 | 通过白瓜籽订单种植，有效提高农户抗灾、抗风险能力，切实增加种植户经济收入。 | 6 | 0.0221 | 0.09
10 | 2020年新建设施大棚二茬复种及“三新”技术引进试验示范推广项目。 | 1.为今年新建的374座到户镀锌钢架大棚和300座增加村集体经济收入镀锌钢架大棚(老城镇200座、店子乡100座)每座发放有机肥2袋，萝卜、白菜、白黄瓜籽种各1袋，共需资金131430元;2.为何家畔铁李川智能连栋蔬菜暖棚发放有机肥100袋需资金6000元;3.新品种、新技术、新材料试验示范推广及产品推介费用371883元。 | 2020.6-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 17.4618 |  |  | 17.4618 |  |  | 16.87 |  |  | 16.87 |  |  | 合脱贫办发（2020）40号 | 2020.07.03 | 县蔬菜办 | 县蔬菜办 |  |  | 完成 |  |  | 通过项目实施可切实提高新建棚农户种植积极性，促进农民增收，巩固脱贫成效， | 3 | 0.0674
11 | 水稻种植 | 维修水渠2公里，引进新品种水稻籽种6000斤，种植水稻300亩。 建成后可解决群众耕作难、行路难、灌溉难等问题，提高农民收入和生活水平，农业生产条件得到极大改善，可为稳固农业发展起到重要作用。 | 2020.3-2020.11 | 合脱贫领发[2020]44号 | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 合脱贫发〔2020〕30号 | 2020.5.9 | 县农业农村局 | 太白镇 |  |  | 完成 | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 带动特色种植项目，带动52户216人产业增收 | 3 | 0.0052 | 0.0216
12 | 饲草加工专业合作社奖补 | 预计占地11.7亩，计划购置中型揉丝机4台、青贮压捆机2台、青贮收割台1台、干贮压捆机4台，建设储备库1000平方米。 建成后，将实现年青贮500亩、干贮10000亩的贮藏量，可吸纳36人参与合作社务工，带动458户贫困户增收。 | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 合发[2020]2号 | 2020.04.02 | 县农业农村局 | 太白镇 |  |  | 完成 | 2020.9 | 2020.11 | 回收太白镇葫芦河川6000亩干玉米秸秆，促使该镇玉米秸秆饲料化利用率达到70%以上。 | 1 | 0.0458 | 0.1455
13 | 固城镇王昌寺蔬菜生产基地维修改造项目 | 1.固城镇王昌寺村连栋钢架大棚维修改造工程：安装卷闸门54个，封闭洞口40个，更换损坏棚膜4800平方米，维修损坏卷膜器、卷膜杆40套，安装冷镀锌落水管317套，素土夯实钢架大棚周边基础1800平方米。 2.固城镇王昌寺村蔬菜生产基地水毁边沟维修工程：维修水毁边沟1978米，清理边沟淤泥650立方米，维修破损道路1200米。 3.固城镇王昌寺村蔬菜基地供水及附属配套工程：新挖3000立方米蓄水池1个，配套电杆5根、配电房1间，架设线路400米，蔬菜预冷库新修边沟680米，新挖土排水渠1600米。 该项目建成可解决王昌寺村蔬菜生产基地棚膜破损、产业路及排水边沟水毁等问题，提高生产基地农业现代化竞争力。带动周边群众发展蔬菜产业和吸纳周边富余劳动力就近务工，增加收入。 | 2020.3-2020.12 | 合脱贫领发[2020]44号 | 119 |  |  | 119 |  |  | 115.2 |  |  | 115.2 |  |  | 合蔬办发（2020）28号 | 2020.05.09 | 县蔬菜办 | 固城镇人民政府 |  |  | 完成 | 2020.07.10 |  | 该项目建成可解决王昌寺村蔬菜生产基地棚膜破损、产业路及排水边沟水毁等问题，提高生产基地农业现代化竞争力。带动周边群众发展蔬菜产业和吸纳周边富余劳动力就近务工，增加收入。 | 1 | 0.0202 | 0.0834
15 | 店子乡连家庄村设施蔬菜大棚生产用水和管护房建设 | 在连家庄村设施蔬菜大棚区实施供水及管护房建设 ，埋供水管线3100米，建管护房5个，建瓜菜收集棚1座80平方米 以发展村级集体经济为抓手，“以销定产、以销定量、以需定品”为思路，探索发展“公司+合作社+村集体+贫困户”的利益联结经营模式，实现公司、合作社、村集体、贫困户四方受益。每棚每年由村集体收取分红700元每年收入7万元，60%用于开发公益性岗位，40%用于村基础设施维护，同时，固定输转劳动力10余人，临时用工1000人（次）以上，预计年经济收入可达150万元。 | 2020.3- 2020.4 | 合脱贫领发[2020]44号 | 34 |  |  | 34 |  |  | 32.85 |  |  | 32.85 |  |  | 合蔬办发（2020）37号 | 2020.04.15 | 县蔬菜办 | 店子乡人民政府 |  |  | 完成 | 2020.07.08 | 2020.08.15 | 通过项目实施可提高连家庄村设施蔬菜大棚区基础装备水平，有效增加村集体经济收入，提供就业岗位，增加收入。 | 1 | 0.0015 | 0.0059
16 | 板桥镇太白肴老果园改造 | 1、标准园建设1600亩，落实果树拉枝、树下起垄覆膜、行间种草、糖醋液、性诱剂、悬挂粘虫板和购买肥料等标准化管理措施；2、郁闭园改造400亩，隔珠和隔行间伐果树、落实其他标准化管理措施；3、安装杀虫灯30台。 通过老果园改造，果园密度降低，果园通风透光，果实品质提高，病虫害减轻，果园效益提高；减轻病虫害，减少喷农药的次数，果园生态环境进一步得到提高；极大的调动了果农的积极性，苹果产业能够健康稳步的发展。 | 2020.1-2020.12 | 合脱贫领发[2020]44号 | 258.95 |  |  | 258.95 |  |  | 194.2897 |  |  | 194.2897 |  |  |  |  | 县果产业发展中心 | 县果产业发展中心 |  | 正在实施 |  | 2020.3 |  | 通过老果园改造，果园密度降低，果园通风透光，果实品质提高，病虫害减轻，果园效益提高；减轻病虫害，减少喷农药的次数，果园生态环境进一步得到提高；极大的调动了果农的积极性，苹果产业能够健康稳步的发展。 | 4 | 0.0521 | 0.2299
17 | 老城镇蔬菜大棚维修项目 | 维修老城镇牧家沟村200座受灾镀锌钢架大棚，恢复合作社正常运营，保障村集体收入。 | 2020.7-2020.9 | 合脱贫领发[2020]44号 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 县蔬菜办 | 老城镇人民政府 |  |  | 完成 | 2020.7.6 |  | 通过项目实施可恢复200座设施大棚生产和合作社正常运营，保障村集体收入。 | 1 | 0.0271 | 0.0839
| 蒿咀铺中药材种植补贴项目 | 用于蒿咀铺中药材种植补贴250亩，每亩补助200元。 | 2020.10-2020.12 | 5 | 5 |  |  | 4.6 |  | 0.4 | 0 | [7 empty] | 县农业农村局 | 蒿咀铺 |  | 正在实施 |  |  |  | 吸纳贫困户就业60余人，带动蒿咀铺村、张举塬村2个贫困村20余户贫困户种植天南星 | 1 | 0.006 | 0.0063
| 消费扶贫馆运营补贴项目 | 为参与在天津运营合水县消费扶贫馆的企业，按照销售合水县带贫企业合作社、贫困户的农产品的金额目标任务予以奖补，具体标准由县工信商务局制定，并负责主管实施 | 2020.10-2020.12 |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  | 工信商务局 | 工信商务局 |  |  | 完成 | 2020.1 |  | 帮助贫困户就业
19 | 合水县带贫合作社资产收益评估费 | 用于全县52个合作社资产收益评估费用 | 2020.6-2020.9 | 合脱贫领发[2020]44号 | 32 |  |  | 32 |  |  | 31.75 |  |  | 31.75 |  |  | 合脱贫领发 【2020】41号 | 2020.06.28 | 县农业农村局 | 县农经局 |  |  | 完成 | 2020.08.15 |  | 保障入股资金安全 | 52
二、 | 就业扶贫 |  |  |  | 1486.368 | 137.15 | 299.8 | 770.1 | 0 | 279.318 | 1415.9109 | 137.1 | 274.0929 | 746.1 | 0 | 258.618
1 | 农村扶贫公益性岗位（省级安排） | 开发乡村疫情防控临时公益专岗80人（3月份上岗）、乡村爱心理发员、易地扶贫搬迁点公益性岗位110人（4月份上岗）（其中省级财政通过就业补助资金开发55个，县区通过市县两级财政专项扶贫资金和县区自筹资金开发55个）、乡村住房安全巡查员80人（4月份上岗），每人每月补助500元。 | 2020 | 合脱贫领发[2020]44号 | 44.15 | 44.15 |  |  |  |  | 44.1 | 44.1 | [5 empty] | 0.008 | 县人社局 | 县人社局 |  |  | 完成 | 2020.4 | 2020.12.31 | 开发乡村疫情防控临时公益专岗80人（3月份上岗）、乡村爱心理发员、易地扶贫搬迁点公益性岗位110人（4月份上岗）（其中省级财政通过就业补助资金开发55个，县区通过市县两级财政专项扶贫资金和县区自筹资金开发55个）、乡村住房安全巡查员80人（4月份上岗），每人每月补助500元。 |  | 0.008 | 0.008
2 | 农村扶贫公益性岗位（县级安排） | 卫生保洁员专岗498个、监督员专岗29个，保洁员每人每年补助1万元，监督员每人每年补助1.2万元。 | 2020.4-2020.12 | 合脱贫领发[2020]44号 | 532.8 | 0 |  | 532.8 |  |  | 532.8 |  |  | 532.8 |  |  |  |  | 县住建局 | 县住建局 |  |  | 完成 | 20200.3 | 2020.12.31 | 卫生保洁员专岗498个、监督员专岗29个，保洁员每人每年补助1万元，监督员每人每年补助1.2万元。 |  | 0.015
3 | 公益性设施维护员（兼道交员、劝导员、乡村公路维护员） | 每个行政村配备公益性设施维护员（兼道交员、劝导员、乡村公路维护员）1人，共80人，总投资80万元，由县农业农村局主管实施。 | 2020.4-2020.12 | 240 | 240 |  | 80 |  |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  | 0.008 | 0.008 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  |  | 完成 | 2020.4 | 2020.12.31 | 每个行政村配备公益性设施维护员（兼道交员、劝导员、乡村公路维护员）1人，共80人，总投资80万元，由县农业农村局主管实施。 |  | 0.008 | 0.008
4 | 垃圾中转站管理员及分类保洁员（兼乡镇污水处理站管理员） | 每个乡镇配备垃圾中转站管理员（兼乡镇污水处理站管理员）1人，共12人；乡镇街道垃圾分类保洁员11人（吉岘镇3人、板桥镇2人、老城镇2人、蒿咀铺乡2人、太白镇2人）。总投资18.4万元，由县住建局主管实施。 | 2020.4-2020.12 |  | 18.4 |  | 18.4 |  |  |  | 18.4 |  | 18.4 | [5 empty] | 县住建局 | 县住建局 |  |  | 完成 | 2020.4 | 2020.12.31 | 每个乡镇配备垃圾中转站管理员（兼乡镇污水处理站管理员）1人，共12人；乡镇街道垃圾分类保洁员11人（吉岘镇3人、板桥镇2人、老城镇2人、蒿咀铺乡2人、太白镇2人）。总投资18.4万元，由县住建局主管实施。 |  | 0.0012
5 | 乡镇水管员及河湖保洁员 | 配备乡镇水管员及河湖保洁员54人（其中河湖保洁员4人、水管员21人、水管员兼保洁员29人）。总投资51.4万元，由县水务局主管实施。 | 2020.4-2020.12 | 102.7859 | 102.7859 |  | 51.4 |  |  |  | 25.6929 |  | 25.6929 | [5 empty] | 县水务局 | 县水务局 |  |  | 完成 | 2020.4 | 2020.12.31 | 配备乡镇水管员及河湖保洁员54人（其中河湖保洁员4人、水管员21人、水管员兼保洁员29人）。总投资51.4万元，由县水务局主管实施。 |  | 0.0054 | 0.0054
4 | 劳务输转稳岗奖补 | 1、补助56名到东部城市就业的建档立卡贫困户劳务奖补每人2400元。 2、补助500名到省内就近就地就业的建档立卡贫困户交通补贴每人300元、补助399名到省外及其他地区就业的建档立卡贫困户交通补贴每人600元。 | 2020.5-2020.12 | 合脱贫办发[2020]17号 | 52.38 | 0 |  |  |  | 52.38 | 52.38 |  |  |  |  | 52.38 |  |  | 县人社局 | 县人社局 |  |  | 完成 | 2020.5 | 2020.12 | 1、补助56名到东部城市就业的建档立卡贫困户劳务奖补每人2400元。 2、补助500名到省内就近就地就业的建档立卡贫困户交通补贴每人300元、补助399名到省外及其他地区就业的建档立卡贫困户交通补贴每人600元。 |  | 0.055 | 0.055
5 | 劳务输转生活费补贴 | 经组织或自谋输转，与县内用人企业签订6个月以上劳动合同并实际履行的建档立卡贫困劳动力，按500元/人的标准给予生活费补贴，共计补贴100人。 | 2020.5-2020.12 | 合脱贫办发[2020]17号 | 5 |  |  |  |  | 5 | 1.8 |  |  |  |  | 1.8 |  |  | 县人社局 | 县人社局 |  |  |  | 2020.5 | 2020.12.31 | 经组织或自谋输转，与县内用人企业签订6个月以上劳动合同并实际履行的建档立卡贫困劳动力，按500元/人的标准给予生活费补贴，共计补贴100人。 |  | 0.001
6 | 扶贫车间运费补贴 | 对认定的扶贫车间跨省区调用原料和成品运输的，对其运输费按50%给予补贴。 | 2020 | 合脱贫办发[2020]17号 | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 合人社发[2020]121号 |  | 县人社局 | 县人社局 |  |  | 完成 | 2020.7 | 2020.12.31 | 对认定的扶贫车间跨省区调用原料和成品运输的，对其运输费按50%给予补贴。 | 12
7 | 劳务技能培训 | 1、培训建档立卡贫困户种养殖技术180人。培训建档立卡贫困户苹果生产管理技术110人。培训建档立卡贫困户蔬菜生产管理技术110人。培训建档立卡贫困户汽车驾驶技能200人。 2、劳务培训400人（汽车驾驶员除外）每人每天补助生活费30元，按农村实用技术培训7天， | 2020.5-2020.12 | 合脱贫办发[2020]17号 | 160 | 0 |  |  |  | 160 | 145.5 |  |  |  |  | 145.5 | 合政办发[2020]41号 |  | 县人社局 | 县人社局 |  |  | 完成 | 2020.4 |  |  | 80 | 0.05
8 | 创业致富带头人培训 | 开展34个贫困村致富带头人150人以上。 | 2020.5-2020.12 | 合脱贫办发[2020]17号 | 49.95 | 0 |  |  |  | 49.95 | 46.95 |  |  |  |  | 46.95 | 甘开办发〔2020〕45号 | 2020.3.18 | 县农业农村局 | 庆阳林校 |  |  | 完成 | 2020.06.01 | 2020.09.30 | 提升农业种养技术，掌握种养殖技术、合作社运营管理、市场营销、电子商务。 | 34 | 0.015 | 0.015
9 | 生产经营主体吸纳贫困劳动力就业奖补 | 企业、扶贫车间、合作社、家庭农场等各类生产经营主体吸纳本地贫困劳动力且稳定就业半年以上的，按3000元/人标准给予生产经营主体一次性奖补，稳定就业1年以上的，按5000元/人标准给予生产经营主体一次性奖补。 | 2020.5-2020.12 |  | 336 |  | 150 | 186 |  |  | 321 |  | 150 | 171 |  |  |  |  | 县人社局、县工信商务局 | 县人社局、县工信商务局 |  | 正在实施 |  | 2020.5 | 2020.12.31 | 企业、扶贫车间、合作社、家庭农场等各类生产经营主体吸纳本地贫困劳动力且稳定就业半年以上的，按3000元/人标准给予生产经营主体一次性奖补，稳定就业1年以上的，按5000元/人标准给予生产经营主体一次性奖补。 | 80 | 0.05 | 0.05
10 | “雨露计划”资助 | 对符合雨露计划资助条件的学生1340人次，按照每生每学期1500元（每学年3000元）的标准，进行补助。 | 2020.4-2020.6 |  | 144.3 | 93 |  | 51.3 |  |  | 135.3 | 93 |  | 42.3 |  |  |  |  | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  | 正在实施 |  | 2020.4 | 2020.11 | 对符合雨露计划资助条件的学生1340人次，按照每生每学期1500元（每学年3000元）的标准，进行补助。 | 80 | 0.134 | 0.134
11 | 专场招聘活动 | 举办“春风行动”暨天津红桥区企业用工招聘会，编印劳务用工信息服务指南。 | 2020.4-2020.6 | 合脱贫办发[2020]17号 | 1.988 | 0 |  |  |  | 1.988 | 1.988 |  |  |  |  | 1.988 |  |  | 县就业局 | 县就业局 |  |  | 完成 |  |  | 举办“春风行动”暨天津红桥区企业用工招聘会，编印劳务用工信息服务指南。 | 80
三、 | 健康扶贫 |  |  |  | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.85 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.85
| 残疾人扶贫 | 扶持580名残疾人提供医疗器械补助，开展实用技术培训，提高生产生活能力。 | 2020.4-2020.8 | 合脱贫办发[2020]17号 | 34.85 | 0 |  |  |  | 34.85 | 34.85 |  |  |  |  | 34.85 | 合脱贫办发 [2020] 17号 | 2020.4.2 | 县残联 | 县残联 |  |  | 完成 | 2020.4.9 | 2020.5.31 | 140名残疾人提高了就业技能， 442名残疾人改善了生活条件。 | 80 | 0.0582 | 0.0582
四、 | 住房安全保障 |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
| 贫困户危房改造提升 | 实施四类重点对象危房改造25户，其中建档立卡贫困户18户，分散供养特困人员2户，贫困残疾人家庭4户、优抚对象1户。户均补助2万元 |  | 合脱贫办发[2020]17号 | 50 |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  | 县住建局 | 县住建局 |  |  | 完成 |  |  | 实施四类重点对象危房改造25户，其中建档立卡贫困户18户，分散供养特困人员2户，贫困残疾人家庭4户、优抚对象1户。户均补助2万元 |  | 0.0025
五、 | 易地搬迁 |  |  |  | 283 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0
| 易地扶贫搬迁贷款贴息 | 易地扶贫搬迁贴息贷款资金 | 2020.2-2020.4 | 合脱贫领发[2020]44号 | 283 | 283 |  |  |  |  | 283 | 283 |  |  |  |  | 庆市发改【2016】220号庆市发改【2017】143号庆市发改【2017】144号 | 2016.8.12 2017.6.8 2017.6.9 | 县金融办 | 各乡镇人民政府 |  |  | 已完工 | 2016年 | 2018年 | 项目已全部完成，根据贷款期限，按期予以贴息 | 80 | 0.1125 | 0.4728
七、 | 贫困村整体提升工程 |  |  |  | 13168.7134 | 5775.7315 | 195 | 2121.983 | 4137.51 | 938.4889 | 10880.9325 | 5520.1961 | 191.2253 | 1854.906 | 2467.7513 | 846.8537
（一） | 高标准农田建设 | 1.高标准农田水利建设基础设施配套，计划新修水泥路3公里，砂石路25公里，埋设管道10公里，节水灌溉6000亩。 2.新建土地平100亩，购置有机肥38400公斤，机械深松4800亩，新打小电井250眼，新建大口容324座，埋设管道6.5公里，衬砌U60型田间排水渠1.67公里，衬砌梯形田间排水渠0.85公里，新修砂石路12.5公里，新修3米水泥路9公里，衬砌水泥边沟8公里，设置边沟涵150处，每处长3m长1-0.3m钢筋砼圆管涵，设置涵洞50处，每处为6m长1-0.5m圆管涵12处。新栽防护林10000棵，为新打小电井配套架设高压线路1公里。为新打小电井配套架设低压线路3公里。为新打小电井配套专项变压器2合示范推广富农58、中地88、金北168新品种玉米2800亩。示范推广陇玉系列小麦2000亩。 | 2020.4-2020.8 | 合脱贫领发[2020]44号、合脱贫领发[2020]46号 | 2807 | 720 |  |  | 2087 |  | 1301.735 | 581.93 |  |  | 719.805 |  | 庆农发{2020}69号、庆农发{2020}115号 | 2020.04 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 正在实施 |  | 2020.6.10 |  | 计划平田整地100亩；土壤改良10000亩；新建泵站1座，新建大口窖324座，新打小电井240眼，衬砌田间排洪渠2.044km，埋设管道41.357km；新修田间道路28.59km，其中水泥路9.89公里，砂石道路18.7km；营造农田防护林10560棵‘新品种示范推广4800亩。重点向贫困村和贫困户倾斜。 | 1 | 0.0278 | 0.1355
（二） | 安全饮水 |  |  |  | 1987.5968 | 864.1 | 39 | 148 | 658.35 | 278.1468 | 1774.4158 | 838.52 | 36.17 | 38.8 | 603.43 | 257.4958
1 | 合水县农村饮水维修改造工程 | 更换78348m供水管线，采购小电井净化设备388套，自来水入户812户。 | 2020.4-2020.8 | 合脱贫领发[2020]44号 | 850 | 850 |  |  |  |  | 824.42 | 824.42 |  |  |  |  | 庆市水审发【2019】5号 | 2020.2.18 | 县水务局 | 合水县水利建设管理站 |  |  | 完成 | 2020.4.9 | 2020.6.20 | 项目建成后，解决了10个乡镇30个村116个村民小组6927户23973人的供水问题，效益明显。 | 30 | 0.6927 | 2.39
2 | 合水县农村供水设施维修项目 | 更换39623m供水管线，新打小电井46眼，计量设施92套，清洗采购二氧化氯发生器10套，维修改造农户入户设施、更换部分农户年久老化入户管线，安装冬季取水软管。 | 2020.4-2020.7 | 合脱贫办发[2020]17号、合脱贫领发【2020】46号 | 926.8968 |  |  |  | 658.35 | 268.5468 | 860.9258 |  |  |  | 603.43 | 257.4958 | 合水务发（2020）38号、39号、40号、41号 | 2020.3.26 | 县水务局 | 合水县水利建设管理站 |  |  | 完成 | 2020.5.12 | 2020.6.12 | 项目建成后，共解决24592户11024人的饮水问题 | 73 | 2.45 | 11.02
3 | 安全饮水项目维修工程 | 1.何家畔：北庄机井维修（4×25mm2铝芯电缆线），北头机井维修（电缆（VV-4×10mm2））；2.西吉供水维修工程：管道土方659m，管材659m，维修闸阀井设施1座；3.固店维修供水工程：PE DN110法兰2套，DN110软密阀2个，DN40锁阀1个，DN40软密阀1个，DN40水表1个，4.定祥泵站扬水工程维修：Dg89上水钢管（壁厚4mm)300m、电缆（VV-4×25mm2）200m、配电柜1面、150QJ10-56/7潜水泵2台。 | 2020.5-2020.12 | 合脱贫领发[2020]44号 | 40 |  |  | 40 |  |  | 38.8 |  |  | 38.8 |  |  | 合水务发 【2020】114号、115号 | 2020.6.15 | 县水务局 | 县城乡供水总公司 |  |  | 完成 | 2020.7.6 | 2020.8.1 | 项目建成后，解决了6个乡镇18个村68个村民小组的供水问题，效益明显。 | 18 | 0.0074 | 0.0325
4 | 固店供水维修工程 | 更换100级PE管网20m，其中：铺设DN110PE管（1.0MPa）20m；砼拆除10.80 m3，C25砼路面恢复10.80m3；更换DN20智能水表788套。 | 2020.6-2020.9 | 合脱贫领发[2020]44号 | 24.5 |  | 24.5 |  |  |  | 23.17 |  | 23.17 |  |  |  | 合水务发 【2020】117号 | 2020.6.15 | 县水务局 | 县城乡供水总公司 |  |  | 完成 | 2020.7.6 | 2020.8.1 | 项目建成后，解决了3个乡镇9个行政村58个自然村 | 9
5 | 西吉供水维修工程 | 维修各类100及PE管网626m，其中：DN500PE管（1.6MPa）47m，DN160PE管（1.0MPa）18m，DN125PE管（1.0MPa）10m，DN225PE管（1.0MPa）37m，DN110PE管（1.0MPa）28m，DN250PE管（1.6MPa）60m，DN90PE管（1.6MPa）20m,DN63PE管（1.6MPa）10m，DN50PE管（1.6MPa）95m，DN32PE管（1.6MPa）295m，DN25PE管（1.6MPa）6m；新建闸阀井1座；透水砖拆除240m2，M10砂浆铺透水砖（利用50%）120m2，M10砂浆铺透水砖（新铺50%）120m2，砼拆除48m3，C25砼路面恢复48m3；更换DN20智能水表212套。 | 2020.6-2020.9 | 合脱贫领发[2020]44号 | 28.6 | 14.1 | 14.5 |  |  |  | 27.1 | 14.1 | 13 |  |  |  | 合水务发 【116】号 | 2020.6.15 | 县水务局 | 县城乡供水总公司 |  |  | 完成 | 2020.7.6 | 2020.8.1 | 项目建成后，解决了2个乡镇212户706人的供水问题，效益明显。 | 8 | 0.0212 | 0.0706
6 | 段家集乡王庄村机井供水工程 | 新打500m深的机井1眼，安装200QJ20-437/33型(45KW)潜水泵1台，扬程为437米；安装Dg89上水无缝钢管(壁厚6mm)480m，JHS-3×70mm防水橡套电缆480m；ZNDK-1B-G-75(自耦降压)启动柜1台；新建500m3临时蓄水池共1座，新建配电房1座（9m2）；铁艺围栏60m；管线穿路30m。新建加压泵站1座（26.46m2），安装65GD-40型管道泵2台，18KVA变频控制柜1台。铺设各类100级PE管材430m，其中：100级Dn90PE（1.0MPa）管150m；100级Dn75PE管（1.0MPa）280m；新建闸阀井28座。安装100KVA变压器1台，架设高压线路0.10km，低压线路0.10km，高压计量器1台。安装自动化设备1套。 | 2020.8-2020.12 | 108 | 108 |  |  | 108 |  |  | 0 | [7 empty] | 县水务局 | 县水务局 |  | 正在实施 |  | 2020.8 | 20200.12 | 新打500m深的机井1眼，安装200QJ20-437/33型(45KW)潜水泵1台，扬程为437米；安装Dg89上水无缝钢管(壁厚6mm)480m，JHS-3×70mm防水橡套电缆480m；ZNDK-1B-G-75(自耦降压)启动柜1台；新建500m3临时蓄水池共1座，新建配电房1座（9m2）；铁艺围栏60m；管线穿路30m。新建加压泵站1座（26.46m2），安装65GD-40型管道泵2台，18KVA变频控制柜1台。铺设各类100级PE管材430m，其中：100级Dn90PE（1.0MPa）管150m；100级Dn75PE管（1.0MPa）280m；新建闸阀井28座。安装100KVA变压器1台，架设高压线路0.10km，低压线路0.10km，高压计量器1台。安装自动化设备1套。 | 1 | 0.0052
7 | 饮水安全工程高温蒸汽疏通设备采购 | 采购高温蒸汽疏通设备采购2台，保障贫困群众冬季供水安全。 | 2020.10-2020.12 | 9.6 | 9.6 |  |  |  |  | 9.6 | 0 | [10 empty] | 正在实施 |  | 2020.10. | 2020.11 | 采购高温蒸汽疏通设备采购2台，保障贫困群众冬季供水安全。 | 3
（三） | 村组道路 |  |  |  | 4354.9033 | 2286.5903 | 116 | 404.983 | 1148.33 | 399 | 4060.4864 | 2233.7349 | 116 | 404.983 | 943.2685 | 362.5
1 | 合水县何家畔镇郭家庄村组道路硬化工程 | 新修水泥路3.506公里 | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 348.114 | 348.114 |  |  |  |  | 341.6706 | 341.6706 |  |  |  |  | 合交发（2020）61号 | 2020.3.16 | 县交通局 | 县公路局 |  |  | 完成 | 2020.5.6 | 2020.8.15 | 切实为当地产业运输提供保障满足沿线群众出行 | 1 | 0.0055 | 0.0275
2 | 合水县何家畔镇何家畔村组道路硬化工程 | 新修水泥路2.861公里 | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 273.9139 | 273.9139 |  |  |  |  | 266.6965 | 266.6965 |  |  |  |  | 合交发（2020）61号 | 2020.3.16 | 县交通局 | 县公路局 |  |  | 完成 | 2020.5.6 | 2020.8.15 | 切实为当地产业运输提供保障满足沿线群众出行 | 1 | 0.006 | 0.031
3 | 合水县何家畔镇崾岘村组道路硬化工程 | 新修水泥路3.412公里 | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 307.7778 | 307.7778 |  |  |  |  | 298.5445 | 298.5445 |  |  |  |  | 合交发（2020）61号 | 2020.3.16 | 县交通局 | 县公路局 |  |  | 完成 | 2020.5.6 | 2020.8.15 | 切实为当地产业运输提供保障满足沿线群众出行 | 1 | 0.0051 | 0.023
4 | 合水县板桥镇司家峁至严川村组道路硬化工程 | 新修水泥路2.526公里 | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 282.1227 | 282.1227 |  |  |  |  | 279.659 | 279.659 |  |  |  |  | 合交发（2020）61号 | 2020.3.16 | 县交通局 | 县公路局 |  |  | 完成 | 2020.5.6 | 2020.8.15 | 切实为当地产业运输提供保障满足沿线群众出行 | 3 | 0.0183 | 0.0505
5 | 合水县板桥镇唐沟圈至马咀村组道路硬化工程 | 新修水泥路3.224公里 | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 250.3616 | 250.3616 |  |  |  |  | 245.8508 | 245.8508 |  |  |  |  | 合交发（2020）61号 | 2020.3.16 | 县交通局 | 县公路局 |  |  | 完成 | 2020.5.6 | 2020.8.15 | 切实为当地产业运输提供保障满足沿线群众出行 | 1 | 0.0035 | 0.0165
6 | 合水县肖咀镇石老庄村组道路硬化工程 | 新修水泥路3.411公里 | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 321.8613 | 321.8613 |  |  |  |  | 319.2055 | 319.2055 |  |  |  |  | 合交发（2020）61号 | 2020.3.16 | 县交通局 | 县公路局 |  |  | 完成 | 2020.5.6 | 2020.8.15 | 切实为当地产业运输提供保障满足沿线群众出行 | 1 | 0.017 | 0.085
7 | 合水县店子乡东庄至庙庄村组道路硬化工程 | 新修水泥路0.995公里 | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 70.651 | 70.651 |  |  |  |  | 68.5315 | 68.5315 |  |  |  |  | 合交发（2020）61号 | 2020.3.16 | 县交通局 | 县公路局 |  |  | 完成 | 2020.5.6 | 2020.8.15 | 切实为当地产业运输提供保障满足沿线群众出行 | 1 | 0.0085 | 0.0425
8 | 合水县孙家咀至候家咀村组道路硬化工程 | 新修水泥路3.785公里 | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 314.5121 | 292.3265 |  | 22.1856 |  |  | 305.7423 | 283.5567 |  | 22.1856 |  |  | 合交发（2020）82号 | 2020.4.9 | 县交通局 | 县公路局 |  |  | 完成 | 2020.5.21 | 2020.8.15 | 切实为当地产业运输提供保障满足沿线群众出行 | 1 | 0.0051 | 0.023
9 | 合水县吉岘镇郝家庄至严咀村组道路硬化工程 | 新修水泥路5.606公里 | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发【2020】46号 | 494.9003 | 0 |  |  | 494.9003 |  | 391.2685 |  |  |  | 391.2685 |  | 合交发（2020）83号 | 2020.4.9 | 县交通局 | 县公路局 |  |  | 完成 | 2020.5.21 | 2020.8.15 | 切实为当地产业运输提供保障满足沿线群众出行 | 1 | 0.006 | 0.031
10 | 合水县老城镇寺儿塬村组道路硬化工程 | 新修水泥路2.712公里 | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发【2020】46号 | 281.9983 | 0 |  |  | 281.9983 |  | 222 |  |  |  | 222 |  | 合交发（2020）83号 | 2020.4.9 | 县交通局 | 县公路局 |  |  | 完成 | 2020.5.21 | 2020.8.15 | 切实为当地产业运输提供保障满足沿线群众出行 | 1 | 0.0051 | 0.023
11 | 合水县段家集乡北头至小川子、肖咀镇沟圈村老旧路面大中修工程 | 新修水泥路3.68公里 | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发【2020】46号 | 135.5694 | 0 |  |  | 135.5694 |  | 106 |  |  |  | 106 |  | 合交发（2020）84号 | 2020.4.10 | 县交通局 | 县公路局 |  |  | 完成 | 2020.5.21 | 2020.8.15 | 切实为当地产业运输提供保障满足沿线群众出行 | 1 | 0.0051 | 0.023
12 | 合水县太白镇葫芦河黑山洞村组道路硬化工程 | 新修水泥路3.37公里 | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号、合脱贫领发【2020】46号 | 281.116 | 0 |  | 45.254 | 235.862 |  | 269.254 |  |  | 45.254 | 224 |  | 合交发（2020）82号 | 2020.4.9 | 县交通局 | 县公路局 |  |  | 完成 | 2020.5.21 | 2020.8.15 | 切实为当地产业运输提供保障满足沿线群众出行 | 1 | 0.0085 | 0.0425
13 | 合水县老城镇东关村组道路硬化工程 | 新修水泥路1.67公里 | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 168.6015 |  | 116 | 52.6015 |  |  | 168.6015 |  | 116 | 52.6015 |  |  | 合交发（2020）83号 | 2020.4.9 | 县交通局 | 县公路局 |  |  | 完成 | 2020.5.21 | 2020.8.15 | 切实为当地产业运输提供保障满足沿线群众出行 | 1 | 0.017 | 0.085
14 | 合水县太白镇葫芦河安沟门村组道路硬化工程 | 新修水泥路3.553公里 | 2020.5-2020.10 | 合脱贫办发[2020]17号 | 293.5 | 0 |  |  |  | 293.5 | 267 |  |  |  |  | 267 | 合交发（2020）82号 | 2020.4.9 | 县交通局 | 县公路局 |  |  | 已完工 | 2020.5.21 | 2020.8.15 | 切实为当地产业运输提供保障满足沿线群众出行 | 1 | 0.0085 | 0.0425
15 | 合水县店子乡朱家新庄至朱家老庄老旧路面大中修工程 | 新修水泥路2.83公里 | 2020.5-2020.10 | 合脱贫办发[2020]17号 | 105.5 | 0 |  |  |  | 105.5 | 95.5 |  |  |  |  | 95.5 | 合交发（2020）84号 | 2020.4.10 | 县交通局 | 县公路局 |  |  | 已完工 | 2020.5.21 | 2020.8.15 | 切实为当地产业运输提供保障满足沿线群众出行 | 1 | 0.017 | 0.085
16 | 合水县段家集村道老旧路面大中修工程 | 新修水泥路6.15公里 | 2020.6-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 152.1172 | 67 |  | 85.1172 |  |  | 152.1172 | 67 |  | 85.1172 |  |  | 合交发（2020）84号 | 2020.4.10 | 县交通局 | 县公路局 |  |  | 已完工 | 2020.5.21 | 2020.8.15 | 切实为当地产业运输提供保障满足沿线群众出行 | 1 | 0.0085 | 0.0425
17 | 合水县太莪乡关良至王峁老旧路面大中修工程 | 新修水泥路5.574公里 | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 161.8963 | 72.4615 |  | 89.4347 |  |  | 152.4547 | 63.02 |  | 89.4347 |  |  | 合交发（2020）84号 | 2020.4.10 | 县交通局 | 县公路局 |  |  | 已完工 | 2020.5.21 | 2020.8.15 | 切实为当地产业运输提供保障满足沿线群众出行 | 1 | 0.0051 | 0.023
18 | 农村水毁路维修项目 | 专项用于水毁路维修 | 2020.7-2020.9 | 合脱贫领发[2020]44号 | 110.39 |  |  | 110.39 |  |  | 110.39 |  |  | 110.39 |  |  | 合交发【2020】72号 | 2020.4.5 | 县交通局 | 县公路局 |  |  | 完成 | 2020.4.20 |  | 保持了公路原有良好状态和服务水平。延长公路使用年限。 | 80 | 0.0021 | 0.0082
(三) | 砂石路、产业路（以工代赈） | 鼓励施工单位采取以工代赈方式，积极组织并优先吸纳贫困群众参与工程建设，为贫困群众提供就业岗位，贫困劳动力占建设用工的30%以上。 |  |  | 614.3 | 192.2 | 29 | 208.1 | 185 | 0 | 520.6511 | 192.2 | 28.0553 | 146.4567 | 153.939 | 0
1 | 板桥镇西庄村社公台组砂石路 | 新修砂石路2.35公里 | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 18 | 18 |  |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | 完成 | 2020.4.25 | 2020.5.25 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.0062 | 0.023
2 | 何家畔镇田咀东梁至太乐沟碑子山砂石路维修 | 田咀东梁至太乐沟碑子山砂石路3.8公里（维修） | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 35 | 35 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  |  |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | 完成 | 2020.4.25 | 2020.5.25 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.0018 | 0.0067
3 | 何家畔镇何家畔村南环路 | 南环路铺设1公里沙石路面 | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 8 | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | 完成 | 2020.4.25 | 2020.5.25 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.0118 | 0.0351
4 | 何家畔镇赵楼子村铁李川组砂石路 | 新修铁李川蔬菜大棚内道路2.2公里 | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 22 | 22 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  |  |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | 完成 | 2020.4.25 | 2020.5.25 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.0021 | 0.0082
| 何家畔镇姚坑崂大户村砂石路维修项目。 | 维修何家畔镇姚坑崂大户村砂石路2公里 | 2020.10-2020.12 | 合脱贫领发[2020]44号 | 19.7 |  |  | 19.7 |  |  | 0 | [5 empty] | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.1 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  | 正在实施 |  | 2020.10. | 2020.11 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1
5 | 老城镇杨坪村田坪至大岔组砂石路 | 新修砂石路3.5公里 | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 35 | 35 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  |  |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | 完成 | 2020.4.25 | 2020.5.25 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.0118 | 0.0351
6 | 西华池镇杨沟崂村雷家坡村砂石路 | 新修砂石路0.8公里 | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 10.6 | 10.6 |  |  |  |  | 10.6 | 10.6 |  |  |  |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | 完成 | 2020.4.25 | 2020.5.25 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.0021 | 0.0082
7 | 西华池镇杨沟崂砂石路项目 | 新修砂石路1.57公里.，其中马家庄组0.88公里、杨新庄0.69公里。 | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 16.5 | 16.5 |  |  |  |  | 16.5 | 16.5 |  |  |  |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | 完成 | 2020.4.25 | 2020.5.25 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.0018 | 0.0067
8 | 太莪乡北掌村砂石路 | 新修砂石路1公里 | 2020.7-2020.9 | 合脱贫领发[2020]44号 | 12 |  |  | 12 |  |  | 11.5936 |  |  | 11.5936 |  |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 |  |  |  | 完成 | 2020.4.25 | 2020.5.25 | 正在招标 | 1 | 0.0118 | 0.0351
9 | 太莪乡北掌村产业化道路 | 新修水泥路0.8公里 | 2020.6-2020.8 | 合脱贫领发【2020】46号 | 56 |  |  |  | 56 |  | 54.2866 |  |  |  | 54.2866 |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | 完成 | 2020.4.25 | 2020.5.25 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.0118 | 0.0351
10 | 肖咀镇肖咀村东岭砂石路 | 新修砂石路3.3公里 | 2020.6-2020.8 | 合脱贫领发[2020]44号、合脱贫领发【2020】46号 | 62.9 | 24.1 |  |  | 38.8 |  | 60.939 | 24.1 |  |  | 36.839 |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | 完成 | 2020.4.25 | 2020.6.9 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.0118 | 0.0351
11 | 肖咀镇肖咀村西岭砂石路 | 新修砂石路3.1公里 | 2020.6-2020.8 | 合脱贫领发[2020]44号、合脱贫领发【2020】46号 | 59.2 | 20 |  |  | 39.2 |  | 57.3619 | 20 |  |  | 37.3619 |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | 完成 | 2020.4.25 | 2020.6.9 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.0018 | 0.0067
12 | 何家畔镇产白村王坑崂组道路排水工程 | 新修500立方涝池一座，边沟500米，新建栅栏围墙20米，压埋过路涵20根。 | 2020.6-2020.8 | 合脱贫领发[2020]44号 | 29 |  | 29 |  |  |  | 28.0553 |  | 28.0553 |  |  |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | 完成 |  |  | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.0118 | 0.0351
13 | 段家集镇北头村小川子砂石路建设项目 | 新修砂石路4公里 | 2020.9-2020.11 | 合脱贫领发[2020]44号 | 45 |  |  | 45 |  |  | 42.6631 |  |  | 42.6631 |  |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | 完成 |  |  | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.0065 | 0.078
14 | 吉岘镇郝家庄村砂石路建设项目 | 新修砂石路1.7公里 | 2020.9-2020.11 | 合脱贫领发【2020】46号 | 19 | 3 |  |  | 16 |  | 10.9775 | 3 |  |  | 7.9775 |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  | 正在实施 |  |  |  | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.0018 | 0.006
15 | 西华池镇三里店村小川组砂石路建设项目 | 新修砂石路3.1公里 | 2020.9-2020.11 | 合脱贫领发【2020】46号 | 35 |  |  |  | 35 |  | 17.474 |  |  |  | 17.474 |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  | 正在实施 |  |  |  | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.003 | 0.009
16 | 肖咀镇北沟、玉皇沟砂石路建设项目。 | 投资154万元，在肖咀镇北沟、玉皇沟新修砂石路7公里 | 2020.9-2020.11 | 合脱贫领发[2020]44号 | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 0 | [7 empty] | 县水保局 | 县水保局 |  | 正在实施 |  |  |  | 解决群众出行难、运输难问题 | 2 | 0.0615 | 0.18
17 | 肖咀镇卓堡村北沟砂石路 | 新修砂石路8公里 | 2016.7-2020.9 | 合脱贫领发[2020]44号 | 95 |  |  | 95 |  |  | 92.2 |  |  | 92.2 |  |  |  |  | 县水保局 | 县水保局 |  |  | 完成 |  |  | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.0085 | 0.0425
（四） | 漫水桥（以工代赈） | 鼓励施工单位采取以工代赈方式，积极组织并优先吸纳贫困群众参与工程建设，为贫困群众提供就业岗位，贫困劳动力占建设用工的30%以上。 |  |  | 1318.0133 | 912.8412 | 11 | 74 | 58.83 | 261.3421 | 1262.917 | 906.8412 | 11 | 70.9091 | 47.3088 | 226.8579
1 | 固城镇固城村窑庄漫水桥建设项目 | 新建窑庄组漫水桥1座（1跨），桥头引线1000米 | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 35 | 35 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  |  |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | 完成 | 2020.4.25 | 2020.5.25 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.006 | 0.018
2 | 蒿咀铺乡九站村漫水桥 | 新建漫水桥1座，长16米（2跨） | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 46.2712 | 46.2712 |  |  |  |  | 46.2712 | 46.2712 |  |  |  |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | 完成 | 2020.4.25 | 2020.5.25 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.014 | 0.06
3 | 蒿咀铺乡蒿咀铺村漫水桥 | 新建漫水桥1座，长16米（2跨），桥头引线1600米 | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | 完成 | 2020.4.25 | 2020.5.25 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.0222 | 0.0824
4 | 蒿咀铺乡陈家河村芋子沟组漫水桥 | 新建漫水桥1座，长8米（1跨），桥头引线100米 | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 35 | 35 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  |  |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | 完成 | 2020.4.25 | 2020.5.25 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.02 | 0.082
5 | 蒿咀铺乡陈家河村陈家河组漫水桥 | 新建漫水桥1座，长8米（1跨），桥头引线190米 | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 35 | 35 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  |  |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | √ | 2020.4.25 | 2020.5.25 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.0118 | 0.0351
6 | 吉岘镇九倾湾村漫水桥建设 | 新建慢桥1座，长16米（2跨），桥头引线150米 | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 55 | 55 |  |  |  |  | 55 | 55 |  |  |  |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | √ | 2020.4.25 | 2020.6.9 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.002 | 0.0086
7 | 老城镇庙庄村李家台沟漫水桥建设项目 | 新建漫水桥1座，长8米（1跨） | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 35 | 35 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  |  |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | √ | 2020.4.25 | 2020.5.25 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.012 | 0.035
8 | 老城镇牧家沟村杜家湾漫水桥建设项目 | 修建漫水桥1座，24米(3跨) | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 65 | 65 |  |  |  |  | 65 | 65 |  |  |  |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | √ | 2020.4.25 | 2020.6.9 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.042 | 0.023
| 老城镇牧家沟村漫水桥维修 | 维修新建桥头引线50米，加固衬切墙体200m³ | 2020.10-2020.12 |  | 12 | 12 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 0.0036 | 0.0122 | 县扶贫办 | 县扶贫办
9 | 西华池乡三里店村小川1号漫水桥建设 | 新建慢桥1座，长8米（1跨），桥头引线100米。 | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 35 | 35 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  |  |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | √ | 2020.4.25 | 2020.5.25 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.0027 | 0.0118
10 | 西华池乡三里店村小川2号漫水桥建设 | 新建慢桥1座，长8米（1跨），桥头引线300米。 | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 35 | 35 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  |  |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | √ | 2020.4.25 | 2020.5.25 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.0027 | 0.0118
11 | 西华池乡三里店村小川3号漫水桥建设 | 新建慢桥1座，长8米（1跨），桥头引线600米。 | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 35 | 35 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  |  |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | √ | 2020.4.25 | 2020.5.25 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.008 | 0.026
12 | 何家畔镇维修太乐沟漫水桥 | 维修太乐沟漫水桥，长8米（1跨） | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 25 | 25 |  |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | √ | 2020.4.25 | 2020.5.25 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.008 | 0.021
13 | 段家集乡北头村前良组小川漫水桥（一跨）38万元 | 新建漫水桥1座，长8米（1跨） | 2020.6-2020.8 | 合脱贫领发[2020]44号 | 38 |  |  | 38 |  |  | 36.7704 |  |  | 36.7704 |  |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | 完成 |  |  | 正在招标 | 1 | 0.0027 | 0.0118
14 | 肖咀镇西沟村1号漫水桥建设 | 新建慢桥1座，长8米（1跨），桥头引线200米 | 2020.4-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 38 | 38 |  |  |  |  | 38 | 38 |  |  |  |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | 完成 | 2020.4.25 | 2020.5.25 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.003 | 0.007
15 | 肖咀镇西沟村2号漫水桥建设 | 新建慢桥1座，长8米（1跨），桥头引线200米 | 2020.4-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 38 | 38 |  |  |  |  | 38 | 38 |  |  |  |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | 完成 | 2020.4.25 | 2020.5.25 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.003 | 0.0007
16 | 肖咀镇西沟村3号漫水桥建设 | 新建慢桥1座，长8米（1跨），桥头引线200米 | 2020.4-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 38 | 38 |  |  |  |  | 38 | 38 |  |  |  |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | 完成 | 2020.4.25 | 2020.5.25 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.003 | 0.0007
17 | 肖咀镇肖咀村1号漫水桥建设 | 新建慢桥1座，长8米（1跨），桥头引线300米 | 2020.4-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 38 | 38 |  |  |  |  | 38 | 38 |  |  |  |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | 完成 | 2020.4.25 | 2020.5.25 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.003 | 0.007
18 | 肖咀镇肖咀村2号漫水桥建设 | 新建慢桥1座，长8米（1跨），桥头引线300米 | 2020.4-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 38 | 38 |  |  |  |  | 38 | 38 |  |  |  |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | 完成 | 2020.4.25 | 2020.5.25 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.003 | 0.007
19 | 固城镇固城村庙咀漫水桥建设项目 | 新建庙咀组漫水桥1座（1跨），桥头引线2000米 | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 38 | 38 |  |  |  |  | 38 | 38 |  |  |  |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | 完成 | 2020.4.25 | 2020.5.25 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.002 | 0.008
20 | 太白镇牛车坡村漫水桥建设 | 新建漫水桥1座，长16米（2跨），桥头引线600米，压设涵管1处（长6米，直径1米） | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 42 | 42 |  |  |  |  | 42 | 42 |  |  |  |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | 完成 | 2020.4.25 | 2020.5.25 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.001 | 0.003
21 | 太白镇莲花寺村李家庄组清水田漫水桥建设 | 新建漫水桥1座，长8米（1跨） | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 35 | 35 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  |  |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | 完成 | 2020.4.25 | 2020.5.25 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.0027 | 0.0118
22 | 太白镇莲花寺村李家庄组药葫芦地台漫水桥建设 | 新建漫水桥1座，长8米（1跨），桥头引线40米 | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 35 | 35 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  |  |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | 完成 | 2020.4.25 | 2020.5.25 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.0027 | 0.0118
23 | 太白镇连家砭村苗村组段家湾漫水桥 | 新建漫水桥1座，长8米（1跨），桥头引线200米 | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 35 | 35 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  |  |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | 完成 | 2020.4.25 | 2020.5.25 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.008 | 0.026
24 | 太白镇莲花寺村李家庄组坝梁山漫水桥建设 | 新建漫水桥1座，长8米（1跨），桥头引线60米 | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 35 | 35 |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  |  |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | 完成 | 2020.4.25 | 2020.5.25 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.001 | 0.003
25 | 太白镇连家砭村苗村组漫水桥建设项目 | 新建1跨漫水桥1座。 | 2020.9-2020.11 | 合脱贫领发[2020]44号、合脱贫领发【2020】46号 | 38 |  | 11 |  | 27 |  | 34.1303 |  | 11 |  | 23.1303 |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | 完成 |  |  | 正在招标 | 1 | 0.002 | 0.006
26 | 老城镇杨坪村安岔沟漫水桥建设项目（上游） | 新建1跨漫水桥1座 | 2020.9-2020.11 | 合脱贫领发[2020]44号 | 36 |  |  | 36 |  |  | 34.1387 |  |  | 34.1387 |  |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | 完成 |  |  | 正在招标 | 1 | 0.002 | 0.008
27 | 老城镇杨坪村白岔子漫水桥建设项目(下游） | 新建1跨漫水桥1座。 | 2020.9-2020.11 | 合脱贫领发[2020]44号、合脱贫领发【2020】46号 | 36.4 | 4.57 |  |  | 31.83 |  | 28.7485 | 4.57 |  |  | 24.1785 |  | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  | 正在实施 |  |  |  | 正在招标 | 1 | 0.003 | 0.007
25 | 老城镇牧家沟村白家沟漫水桥维修。 | 新建漫水桥1座，长16米（2跨） | 2020.5-2020.10 | 合脱贫办发[2020]17号 | 49.9209 | 0 |  |  |  | 49.9209 | 39.9368 |  |  |  |  | 39.9368 | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  | 正在实施 |  | 2020.6.7 | 2020.7.22 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.0027 | 0.0118
26 | 肖咀镇卓堡村北沟至4号坝1号漫水桥建设。 | 新建漫水桥1座，长8米（1跨） | 2020.5-2020.10 | 合脱贫办发[2020]17号 | 35.9263 | 0 |  |  |  | 35.9263 | 28.7409 |  |  |  |  | 28.7409 | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  | 正在实施 |  | 2020.6.7 | 2020.7.7 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.008 | 0.026
27 | 肖咀镇卓堡村北沟至4号坝2号漫水桥建设。 | 新建漫水桥1座，长8米（1跨） | 2020.5-2020.10 | 合脱贫办发[2020]17号 | 35.9299 | 0 |  |  |  | 35.9299 | 28.7438 |  |  |  |  | 28.7438 | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  | 正在实施 |  | 2020.6.7 | 2020.7.7 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.008 | 0.021
28 | 肖咀镇卓堡村漫水桥建设。 | 新建漫水桥1座，长8米（1跨） | 2020.5-2020.10 | 合脱贫办发[2020]17号 | 34.9507 | 0 |  |  |  | 34.9507 | 27.9605 |  |  |  |  | 27.9605 | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  | 正在实施 |  | 2020.6.7 | 2020.7.7 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.02 | 0.082
29 | 肖咀镇铁赵村漫水桥建设。 | 新建漫水桥1座，长8米（1跨） | 2020.5-2020.10 | 合脱贫办发[2020]17号 | 35.5503 | 0 |  |  |  | 35.5503 | 34.4838 |  |  |  |  | 34.4838 | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | 完成 | 2020.6.7 | 2020.7.7 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.0118 | 0.0351
30 | 太莪乡邢坪村漫水桥建设。 | 新建漫水桥1座，长8米（1跨） | 2020.5-2020.10 | 合脱贫办发[2020]17号 | 34.1251 | 0 |  |  |  | 34.1251 | 33.1014 |  |  |  |  | 33.1014 | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | 完成 | 2020.6.7 | 2020.7.7 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.001 | 0.003
31 | 西华池镇华寺村漫水桥建设。 | 新建漫水桥1座，长8米（1跨） | 2020.5-2020.10 | 合脱贫办发[2020]17号 | 34.9388 | 0 |  |  |  | 34.9388 | 33.8907 |  |  |  |  | 33.8907 | 合脱贫领发 【2020】19号 | 2020.4.2 | 县扶贫办 | 县扶贫办 |  |  | 完成 | 2020.6.7 | 2020.7.7 | 解决群众出行难、运输难问题 | 1 | 0.001 | 0.003
（五） | 生活条件改善 |  |  |  | 1580 | 700 | 0 | 880 | 0 | 0 | 1464.5372 | 666.97 | 0 | 797.5672 | 0 | 0 |  |  |  | 县扶贫办
1 | “三化”工程（入户路硬化、村内巷道硬化） | 实施入户路硬化4万平方米。 |  | 合脱贫领发[2020]44号 | 1000 | 700 |  | 300 |  |  | 966.7372 | 666.97 |  | 299.7672 |  |  | 合脱贫领发 【2020】26号 | 2020.5.8 | 县扶贫办 | 太白镇、蒿咀铺、板桥、老城、何家畔、固城、段家集、肖咀、吉岘、太莪、店子 |  |  | 完成 |  |  | 解决群众出行难、运输难问题 | 27 | 0.015
2 | 户厕改造补助 | 新改建卫生厕所4850座 | 2020.3-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 500 |  |  | 500 |  |  | 417.8 |  |  | 417.8 |  |  | 合办字（2020）12号 | 2020.4 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 正在实施 |  | 2020.1 |  | 改善群众生活条件 | 80 | 0.485 | 0.7
3 | 村级公益性设施共管共享管护 | 每个行政村村级公益性设施共管共享管护基金1万元，用于维修、维护村级公益性设施。 | 2020.5-2020.10 | 合脱贫领发[2020]44号 | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 合办字（2020）12号 | 2020.4 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  |  | 完成 | 2020.1 | 2020.7 | 改善群众生活条件 | 80 | 2 | 5
（六） | 农业生产用电 |  | 2020.7-2020.8 |  | 45.79 | 0 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 8.89 | 0 | 0 | 36.05 | 0
1 | 固城乡王昌寺村设施农业示范区农业生产用电项目 | 架设线路1.7公里，解决该示范区农业生产用电 | 2020.7-2020.8 |  | 28 |  |  | 28 | [5 empty] | 27.16 |  | 4 | 0.0298 |  | 县扶贫办 | 固城镇人民政府 |  |  | 完成 | 2020.7 | 2020.11 | 架设线路1.7公里，解决该示范区农业生产用电 | 1
2 | 段家集乡王庄村供电设施建设项目 | 安装变压器1台，架设高压线230米。由县农业农村局主管实施 | 2020.8-2020.12 |  | 17.79 |  |  | 8.9 |  |  | 8.89 |  |  | 8.89 |  |  |  |  | 县农业农村局 | 段家集乡 |  |  | 完成 | 2020.8 | 2020.12.31 | 安装变压器1台，架设高压线230米。由县农业农村局主管实施 | 1
（七） | 其他 |  |  |  | 470 | 100 | 0 | 370 | 0 | 0 | 460.14 | 100 | 0 | 360.14 | 0 | 0
1 | 项目管理费 | 围绕编制、审核扶贫项目规划、实施和管理财政专项扶贫资金和项目而发生的相关费用。专门用于扶贫规划编制、项目评估、勘察设计、项目招投标、质量监理、检查验收、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理等相关方面的经费开支。 | 2020.4-2020.12 | 合脱贫领发[2020]44号 | 470 | 100 |  | 370 |  |  | 460.14 | 100 |  | 360.14