天津市红桥区工商联2020年“万企帮万村”精准扶贫行动捐赠帮扶资金使用方案

为贯彻党的十九大关于坚决打赢脱贫攻坚战决策部署，深入学习领会习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，落实全国工商联、国务院扶贫开发领导小组办公室、中国光彩事业促进会《“万企帮万村”精准扶贫行动方案》(全联发〔2015〕11号）和天津市委市政府关于“万企帮万村”精准扶贫行动的具体要求，结合合水县脱贫攻坚实际，制定如下资金使用方案。

- 一、基本情况

- 天津市红桥区工商联2020年“万企帮万村”精准扶贫行动涉及全县12个乡镇34个贫困村、5个非贫困村（太莪乡北掌村、固城镇高台村、太白镇葫芦河村、板桥镇唐沟圈村、吉岘镇黄寨子村），捐赠帮扶资金共计818348.98元，其中现金762190元，物资56158.98元（涉及7个乡镇11个村，9月底已全部配备到位）。捐赠帮扶的762190元现金含中海石油（中国）有限公司天津分公司500000元，红桥区工商联会员企业262190元。天津市红桥区工商联作为出资方，天津市光彩事业促进会作为捐赠资助方，将全部捐赠资金以现金方式捐赠给合水县委统战部（合水县工商联）指定的“合水县财政局代管资金专户”（银行账号：530030122000017871）。捐赠资金主要用于支持合水县34个贫困村和5个非贫困村发展壮大产业、解决贫困村贫困户脱贫攻坚实际问题，带动贫困村贫困户稳定脱贫。

- 二、资金使用计划

- 2020年5月、6月、9月，红桥区工商联先后3次对“万企帮万村”精准扶贫项目和39个村的帮扶需求进行了实地调研对接，现场确定了帮扶项目和帮扶物资，涉及产业培育、生产资料、公益项目（老年幸福院、日间照料中心）、科技培训、办公设备等6大类24个项目，制定了需求清单。12个乡镇确定了3家具有行政事业单位供货资质的合水县曦阳商贸有限责任公司（法人和小银）、合水县鑫珑商贸有限公司（法人侯怀印）、庆阳金一诺商贸有限公司（法人丑志军）作为39个村帮扶物资供应商，所有帮扶物资10月31日前全部配送到相关乡镇和贫困村。

- 1.通过红桥区工商联对接，部分区直单位和个别企业帮扶7个乡镇11个贫困村物资56158.98元。（1）天津市百信运输汽车服务有限公司帮扶店子乡吕家岘子村办公设备4133元。（2）红桥区合作交流办帮扶肖咀镇铁赵村草料4830元；红桥区团委帮扶肖咀镇西沟村小学贫困家庭学生书包文具盒等5162元。（3）红桥区团委帮扶段家集乡枣洼小学贫困家庭学生书包文具盒等5096元。（4）红桥区妇联帮扶固城镇固城小学贫困家庭学生书包、饭盒、水壶等4000元。（5）红桥区总工会帮扶老城镇水沟村垃圾桶30个4800元；红桥区科技局帮扶庙庄村防疫口罩价值10000元。（6）红桥区合作交流办帮扶太莪乡黑木村割草机5100元；红桥区妇联帮扶太莪乡邢坪村书包、饭盒、水壶等4000元。（7）红桥区总工会帮扶板桥镇曹塬村办公电脑一台4250元；红桥区科技局帮扶板桥镇阳洼村办公电脑一台4787.98元。

- 2.资金帮扶4个乡镇6个贫困村、1个贫困户407784元。（1）板桥镇锦坪村产业发展补助资金100000元，其中：新打机井2眼，补助资金30000元；发展农业产业补助资金70000元。（2）吉岘镇黄寨子村产业发展补助资金100000元，用于支持重点农业产业合作社发展产业，并带动建档立卡贫困人口10人以上稳定脱贫。（3）板桥镇司家峁村流转土地50亩，建办黄花菜专业合作社，需购置黄花菜烘干设备1套，红桥区工商联捐助帮扶资金50000元。（4)店子乡吕家岘子村产业发展补助资金70000元，用于支持重点农业产业合作社发展产业，并带动建档立卡贫困人口10人以上稳定脱贫。（5)太莪乡罗塬村产业发展补助资金67784元，用于支持重点农业产业合作社发展产业，并带动建档立卡贫困人口10人以上稳定脱贫。（6）板桥镇唐沟圈村建档立卡贫困户张小芳危改建房补助资金20000元。

- 3.物资帮扶10个乡镇27个贫困村354406元。

- （1）西华池镇严沟圈村物资15400元，唐旗村物资30891元；（2）何家畔镇柳家川村物资9800元，赵楼子村物资8900元；（3）段家集乡北头村物资7480元；（4）固城镇高台村物资18700元，王昌寺村物资10800元；（5）太白镇安子坪村物资7200元，葫芦河村物资25765元，莲花寺村物资13800元；（6）吉岘镇九顷湾村物资14800元，王咀村物资4500元；（7）蒿咀铺乡张举塬村物资11900元，蒿咀铺村物资7400元，九站村物资6950元，陈家河村物资9550元；（8）老城镇赵塬村物资15880元，杨坪村物资18400元，寺塬村物资8900元；（9）太莪乡邢坪村物资21260元，罗塬村物资9010元，北掌村物资16900元，关良村物资6120元；（10）板桥镇柳沟村物资11900元，刘家庄村物资16100元，唐沟圈村物资14800元，司家峁村物资11300元。

- 以上三项共计818348.98元。

- 三、资金使用要求

- 1.捐赠资金必须按照红桥区工商联和34个贫困村5个非贫困村调研对接确定的帮扶项目进行规范使用，不得支付与“万企帮万村”和脱贫攻坚事业不相符的项目，不得超范围超标准使用，不得挪作他用。

- 2.捐赠资金暂存到“合水县财政局代管资金专户”中，实行报账制。县委统战部设立“万企帮万村”帮扶资金专帐，专人管理，专款使用。对下拨到重点村的捐赠帮扶资金，由所在乡镇负责监管，严格按照本方案确定的用途使用，所支持的重点农业产业合作社和带动的贫困户以及带动模式，由所在乡村共同确定，实现农业产业合作社长足发展，贫困户稳定脱贫。对捐赠到村的物资，由供货商持村级帮扶物资接收清单、发票、协议、图片等材料，县委统战部、县扶贫办审核签字后严格按照扶贫专项资金管理使用要求进行报账并集中支付。

3.捐赠帮扶资金使用情况要在一定范围内以一定方式向社会公示，接受监督。