天津市红桥区工商联2021年“万企兴万村”助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴

有效衔接捐赠资金使用方案

按照《天津市“万企兴万村”专项工作2021年实施方案》和《合水县2021年东西部协作和中央定点帮扶单位定点帮扶助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方案》的有关要求，县工商联同天津市红桥区工商联经过多次协调、考察、对接，确定天津市工商联2021年捐赠合水县“万企兴万村”助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶资金50万元。为确保捐赠资金规范使用，发挥最大效益，结合捐赠方的意愿和县情实际，制定如下资金使用方案。

- 一、基本情况

天津市红桥区工商联2021年“万企兴万村”助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接捐赠帮扶资金共计50万元。天津市红桥区工商联为出资方，天津市光彩事业促进会为捐赠资助方，将全部捐赠资金以现金方式捐赠给合水县委统战部（合水县工商联）指定的：“合水县财政局代管资金专户”（银行账号：530030122000017871）捐赠资金主要用于帮扶村发展产业，壮大村集体经济，公益设施水毁维修等，助力帮扶村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

- 二、资金使用计划

2021年，红桥区工商联多次通过函件、电话联系等方式对“万企兴万村”帮扶村的帮扶需求进行对接，8月份，对黄寨子、关良、北掌等村的帮扶需求进行了实地调研对接，确定帮扶清单三类11项，涉及8个乡镇9个村，共计帮扶资金50万元。

1、办公设备购置费10万元。用于重点乡村建设示范村吉岘镇黄寨子村、太莪乡关良村购置党群服务中心办公设备，每村帮扶5万元。

2、产业发展帮扶资金10万元。帮扶太莪乡北掌村5万元，入股合水县惠民生态养殖农民专业合作社，每年按照比例分红，增加村集体收入，支持农村产业发展。帮扶蒿咀铺村5万元，用于建办村肉牛养殖小区，支持肉牛产业发展，壮大村集体经济。

3、公益设施水毁维修资金30万元。太莪乡关良村5万元，吉岘镇黄寨子村5万元，板桥镇刘家庄村4万元，肖咀镇铁赵村4万元，西华池镇师家庄村4万元，固城镇董家寺村4万元，店子乡双柳树村4万元。用于2021年秋季水毁严重的农村居民区道路、日间照料中心、农民文化广场等公益民生设施的水毁维修。

- 三、资金使用管理

1、捐赠资金必须按照红桥区工商联与各帮扶村对接确定的帮扶项目进行规范使用，不得超范围使用，不得挪作他用。

2、捐赠资金暂存在“合水县财政局代管资金专户”中，实行报账制。县委统战部设立“万企兴万村”帮扶资金专账，专人管理，专款使用，按照国库集中支付方式，直接支付到收款人账户。各乡镇负责对资金使用进行全过程监管。帮扶村以村集体名义投资合作社入股，分红比例严格按照《合水县2020年扶贫资金扶持村集体经济助推扶贫产业发展实施办法》执行，每年按比例参与分红。

3、捐赠帮扶资金使用情况要在一定范围内以一定方式向社会公示，接受监督。

附件：天津市红桥区工商联“万企兴万村”助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶项目资金使用计划

| 附件： - 天津市红桥区工商联“万企兴万村” - 助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶项目资金使用计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 帮 扶 事 项 | 金额 （元） |
| 1 | 吉岘镇 | 黄寨子村 | 党群服务中心配备办公设备：电脑4台、复印机1台、投影仪1台、幕布1个、打印机1台、数码相机1台等。 | 50000 |
| 2 |  |  | 维修党群服务中心楼顶、墙面和村部门前排水渠等。 | 50000 |
| 3 | 太莪乡 | 关良村 | 党群服务中心配备办公设备：电脑6台、打印复印一体机6台、会议桌等。 | 50000 |
| 4 |  |  | 维修党群服务中心楼顶、墙面、排水管及水毁道路等。 | 50000 |
| 5 |  | 北掌村 | 入股合水县惠民生态养殖农民专业合作社，签订分红协议，每年按比例分红。 | 50000 |
| 6 | 蒿咀铺乡 | 蒿咀铺村 | 帮扶蒿咀铺乡肉牛养殖小区建设项目，支持肉牛产业发展，壮大村集体经济。 | 50000 |
| 7 | 板桥镇 | 刘家庄村 | 维修水毁道路、居民点排水渠等。 | 40000 |
| 8 | 西华池镇 | 师家庄村 | 维修党群服务中心楼顶、墙面、更换落水管等。 | 40000 |
| 9 | 肖咀镇 | 铁赵村 | 维修党群服务中心图书室屋顶、排水渠、水毁村组道路等。 | 40000 |
| 10 | 固城镇 | 董家寺村 | 维修村部文化广场、办公楼顶及屋面防水、水毁道路等。 | 40000 |
| 11 | 店子乡 | 双柳树村 | 维修党群服务中心楼顶、院坪和标识牌等。 | 40000 |
| 合 计 |  |  | 500000 |  |