## 县级部门预算项目支出绩效自评表（送戏下乡）
2019年合水县文体广旅局预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 送戏下乡
主管部门 |  | 合水县文体广电和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 合水县文体广电和旅游局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 36 | 36 |  | 16.2 |  | 10 |  | 45%
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 36 | 36 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划为12个乡镇送戏72场次，每场补助0.5万元，共计36万元 | [5 empty] | 为9个乡镇送戏54场次，每场补助0.3万元； 为5个乡镇送戏40场次，每场补助0.5万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：演出场(次） |  |  | ≥72场 | 40 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：全年演出场(次）增加数 |  |  | ≥5场 | 22 | 酌情加分项最高10分 |  | 9
|  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 |  |  | ≥100% | 100 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：贫困乡镇覆盖率 |  |  | ≥100% | 100 | 10 |  | 10
……
|  | 时效指标 | 指标1：项目按期完成率 |  |  | 按期完成 | 是 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：公益性演出补助 |  |  | 每场5000元 | 5000 | 10 |  | 10
指标2：
指标3：
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：弘扬社会主义核心价值观 |  |  | 弘扬社会主义核心价值观，宣传党的方针和政策 | 达到预期目标 | 10 |  | 9
|  |  | 指标2：提高人民群众精神文化生活水平 |  |  | 保障群众基本文化权益 | 达到预期目标 | 10 |  | 9
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：满足群众文化需求 |  |  | 满足人民群众基本文化需求 | 达到预期目标 | 5 |  | 5
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：基本公共文化服务水平稳步提升 |  |  | 长期 | 达到预期目标 | 5 |  | 5
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | 100% |  | 10 |  | 9
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 户户通
绩效目标申报表
项目名称 |  | “户户通”安装项目 | 项目负责人及电话 | 张炳宏 15352347688
主管部门 |  | 合水县文体广电和旅游局 | 实施单位 | 合水县文体广电和旅游局
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 82.4
|  | 其中：财政拨款 | 82.4
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 解决部分贫困户广播电视“户户通”老化损坏，收看不到电视节目的问题，确保2019年12月底前完成全县1831户贫困户广播电视“户户通”建设工作 |  |  | 2019年12月底前完成全县1831户贫困户广播电视“户户通”建设工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值
| 产出指标 | 数量指标 | 完成全县1831户贫困户广播电视“户户通”安装 | 1831户 | 1831户
|  | 质量指标 | 广大农民群众免费提供50多套广播电视节目 | 50 | 50
|  | 时效指标 | 广播电视的正常收看 | 90% | 90%
|  | 成本指标 | 户均450元 | 100% | 100%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现全县贫困户正常收看电视节目 | 90% | 90%
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数大于10000人 | 100% | 100%
|  | 生态效益指标 | 广播电视政策宣传、科技传播 | 90% | 90%
|  | 可持续影响指标 | 贫困户覆盖率 | 90% | 90%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 90% | 90%

## 无线覆盖（数字化）
2019年省对市县转移支付绩效自评表
转移支付名称 |  | 中央广播电视节目无线覆盖模拟信号设备运维资金
省级主管部门 |  | 省广电局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 合水县文体广电和旅游局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 11.92 | 11.92 |  | 0 |  | 10 |  | 0
|  | 其中：中央资金 |  | 11.92 | 11.92 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 省级资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 市县资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 确保2019年全年转播中央一套、七套电视、中央一套广播无线覆盖传输信号的发射设备正常三满播出，提高农村地区广播电视无线覆盖水平，保障人民群众基本文化权益，满足人民群众基本文化需求，为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务。 | [5 empty] | 长期确保转播中央一套、七套电视、中央一套广播无线覆盖传输信号的发射设备正常三满播出，提高农村地区广播电视无线覆盖水平，保障人民群众基本文化权益，满足人民群众基本文化需求，为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发射设备及附属设备正常运转率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：无线广播电视监测墙建设 |  |  | 11.92万 | 0 | 10 |  | 0 |  | 一是财政紧张，二是项目未完成，处于安装验收阶段
|  | 质量指标 | 指标1：发射设备运行情况 |  |  | 设备正常运行 | 正常 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：发射设备三满优质播出率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：发射设备准时播出率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
|  | 成本指标 | 指标1：运维费支出率 |  |  | 100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 一是财政紧张，二是项目未完成，处于安装验收阶段
指标2：
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务率 |  |  | 100% | 95% | 10 |  | 10
指标2：
|  | 社会效益指标 | 指标1：广播电视综合人口覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：满足人民群众基本文化需求率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：基本公共文化服务水平稳步提高 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对国家基本公共文化服务满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

## 无线覆盖（模拟信号）
2019年省对市县转移支付绩效自评表
转移支付名称 |  | 中央广播电视节目无线覆盖数字化信号设备运维资金
省级主管部门 |  | 省广电局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 合水县文体广电和旅游局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 |  | 8.8 |  | 10 |  | 22%
|  | 其中：中央资金 |  | 40 | 40 |  | 8.8 |  | — |  | 22% |  | —
|  | 省级资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 市县资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 确保2019年全年转播中央一套、七套电视、中央一套广播无线覆盖传输信号的发射设备正常三满播出，提高农村地区广播电视无线覆盖水平，保障人民群众基本文化权益，满足人民群众基本文化需求，为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务。 | [5 empty] | 长期确保转播中央一套、七套电视、中央一套广播无线覆盖传输信号的发射设备正常三满播出，提高农村地区广播电视无线覆盖水平，保障人民群众基本文化权益，满足人民群众基本文化需求，为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发射设备及附属设备正常运转率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：无线广播电视监测墙建设 |  |  | 31.2万 | 0 | 10 |  | 0 |  | 一是财政紧张，二是项目未完成，处于安装验收阶段
|  | 质量指标 | 指标1：发射设备运行情况 |  |  | 设备正常运行 | 正常 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：发射设备三满优质播出率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：发射设备准时播出率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
|  | 成本指标 | 指标1：运维费支出率 |  |  | 100% | 22% | 10 |  | 2 |  | 一是财政紧张，二是项目未完成，处于安装验收阶段
指标2：
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务率 |  |  | 100% | 95% | 10 |  | 10
指标2：
|  | 社会效益指标 | 指标1：广播电视综合人口覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
指标2：
|  | 生态效益指标 | 指标1：满足人民群众基本文化需求率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：基本公共文化服务水平稳步提高 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对国家基本公共文化服务满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
总分 | [7 empty] | 100 |  | 82
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。