## 建设维修工程项目
2019年 庆阳市合水县西华池镇中心小学 部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 西华池镇中心小学建设及维修项目
主管部门 |  | 庆阳市合水县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 庆阳市合水县西华池镇中心小学
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 94.02 | 94.02 |  | 94.02 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 94.02 | 94.02 |  | 94.02 | [5 empty] | —
|  | 上年结转资金 | [10 empty] | —
|  | 其他资金 | [10 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实施项目数量８处，新建、维修校舍面积1140平方米,硬化运动场地4384.6平方米，项目完成及时，改善办公条件。 | [5 empty] | 各项预期指标均超额完成，并通过验收投入使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 实施项目数量 |  |  | ≧8处 | 8处 | 10 |  | 10
|  |  | 新建、维修校舍面积 |  |  | ≧1140平方米 | 1141.09平方米 | 10 |  | 10
|  |  | 硬化运动场地面积 |  |  | ≧4300平方米 | 4384.6平方米 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 建设成果验收通过率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时性 |  |  | 及时 | 及时完成，已验收 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 各项支出合理性 |  |  | 合理 | 项目支出预算经过评审，严格控制预算支出，支出合理 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公条件改善情况 |  |  | 提高 | 提高 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 社会影响力 |  |  | 有提升 | 有提升 | 5 |  | 5
|  |  | 减少校园安全隐患 |  |  | 减少 | 减少 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 改善学习外在形象 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 4 |  | 进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  |  | ≥90% | 85% | 5 |  | 4 |  | 满意度调查因为各种原因没有做真正的问卷，数据完整性欠缺，适当扣分
|  |  | 家长满意度 |  |  | ≥90% | 85% | 5 |  | 4
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
说明 | 无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。