## 校舍建设及设备采购类项目
2019年 合水县教育和科学技术局 部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 合水一中综合教学楼、阳光苑幼儿园教学楼及学校设备采购项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 庆阳市合水县教育和科学技术局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2450 | 2487.21 |  | 2487.21 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2450 | 2487.21 |  | 2487.21 | [5 empty] | —
|  | 上年结转资金 | [10 empty] | —
|  | 其他资金 | [10 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实施项目17处，其中：土建类项目2处、设备采购类项目15处，通过项目的实施，各级各类学校办学条件得到明显改善。 | [5 empty] | 各项预期指标均超额完成，并通过验收投入使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 校舍建设项目数 |  |  | ≧2处 | 2处 | 10 |  | 10
|  |  | 新建、维修校舍面积 |  |  | ≧16503.4平方米 | 16503.4平方米 | 10 |  | 10
|  |  | 设备采购项目数量 |  |  | ≧15处 | 15处 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 校舍建设项目质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 购置内配设施设备合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目年内完成率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 配备设施设备及时性 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教育资源优化、全县教育整体水平 |  |  | 持续提升 | 提高 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 社会影响力 |  |  | 有提升 | 有提升 | 5 |  | 5
|  |  | 义务教育巩固率 |  |  | ≥99.5% | 99.8% | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 义务教育办学条件、教育质量 |  |  | 持续提升 | 持续提升 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  |  | ≥90% | 85% | 5 |  | 4
|  |  | 家长满意度 |  |  | ≥90% | 85% | 5 |  | 4
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
说明 | 无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标60分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 大学生村官助学贷款代偿金
2019年 合水县教育和科学技术局 部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 大学生村官助学贷款代偿金
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 合水县教育和科学技术局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.58 | 5.58 |  | 5.58 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.58 | 5.58 |  | 5.58 | [5 empty] | —
|  | 上年结转资金 | [10 empty] | —
|  | 其他资金 | [10 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对服务期满的大学生村官，审核通过后，全额代偿助学贷款。 | [5 empty] | 服务期满大学生村官，符合条件的助学贷款全部代为偿还。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 代偿大学生村官助学贷款人数 |  |  | ≧4人 | 4人 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 服务期满大学生村官助学贷款代偿率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 大学生村官对地方经济发展的作用 |  |  | 持续提升 | 提高 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 社会影响力 |  |  | 有提升 | 有提升 | 5 |  | 5
|  |  | 大学生村官工作积极性 |  |  | 增强 | 增强 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 义务教育办学条件、教育质量 |  |  | 持续提升 | 持续提升 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大学生村官满意度 |  |  | ≥90% | 85% | 10 |  | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
说明 | 无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标60分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 民办幼儿园免保教费
2019年 合水县教育和科学技术局 部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 民办幼儿园免保教费补助资金
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 合水县教育和科学技术局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 231.04 | 231.04 |  | 231.04 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 231.04 | 231.04 |  | 231.04 | [5 empty] | —
|  | 上年结转资金 | [10 empty] | —
|  | 其他资金 | [10 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过先免后补的方式，一是确保在民办幼儿园入园幼儿全部享受免保育费政策，二是确保民办幼儿园免除保教费足额得到补助，确保民办幼儿园正常运转。 | [5 empty] | 民办幼儿园入园幼儿免保教费政策全面落实，已办幼儿园免除保教费资金全额及时补助到位。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 民办幼儿园数量 |  |  | ≧11所 | 11所 | 20 |  | 20
|  |  | 惠及民办幼儿园入园幼儿数量 |  |  | ≧4000人次 | 4016人次 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 政策执行率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 15
| 效益指标 | 经济效益指标 | 民办幼儿园入园幼儿家庭经济负担 |  |  | 减轻 | 减轻 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 社会影响力 |  |  | 有提升 | 有提升 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 民办幼儿园入园率进一步提升 |  |  | 持续提升 | 持续提升 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及幼儿园满意度 |  |  | ≥90% | 85% | 10 |  | 4
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99
说明 | 无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标65分、效益指标15分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 农村代课人员养老补助
2019年 合水县教育和科学技术局 部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 农村代课人员养老补助
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 合水县教育和科学技术局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 55.87 | 55.87 |  | 55.87 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 55.87 | 55.87 |  | 55.87 | [5 empty] | —
|  | 上年结转资金 | [10 empty] | —
|  | 其他资金 | [10 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 农村中小学代课人员养老（工龄）补助资金2019年应享受人数全部补助到位。 | [5 empty] | 2019年补助资金全额发放到位
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 发放养老补助代课人员人数 |  |  | ≧559人 | 559人 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 政策执行率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农村代课人员收入 |  |  | 增加 | 增加 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 社会影响力 |  |  | 有提升 | 有提升 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 农村代课人员养老得到一定保障 |  |  | 有效 | 有效 | 5 |  | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村代课人员满意度 |  |  | ≥90% | 85% | 5 |  | 4
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
说明 | 无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标60分、效益指标25分、满意度指标5分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。