## 项目
2019年 合水县店子乡中心小学 部门预算执行情况项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 合水县店子乡中心小学教师周转宿舍建设项目
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 176.89 | 176.89 | 176.89 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：县级财政安排资金 | [9 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按计划完成主体1-5层建设，严格执行国家建设标准和有关规定。 |  |  |  |  | 完成主体1-5层建设，并主体验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 |  | =1749平方米 | =1749平方米 | 20 |  | 20
|  |  | 建设工程完成量 | 维修工程完成量 | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 维修工程验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时性 |  | 及时 | 及时完成，已验收 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 各项支出合理性 |  | 合理 | 项目支出预算经过评审，严格控制预算支出，支出合理 | 20 |  | 20
|  | 社会效益指标 | 办公条件改善情况 |  | 改善 | 改善 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目持续使用时间 |  | >=10 | 改造后办公室使用10年以上 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度 |  | 80% | 80% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 100
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。