合水县“十三五”基础测绘规划

（2016—2020年）
合 水 县 人 民 政 府
二〇一六年八月

目  录

1引   言


3一、 规划背景


3（一）县域概况


4（二）上轮规划实施评价


12二、基础测绘工作面临的机遇和挑战


15三、基础测绘需求分析


15（一）城乡统筹发展和新型城镇化建设对基础测绘的需求


16（二）基础设施建设和项目规划对基础测绘的需求


17（三）对空间定位基准的需求


17（四）各部门对空间地理信息数据需求


18（五）对地下管线数据管理需求


18（六）地理信息应用服务需求


20（七）应急保障需求


21四、指导思想、总体目标和规划编制原则


21（一）指导思想


22（二）总体思路和目标


22（三）规划编制原则


23（四）规划编制依据


24五、“十三五”期间的主要任务


24（一）进一步完善测绘基准


24（二）开展基础航空摄影


25（三）保证基本比例尺地图更新


25（四）建设基础地理信息系统


26（五）丰富基础测绘公共产品


26（六）实施应急测绘保障方案


26（七）建立全县地理空间基础数据库


27（八）建立地下管线测绘机制并建设地下管线信息管理系统


27（九）建立共建共享制度


28六、基础测绘规划项目安排及经费预算


32七、基础测绘规划保障措施


32（一）法律保障


32（二）加强基础测绘财政投入和使用管理


33（三）组织保障


33（四）加强基础测绘队伍建设


34（五）加强基础测绘技术保障和创新


34（六）安全保障


35（七）加强基础测绘质量监督


36八、附图





引   言

基础测绘是为国家经济和社会发展提供保障的公益性事业，是按照全国统一的测绘基准和测绘系统，实施大地控制网、基础航空摄影等测制和更新国家基本比例尺地图、基础地理信息的遥感资料、影像图和数字化产品，建立、更新基础地理信息的系统。基础测绘获得的基础地理信息，是经济社会发展的基础性、战略性资源。基础测绘作为一项基础性、公益性、先行性工作，对于完善经济社会发展规划体系、提升政府管理水平、实现政府科学决策，具有重要作用。测绘规划是政府指导基础测绘事业发展、审核重大基础测绘项目、安排政府投资和财政支出预算、制定相关政策的依据。

为适应我县经济建设与社会发展对基础测绘成果的需求，保障服务我县城市化、工业化、信息化建设进程，实现我县经济社会发展的战略目标，在研究我县基础测绘工作现状、分析“十三五”期间我县经济建设、社会发展和人民生活的各方面对基础测绘的需求和侧重点的基础上，结合省市级基础测绘规划对县级行政区域基础测绘的发展目标等有关具体要求，编制《合水县“十三五”基础测绘规划》，以指导和协调全县基础测绘工作开展，保障基础测绘的统一监督管理，实现基础测绘为我县经济社会可持续发展提供可靠及时准确的测绘保障服务。

本规划依据《中华人民共和国测绘法》和《甘肃省测绘管理条例》的要求制定，按照“十三五”时期省市县经济社会发展的重点和布局，确定相关区域基本比例尺地图的覆盖范围、基础地理空间数据库建设和应用的重点及措施，为政府决策和各级部门管理以及重大建设项目提供科学准确的依据，为全县经济社会发展第十三个五年规划提供基础保障。

一、 规划背景

（一）县域概况

合水县位于甘肃省东部，介于东经107°51′－108°42′,北纬35°38′－36°26′之间，东西长138公里，南北宽80公里。东邻陕西省富县，北靠华池县及陕西省志丹县，西连庆城县，南接宁县。309国道贯通东西，211国道连接南北，境内已建成国道2条116公里，县乡道路12条269公里，乡村道路140条583公里，油路通乡率达100%，青兰高速横跨合水，长约71公里，构成了较为完备的公路交通网。

本县属陇东黄土高原沟壑区，地势东北高、西南低，海拔在1190-1682米之间。境内山、川、塬相间，子午岭斜贯南北，岭西塬面平坦，川道宽阔，土地肥沃，为主要农耕区，岭东山岭重叠，沟壑纵横，林草丰茂，为主要林牧区。
本县地处中纬度内陆地区，属温带大陆性季风气候。光照充足，日温差大，年降水量相对较少。全年平均日照时数2446.3小时，年平均气温7.40－16.20℃，年平均降水量560毫米，全年无霜期158－161天，东部温凉湿润，西部温和干燥。

县内河流以子午岭为界分为两大水系：西属泾河水系，支流有马莲河，二级支流有县川河、固城河；东属北洛河水系，支流有葫芦河。多年河川地表水资源仅3.94亿立方米，其中自产水6800万立方米，人均占有水量360立方米，为全市人均水平的90%，全省人均水平的28%。

本县矿产资源较丰富，现已探明的矿产资源有石油、煤炭、天然气、石灰岩、石英砂、以及粘土等十余种。其中石油、煤炭和天然气储量丰富，开发利用较广。

本县旅游资源较丰富。有秦直道、唐代“葫芦城”等文物古迹；有刘志丹太白起义革命纪念园、烈士陵园等众多红色革命遗址；及子午岭自然保护区、夏家沟森林公园、大山门生态休闲旅游景区等。

2015年，全县辖5镇7乡，5个社区居委会，80个村民委员会，498个村民小组，总人口17.81万人，其中农业人口15.3万人，常住人口14.77万人，城镇人口4.55万人。
（二）上轮规划实施评价

《合水县“十二五”基础测绘规划（2011-2015年）》（以下简称“上轮规划”）实施以来，加强测绘管理，强化测绘管理职能，完善基础设施建设，收集基础测绘资料，充实地理信息框架建设内容，实现“一张图”工程，积极服务测绘资质单位和全县各部门的各项建设，为本级政府提供决策依据，为全县经济发展做出了一定的贡献。

1、“十二五”基础测绘成果

（1）基础测绘取得的成果

在市测绘管理局、县国土局的支持下，完成了全县十二乡镇规划区的1：1000地形图测制工作，测区覆盖全县乡镇的主要街道和村镇，测区面积共15.7平方公里，制作139幅图。

为充分应用甘肃省卫星定位连续运行基准站网，通过城区联测4个1993合水县城区坐标的E级GPS控制点，求得2000国家大地坐标系向地方坐标系统的转换参数，并动态采集7个E级GPS点作为检核，完成了1993年合水县城区坐标系统改造项目。

在农村土地承包经营权确权登记工作中共布设9个二等GNSS点、8个四等GNSS点。“三权发证”工作中共新设GPS点76处，为全县三权发证工作奠定了基础。

地理国情是重要的基本国情，是从地理的角度分析、研究和描述国情，对构成国家物质基础的各种条件因素做出宏观性、整体性、综合性的调查、分析和描述。合水县地理国情普查总面积约2930平方公里，涉及1：10000图幅151幅，折合图幅118幅，通过合水县测绘办大力协调和精心安排，协助作业单位完成了合水县范围内的地表覆盖分类数据、地理国情要素数据的内业采集、外业调查等地理国情普查工作，保障地理国情普查工作顺利进行。

协助西安第一勘测大队在我县城关镇建立国家一等水准点一处；配合省测绘局在我县建立连续运行卫星定位服务综合系统(CORS系统)一处；配合农村部、交通局、水务局、农牧局、城建局、房管局等单位完成了各部门的专项规划和相关业务资料的提供和服务，为全县经济和社会发展做出了相应的贡献。

（2）日常业务工作成效显著

测绘法的宣传工作。

一是重点宣传测绘事业所取得的成绩，特别是加强测绘统一监督管理和基础测绘工作等方面做出的主要工作；二是重点宣传“天地图”建设和应用、互联网地图、导航地图等新型服务形式，宣传地图服务大局、服务社会、服务民生所取得的成果，展示地图公共服务能力；三是宣传测绘地理信息工作在建设美丽中国和实现中国梦中的巨大作用，展示测绘地理信息法制建设在维护地图市场秩序和国家主权、安全、利益方面的重要作用；四是重点宣传《中华人民共和国测绘法》及其配套的我省地方性法规，宣传测绘工作与人民群众日常生活的密切关系，宣传与测绘工作密切相关的有关法律法规。

“三个市场”检查工作。

（一）地理信息市场的检查。严格控制涉密测绘成果流向，狠抓涉密测绘成果使用、保管单位的保密管理，切实做好了涉密测绘成果回收工作，形成对涉密测绘成果生产、流通、保管全过程的保密监管机制，规范了地理信息市场秩序，实现了政府监管能力明显增强，地理信息市场秩序明显好转的目标。
（二）测绘市场的检查。我们对县城和重点城镇较大的建筑工地，实地检查是否存在测绘活动，是否有超资质测绘活动，是否有无证测绘行为、是否有借用资质单位名义从事测绘活动的行为，是否有外国组织和个人测绘活动等，通过检查规范了测绘市场秩序，提高了测绘单位的法律意识。
（三）地图市场的检查。我们在全县大范围清查各类网站地图，对全县政府部门、企业、学校等网站开展检查，未发现登载问题地图的网站。对车站、街头、广告牌、书店、报刊亭、文博单位等区域的地图市场进行了全面检查，经过检查遏制了错误示意性地图的使用、买卖。进一步巩固和加强了国家版图意识宣传教育活动的成果和意义。

测量标志的维护和管理

经过全面开展内业与外业的调查工作，我县共设有测量标志16处，属E级GPS点，修建连续运行卫星定位综合系统（CORS站）一处。全部保存完好无损。

对完好无损的测量标志，签订测量标志委托保管书，明确了委托方和被委托方的权利和义务，并将委托保管书一式四份分别存于保管人、坐标属地乡镇政府和行政村、我县测绘办存档。

积极落实了CORS站托管费和电费，并将CORS站纳入永久性测量标志统一管理和使用。

2、主要存在的问题

当前，合水县测绘事业面临的形势不容乐观，由于合水县经济欠发达、社会发展相对落后等各方面原因，测绘管理体制、投入机制起步晚，测绘工作存在体制不顺、统一监管薄弱、投入不足、测绘规划尚未规范地纳入正常的年度计划和财政预算，测绘资料和数据比较陈旧，测绘基础设施落后、地理空间信息资源短缺、公共服务水平低。当前合水县测绘工作与全县经济社会发展的要求还不相适应，各方面建设对测绘成果的需求不断增长，测绘滞后的矛盾日益突出，严重影响着测绘事业的进一步发展。因此，在十三五期间，我们必须认真对待这些问题，加以研究解决。

（1）对基础测绘的投入严重不足

由于城乡建设快速发展，地理要素变化很快，需要实施和更新的基础测绘工作量非常大，按照这几年我县对基础测绘的投入，基础测绘工作跟不上经济建设和社会发展的要求，根本满足不了各个部门对基础测绘信息的需求。目前，由于我县财政十分困难，基础测绘投入十分有限，难以保证《甘肃省基础测绘管理办法》对“基本地形图、主要城市及交通沿线4年更新一次、农业地区8年更新一次”的要求。地图更新更是缓慢，覆盖范围与城市规划区面积差距很大。同时我县因财政困难等因素还没有把基础测绘实施经费列入到县财政开支预算内，影响了合水县测绘工作的进程。

（2）对经济社会发展的基础保障能力不强

随着生态文明立县、绿色产业强县、文化旅游活县、依法依规治县战略的实施，经济社会发展重点工程对基础测绘的需求急剧增长。我县基础测绘起步晚，前期测绘资料基本空白，导致一些大项目的勘察设计深度不够，边测图、边规划、边开工，工作被动、浪费严重，留下了许多隐患。

（3）基础测绘共建共享机制还没建立

目前基础测绘统一规划，生产组织管理，基础测绘成果的管理、应用、保密等相关政策制定相对滞后，空间数据标准化建设进程缓慢。加上原有的基础成果还满足不了各部门的需求，导致各部门各自为政，重复测量现象比较普遍，造成一定和程度上的资源浪费。基础测绘共享机制没有实施，部门与部门之间信息数据难以交换。

（4）测绘人才非常有限

从事基础测绘人才素质与我县基础测绘事业发展要求仍然有差距，存在着高学历的专业技术人员比例过低，人才交流和竞争激励机制有待完善。我县有资质的测绘队伍只有2家，测绘人员不到15名，加之，测绘工作专业性强，对人员业务素质要求较高。所以，真正专业人员更是凤毛麟角，行家里手更是一片空白。这些问题都直接影响到我县基础测绘事业的发展。
（5）地理信息系统建设还未起步

地理信息系统是一个面向社会各类用户，应用面较广的公益型信息系统，是城市信息化建设提供公益性、基础性、权威性和准确性的公共地理空间信息服务平台。我县由于经费困难还未建成地理信息系统，造成了我县基础测绘成果及地理信息服务相对滞后，各部门不能直接查询、分析和获取满足自己所需的地理空间数据。

（6）用户多样化需求与测绘服务方式转变缓慢的矛盾

传统测绘到数字测绘方式的转变虽然已经完成了，但是由于我县地处山区，在人才引进和测绘产品的进一步开发方面面临一些难处，人力后续资源匮乏。我县的交通旅游图、行政区划图以及一些涉及测绘的宣传资料都是由外单位编制，目前还维持着有紧急任务就进行突击式测绘的方式，没有进一步的开发和利用。加上机制影响带来费用问题，近些年都没有得到大的投入，人员和仪器设备逐渐老化，保障能力和“十二五”的预期目标有一定的差距，测绘保障服务能力成为影响用户办事效率、工作效率的“瓶颈”

（7）规划引导权威性和规划执行能力不够

通过对“十二五”基础测绘工作回顾，无论从资金投入情况，还是从项目实施情况来看，我县的“十二五”基础测绘规划存在引导作用不强、缺乏权威性、规划执行能力不够的现象。基础测绘管理办公室还需提高测绘行政主体的能动作用和执法质量，落实规划实施，并及时解决规划实施中出现的各种问题。当然，规划的各项工作是否真正能够得到落实，不只是测绘主管部门的职责，还需要有关部门积极配合，尤其是与发改、财政等部门的沟通，以确保资金到位，形成一定模式的工作机制，加强完善规划监督评估机制，大力宣传规划实施的成果和效益。

二、基础测绘工作面临的机遇和挑战


国家的高度重视、战略需求的持续增加、社会需求的日益旺盛、科技水平的不断提高，为地理信息产业发展提供了新动力、新市场和新支撑。中央领导同志的重要批示，国家经济和社会发展“十一五”、“十二五”规划纲要的明确部署，省测绘地理信息产业发展实施方案，为地理信息产业发展指明了方向。党的十八大、十八届三中全会关于坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化道路，大力推进生态文明建设等战略部署，对进一步提升地理信息服务水平、拓展服务领域提出了新的战略需求。社会公众在日常生产生活中对地理信息的应用需求不断增长，为地理信息产业发展开辟了巨大的市场空间。下一代互联网、移动互联网、物联网、云计算等新技术与地理信息技术的不断融合，为地理信息产业的持续发展提供了有力支撑。

与此同时，我国地理信息产业发展也面临着一些严峻挑战。我国导航定位及位置服务绝大部分依赖国外卫星导航技术，高分辨率卫星遥感数据主要来自国外，地理信息高端技术装备市场大多被发达国家占领，地理信息应用服务总体水平与发达国家差距较大。此外，我国地理信息产业发展还存在产业规模不大、产业链条不全、创新能力不强、核心竞争力不高、政策法规不完善等问题，亟待从国家战略层面强化规划引导，完善政策支持，加强服务管理，为产业持续健康发展创造更加优越的外部环境。

《甘肃省人民政府办公厅关于促进地理信息产业发展的实施意见》明确了我省地信产业发展的主要任务。建立基本完善的地理空间信息基础设施；提升遥感数据获取和处理能力；研发测绘地理信息软件和技术装备；发展测绘地理信息与卫星导航定位融合创新服务；开发测绘地理信息文化旅游创新产品；推进测绘地理信息深层次应用和增值服务；推动测绘地理信息军民融合深度发展，为地信产业持续健康快速发展指明了方向。

地信产业发展也得到了政策的支持。省市加大了对公益性测绘地理信息产品生产的财政投入力度，构建财政资金与金融资金协调配合、政策金融、商业金融和合作金融分工协作、民间资本为补充的金融支持保障体系。引导金融机构加大对地理信息产业自主创新、技术改造、重点项目的信贷支持，引导各类金融服务机构为测绘地理信息小微企业提供融资服务。创新人才培养引进机制，强化人才资源开发，为产业化发展做好人才储备。加强科技创新平台建设，构建专业技术创新与产业转化服务体系，提高原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力。积极营造良好的招商引资环境，吸引国内外大中型企业在我省投资创业，发展地理信息产业。鼓励各种所有制资本联合重组，支持整合优质资产资源，组建混合所有制地理信息产业企业集团,扶持市场主体做大做强，培育壮大龙头企业。
在技术、政策、金融等各方的支持下，地信产业的发展迎来了新的发展机遇，为全面建成小康社会创造了有利的条件。

三、基础测绘需求分析

测绘工作是一项服务于经济和社会发展的一项基础性工作，基础测绘工作是为国家和地区各项建设提供基础地理信息的一项公益性事业，其成果有着广泛的需求：土地管理、农业规划、资源开发、城市建设等都需要测绘作为规划设计基础；防洪救灾、社会管理和经济计划则需要测绘作为重要的决策依据；旅游、交通、邮政通讯都需要测绘定位，基础测绘的直接间接的用户包括：农业、林业、水力、电力、石油、矿产、交通、邮政等各行业及每一个人。

（一）城乡统筹发展和新型城镇化建设对基础测绘的需求
城镇化是我国现代化建设的历史任务，也是拉动内需的最大潜力。城市的发展方式、管理能力、信息化程度和服务水平在很大程度上影响着全面建成小康社会的整体水平。在此背景下，智慧城市应运而生。

李克强总理视察中国测绘创新基地时指出，测绘地理信息是经济社会活动的重要基础，是全面提升信息化水平的重要条件，是加快转变经济发展方式的重要支撑，是战略性新兴产业的重要内容，是维护国家安全利益的重要保障。李克强总理还指出，离开了测绘地理信息，就不可能实现国民经济和社会的信息化。智慧城市是城市信息化的高级阶段，是经济和社会信息化的重要标志和具体成果，离开测绘地理信息就无法建成智慧城市。换而言之，测绘地理信息部门不仅为数字城市向智慧城市发展奠定了工作基础，而且在智慧城市建设中还将发挥着独特的优势和作用。

随着合水县城镇化进程的推进，各项基础设施建设的完善和管理水平的提高，智慧城市将是我县发展的必然趋势，一切设施的智能化的控制和管理，将从基础测绘开始，测绘管理工作将是智慧城市的引领性的工作，基础性的工作，是城乡统筹发展和新型城镇化建设的基石。

（二）基础设施建设和项目规划对基础测绘的需求

合水县是农业县，发展农村经济，必然需要大量现势性较强的基础测绘成果。美丽示范村建设项目正在我县逐步落实，项目从生态、环保、高效、集约节约利用等方面进行科学的规划，目的是为了让农业、水利、基础设施建设、环境保护等能够得到持续协调发展，这就要有各项合理科学超前的规划来引导发展，规划的制定则离不开测绘获得的基础地理信息资料。

（三）对空间定位基准的需求

空间定位基准是测绘工作开展的基础，随着全县连续运行卫星定位综合服务系统的建成和空间定位电子设备广泛应用，空间定位基准不仅是基础地形图测绘、工程测量、施工测量等专业测量开展的前提，更为各相关部门提供高精度快速定位的服务，“十三五”期间，将在各部门之间协调建立起一套统一的控制基准，为以后的共建共享打好基础。

（四）各部门对空间地理信息数据需求

主要有国土、房管部门对辖区内的1：500数字地形图及时更新和使用，需要测绘部门提供各种精度能满足的基础测绘数据；城建规划部门要求对辖区内的主要建成区1：500数字地形图及时更新，至少三年更新一次，以保持数据的现势性，从而达到规划的准确性；民政、国土、房产、、公安、乡镇政府部门要求对乡镇居民区进行1：1000或1：2000数字地形图全覆盖，以满足人口治安、房屋产权、用地权属、应急突发事件等各类事项的管理；水利部门要求对河流沿线布设高等级控制点，有条件的施测大比例尺地形图，以应对上级部门规划要求。

（五）对地下管线数据管理需求

城市地下管线是城市基础设施的重要组成部分，掌握和摸清城市地下管线的现状，是城市自身经济社会发展的需要，是城市规划建设的需要，是防灾和应付突发性重大事故的需要。通过需求调研，各部门对地下管线数据要求主要体现在以下两方面：

1、城市规划、设计、施工和管理工作中，需要完整准确的地下管线信息。要求对各个规划建设区域进行全面地下管网普查、测量，并建立信息管理系统对普查区域进行动态维护。

2、旧城改建部门需要详细的地下管网数据作为环境管理和污染治理的依据。

（六）地理信息应用服务需求

1、对地理信息发布需求。

政务公开及信息发布越来越得到人民群众的重视，其中与位置相关的信息发布则需要地理信息平台来发布其准确的位置信息。教育部门需要通过公共地理信息平台向社会公众发布义务教育学校的施教区范围；电力、供水等公用部门需要通过公共地理信息平台发布因设备检修造成准确的影响区范围；公共交通部门需要通过电子地图发布公交线路及准确的站点位置信息；国土部门需要通过电子地图发布地质灾害点的位置分布图；城建规划部门需要通过电子地图，准确发布其建设项目的批后公示及建设项目地点及范围；公安、民政部门需要电子地图进行突发事件处理的路线选择和准备的设计安排。

2、对专业地理信息建设需求。

作为科学决策的辅助工作，地理信息技术应用已日益普遍，从简单的区域个数统计到复杂空间优化分析，不少部门在工作中或多或少都应用地理信息技术。一些部门在应用地理信息技术时已经或准备建立专业的地理信息系统，持续为本部门的工作开展提供相关地理信息服务。

国土局已经建立土地利用信息系统以及土地权属管理系统，管理国土利用现状、利用规划、土地权属等信息。需要测绘成果保障

房管局已经建立房屋登记管理信息系统，管理房产登记、变更、抵押等信息。该系统的地形数据可以由基础测绘成果提供更新维护。

公安局建立的警用地理信息系统，全面为公安系统各部门业务工作开展提供地理信息服务。该系统的地形数据可以由基础测绘成果提供更新维护。

（七）应急保障需求

自然灾害、社会突发事件等威胁群众生命财产安全的事件越来越得到政府部门的重视，如何科学应对突发事件是对政府执政能力的真正考验，应对这些事情的应急测绘服务保障是对测绘服务能力的真正考验。

地震、山体滑坡、泥石流等灾害发生后，快速获取影像等数据供灾情分析、救援布置等救灾应急使用；公安系统和消防部门接警以后需要快速的掌握时间地点具体位置，选择最佳路线；城镇安全突发事件发生后，需要事件地点详细的地形信息数据供科学决策分析使用。

我县各基础测绘利用部门对地理信息系统的建设、更新，地下管线的测绘和管理信息系统的建设，各部门之间产品和需求的共享、共建以及相关测绘产品的开发将融入交通、现代物流、电子商务、信息服务以及突发事件应对服务等产业，现代服务业和地理信息产业的互动发展，为勘测测绘成果的转化和增值提供了宏观的途径，使基础测绘的作用得到延伸。“十三五”期间基础测绘对我县经济建设和社会发展将发挥举足轻重的作用。

  四、指导思想、总体目标和规划编制原则

（一）指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，党的十八大以来历届中央全会精神和各项战略部署为指引，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全面深化改革、全面推进依法治国、全面建设小康社会的宏伟目标，抓住国家建设“丝绸之路经济带”、深入实施区域发展战略和主体功能区战略，中西部地区加快基础设施建设、承接产业转移和推进新型城镇化等政策机遇和有利条件，转变发展方式，完善体制机制，保障和改善民生，促进社会和谐，着力解决关系国民经济和社会发展的重大问题。

立足县情，坚持”五位一体”总体布局和”四个全面“战略布局，实施生态文明立县、绿色产业强县、文化旅游活县、依法依规治县”四大战略，进一步做好基础测绘工作，提高应急基础测绘保障能力，推进信息化测绘体系建设，提高基础测绘生产效率，全面推进我县测绘事业持续发展，建立我县基础地理信息测绘系统，积极为实现“数字合水”的建设，为我县新一轮区域规划调整和新农村建设以及各部门提供前期性、基础性、公益性测绘服务。

（二）总体思路和目标

规划编制立足“全力做好测绘地理信息服务保障、大力促进地理信息产业发展、尽责维护国家地理信息安全”的工作定位，深入分析经济社会发展、生态文明建设、坚持国家总体安全观对测绘地理信息的新需求，准确把握网络安全监管和信息化建设对地理信息资源开发利用的新要求，牢牢抓住加强自然资源资产管理和开展不动产登记给测绘地理信息事业发展带来的新机遇，密切跟踪人民群众追求高质量生活对地理信息服务需求的新变化，主动顺应测绘地理信息技术创新和新兴服务业态培育的发展动向，以构建新型基础测绘体系、推动数字城市向智慧城市升级、开展地理国情监测、加强应急测绘保障服务等多种业务并行发展的合理事业布局为目标，深入贯彻“加强基础测绘、监测地理国情、强化公共服务、壮大地信产业、维护国家安全、建设测绘强县”的发展战略，不断凝聚共识，革新发展思路，拓展服务领域，深化共享应用，强化按需测绘，突出前瞻性、指导性和操作性，全面推动测绘地理信息产业快速发展。

（三）规划编制原则

坚持以人为本，全面、协调、可持续的科学发展观；坚持从实际出发，深入研究新形势、新问题，准确把握发展规律，确保规划的连续性；坚持改革创新，找准测绘地理信息发展切入点，强化制度创新、管理创新、技术创新、体现改革精神；坚持转变作风，优化民主参与机制，加强调查研究，改进规划文风，用数字说话；坚持统筹兼顾，加强各级各类规划之间的衔接和协调；坚持转型发展，确定实施项目的同时，突出行政管理和公共服务。

（四）规划编制依据
1、《中华人民共和国测绘法》；
2、《甘肃省测绘管理条例》；

3、《甘肃省基础测绘管理办法》；
4、《基础测绘计划管理办法》；

5、《国家发展改革委  国家测绘地信局，关于印发国家地理信息产业发展规划（2014-2020）的通知》；

6、《甘肃省人民政府办公厅关于促进地理信息产业发展的实施意见》；

7、《甘肃省“十三五”基础测绘规划编制大纲》；

8、《测绘生产成本费用定额计算细则》；

9、《关于印发市县经济社会发展总体规划技术规划与编制导则的通知》。

五、“十三五”期间的主要任务

围绕全面建设“数字庆阳”、“数字合水”“智慧城市”和建设经济富裕、生态秀美、文明法治的幸福美好合水，在服务全县经济社会发展大局中，根据需求，完成“十三五”期间的主要任务。

（一）进一步完善测绘基准

推进连续运行卫星服务综合系统建设，建立并完善管理体制与运行机制，加快推进应用服务；对测绘基准框架进行定期维护，使之真正成为三维、动态、高精度的平面、高程的参考框架；建立局部监测高等级工程控制网，开展高精度形变测量的建设、地质灾害监测监控、重要地理目标定期监测工作，发挥现代时空测绘基准框架为国民经济建设的保障作用；配合省市地理信息局完成现行国家大地坐标系向CSGS2000国家大地坐标的衔接和转换。

（二）开展基础航空摄影

积极引进和加快发展航空摄影测量技术，充分利用航空摄影测量快速、大范围获取地形要素的特性，筹措全县大面积1：2000地形测绘和获取基础地理信息系统的基础数据，为建立地理信息系统创造条件。与高资质单位和卫星影像数据公司建立长期、稳定的合作保障机制，努力实现卫星影像数据源每年定期获取；建立全县影像资源数据及其管理中心，为相关专业部门提供影像数据服务。

（三）保证基本比例尺地图更新

根据全县经济发展和需求建立适合符合实际情况的地理信息数据更新机制。每5年为周期对全县基础地理信息数据进行全面更新；以3年为周期对主要地形要素进行更新，对一些旅游景点和水库等附近的数字线划图进行适当更新。探索实践基础测绘与省、市统筹规划，联合建设地理信息数据部门分工采集、更新的新机制，实现主要城区、核心地理要素实时更新，其他地区、非核心地理要素的准时更新，促进地理信息产业发展。

（四）建设基础地理信息系统

构建县级基础地理信息平台，动态管理数据库及其管理系统，形成持久运行维护和管理组织体制。建设乡与乡之间的地理空间数据交换和共享平台，结合我县各部门的发展需求，把公安、民政、旅游、交通、供水、供电以及其它部门的资源进行利用，为全县区划调整和新农村建设等政府行为提供及时高效同时低成本的服务。

（五）丰富基础测绘公共产品

加大公开版地图、地图集的监督和开发、建立全县权威的地图网络，在保证国家机密得到保障的条件下，大力促进导航电子地图的推广，提供综合地理信息服务和测绘公共基准服务，实现基础测绘社会化服务。

（六）实施应急测绘保障方案

在传统测绘业务得到保障的情况下，通过全县规划建设部门协调并建设全县应急测绘保障体系，对一些重点工程和战略意义的位置进行监控和软件跟踪，必要的情况下架设探头，加大动态检测管理力度。搜集、测制并更新县域内基本比例尺地图。

（七）建立全县地理空间基础数据库

遵循国家统一标准和要求，建立全县自然资源与地理空间基础库，包括影像数据库；控制点成果库；基础地理信息数据库；地理信息数据库；政务信息资源目录及元数据库；地理编码数据库及其它资源数据等。建立各个数据库之间的联系。

（八）建立地下管线测绘机制并建设地下管线信息管理系统

尽快开展地下管线基础测绘工作，先期在西华池镇开展试点工作，总结经验，建立地下管线管理信息系统，对城市地下管线进行科学管理，完善地下管线管理机制。利用2-5年时间逐步开展普查工作，并对普查成果进行及时建库管理，为社会用户、管理机构、政府部门提供及时准确的管线数据和信息服务。

（九）建立共建共享制度

全县基础测绘是公益性事业，是建立全县统一的测绘基准和测绘系统，进行基础数据采集，获取县域内基础地理信息的遥感资料，测制和更新基本比例尺地图、影像图和数字化产品，向社会提供基础地理信息，同时由财政提供实施经费、测绘主管部门组织实施的测绘活动，成果资料在经过测绘主管部门加密后，根据县域内各部门的要求进行局部共享，经过统一协调和技术处理，汇总各部门的技术要求，建设全县总地理信息系统并完成各部门的专项地理信息系统。
六、基础测绘规划项目安排及经费预算

通过分析“十二五”期间测绘管理工作中存在的问题，结合我县今后五年经济发展和全县重点建设项目安排，相关部门对基础测绘成果的需求，规划确定了今后五年基础测绘的工作任务。

1、2000国家坐标系的衔接和转化工作，结合县测绘具体进程，预计在2016年完成，费用大致为10万元。

2、县域内保存完整的等级控制点共92个，其中城区独立坐标系统测量标志16处，属E级GPS点，CORS站一处。三权发证工作中新设GPS点76处，需进行全面维护和管理。维护费用每年约4万元，托管费用年需1万元，“十三五”期间共需25万元。

3、“十三五”期间根据更新机制要求，要对现有的大比例尺1:500数字地形图进行修测更新。总面积约14平方公里，每平方公里预算4万元，共56万元。（附：合水县“十三五”基础测绘规划表）

4、重点乡镇及周边区域1:1000数字地形图测绘，结合城乡规划、交通、旅游规划、美丽示范村建设需求，“十三五”期间共需测绘数字地图面积约16平方公里，每平方公里预算3万元；更新16平方公里，每平方公里约2万元，共计80万元。（附：合水县“十三五”基础测绘规划表）
5、基础地理信息系统建库、入库及维护，我县综合基础地理信息系统建库初期预算为80万（包括软硬件设施、机房和部分数据入库）2016-2017年两年完成，后续每年21万元作为维护费和后续数据的入库费用，共计101万元。

6、地下管线并入县基础地理信息系统的开发和建设，2016-2017年投入20万元在西华池镇进行试点，结合各部门的需求完善地下管线测绘的要求以后，在规划期内完成4镇7乡的主城区地下管线的测绘和入库工作，每年的投入根据我县实际情况，预算为5万元，共计35万元。

7、在2016年开始收集公安、民政、电力、电讯、棚改办、国土、房管和水利部门的资源信息，完善全县地理信息系统共建共享平台的数据整理入库工作，预算费用31万。

8、重点区域数据采集和后期数据生产。0.6—1米精度的西华池镇数字影像图制作费用2万元，2米精度的全县境内数字影像图制作费用6万元；1：2000航空摄影地形图测绘，基础影像数据从基础测绘上级部门争取，“十三五”期间完成县域内全覆盖，重点区域生产更新及建库所需经费预算30万元，共计38万元。

合水县“十三五”基础测绘规划表
	序号
	乡镇名称
	比例尺
	成果
类型
	已测
面积
（km2）
	数量（幅）
	“十三五”规划测制面积（km2）

	
	
	
	
	
	
	

	1
	合水县城区
	1:500
	DOM
	4.1
	100
	14

	2
	太白镇
	1:1000
	DOM
	1.7
	18
	5

	3
	老城镇
	1:1000
	DOM
	1.5
	17
	3

	4
	吉岘乡
	1:1000
	DOM
	1.3
	9
	3

	5
	肖咀乡
	1:1000
	DOM
	1.3
	13
	3

	6
	段家集乡
	1:1000
	DOM
	1.3
	9
	2

	7
	固城乡
	1:1000
	DOM
	1.2
	11
	3

	8
	太莪乡
	1:1000
	DOM
	1.1
	10
	2

	9
	店子乡
	1:1000
	DOM
	1.2
	10
	3

	10
	何家畔镇
	1:1000
	DOM
	1.7
	14
	3

	11
	板桥镇
	1:1000
	DOM
	2.1
	14
	3

	12
	蒿咀铺乡
	1:1000
	DOM
	1.3
	14
	2

	
	合计
	
	
	19.8
	239
	46


	合水县“十三五”基础测绘项目安排及经费预算清单

	序号
	项目名称
	实施经费（万元）
	合计

	
	
	2016年
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年
	

	1
	2000国家坐标
系转化
	10
	
	
	
	
	10

	2
	等级控制点维护
和保管
	5
	5
	5
	5
	5
	25

	3
	1:500地形图更新
	30
	5
	5
	5
	11
	56

	4
	重点居民区1:1000地形图测绘
	30
	10
	10
	10
	20
	80

	5
	基础地理信息系统的开发及维护
	40
	40
	7
	7
	7
	101

	6
	地下管线及信息
系统建设
	10
	10
	5
	5
	5
	35

	7
	部门共享数据整理
	15
	10
	2
	2
	2
	31

	8
	重点数据采集和
数据生产
	2
	6
	
	15
	15
	38

	合计
	142
	86
	34
	49
	65
	376


七、基础测绘规划保障措施

（一）法律保障

《中华人民共和国测绘法》及《甘肃省测绘管理条例》是规范我县基础测绘的重要法律依据。为了认真贯彻与落实《中华人民共和国测绘法》及《甘肃省基础测绘管理条例》相关条文，应根据社会经济可持续发展战略和信息化建设目标，研究制定，完善有关基础测绘成果开发利用，资源共享，安全保密等方面的可行性规章和规范性文件，以发挥基础测绘的最大效益与作用。

（二）加强基础测绘财政投入和使用管理

    基础测绘是社会经济发展的基础性工作，是一项公益性事业，是政府应当提供的公共产品和公共服务，属于公共财政领域，根据《测绘法》有关规定，基础测绘实施经费应当纳入同级财政年度预算。基础测绘经费应实行项目管理，加强和规范经费开支，专款专用，提高资金使用效益，保障基础测绘工作顺利实施。提升测绘行政管理体制，实现测绘与地理信息管理工作职责到位、机构到位、人员到位、工作到位；加强测绘政策法规建设，创造有利于测绘发展方式转变、测绘与地理信息服务转型升级的政策和法制环境，完善测绘工作统一监管机制。

（三）组织保障

    合水县基础测绘管理办公室是合水县测绘行政管理部门，肩负着基础测绘工作的行政管理工作。首先要根据合水县国民经济和社会发展做好基础测绘的年度计划，并根据合水县的总体规划建设目标为指导，本着急用先测的原则，力求使基础测绘工作适应社会事业发展的基本要求，其次要加强与各部门的协调，使基础测绘工作和各部门的要求有机的结合起来，防止各部门各自为政和重复建设，加强统筹规划，合理安排重点项目和时间进度，建立测绘公共服务体系，提高公共服务水平。

（四）加强基础测绘队伍建设

    合水县要尽快成立测绘大队，来肩负我县重大基础测绘项目。并且要造就一支特别能吃苦、素质高的测绘队伍。从人才结构、技术装备等方面都能接受实践的检验，做到人员精干，装备精良，技术过硬，保障有力。在今后的工作中应着重抓好以下几点：一是造就一支廉洁、勤政、高素质的管理队伍，促进我县测绘行政管理部门管理水平的提高。二是加快专业技术和管理人才队伍建设，建立起多层次、多渠道的人才培养体系和优秀人才激励机制，加强科技带头人和技术骨干的重点培养，改善用人环境，积极吸引各类高层次人才，形成科学合理的人才队伍结构。三是加强领导人才队伍建设，培养和造就一批能够担当重任，有较高政治理论素养和开拓精神，掌握专业知识和管理知识，并具有实践经验的高素质的领导人才。四是强化继续教育和岗位培训，促进专业技术人员的知识更新，提高各类人员的创新能力和适应能力。

（五）加强基础测绘技术保障和创新

    坚持引进先进测绘技术与全面增强自主创新能力相结合。把握科技发展方向，积极引导测绘生产单位成为技术创新主体，应用现代测绘技术改造传统生产方式，不断地进步与创新，要以基础测绘的数字化测绘技术体系为主并逐步向基础测绘信息化测绘技术体系方向发展，适应信息化对基础测绘的需求。

（六）安全保障

    基础测绘成果涉及到国家安全，属国家密级成果，为了有效解决数据的保密性、可靠性、完整性，面向用户的信息鉴别、授权访问控制、抗否认性和可服务性及基于知识产权保护等信息安全，在推进基础地理信息资源开发利用，共建共享的进程中，必须按照国家信息安全的有关规定，采取防病毒、防黑客入侵、密码审查、灾难恢复等安全措施，确保密级数据安全，促进基础测绘成果广泛应用。

（七）加强基础测绘质量监督

    基础测绘是一项基础性的公益性事业，主要为国民经济各部门提供服务。因此，一定要加强基础测绘质量监督。只有合格的基础测绘产品才能真正为我县经济建设提供优质、有效的服务。因此，测绘行政主管部门一方面要加强对基础测绘队伍的监督和管理，保证基础测绘队伍有过硬的素质，另一方面要严格执行质量检验监督制度，确保基础测绘产品合格。
八、附图

1、合水县基础测绘现状图；

2、合水县“十三五”基础测绘规划图。

PAGE  
36

