2020年项目绩效自评报告

合水县政协办

2020年政协基层延伸试点专项经费

绩效自评报告

项 目 名 称：2020年省政协补助视频会议室系统经费

项目主管部门： 政协合水县委员会办公室

自评实施部门： 政协合水县委员会办公室

2021年2月

2020年省政协补助视频会议室系统

经费绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景

为加强财政资金管理，强化部门责任意识，进一步完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理机制，结合工作实际，我单位项目资金申报及批复情况。对项目资金申报、批复等情况进行说明且符合资金管理办法等相关规定。

- 2、项目预算安排及使用情况

- 2020年省政协补助视频会议室系统经费年初项目预算资金4万元，已使用4万元。

- 3、项目计划内容及实施情况

- 2020年省政协补助视频会议室系统经费项目执行时间为2021年1月1日至12月31日，用于建立政协视频会议室系统，按时接收上级视频会议内容，及时传达上级会议精神，满足下延会议个性服务，促进政协委员协商议事，履行政协职能。

4、项目组织管理。

2020年省政协补助视频会议室系统经费经县政协常委会研究通过，政协办公室统筹安排，由各专委会负责组织实施。所产生费用由办公室按照相关规章制度统一集中支付。

（二）项目绩效目标

根据《政协合水县第十届委员会常务委员会2020年工作要点的通知》（合政协发【2020】7号）安排，用于建立政协视频会议室系统，按时接收上级视频会议内容，及时传达上级会议精神，满足下延会议个性服务，促进政协委员协商议事，履行政协职能。

（三）项目资金申报相符性

严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。说明项目申报内容是否与具体实施内容相符、申报目标是否合理可行等。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．项目共支出经费4万元，全部来自县财政。项目支出严格按照财务有关规定执行，资金使用与项目内容高度吻合。

2．资金使用。项目资金管理情况分析。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。县财政局国库支付局统一支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

（二）项目资金管理情况。

财务管理制度健全，具有相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目组织实施情况。

按照绩效自评要求，机关组织成立绩效评价工作小组，组织学习国家法律法规、制定了建立绩效管理制度。着重核查2021年我单位财政预算批复执行及整体部门支出情况。

五、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照《中共合水县委关于加强和改进基层政协协商民主建设的实施意见》，已经建立政协视频会议室系统，投入使用，按时接收上级视频会议内容，及时传达上级会议精神，满足下延会议个性服务，促进政协委员协商议事，履行政协职能。

（二）项目效益情况。

进一步加强履职服务与管理，推动更好地履行职责，同时通过对委员视察项目活动提供经费保障。达到牢牢把握团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，切实发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。

六、存在的问题

1、计划投入资金与实到资金存在差距;

2、缺乏项目管理办法

七、有关建议

加强学习，提升绩效管理水平重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

合水县政协办整体支出绩效自评报告

项目主管部门：  政协合水县委员会办公室

自评实施部门：  政协合水县委员会办公室

2021年2月

合水县政协办整体支出绩效自评报告

为进一步提高财政资金的使用效益，提高财政管理效率和提高公共服务水平。根据依据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）、《中共庆阳市委办公室 庆阳市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的通知》（庆办发〔2019〕52号）、《中央合水县委办公室 合水县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知》（合办发〔2020〕16号）及《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个管理办法和工作规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等文件精神并结合实际情况，现对2021年财政项目支出开展绩效评价工作。

一、项目基本情况

根据2020年3月30日合水县第十七届人民代表大会第三次会议通过的《合水县2020年财政收支预算》，批复我单位县级专项资金共三项，涉及金额47万元，实际支付41.36万元。

二、评价工作开展及项目情况

根据合水县财政局关于印发《合水县预算绩效管理办法》等六个管理办法和工作规程的通知等文件，对县2020年县级财政支出项目实施绩效评价。项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按共性指标10分（具体为成本指标3分，产出指标3分，效益指标3分，服务群众满意度指标1分）。

项目绩效自评及评价结果：

1.2020年政协委员视察经费

项目完成绩效自评，满分为10分，自评实际得分为10分。（详见评分表）

2.2020年政协会会议费

项目完成绩效自评，满分为10分，自评实际得分为10分。（详见评分表）

3.2020年省政协补助视频会议室系统经费

项目完成绩效自评，满分为10分，自评实际得分为10分。

自评结果：总体上看，经费项目目标明确、决策依据充分，资金由县财政局国库集中支付至各企业，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

三、绩效分析

（一）项目决策

按照《中国人民政治协商会议章程》，提升县政协政治协商、民主监督、参政议政服务水平，推动县政协各项工作要求。围绕县委、县政府的重大决策部署和经济社会发展过程中存在的问题，选择城乡融合发展、产业振兴等重点课题，开展专题协商、对口协商、界别协商，提出建设性意见建议，着力为县委、县政府科学民主决策提供智力支持。

2.项目管理

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

3.项目目标完成情况

1.2020年政协委员视察经费。项目应拨付资金13万元，实际拨付金额13万元；

2.2020年政协会会议费。项目应拨付资金13万元，实际拨付金额13万元；

3.2020年省政协补助视频会议室系统经费。项目应拨付资金4万元，实际拨付金额4万元；

所有支付依据合规合法。

四、项目效益情况

通过县级专项资金，积极组织委员开展调研视察活动，围绕粮食安全、全县教育均衡发展、养老服务体系建设、老旧小区改造等重点工作，深入调查研究，务实议政建言，形成调研视察报告8份，主席会议、常委会议逐项把关审定，确保协商成果高质高效。九届五次会议以来，共审查立案66件。经20个承办单位认真办理，现已全部办复完毕，办复率100%。

### 县级预算项目支出绩效自评表

| 项目名称 |  | 2020年省政协补助视频会议室系统经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国人民政治协商会议甘肃省合水县委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 政协合水县委员会办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4 | 4 |  | 4 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 4 | 4 |  | 4 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设政协系统视频会议室，按时接收上级视频会议内容，及时传达上级会议精神，满足下延会议个性服务。 |  |  |  |  |  | 设政协系统视频会议室，按时接收上级视频会议内容，及时传达上级会议精神，满足下延会议个性服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：工作站个数 |  |  | ≧10个 | 12个 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：协商议事会个数 |  |  | ≧80个 | 97个 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：政协委员之家 |  |  | ≧10个 | 12个 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：委员履职小组 |  |  | ≧80个 | 85个 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成及时性 |  |  | 12月底 | 12月底 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：经费支出时效性 |  |  | 12月底 | 12月底 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总成本 |  |  | ≦总成本预算数 | ≦总成本预算数 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：对社会经济发展的影响或提升程度 |  |  | 显著 | 显著 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：对社会发展的影响程度 |  |  | 较高 | 较高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：对生态循环、产业健康发展的改善或影响程度 |  |  | 较高 | 较高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 |  |  | 较高 | 较高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：委员满意度 |  |  | ≧90% | ≧90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |