合水县市场监督管理局

2020年度项目支出绩效自评报告

县财政局：

按照开展2020年绩效自评工作的通知要求,我局高度重视，及时进行安排部署，认真开展了2020年度项目支出绩效评价工作，现将自评工作情况作如下汇报：

- 一、基本情况

- （一）单位主要职能。

负责市场综合监督管理，市场主体统一登记注册，组织和指导市场监管综合执法工作，监督管理市场秩序，开展消费维权，产品质量安全监督管理，特种设备安全监督管理，负责食品安全监督管理，药品、医疗器械、化妆品监督管理，价格监督检查，统一管理检验检测等工作。

（二）内设机构和人员概况。

合水县市场监督管理局为县政府组成部门，加挂县食品安全委员会办公室、县知识产权局牌子，内设12个股室，下设3个局属单位（合水县市场监管综合行政执法队、县食品药品检验检测中心、县质量技术监督检测所），派出12个乡（镇）市场监督管理所。单位现有在职职工132人，其中：行政人员73人，事业人员59人。

- 二、项目基本情况

（一）预算安排

2020年，县级年初预算专项资金60万元，省市场监管局拨付我局市场监管专项经费17万元、食品监管补助资金3万元，均已拨付到位。

（二）资金使用情况

2020年，县级年初预算专项资金60万元，截至年底，共计支付52万元，支付率87%。省局拨付我单位市场监管和食品监管补助资金共计20万元。其中：拨付市场监管经费17万元，支出17万元，支出率100%。拨付食品监管补助资金3万元，支出3万元，支出率100%。

（三）财务管理情况

在专项资金管理上，我局严格按照《甘肃省市场监督管理专项资金管理办法》和《甘肃省食品药品监管补助资金管理办法实施细则》的有关规定，强化内控制度建设和执行，

实行专款专用，做到科学安排、合理配置、专款专用、严格监管，促进资金及时足额拨付。

三、绩效评价指标自评情况分析

（一）产出指标完成情况分析

- 1、深化放管服改革，市场主体提质增量

- （1）大力培育市场主体。全县新增各类市场主体1886户，企业年报上报1221户（年报率97.46%），个体户年报上报4762户（年报率98.02%），农民专业合作社上报443户（年报率99.77%），较上年均有增长。

- （2）进一步简化市场准入。全力推广企业开办无纸全程电子化登记，疫情期间开展证照寄递服务，切实做到“零见面”审批，无纸化登记系统上线以来，通过无纸化登记开办企业515户，无纸化登记率95%。在县政务大厅开展企业注册登记帮办服务，为办事群众提供系统录入、资料范本及免费打印服务，帮助指导办事群众进行网上申请，使“最多跑一次”改革事项落到了实处。

- （3）持续优化营商环境。推进“证照分离”改革，放宽经营范围登记条件，实行“主营行业+自主申报”的经营范围登记模式，放宽住所登记条件，允许“一照多址”“一址多照”，推行证照信息“一码通办”，减少证明材料和事项。

- 2、实施大提升工程，助推经济高质量发展

- （1）加快实施质量兴县工作步伐，制定了《合水县2020年质量强县工作行动计划》《产品质量安全专项整治三年实施方案》，成立了合水县工作领导小组。深入开展儿童用品、防疫物资、成品油等产品质量专项整治，监督抽查生产企业7户，抽检产品8批次，约谈生产企业1户，检查商场、超市和销售门店26家，切实把牢产品质量关口。

- （2）大力开展地标品牌培育。强化商品品牌、专利、个转企、融资担保对经济发展的助推作用，目前，指导申请商标注册20件，发放商标证9件，全县商标有效注册量达到355件，指导申请专利11件，授权3件（其中实用新型2件，外观设计1件）。

- 3、突出民生保障，强化重点领域市场监管

- （1）突出价格和反不正当竞争监管。加大民生领域价格收费监督检查,开展“转供电环节”环节加价专项整治，督促转供电主体认真落实全省6次降低一般工商业电价政策，检查转供电主体52户次，清查清理出各类转供电主体多收的一般工商业电费26100元，退费26100元，确保将政策红利传递到终端用户。

- （2）突出消费维权监管。安排专人及时处理各类投诉举报，做到有报必接、有报必查、有查必果、有果必复，处置率和办结率均为100%。受理各类投诉140起，成功调解140起，为消费者挽回经济损失11.6万元，受理举报20起、咨询10件，向社会发布消费警示8期。查处渉刑案件4起（移交公安局3起，接受公安局移交案件1起），联合杭州市余杭区市场监督管理局网监分局查处网络案件2起，严格按照案件公示要求对办结案件全部进行了公示。

（二）效益指标完成情况分析

- 1、突出底线思维，严守安全底线。围绕“疫情就是命令、防控就是责任”的总要求，将防控工作重点落在暂停关闭市场、食品安全保障、流动人群排查、维护市场稳定等重要环节，全力为经济建设做好服务。细化责任分工，压实工作职责，增强工作合力。严格落实聚餐管理措施，共退订、取消群众聚餐、婚宴247场次，备案丧事16场次，严格落实了丧事简办制度。选派27名干部职工进驻超市、商场全天候、帮助式监督，全面加强了公共场所体温检测。建立疫情防控长效机制，落实省局《关于全力支持民营经济发展的28条措施》，起草印发了《合水县生活必需品市场供应应急预案》《合水县突发公共卫生事件医药物资供应保障预案》《合水县市场监管突发事件应急预案》，制定了秋冬季疫情防控工作方案，针对公共场所、从业人员、冻货食品、生鲜产品等重点环节研究部署了切实可行的疫情防控措施，严防秋冬季疫情反弹风险。

- 2、强化特种设备安全监管。严守特种设备安全底线。全年开展特种设备日常检查60余次、专项整治 12次，共检查特种设备使用单位196户次、特种设备1800余台，签订《特种设备安全目标责任书》81份，下达安全监察指令书39份，消除安全隐患9条，查处违法案件1起，处罚没款0.3万元。加大违规锅炉整改力度，拆除整改到位21台违规锅炉，加强平台隐患监管力度，对平台上隐患设备做到三日内处置，两月内闭环，确保隐患整治零遗漏。

- 3、强化产品质量安全监管。深入开展儿童用品、防疫物资、成品油等产品质量专项整治，监督抽查生产企业7户，抽检产品8批次，约谈生产企业1户，检查商场、超市和销售门店26家，切实把牢产品质量关口。

- 4、强化事中事后监管。在拓展“宽进”的同时，下硬功夫抓好“严管”，以“双随机、一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制基本形成。目前，开展市场监管领域“双随机”联合检查2次，部门“双随机”检查6次，完成市局抽查工作任务2次，抽查市场主体82户。开展信息归集和联合惩戒工作，牵头录入部门联合双随机计划4个。对米面油蔬菜等生活必需品价格进行监管，开展了药品和防疫用品的价格、电网企业和转供电价等专项检查，规范了明码标价，有力保障商品价格稳定。

（三）满意度指标完成情况分析

1、加强市场安全监管。全面实施食品、药品全过程、网格化、痕迹化监管，推进明厨亮灶提升改造实施率达到90%以上，对全县1400余户食品经营单位开展食品监管规范化提升，实行农村（大型）聚餐备案管理，组织开展药品经营单位飞行检查、特种设备打非治违，坚决守住不发生系统性、区域性安全风险的底线。

- 2、提升产品服务质量。一是进一步加快实施质量兴县工作步伐，围绕重点行业、产业和产品，组织开展质量状况调查研究和对比分析，开展产品质量监督检查，组织企业参观质量管理先进企业，引导建立卓越绩效管理模式。二是采取上门服务形式，对全县所有在用计量器具检定全覆盖，开展环境检测类、加油机、机动车测速仪和呼出气体酒精含量探测仪等特殊领域计量器具专项检查，督促规模以上企业全部做到企业标准自我声明，开展检验检测机构资质认定专项监督检查。三是建成标准化食品、药品、产品质量、计量检验检测室，培养一批专业人才，带动培育一支检验检测队伍，全面提升抽检专业化水平；进一步加大抽检力度，开展“你送我检，你点我检”活动，营造全社会共同参与监督浓厚氛围。

四、存在的问题

- 2020年，我局积极应对，顺势而为，在局班子的坚强领导下，全系统广大干部辛勤努力，全面完成了各项工作任务。在总结成绩的同时，也清醒地看到工作中存在的问题和短板。一是市场监管能力有待加强，机构改革以来监管职能和监管范围大幅增长，而现有人员专业化水平欠缺，面对县城区域面宽量大、高效监管的监管任务，监管能力有待加强。二是干部职工队伍专业能力稍显不足，基层现有职工普遍年龄偏大，年轻干部的断层问题突出，“双随机、一公开”监管、检验检测、新设备、新系统、新监管模式对现有老龄化的监管队伍提出了新的挑战，监管能力有待提升。

- 六、下一步工作措施

- 一是继续完善预算绩效管理工作和绩效评价体系。不断健全预算绩效管理工作和绩效评价工作机制。探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准。

- 二是建立绩效评价“三位一体”工作机制。将绩效预期目标申报、绩效评价、绩效结果应用这三方面内容贯穿于每个项目。逐步建立项目预期绩效目标申报、评价结果反馈与整改、评价信息报告等制度。切实提高绩效意识和专项资金使用效益。

- 合水县市场监督管理局

- 2020年12月29日