合政办发〔2024〕18号

合水县人民政府办公室

关于印发2024年10件为民实事实施方案的通知

各乡镇人民政府，县直各部门，省市驻合各单位：

《关于2024年城乡妇女“两癌”免费检查工作的实施方案》《关于红十字救护员及应急救护普及培训工作的实施方案》《关于合水县2024年脱贫劳动力务工交通补助工作的实施方案》《关于西华池镇、何家畔镇、蒿咀铺乡3个乡镇农网巩固提升台区改造工程的实施方案》《关于农村住房质量提升工作的实施方案》《关于城乡困难家庭学生普通高中入学资助工作的实施方案》《关于困难重度残疾人家庭无障碍改造和在校残疾大学生资助工作的实施方案》《关于合水县城乡交通运输一体化配套建设项目的实施方案》《关于全县中小学图书采购工作的实施方案》《关于2024年“戏曲进乡村”工作的实施方案》等10件为民实事实施方案，已经县政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

民生连着民心，民心凝聚民力。办好为民实事是深入贯彻落实习近平总书记关于以人民为中心的重要论述特别是“七有”重要指示精神的工作举措，是巩固深化主题教育成果的具体体现。各乡镇、各单位要坚持以人民为中心的发展思想，把为民办事、为民造福作为最重要的政绩，根据实施方案建立工作台账和任务清单，进一步细化措施、靠实责任，加强调度、协作推进，切实把实事办好、好事办实，让人民群众获得感更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

合水县人民政府办公室

2024年3月18日

关于2024年城乡妇女“两癌”免费检查工作的

实施方案

一、目标任务

对全县三年内未受检的800名33—64岁城镇低收入妇女和1700名农村妇女进行宫颈癌、乳腺癌免费检查。

二、检查内容

1.宫颈癌检查。包括妇科检查、HPV检测、阴道镜检查、组织病理学检查。

2.乳腺癌检查。包括乳腺临床检查、乳腺彩色B超检查、乳腺钼靶机X线检查和组织病理学检查。

三、资金安排

检查费用120元/人，开展2500名妇女免费检查共需资金30万元，省、市、县按5：2：3比例分担，其中省级财政列支15万元，市级配套6万元，县级配套9万元。

四、责任主体

县级责任领导：孟永刚 县政府副县长

部门责任领导：杨晶晶 县妇联主席

牵头单位：县妇联

配合单位：县卫健局、各乡镇人民政府

实施单位：县妇幼保健院

五、保障措施

（一）高度重视，加强领导。各乡镇要把妇女“两癌”检查工作作为当前一项重要工作，确定专人办理具体业务，制定具体工作方案。县妇幼保健院及时对接财政部门落实配套资金，同时要和市列为民办实事低收入“两癌”妇女救助、“两癌”防治知识宣传相结合，做到同部署、同推进，确保6月底前全面完成妇女“两癌”检查目标任务。

（二）加大力度，广泛宣传。各乡镇要充分利用微信平台、广播电视等新媒体和电子屏、宣传栏等发布消息，组织乡（镇）、村（社区）妇联干部上门入户，对符合条件的适龄妇女进行摸底登记，面对面宣传“两癌”检查救助对象、申报程序等，使党的惠民政策深入人心，家喻户晓，切实提高检查救助工作的知晓率，做到应检尽检。

（三）强化管理，做好随访。承担检查任务的县妇幼保健院要制定具有可操作性的技术方案，加强技术人员培训，组建专家质量控制技术指导组，要强化督导质控工作，强化转诊流程，做好乳腺和宫颈异常的随访工作，规范信息管理妥善保存个人检查资料，做好保密工作，保质保量完成检查任务。

（四）认真总结，注重长效。县妇幼保健院要将完成检查人数、资金落实等工作运行情况与卫健、财政部门核对后,于每月30日前报送县妇联，县妇联按月进行通报。

关于红十字救护员及应急救护普及

培训工作的实施方案

一、目标任务

为增强广大党员干部的防灾避险意识和自救互救能力，在突发事件和意外伤害发生时能够及时、正确地指挥和处置，组织群众开展自救互救、防灾避险，最大限度降低人员伤亡和财产损失，在全县党员干部中培训红十字救护员1500人以上（具体任务见附件），普及培训3000人以上。

二、实施范围

1.在全县各级各类学校中进行普及性救护培训，重点开展普通高中和中职学校新生培训工作，同时开展教师特别是体育教师、班主任、校医、负责各类兴趣活动教师的应急救护培训。

2.面向公安、电力、建筑、交通运输、旅游等重点行业人群开展红十字志愿者急救培训。其中：公安消防、电力生产、旅游导游、交通运输等从业人员必须全部参加红十字救护员培训并取得证书；企业安全生产管理人员及生产一线安全员、社会机构专兼职救生员必须接受红十字急救培训，并取得初级救护培训合格证书；驻合武警中队、公安交警、巡特警等安全保卫一线人员必须全员参加红十字急救培训。

3.在乡镇、社区、农村针对乡镇干部、社区干部、村干部、护林员、保洁员、居民、群众开展应急救护培训。

4.在县委党校春秋季主体班开展普及培训。

三、培训内容及方式

（一）红十字救护员培训。内容包括：心肺复苏、体外自动除颤仪的使用、呼吸道异物阻塞排除、创伤救护基本技能（止血、包扎、固定、搬运）、常见急症现场处理、现场避险逃生知识、突发事件和意外伤害现场应对。培训采取理论授课与实际操作相结合的形式进行，考核合格后由县红十字会审核，统一制发救护员证书。

（二）群众性应急救护知识普及培训。内容包括：心肺复苏、创伤救护知识、常见急症现场处理、突发事件和意外情况现场避险逃生与自救互救知识。培训形式包括理论授课、现场演示、互动交流等。

四、实施步骤

（一）分解任务（2024年2月）。制定培训方案，向县直机关、部门、乡镇下达年度培训任务，牵头单位及实施单位按照培训任务确定培训对象，报县红十字会审核身份。

（二）组织培训（2024年3月1日—2024年11月15日）。各县直机关、部门在红十字会组织下有序开展培训，培训期间培训师资和学员比例不能高于1:17，红十字会协同组织部、人社局及时研究解决培训过程中存在的问题，确保按期保质保量完成年度培训任务。

（三）自查评估及结果上报（2024年12月）。培训完成后，县红十字会在“救助身边—救护服务”平台开展自查，接受市红十字会、县政府检查验收，重点对培训工作成效及培训质量进行1%抽查，并对年度培训工作进行总结，形成书面总结报告上报市红十字会及县政府。

五、资金安排

概算资金14.4万元（其中：县财政列支10万元，县红十字会自筹4.4万元），安排培训资金9万元（其中培训救护员1500人，每人40元；组织普及培训3000人，每人10元），安排培训器材、设备购置资金4.5万元（购置急救包1500个，每个30元），安排宣传及其他耗材资金0.9万元。

六、责任主体

县级责任领导：冯宝山 县政府副县长

部门责任领导：刘  沼 县红十字会常务副会长

牵头单位：县红十字会

配合单位：县委办，政府办，县委宣传部，县委政法委，县财政局，县教科局，县住建局，县农业农村局，各乡镇人民政府，有关村组和社区

七、保障措施

一是精心组织实施。各单位要切实担负起主体责任，按照下达培训任务，积极组织本单位党员干部按时参加培训。

二是注重协调配合。各单位要加强与县红十字会的沟通联系，提前做好安排，指导参训人员能够按期开展培训，切实保障培训的质量。

三是严格培训管理。各单位要确定专管负责人及具体业务办理人员，安排所有参训人员应在规定时限内完成线上学习和线下实践操作时的出勤，完成全部课程的学习。为确保培训工作顺利开展，各单位要安排分管领导及具体业务人员办理培训业务及培训期间的协调。

附件：2024年应急救护培训任务分解表

附件

2024年应急救护培训任务分解表

| 培训单位 | 培训任务（人次） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 党群口 | 50 |  |
| 政府综合口 | 50 |  |
| 宣教口 | 200 |  |
| 政法口 | 50 |  |
| 农林口 | 50 |  |
| 财贸口 | 50 |  |
| 城建口 | 50 |  |
| 西华县镇 | 100 |  |
| 吉岘镇 | 100 |  |
| 何家畔镇 | 100 |  |
| 板桥镇 | 100 |  |
| 老城镇 | 100 |  |
| 太白镇 | 50 |  |
| 肖咀镇 | 100 |  |
| 固城镇 | 100 |  |
| 店子乡 | 100 |  |
| 蒿咀铺乡 | 50 |  |
| 太莪乡 | 50 |  |
| 段家集乡 | 50 |  |
| 合 计 | 1500 |  |

关于合水县2024年脱贫劳动力务工

交通补助工作的实施方案

一、目标任务

为了进一步促进全县有劳动能力且有就业意愿的脱贫人口更加充分就业，计划对全县6000名（详见附件1）外出务工的脱贫劳动力发放一次性交通补助。

二、补助对象及标准

对合水籍跨省务工的脱贫劳动力（含防止返贫监测对象）给予一次性交通补助600元；对县外省内务工的脱贫劳动力（含防止返贫监测对象）给予一次性交通补助300元。

三、实施步骤

（一）宣传动员阶段（2024年2月—4月）。各乡镇通过微信群、入户走访等方式，广泛宣传脱贫劳动力务工交通补助政策，动员务工人员向所在行政村提交《合水县2024年脱贫劳动力务工交通补助申请表》、身份证和社保卡复印件、务工人员与用工单年位签订的务工协议或3个月以上工资流水（工资花名册）等申报资料。

（二）受理审核及补助发放阶段（2024年5月—12月）。行政村对务工人员提交资料进行收集并初审，上报乡镇复审、公示无异议后，以正式文件（附《合水县2024年脱贫劳动力务工交通补助审核表》）上报县人社部门。县人社部门会同乡村振兴局审核后，由乡镇将符合条件的补助对象录入阳光惠农系统，按财务支付程序将补贴资金拨付到申请人提交的银行账户。

四、资金安排

资金概算330万元，由东西部协作资金或财政衔接推进乡村振兴补助资金列支。

五、责任主体

县级责任领导：蒙文超 县委常委、县政府副县长

部门责任领导：文  博 县人社局局长

配合单位：县财政局、县乡村振兴局

实施单位：县就业局、各乡镇人民政府

六、保障措施

（一）加强政策宣传。各乡镇和相关部门要汇聚各方力量，明确具体任务和推进措施，充分利用乡村微信以及组织乡村干部、驻村工作队、乡村劳务信息员深入村组做好交通补助政策宣讲，提高政策的知晓率。

（二）压实工作责任。各乡镇和各有关部门要切实履行工作职责，主动配合、无缝对接，切实抓好交通补助兑现落实工作，对交通补助任务完成慢的乡镇，县上将会将补贴资金调剂至其它乡镇进行发放。

（三）严格资金管理。各乡镇和有关部门要加强资金使用和管理，确保政策落实到位，补贴资金使用规范。申报人必须据实填写申报补助表格，如实提供个人信息，不得伪造合同和各类表册信息。

附件：1.合水县2024年脱贫劳动力务工交通补助名额分配表

2.合水县2024年脱贫劳动力务工交通补助申请表

3.合水县2024年脱贫劳动力务工交通补助申报花名册

4.合水县2024年脱贫劳动力务工交通补助审核表

关于西华池镇、何家畔镇、蒿咀铺乡3个乡镇

农网巩固提升台区改造工程的实施方案

一、目标任务

2024年对合水县西华池镇、蒿咀铺乡、何家畔镇3个乡镇35个地埋线台区、12个集束导线台区进行标准化改造。

二、实施范围

西华池镇唐旗村、孙家寨沟村、杨沟捞村、三里店村、华市村、黎家庄子村、师家庄村、严沟圈村，蒿咀铺乡陈家河村、九站村、蒿咀铺村，何家畔镇盘马村、郭家庄村、赵楼子村、显头村、柳家川村、姚坑崂村、何家畔村。

三、建设内容

新建与改造10千伏线路37.95千米，安装配电变压器79台、容量7085千伏安，新建与改造0.4千伏线路102.84千米，改造电表箱2384只。

四、实施步骤

（一）安排部署（2024年2月—3月）。县供电公司组织完成工程管理人员及施工队伍人员安全准入，对施工队伍进行安全及技能培训。

（二）项目实施（2024年3月—11月）。县供电公司各部门及施工队伍紧密配合，按期完成3个乡镇的台区改造。

（三）自查验收（2024年12月）。县供电公司业主项目部牵头对每个单体项目进行逐一验收，并按期对发现问题进行整改。

五、资金安排

项目总投资2919万元，其中中央预算内投资583.8万元，甘肃省电力公司自筹2335.2万元。

六、责任主体

县级责任领导：孟永刚 县政府副县长

单位责任领导：巩静谦 国网合水县供电公司总经理

杜海龙 国网合水县供电公司党总支书记

牵头单位：国网合水县供电公司

配合单位：县发展改革局、西华池镇人民政府、蒿咀铺乡人民政府、何家畔镇人民政府

实施单位：国网合水县供电公司

七、保障措施

（一）建立组织管理体系。县供电公司成立工作领导机构，明确工作职责，科学统筹谋划，制定项目管理制度、文档规范化管理制度等，精心组织实施，严格按照时间节点和工作要求推进任务落实。

（二）健全项目实施机制。县供电公司组建项目实施工作专班，负责设备采购招标、工程质量和工期进度、安全生产、文明施工、环境保护、各种重大技术问题决策，对项目运维统一管理，督促施工企业按期完成目标任务。

（三）严格项目建设标准。县供电公司严格执行招标采购相关规定，加强安全生产，狠抓建设质量，规范资金管理，全力确保为民实事项目充分发挥效益。

关于农村住房质量提升工作的实施方案

一、目标任务

加强农村危房动态监测，坚持“安全为本、因地制宜、农户主体、提升质量”的原则，根据房屋危险程度和农户改造意愿，通过加固维修、拆除重建、选址新建、购置农村闲置安全住房等方式，对全县建设年代久远的老旧生土住房、地质灾害易发隐患区域住房、窑洞等进行提质改造，提升农房建设品质和抗震防灾能力，实现农村危房动态清零，增强农民群众的获得感、幸福感、安全感。

二、实施范围

全县建设年代久远的老旧生土住房、地质灾害易发隐患区域住房、窑洞等，重点保障易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户、农村低保边缘户、未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户等六类低收入群体。

三、建房标准

严格参照住房和城乡建设部《农村危房改造抗震安全基本要求(试行)》、《农村危房改造最低建设要求(试行)》、《农村危房改造基本安全技术导则》，改造后住房达到6度抗震设防标准，做到建筑面积适当、主要结构安全、基本功能健全。

四、补助标准

以农户自筹资金为主、政府予以补助的方式实施农村住房质量提升，对已实施过农村危房改造但由于小型自然灾害等原因房屋再次出现安全隐患且符合条件的农户，可将其再次纳入支持范围，但已纳入应急管理部门自然灾害补助政策的，不得重复享受农村住房质量提升政策。同一户籍内家庭成员属于“四有人员”的不得享受补助政策。实施拆除重建、选址新建或购置农村闲置安全住房的，根据家庭人口实行差异化补助，每户补助2-5万元（其中1-2人户补助2万元，3-4人户补助4万元，5人及以上户补助5万元）；实施维修加固的，根据家庭人口实行差异化补助，每户补助0.5-1.5万元（其中1-2人户补助0.5万元，3-4人户补助1万元，5人及以上户补助1.5万元）。

农村住房质量提升原则上是当年建房当年竣工验收补助资金，若因农户自身原因导致房屋未按规定期限竣工或验收不合格的，取消当年补助资格。

五、实施步骤

（一）排查认定（2024年2月—3月10日）。各乡镇组织人员力量，对辖区内建设年代久远的老旧生土住房、地质灾害易发隐患区域住房、窑洞等进行“过筛式”排查，将确需提升改造的房屋全部纳入计划上报县住建局。县住建局组织技术人员实地进行二次确认，对上报农户逐一进行甄别筛查。外出返乡定居的无房户，直接由乡镇、村两级出具证明。

（二）农户申请（2024年3月11日—3月15日）。纳入住房质量提升范围的农户和无房户自愿向所在村委会提出书面申请，填写《申请书》，并提供身份证、户口本和“一折通”复印件等材料，对于保障对象中失能失智无法提出申请的特殊人员，由村委会帮助其提出住房提升改造申请。

（三）村委会评议（2024年3月16日—3月26日）。村委会接到申请后，召开村民大会或村民代表会议进行民主评议，并对议定符合条件的对象予以公示，公示无异议后上报乡镇人民政府。对公示有异议的，应及时调查原因，并向申请人及有关单位说明情况。

（四）乡镇审核（2024年3月27日—4月5日）。乡镇人民政府接到村委会的申报材料后，应上门逐户进行核查确认。同时协调有关部门核查“四有”情况，将核查资料经相关单位签字盖章后送住建局存档。对家庭成员中“有财政供养人员（乡镇人民政府或县直行业部门自聘的乡村公益性岗位、遗属供养人员等特殊人群不列入财政供养人员）、购买商品房、有消费性汽车（以购车发票购买金额为主，8万元以下的代步车不计算在内）、登记为个体工商户或私营企业主（农民专业合作社，种、养殖场，村级以营生为主、营业场所面积不超过100平方米的小卖部不计算在内）”的农户，已享受易地搬迁或当年享受应急管理部门因灾受损等住房政策的农户，不得纳入补助范围。经核查符合条件的农户，在乡镇进行公示，公示无异议后报送县住建局审批。

（五）县级审批（2024年4月6日—4月8日）。各乡镇要加大农村低收入群体（易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员，以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭、农村低保边缘家庭和未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户）住房安全状况排查力度，由乡镇给予一定支持。县住建局根据乡（镇）上报资料汇总农户台账，分别报送县乡村振兴局、民政局确认重点对象身份，并予以审批。

（六）实施改造（2024年4月10日——2024年10月31日）。乡镇人民政府是农村住房质量提升工作的责任主体，要进一步加强服务指导，帮助农户协调建筑工队，动员农户及时开工建设。建立农村住房质量提升工作进度周报制度，每周掌握上报农户建房进度，确保如期完成工作任务。

（七）竣工验收（2024年6月—11月）。项目改造竣工后，由县住建局会同各乡镇人民政府逐户逐项及时组织验收，验收合格方可投入使用，验收不合格的要责令限期整改，整改合格后方能全额拨付补助款项。

（八）资金发放（2024年6月—12月）。对竣工验收合格的项目户，乡镇要核对惠农一折通账号，县住建局在竣工验收合格后将补助资金足额发放到户。实施统建的可在明确改造标准、征得农户同意并签订协议的前提下，将补助资金直接支付给施工单位或建筑工匠。

六、资金安排

项目预算资金363.5万元，由县乡村振兴局全额拨付衔接资金，县住建局牵头监管，各乡镇人民政府负责实施。

七、责任主体

县级责任领导：贺永龙 县政府副县长

部门责任领导：薛恒义 县住建局局长

牵头单位：县住建局

配合单位：县财政局、县乡村振兴局、县民政局

实施单位：各乡镇人民政府

八、保障措施

（一）提高认识，转变思想。各乡镇要进一步提高认识，转变思想，结合乡村振兴战略，按照既定的乡镇风貌特色，要对土窑洞和建设年代久远的老旧生土住房实施提质改造，改善农房风格，使之很好地贴合本乡镇农村人居环境主流趋势，努力为乡村振兴奠定好硬件基础，使农村更像农村发展。

（二）组织领导，建章立制。各乡镇人民政府要结合各自实际，加强组织领导，明确工作任务和时限要求，继续实行科级领导包村、一般干部包户，包抓住房质量提升责任制度，抓好抓细此项工作。同时，要建立农房风貌改造激励机制，对自觉自愿遵从乡镇规划，按照既定风格新建或改造既有房屋的农户补助资金时予以倾斜，调动农民群众参与农房风貌提升改造行动的积极性。

（三）大力宣传，科学引导。县住建局、各乡镇充分利用报刊、广播、电视等新闻媒体和手机、微信公众号、朋友圈等网络新媒体，采用群众喜闻乐见的形式，大力宣传农村住房质量提升工作，指导农户运用当地建设材料、节能建筑材料，通过相互投工投劳和互助等方式，降低建房成本。

（四）督促检查，强化监管。各乡镇住房安全监管员、协管员、巡查员要切实履行岗位职责，做好在建房屋质量安全备案监管工作，建好农房建设台账，积极协助农户规划选址、实地核实农房“四至”、在施工关键环节进行现场指导和巡查，对存在违反农房质量安全强制性技术规范的予以劝导或制止。坚决杜绝“甜泥座砖、空洞墙、彩钢顶、树脂顶”等质量问题。县住建局每月督查1次，对发现的问题进行通报，指导督促问题限期整改，提高住房质量提升工程质量。

关于城乡困难家庭学生普通高中入学

资助工作的实施方案

一、目标任务

对80名合水县户籍且在县内参加2024年普通高中统一考试并被录取到合水县普通高中（不含职专）的城乡困难家庭子女（包括但不限于三类户、城市低保全额保障家庭子女、农村低保一二类保障家庭子女、特困供养家庭子女、孤儿、事实无人抚养对象、因自然灾害或突发事件导致的其他困难家庭等）每人给予一次性学业资助3000元。

二、实施步骤

（一）制定实施细则（2024年3月）。团县委负责研究制定出资助工作实施细则。

（二）政策宣传解读（2024年4月）。通过主流媒体和新媒体平台，广泛宣传城乡困难家庭学生普通高中入学资助政策，让全社会特别是受资助群体全面知悉惠民政策。

（三）走访摸底统计（2024年5—7月）。在全县范围内进行摸排统计，初步确定资助对象。

（四）核定资助对象（2024年8月）。按照资助标准和范围，通过乡镇上报、教科统计、民政比对、团县委汇总公示的工作流程，对拟资助对象进行核查，最终确定资助名单。

（五）足额发放资金（2024年10月）。团县委积极衔接财政局，完成资助金发放工作。

（六）跟踪管理（2024年11月）。对所有受资助高中生按照总数的30%的比例进行抽查回访，及时掌握资金到账情况。

（七）总结报告（2024年12月）。团县委起草完成2024年城乡困难家庭学生普通高中入学资助工作完成情况报告并向县政府专题汇报。

三、资金安排

每人一次性资助3000元，项目概算资金24万元，资助资金由县财政列支。

四、责任主体

县级责任领导：孟永刚 县政府副县长

部门责任领导：杨丽霞 团县委书记

牵头单位：团县委

配合单位：县教科局、县民政局、县财政局、各乡镇人民政府

实施单位：团县委

五、保障措施

团县委牵头负责2024年城乡困难家庭学生普通高中入学资助工作的统筹协调，制定工作方案，联合各乡镇做好政策宣传、走访摸底等工作；县教科局、民政局和各乡镇按照公平、公正、公开、透明的原则审核符合资助条件的学生信息；县财政局负责专项经费的拨付，全力支持保障资助金及时足额发放到位。工作开展过程中，要严肃工作纪律，自觉接受群众监督，对瞒报虚报、截留冒领、挤占挪用资金的，将严肃追究相关单位和人员责任。

关于困难重度残疾人家庭无障碍改造和

在校残疾大学生资助工作的实施方案

一、困难重度残疾人家庭无障碍改造

（一）目标任务

为了进一步改善家庭困难重度残疾人生活条件，计划为老城镇、太白镇2个乡镇共100户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造。

（二）实施范围

老城镇、太白镇2个乡镇各50户困难重度残疾人家庭。

（三）实施步骤

1.入户评估阶段（2024年3月—4月）。在老城镇、太白镇摸底调查，按照精准到户原则，于3月21日前将本区域实施家庭无障碍改造户摸排结果造册汇总（名册内容包括：姓名、性别、年龄、残疾人证号、残疾类别、家庭住址、改造类别、监护人、联系电话等信息）。按“一户一策”确定改造内容，制定个性化改造方案。

2.项目实施阶段（2024年5月—6月）。按照改造方案，组织项目实施，确保改造任务按时完成。

（1）改造内容：困难重度残疾人家庭无障碍改造应力争消除残疾人的居家障碍，主要内容包括室内及院内地面硬化平整、台阶的坡化（可加装扶手），低位灶台改造（盲人家庭灶台安装煤气泄漏报警装置）、房门改造、农村厕所改造、坐便器改造，安装卫生间热水器、扶手和抓杆（洗手池扶手、坐便器扶手、淋浴扶手）、浴凳等残疾人居家无障碍急需的相关设施。

①肢体残疾人家庭。根据残疾程度、活动范围及本人意愿等，着重对厨房、厕所、卧室、卫生间等部位的基础设施进行有针对性改造，包括改门、改坡、改灶、改水、改电、平整地面、厕所安装坐便器和扶手、淋浴间安装低位或活动式淋浴装置、安装热水器等。

②听力、言语残疾人家庭。根据残疾程度、社会参与度及本人意愿等，在房屋内安装闪光门铃（或可视门铃）、配置闪光报警水壶、振动闹铃等生活用品等。

③视力残疾人家庭。根据残疾程度、社会参与度及本人意愿等，对主要活动场所铺设盲道或提示盲道，安装扶手、语音对讲门铃，电脑盲人读屏软件、改造卫生间、改装电器声控开关及配置具有语音提醒功能的生活用品等。

（2）设计标准：根据《甘肃省残疾人家庭无障碍改造工作指南》《无障碍设计规范》（GB50763—2012）、中国残联制定的《政府购买残疾人家庭无障碍改造服务规范和服务标准》、住房城乡建设部《家庭无障碍改造指南》及省住建厅《家庭无障碍设计图集》（甘建标〔2016〕305号）相关要求，结合本地实际，根据改造户的特点和需求，按照方便易用的原则，采取“一户一策”方案，在控制资金总量的前提下，科学设计改造方案，合理安排资金，防止设计样式一刀切，力争使残疾人家庭无障碍改造经济实惠、质量保证、使用方便，利于改善残疾人居家生活质量。

（3）改造方式：根据残疾人特点和个性化需求，科学确定家庭无障碍改造内容；按照残疾类别、等级和残疾需求制定分级分类分档补助标准，确保改造需求和改造方案精准匹配；依据评估结果和残疾人意愿，可将配置辅助器具与实施无障碍设施改造相结合，杜绝以简单配发辅助器具代替家庭无障碍改造的情况，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购以及《政府采购法》规定的其他采购方式和发放补贴等多种形式，采取政府购买服务、政府和社会资本合作等方式，丰富改造工作模式。

3.验收总结阶段（2024年7月—8月）。县残联组织对项目的实施情况及效果进行评估总结，形成书面总结报告，同时完成本年度困难重度残疾人家庭无障碍改造系统录入工作，并将改造资料整理归档，完成项目资金拨付。

（四）资金安排

按照户均标准3500元，改造100户共需资金35万元，资金来源为东西部协作资金。

（五）责任主体

县级责任领导：赵  立 县政府副县长、公安局局长

部门责任领导：丑海明 县残联理事长

牵头单位：县残联

配合单位：县财政局、老城镇人民政府、太白镇人民政府

实施单位：县残联

（六）保障措施

1.加强组织领导。实施困难重度残疾人家庭无障碍改造是中央专门研究部署的重点任务，也是国务院和省政府“十四五”残疾人保障和发展规划明确的约束性指标。有关乡镇残联要高度重视困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，针对薄弱环节加大工作力度，在确定改造对象时严格审核残疾人证件，对于年审不通过、残疾等级不符的坚决不予上报。

2.严把施工质量。县残联要充分考虑并听取残疾人的意见和建议，科学设计，规范施工。要严把质量关，使用优质无障碍产品，选择具有合法资质、信誉度高、施工质量好、服务热情的施工单位负责施工。对施工及时跟进指导，严格质量监控，认真做好验收工作，切实保证改造内容和质量。要认真整理申请审核、招投标手续、采购清单、相关图纸、改造前后的对比照片、财务报账复印件、受益残疾户对改造结果评价签名等资料并形成完整的档案备查。

3.强化监督评估。县残联定期开展项目督导和评估，对发现的问题及时协调解决，确保任务全面完成，实施成效明显。

二、家庭困难在校残疾大学生资助

（一）目标任务

对合水户籍参加当年普通高考考入高校和以往在校的全日制大学专科（含高职）及以上高等院校的18名困难残疾大学生进行资助。

（二）实施步骤

1.宣传动员阶段（2024年3月—4月）。通过主流媒体和新媒体平台，广泛宣传资助家庭困难残疾大学生为民办实事，让全社会特别是受资助群体全面知悉惠民政策。

2.摸排统计阶段（2024年5月—7月）。各乡镇对辖区内困难残疾大学生进行摸排、初审，并上报县残联。

3.核定资助阶段（2024年7月—9月）。按照资助标准和范围，通过乡镇上报、教科统计、民政比对、残联汇总公示的工作流程，以及县级初统初核、市残联复核的信息审核机制，确定最终资助名单，按时足额发放资助资金。

4.检查总结阶段（2024年10月—11月）。县残联对受资助学生按照总数30%的比例进行抽查回访，跟踪掌握资助金到账情况，起草完成2024年家庭困难残疾大学生资助工作完成情况报告并向县政府专题汇报。

（三）资金来源

每人一次性资助3000元，共需资金5.4万元，全部由市级财政列支。

（四）责任主体

县级责任领导：赵  立 县政府副县长、公安局局长

部门责任领导：丑海明 县残联理事长

牵头单位：县残联

配合单位：县财政局、县教科局、县民政局、各乡镇人民政府

实施单位：县残联

（五）保障措施

县残联牵头负责资助家庭困难残疾大学生工作的统筹协调，制定工作方案，联合各乡镇做好政策宣传、走访摸底等工作；县教科局、民政局负责按照公平、公正、公开、透明原则审核符合资助条件的学生信息；县财政局负责专项经费的划拨支付，全力保障资助经费及时足额到位。工作开展过程中，要严肃工作纪律，自觉接受群众监督，对瞒报虚报、截留冒领、挤占挪用资助金的，将严肃追究相关单位和人员责任。

关于合水县城乡交通运输一体化

配套建设项目的实施方案

一、目标任务

按照全国第二批城乡交通运输一体化示范县创建成果巩固目标要求，开展客运模式创新，大力发展定制客运及配套建设，购置7座纯电动客车15辆，开通合水至西峰班车定制客运服务专线，满足群众多样化、个性化出行需求。建立充电服务站1个，直流充电桩40个，1250kVA高压充电箱变1台，配套建设电动汽车充电站供配电系统、整体站场高低压、办公用房、公厕、站场硬化和视频监控及安全设施设备等工程，全力保障城乡交通运输一体化客运车辆充电需求。

二、实施步骤

（一）启动准备（2024年1月15日—1月31日）。县交通运输局和县交通运输集团对照项目内容制定工作方案，组建工作专班。

（二）组织实施（2024年2月1日—10月31日）。县交通运输局指导帮助县交通运输集团尽快完成项目手续手续等前期审批工作，督促加快建设进度，3月初完成定制客运上线运营，10月底完成充电桩项目建设。

（三）验收总结（2024年11月1日—11月10日）。县交通运输局牵头协调按照程序对照任务清单进行核查验收。

三、资金安排

项目概算资金800万元，全部为县交通运输集团自筹。

四、责任主体

县级责任领导：贺永龙 县政府副县长

部门责任领导：严柏荣 县交通运输局局长

牵头单位：县交通运输局

配合单位：市生态环境局合水分局、县发展改革局、县自然资源局、县财政局、县工信和商务局、县公安局、县运管局

实施单位：县交通运输集团

五、保障措施

（一）明确职责分工。建立合水县农村客运经营模式创新试点工作联席会议制度，由县政府分管领导任组长，县直有关部门、相关单位负责人及企业负责人为成员，根据工作需要不定期召开会议，统筹协调解决重大事项。

（二）健全工作机制。按照“分级管理、属地负责”的原则，将合水县农村客运经营模式创新试点工作纳入考核内容，将项目目标分解落实到各责任单位、实施企业，有计划、按步骤推进实施。

（三）强化监督评估。牵头单位要定期跟踪调度和督导评估，对发现的问题及时协调解决，确保任务全面完成，实施成效明显。

关于全县中小学图书采购工作的实施方案

一、目标任务

采购图书38000册，切实解决中小学图书数量不足、内容陈旧等问题，强力推进书香校园建设和学生核心素养培养。

二、实施范围

全县38所六年制以上义务教育学校。

三、资金安排

项目预算总投资162.02956万元，其中县教科局通过上级专项统筹安排公用经费155.66823万元，学校自筹资金6.36133万元。

四、实施步骤

（一）准备阶段（2024年1月—3月）。县教科局筹集资金并分解下达各项目学校。

（二）实施阶段（2022年4月—7月）。项目校以乡校为单位办理图书购置手续、实施图书采购项目，确保2024年7月中旬前供货到校。

（三）验收阶段（2022年8月底前）。以乡校为单位进行项目验收，验收结束后以乡校为单位将项目资料送交县教科局教育装备中心备案。

五、责任主体

县级责任领导：冯宝山 县政府副县长

责任部门领导：梁希亮 县教科局局长

牵头单位：县教科局

配合单位：县财政局

实施单位：乐蟠初中、西华池初中、吉岘九年制、何家畔九年制、肖咀初中、段家集九年制、合水二中、太白九年制、乐蟠小学、西华池小学、三里店小学、西华池镇中心小学、何家畔镇中心小学、肖咀乡中心小学、段家集学区、固城乡中心小学、店子乡中心小学、太莪中心小学、板桥镇中小学、老城镇中心小学、蒿咀铺乡中心小学

六、保障措施

（一）明确职责分工。县教科局负责资金筹集和项目监管，项目学校负责项目的具体实施。

（二）健全工作机制。各责任单位要全面落实管理制度，坚持项目责任“包抓制”、项目进度“月报制”、项目推进“通报制”等机制。做到“责任到位、目标明确、进度管控”。要建立工作台账和任务清单，明确项目完成时限，推进工作任务落实，确保按既定目标和时间表顺利推进。

（三）严格项目管理。各责任单位要牢固树立质量意识，全面落实“谁主管，谁负责；谁验收，谁负责”的质量负责制，坚决杜绝粗制滥造、以次充好现象的发生和“三无”产品进入学校，真正把为民办实事项目建设成为人民群众满意、广大师生称赞的精品工程。

关于2024年“戏曲进乡村”工作的实施方案

一、目标任务

为了丰富广大城乡群众精神文化生活，面向社会公开招聘有资质、设备先进、演艺精湛的演艺公司，赴12个乡镇开展戏曲进乡村活动72场次。

二、实施步骤

（一）前期准备阶段（2024年2月—4月）

1.宣传动员。县文旅局以发公告的方式向全社会公开招标有资质、设备先进、演艺精湛、群众认可的演艺公司分赴部分乡镇巡回演出。

2.报名审查。有意向参加竞标的演艺公司于限定时间内，到招标公司报名，同时接受资格审查。审查的内容为：有效的企业营业执照（副本）、法定代表人授权委托书及受托人有效身份证件、企业资质证书（副本）、演艺公司简况以及近年演出业绩。

3.招投标。按照招标程序和有关规定参与评标，参与竞标的演艺公司要汇报公司基本情况以及中标后的演出规划。

（二）全面实施阶段（2024年5月—12月）

1.本次送戏下乡每个承演乡镇或村共演出6天12场，每个乡镇只能在一个村搭建1个台口进行演出。

2.中标演艺公司要提前做好设备的维修、演职人员的配备等演出准备工作，以地方戏曲为主，适当兼顾其他艺术表演形式，在县文体广电旅游局指定的乡镇或村开展送戏下乡活动。从中标演出开始到结束，送戏下乡活动一切安全均由演艺公司负责，为了确保演出质量和效果，县文体广电旅游局委派专人检查指导。

三、资金安排

组织开展戏曲进乡村活动72场次，共需资金36万元，由省级专项资金列支。

四、责任主体

县级责任领导：冯宝山 县政府副县长

部门责任领导：左  棣 县文体广电旅游局局长

牵头单位：县文体广电旅游局

配合单位：各乡镇人民政府

实施单位：县文体广电旅游局

五、保障措施

（一）高度重视。“戏曲进乡村”是文化部、财政部联合实施的中西部贫困地区文化扶贫项目，是全面落实公共文化服务体系、保障艰苦、边远地区人民群众精神文化需求的重要举措。希望演出单位高度重视，有关乡镇大力支持，推动该项工作顺利开展。

（二）精心组织。“戏曲进乡村”活动直接面向人民群众，演艺公司要科学谋划、合理安排，利用集市、节假日或物资交流大会等时间节点进行演出，确保全县人民都能享受丰盛的文化大餐。

（三）保证质量。中标的演艺公司要切实负责，对剧目、设备、道具、演职人员严格审查，严把质量关，提高演艺水平，要求人员保证在40人左右，有电子显示屏，使人民群众能够观看到高质量、上档次的戏剧节目。

（四）加强管理。为了确保送戏下乡工作顺利开展，成立由县文体广电旅游局主要负责人任组长、分管领导任副组长的县“戏曲进乡村”活动工作领导小组，全权负责“戏曲进乡村”活动组织实施。指导文化市场综合行政执法大队加强活动审查，按程序拨付资金，通过发放调查问卷，实地走访等方方式征求当地组织和群众意见对承演主体进行考核。对演出效果好、群众满意度高的进行表扬，按程序拨付演出补助费；对组织开展不力、节目质量不高、群众不满意的承演主体进行通报，并要求其重新演出，否则不予发放演出补助费，同时在下年度变更承接主体。

（五）密切配合。有演出意向的乡镇要配合中标演艺公司，帮助解决好演出场地、治安、水、电、及演员住宿等问题，齐心协力保证演出圆满成功。

抄 送：县委办，县人大办，县政协办 。

合水县人民政府办公室                     2024年3月18日印发

共印50份