附件1

2026年合水县农业生产社会化服务

项目工作专班成员

组  长：李林川   县政府副县长

副组长：高建军   县农业农村局局长

高永发   县财政局局长

成  员：户可可   县农业农村局副局长

闫小康   县农村合作经济经营管理局局长

慕仓宁   县农业机械服务中心主任

高清龙   县农业技术推广中心主任

工作专班下设办公室，办公室设在县农经局，负责项目的组织、协调推进等工作。专班成员如有变动，由接任工作的同志替补，不另行文。

# 附件2

合水县2026年农业生产托管服务项目实施流程图

制定实施方案，成立领导小组，制定补助标准和补助环节，并分解任务到乡镇。

县农业农村局组织县农经局、农技中心、农机中心等相关单位进行审核审议

向县农业农村局申报

有意愿开展农业生产托管的服务组织自愿申报，向乡（镇）提交申报表

通知各乡镇

审核结果公示

兑付资金

签订合同

项目验收合格的乡镇组织服务组织提交完整的报账资料，经农业农村局核验后兑付补助资金

验  收

项目完成后，乡镇向县农业农村局提出核验申请

申请验收

县农业农村局组织乡镇与服务组织签订项目协议，同时组织确定的服务组织进行培训

服务组织按照合同约定保质保量按期完成作业任务，认真填写托管服务作业单，由农户或经营主体签字(盖章) 确认，并在村务公开栏进行公示

项目完成后，乡镇验收反馈服务组织

作  业

服务组织与服务区域所在小农户或经营主体签订服务作业合同，明确服务地块、服务面积、服务内容、作业时间、质量要求、收费标准等事项

# 附件3

承接合水县2026年农业生产托管服务项目

服务组织申请表

申请主体（盖章）：

| 服 务 作 业 组 织 | 名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |  |
|  | 负责人姓名 |  | 身份证号 |  |  |
|  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 服务区域 |  |  |  |  |
|  | 服务经营主体名称或 服务小农户数量 |  |  |  |  |
|  | 申请内容 （计划） | 服务环节 | 面积（亩） | 市场价（元/亩） | 财政补助（元/亩） |
|  |  | 耕 |  |  |  |
|  |  | 整地施肥 |  |  |  |
|  |  | 种 |  |  |  |
|  |  | 防 |  |  |  |
|  |  | 收 |  |  |  |
|  |  | 秸秆处理 |  |  |  |
|  |  | 全程托管 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |
| 乡镇意见 公章 年 月 日 |  |  | 县农业农村局意见 公章 年 月 日 |  |  |

注：此表一式两份，服务组织、县农业农村局各1份。

# 附件4

合水县2026年农业生产托管服务项目服务作业组织审核表

| 序 号 | 服务作业 组织名称 | 负责 人 | 联系 人 | 联系 电话 | 地址 | 营业执 照、银行 开户许 可证是 否齐全 | 是否 进行 工商 年报 | 是否为县级以 上示范性农民 合作社或家庭 农场 | 服务区 域、经营 主体或 小农户 数量 | 服务 环节 | 计划服务 面积（亩） | 财政计划 补助金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经县农业农村局组织县经管局、农机中心、农技推广中心审核，上述 家服务组织，符合《合水县2026年农业生产托管项目实施方案》农业生产托管服务组织标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核组审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县农村合作经济经营管理局 （签字盖章）： |  |  |  | 县农业机械服务中心 （签字盖章）： |  |  |  | 县农业技术推广中心 （签字盖章）： |  |  | 县农业农村局 （签字盖章）： |  |  |

说明：服务组织为村集体经济组织时，对营业执照是否齐全、是否进行工商年报、是否为县级以上示范性合作社或家庭农场这三项指标不予审核。

# 附件5

合水县2026年农业生产托管服务项目

服务组织遴选名单

| 序号 | 服务组织名称 | 负责人姓名 | 承担项目环节 | 乡 镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件6

合水县2026年农业生产托管服务项目

服务组织农机装备统计表

服务组织名称：                              填报日期：	年	月	日

| 序号 | 农机具名称 | 数量 | 价值 | 农机具动力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附件7

合水县2026年农业生产托管项目服务作业组织农机操作员名单

服务组织名称：                                                                      填报日期：	    年	    月	    日

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 农机驾驶证 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件8

编号：

合水县2026年农业生产托管项目

实施协议

甲方签字（盖章）：

乙方签字（盖章）：

合水县农业生产托管项目实施协议

为了确保我县农业生产托管项目顺利实施，经甲、乙双方协商一致，现制定如下协议。

第一条 服务内容

第二条 服务标准

以项目实施方案制定的标准为准。

第三条 服务期限

年   月   日至      年   月    日。特殊原因可相应延后。

第四条 补助标准

财政补助总额           万元，原则上各环节财政补助占服务价格的比例不超过30%，单季作物亩均补助金额不超过80元，补助金额以实际土地生产托管服务价格和亩数为准。

第五条 补助程序

乙方生产托管服务完毕后，要及时通知甲方对其托管服务情况进行验收；甲方在收到乙方验收通知后，应组织对乙方托管服务面积等情况进行检查验收；验收合格后，甲方应及时申请拨付项目补助资金，并支付乙方。特殊原因可延后支付。

第六条 其他事项

（一）乙方要按照约定标准开展托管服务。甲方有权对乙方生产托管情况进行现场监督和评价，及时验收服务成果。

（二）因不可抗力等因素导致本协议无法履行的，本协议终止，双方均不承担违约责任。

（三）未尽或需调整事宜经甲乙双方协商一致可签订补充协议，补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。

甲方：                       乙方：

法定代表人：                 法定代表人：

身份证号：                   身份证号：

地址：                       地址：

联系方式：                   联系方式：

签订时间：  年  月  日         签订时间：  年  月  日

# 附件9

# 合同编号：

合水县2026年农业生产托管服务作业合同

甲方（服务组织）：

乙方（农户、新型经营主体）：

经协商，在平等互利、保证双方权益的基础上，甲方为乙方提供       生产托管服务。双方签订如下条款：

- 作业内容

年   月   日至   月   日，甲方向乙方提供     生产托管服务：

| 地块名称 | 服务环节 | 亩数（亩） | 单价（元／ 亩） | 服务费用 （元） | 农户承担部分 （元） | 财政补助 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、双方的权利和义务

1.甲方要按合同要求准时到乙方指定的作业地点开展作业服务，按照操作规程作业，确保安全生产。

2.甲方应按照农艺要求保证作业质量，作业质量应当符合国家或地方标准，或由双方协商确定作业标准。

3.为了保证甲方顺利开展作业，乙方应为甲方提供以下便利条件：                                                。

4.如签订合同时没有商定具体作业时间，乙方应在作业时间确定后，提前   天通知甲方。

三、违约责任

1.任何一方违约所造成的损失，均由违约方负责赔偿。

2.如果一方需要变更或终止作业合同的，应在作业初始时间前15天（其中机播45天）通知对方，并征得对方同意后方可变更或终止作业合同。给对方造成直接经济损失的，提出方应赔偿损失。商定赔偿违约金为			 。

3.因天气等不可抗力或者其他意外事件使得本合同无法履行的，可以解除本合同，双方不承担违约责任。

四、其他事宜

1.一方变更通讯地址或联系方式，应自变更之次日通知对方，否则变更方对由此造成的一切后果承担责任。

2.未尽事宜，甲、乙双方经协调一致可另签订补充协议，其法律效力等同本合同。

3.甲、乙双方发生纠纷，可向作业地村股份经济合作社或乡镇申请调解，调解不成的可向被告人所在地法院提起诉讼。

4.本合同一式四份，经甲、乙双方签字（盖章）后生效。甲方、乙方、服务所在乡镇人民政府、县农业农村局各执一份。

本合同有效期自   年    月	 日至	    年    月   日。

甲方（盖章）：

负责人签字：

身份证号码：

联系电话：

联系地址：

年	   月	   日

乙方（签字）：

身份证号码：

联系电话：

联系地址：

年  	月  	日

# 附件10

2026年农业生产托管服务项目服务

组织承诺书

按照《合水县2026年农业生产托管服务项目实施方案》精神和要求，本合作社（组织）自愿承担农业生产托管服务项目，并承诺：

1.本合作社（组织）拥有与服务能力相匹配的专业农业机械和设备以及农业技术力量。切实提高农机装备水平、作业水平、科技水平、服务水平和安全水平。

2.严格按照《合水县2026年农业生产托管服务项目实施方案》要求，本合作社（组织）及时向服务对象公开项目实施内容，并接受县农业农村局、乡镇人民政府及村股份经济合作社的监督。

3.本合作社（组织）进一步提质增效，提升财务管理和民主管理水平，强化安全意识，切实发挥农业生产托管服务项目带动作用。

4.严格按照农机操作规程，强化农机操作人员的管理及培训工作，持证上岗，安全操作，保质保量完成农业生产托管服务项目任务。

5.本合作社（组织）严格按照不高于市场价格的收费标准扣除项目补助标准确定农户承担部分，确保农户最终受益。

承诺方（盖章）：

负责人（签字）：

年  月  日

# 附件11

合水县2026年农业生产托管服务项目服务情况确认表

服务组织（公章）：

| 序号 | 服务对象情况 |  |  | 服务作业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 农户姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 作业类别及作业量（亩） |  |  |  |  | 实际完成面积（亩） | 服务价格（元） | 农户缴费（元） | 财政补助（元） | 是否 满意 | 农户 签字 |  |
|  |  |  |  | 玉米 | 耕 | 种 | 防 | 收 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

村集体经济组织：                                               作业机手姓名：                                     服务地点：

备注：此表由服务组织同农户核实，资金补给服务组织。

# 附件12

# 合水县2026年农业生产托管服务项目服务作业及财政补助资金公示表 村集体经济组织（公章）：                              法定代表人（签字）：                             时间：	年	 月  日

| 序号 | 服务对象情况 |  |  |  |  | 服务内容情况 |  |  |  |  | 财政补助资金（元） |  |  |  | 农户或 经营主体 （签字盖章） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 农户或 经营主 体姓名 | 身份证号 | 作业合同 编 号 | 联系电话 | 作业 日期 | 实际作业类别及作业量（亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 玉米 | 耕 | 种 | 防 | 收 | 耕 | 种 | 防 | 收 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

服务组织（盖章）：                                                        服务地点（村）

备注：1.本表由服务组织以村集体经济组织为单位填写，一式两份，服务组织、县农业农村局各一份，资金补给服务组织；             2.此表与附件11的农户与服务面积须一致，且公示不少于7个工作日。

# 附件13

# 合水县2026年农业生产托管服务项目农机大户作业情况确认表

村集体经济组织（公章）：

| 序号 | 农户情况 |  |  | 作业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业机手姓名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 农户姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 作业类别及作业量（亩） |  |  |  |  | 实际完成面积（亩） | 作业价格（元） | 农户缴费（元） | 财政补助（元） | 群众是否满意 | 农户 签字 |  |
|  |  |  |  | 玉米 | 耕 | 种 | 防 | 收 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

服务组织：                                                                                 服务地点：

备注：此表由村集体经济组织同农户核实，资金补给农户。

# 附件14

# 合水县2026年农业生产托管服务项目农机大户作业及财政补助资金公示表

村集体经济组织（公章）：                   法定代表人（签字）：                                        时间：	年	 月  日

| 序号 | 农 户 情 况 |  |  |  |  |  | 作业类别及作业量（亩） |  |  |  |  | 财政补助资金（元） | 农户或经 营主体 （签字盖章） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 农户或 经营主 体姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 收款人姓名/户名 | 账号 | 开户行 | 玉米 | 耕 | 种 | 防 | 收 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

服务组织（盖章）：                                                        服务地点（村）

备注：1.本表由村集体经济组织以村为单位填写一式两份，村集体经济组织、县农业农村局各一份，资金补给农户；

2.此表与附件13的农户与服务面积须一致，且公示不少于7个工作日。

# 附件15

# 2026年农业生产托管服务项目验收表

| 服务组织名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人姓名 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 服务作业地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核定 补助 作物 及作 业量 | 服务作业量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 作业类别及作业量 | 玉米 | 耕 | 种 | 防 | 收 | 合计 |
|  | 面积（亩） |  |  |  |  |  |  |
|  | 核定补助 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  | 分配 | 农户 |  |  | 服务主体 |  |  |
| 审核意见 | （盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.须乡镇分管领导、包村领导、村集体经济组织理事长（或村支书、村主任）至少3人签字；2.以每个服务组织为单位验收。

| 附件16 2026年合水县农业生产社会化服务项目 补助资金核算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务组织 名称 |  |  |  |  |  |  |
| 负 责 人 |  |  | 联系 电话 |  |  |  |
| 服务作业 地点 |  |  |  |  |  |  |
| 核定补助作物及作业量 | 服 务 作 业 量 |  |  |  |  |  |
|  | 服务环节（玉米） | 耕 | 种 | 防 | 收 | 合 计 |
|  | 面积（亩） |  |  |  |  |  |
|  | 补助标准 |  |  |  |  |  |
|  | 核定补助农户金额 |  |  |  |  |  |
| 实际补助额 总计（大写） |  |  |  |  |  |  |
| 项目服务所在村集体经济组织意见 | 公 章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 乡镇人民政府意见 | 公 章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件17

合水县2026年农业生产托管服务项目服务情况抽查明细表

| 序号 | 抽查对象情况 |  |  | 抽查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 所在村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 农户姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 作业类别及作业量（亩） |  |  |  |  | 抽查核 对面积 | 完成比例 | 群众是否 满意 | 抽验结果 |  |
|  |  |  |  | 玉米 | 耕 | 种 | 防 | 收 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

抽验所在乡镇盖章：                           抽验人签字：                                                   时间：

附件18

合水县2026年农业生产托管服务项目绩效目标表

| 转移支付 名称 | 农业生产社会化服务项目资金 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级财政 部门 | 甘肃省财政厅 | 省级主管部门 | 甘肃省农业农村厅 |  |
| 县级主管 部门 |  | 专项实施期 | 2026年度 |  |
| 项目实施单位 |  | 项目负责人 |  |  |
| 资金情况 （万元） | 年度金额； |  |  |  |
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |
|  | 地方资金 |  |  |  |
| 年度目标 | 完成农业生产托管面积 万亩，引导农业社会化服务能力和服务水 平稳步提升。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 实际完成农业生产 托管面积（万亩） |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用重大违规 违纪问题 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 农业生产社会化服 务能力 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 化肥农药使用量减少（%） |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 小农户或适度规模 经营主体满意度 （%） |  |

# 附件19

合水县2026年农业生产托管服务项目绩效评价表

| 考核指标 | 评分依据 | 标准分值 | 自评分值 | 审核得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）制定方案（20分） | 乡镇制定本年度农业生产托管项目工作方案的完整性、规范性、可操作性。 | 20 |  |  |  |
| （二）组织实施 （50分） | 乡镇实施县开展政策宣传、项目培训的情况。 | 15 |  |  |  |
|  | 乡镇实施县开展工作指导、监督检查等项目管理的情况。 | 10 |  |  |  |
|  | 项目实施乡镇公开、公平、公正择优选择生产托管服务主体情况和探索建立服务主体名录库的情况。 | 10 |  |  |  |
|  | 项目实施乡镇研究制定符合当地实际的服务标准、服务规范和标准服务合同文本等 规范性制度的情况。 | 5 |  |  |  |
|  | 项目实施乡镇按照印发的工作方案及时向服务主体或农户拨付补助经费的情况。 | 10 |  |  |  |
| （三）项目绩效 （30分） | 生产托管面积：项目实施乡镇农业生产托管面积任务完成率，100%完成得10分， 100%以下按比例扣分。 | 10 |  |  |  |
|  | 项目实施环节：项目经费是否主要用于补助农业生产托管关键和薄弱环节。 | 10 |  |  |  |
|  | 项目服务对象：项目经费是否主要用于补助服务于小农户的农业生产托管，达到60%得10分，60%以下的酌情扣分。 | 10 |  |  |  |
| 合计 | 满分 | 100 |  |  |  |

# 附件20

合水县2026年农业生产托管服务项目任务完成情况统计表

乡镇

| 总体情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下达资金 （万元） |  | 实际使用资金 （万元） |  |  | 乡镇级财政安排资金 （万元） |  |
| 确定的服务组织数 （个） |  | 其中，合作社数 （个） |  |  | 补助的农作物种类及面积 （万亩） |  |
| 直接补助小农户数 （万户） |  | 补助服务主体数（个） |  |  | 其中，通过补助服务主体服务小农户数（万户） |  |
| 具体情况 |  |  |  |  |  |  |
| 品种 | 补助资金 （万元） | 补助面积 （万亩） | 直接补助农户数（万户） | 补助服务主体数 （个） | 其中，通过补助服务主体服务小农户数（万户） | 补助服务环节 |
| 玉米 |  |  |  |  |  |  |

乡镇联络人：	                     联系方式：	               填表日期： 	  年    月    日

备注：通过补助服务主体服务小农户数（万户），指接受托管服务的规模经营主体涉及小农户数。

| 附件21 合水县2026年农业生产托管服务项目任务分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亩、万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 乡镇 | 2026年春播玉米面积 |  | 补助作物 | 作业面积及补助金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 总计 |  |  |  | 耕 |  |  |  | 种 |  |  |  | 防 |  |  | 收 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总亩数 | 总补助 |  | 补助亩数 |  | 补助金额 |  | 补助亩数 |  |  | 补助金额 | 补助亩数 |  | 补助金额 | 补助亩数 |  | 补助金额 |  |
| 1 | 段家集 | 4000 |  | 玉米 | 3250 | 26 |  | 3250 |  | 9.75 |  | 3250 |  |  | 6.5 | 3250 |  | 3.25 | 3250 |  | 6.5 |  |
| 2 | 肖 咀 | 4000 |  | 玉米 | 3250 | 26 |  | 3250 |  | 9.75 |  | 3250 |  |  | 6.5 | 3250 |  | 3.25 | 3250 |  | 6.5 |  |
| 3 | 固 城 | 5000 |  | 玉米 | 3250 | 26 |  | 3250 |  | 9.75 |  | 3250 |  |  | 6.5 | 3250 |  | 3.25 | 3250 |  | 6.5 |  |
| 4 | 吉 岘 | 4000 |  | 玉米 | 3250 | 26 |  | 3250 |  | 9.75 |  | 3250 |  |  | 6.5 | 3250 |  | 3.25 | 3250 |  | 6.5 |  |
| 5 | 板 桥 | 7000 |  | 玉米 | 3750 | 30 |  | 3750 |  | 11.25 |  | 3750 |  |  | 7.5 | 3750 |  | 3.75 | 3750 |  | 7.5 |  |
| 6 | 太 莪 | 3000 |  | 玉米 | 2000 | 16 |  | 2000 |  | 6 |  | 2000 |  |  | 4 | 2000 |  | 2 | 2000 |  | 4 |  |
| 7 | 老 城 | 3000 |  | 玉米 | 2000 | 16 |  | 2000 |  | 6 |  | 2000 |  |  | 4 | 2000 |  | 2 | 2000 |  | 4 |  |
| 8 | 何家畔 | 2800 |  | 玉米 | 1750 | 14 |  | 1750 |  | 5.25 |  | 1750 |  |  | 3.5 | 1750 |  | 1.75 | 1750 |  | 3.5 |  |
| 合计 |  | 32800 |  |  | 22500 | 180 |  | 22500 |  | 67.5 |  | 22500 |  |  | 45 | 22500 |  | 22.5 | 22500 |  | 45 |  |
| 注：玉米实施耕、种、防、收四个环节托管服务，各环节每亩分别补助30元、20元、10元、20元，每亩共补助80元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |