## 目录
目 录
表 名 | 备 注
（1）液氮补助
（2）中央农业生产发展资金(畜牧良种补贴)
（3）饲草青贮项目

## 液氮补助
附件5
液氮补助预算项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 液氮补助 |  |  | 项目负责人及电话 | 李文全 15309346988
主管部门 |  |  | 合水县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 合水县畜牧站
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10 |  | 10 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 10 |  | 10 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成2020年度畜牧良种补贴项目冻精的保存及运输工作。 |  |  |  |  | 完成2021年度畜牧良种补贴项目冻精的保存及运输工作。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 1、购置项目所需液氮，每月150L。 |  | 8 | 全年≧1800L | 全年≧1800L | 8
|  |  | 2、每月从陕西泾阳运输液氮。 |  | 8 | 全年≧12次 | 全年≧12次 | 8
|  |  | 3、每月向6个乡镇冻配点运输液氮。 |  | 8 | 全年≧12次 | 全年≧12次 | 8
|  | 质量指标 | 采购液氮符合国家相关液氮的行业标准 |  | 8 | 全年≧1800L | 全年≧1800L | 8
|  | 时效指标 | 完成运输及采购液氮任务，保障冻精的正常保存及使用 |  | 9 | 12月底 | 12月底 | 9
成本指标
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 1、减少养殖户养殖公牛成本 |  | 8 | ≧200万元 | ≧200万元 | 8
|  |  | 2、促进良种肉牛的推广步伐，年成繁活良种母牛9000头以上，农民增收5000万元。 |  | 9 | ≧9000头、 ≧5000万元 | ≧9000头、 ≧5000万元 | 9
|  | 社会效益 指标 | 保障全县60%基础母牛人工授精，减少养殖户养殖成本。 |  | 8 | ≧60% | ≧60% | 8
|  | 生态效益 指标 | 促进良种舍饲肉牛的规模发展，减少放牧对生态环境的影响。 |  | 8 | 减少5万个养单位的放牧 | 减少5万个养单位的放牧 | 8
|  | 可持续影响指标 | 可持续增加对市场良种肉牛的供应，促进养殖户特别是贫困户的可持续增收。 |  | 8 | 年增收≧5000万元 | 年增收≧5000万元 | 8
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 肉牛养殖场及养殖户对人工授精技术的需求满意度 |  | 8 | ≧90% | ≧90% | 8
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 畜牧良种补贴项目
附表2
中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付名称 |  |  | 农业生产发展资金（畜牧良种补贴项目）
主管部门 |  |  | 甘肃省财政厅 甘肃省农业农村厅
中央主管部门 |  |  | 财政部 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 合水县农业农村局 |  | 资金使用单位 |  | 合水县畜牧站
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 10 | 10 |  | 100%
|  |  | 其中：中央资金 | 10 | 10 |  | 100%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过实施肉牛良种补贴，加快良种推广，进一步改善畜产品生产结构，提高生产水平和产业发展质量，推动传统畜牧业转型升级。 |  |  |  |  | 冻精补贴实施实物补贴，补贴标准按照每头能繁母牛2支冻精，每支冻精补贴5元。补贴对象为应用人工授精技术进行优质牛源基地建设的肉牛养殖专业合作社、规模养殖繁育场和肉牛养殖场户。合水县补贴母牛1万只，补贴冻精2万只，每只冻精单价5元，共计10万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 肉牛冻精补贴完成数量 |  | 2万支冻精 | 0.6万 | 跨年度项目，2020年度冻精由省统一招标后2021年度采购到位
|  |  | 肉牛新品种选育及高新技术应用补贴完成情况 |  | 补贴母牛1万只 | 0.6万 | 跨年度项目，2020年度冻精由省统一招标后2021年度采购到位
肉羊良种补贴完成情况
|  | 质量指标 | 肉牛冻精采购合格率 |  | ≥95% | 95
|  |  | 肉牛新品种选育及高新技术应用建设内容达标率 |  | 100% | 100%
|  |  | 肉羊引种（推广）合格率 |  | ≥95% | 95%
|  | 时效指标 | 项目实施方案备案及时性 |  | 截止8月31日前 | 截止8月31日前
|  |  | 年度项目任务目标及时性 |  | 按期完成 | 按期完成
成本指标
| 效益指 标 | 基金效益指标 | 提升乡镇畜牧改良站（点）服务能力 |  | 明显提升 | 明显提升
|  |  | 项目实施带动农牧民收入 |  | 增加 | 增加
|  | 社会效益指标 | 畜禽良种化程度 |  | 进一步提升 | 明显提升
|  |  | 资金使用重大违规违纪问题 |  | 无 | 无
生态效益指标
|  |  | 促进以牛羊为主的草食畜牧业产业转型升级，提高优良畜种比例，完善畜牧良种繁育体系 |  | 完善 | 完善
|  | 可持续影响指标 | 长效发展机制完善性 |  | 健全 | 健全
|  |  | 信息管理完备性 |  | 健全 | 健全
|  | 服务对象满意度指标 | 受益项目实施主体（公司、养殖场、合作社、养殖户）满意度 |  | ≧80%以上 | 0.88
说明 | 无
注： | 1、资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余结转资金等。
3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应或者用款单位形成的实际支出。
4、定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5、定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 饲草青贮项目
附件4
饲草青贮项目绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 饲草青贮项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 李文全15309346988
主管部门 |  |  | 合水县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 合水县畜牧站
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 100 |  | 97.86 |  | 10 | 0.9786 | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 100 |  | 97.86 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1扩大饲草料种植面积。在肖咀、西华池、太莪新种紫花苜蓿3000亩，在肖咀玉皇沟种植构树500亩，在全县12个乡镇种植青贮玉米、甜高粱等一年生牧草3万亩，种植全膜玉米8万亩，完成青贮饲草20万吨，努力将合水县打造成“粮改饲”示范县。 目标2：补助政策为：（1）新种紫花苜蓿3000亩，每亩补助200元。（2）“331+”养殖专业合作社及贫困户种植构树500亩，贮草1500吨，每吨补助200元。(3)“331+”养殖专业合作社及贫困户种植青贮玉米、甜高粱等一年生牧草1.5万亩，贮草4.5万吨，每吨补助35元。 |  |  |  |  | 目标1扩大饲草料种植面积。在肖咀、西华池、太莪新种紫花苜蓿3000亩，在肖咀玉皇沟种植构树500亩，在全县12个乡镇种植青贮玉米、甜高粱等一年生牧草3万亩，种植全膜玉米8万亩，完成青贮饲草20万吨，努力将合水县打造成“粮改饲”示范县。 目标2：补助政策为：（1）新种紫花苜蓿3000亩，每亩补助200元。（2）“331+”养殖专业合作社及贫困户种植构树500亩，贮草1500吨，每吨补助200元。(3)“331+”养殖专业合作社及贫困户种植青贮玉米、甜高粱等一年生牧草1.5万亩，贮草4.5万吨，每吨补助35元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：紫花苜蓿 |  | 5 | 3000亩 | 3000亩 | 5
|  |  | 指标2：青贮玉米、甜高粱 |  | 5 | 1.5万亩 | 1.5万亩 | 5
|  |  | 指标3：青贮玉米 |  | 5 | 4.5万吨 | 4.5万吨 | 5
|  |  | 指标4：种植构树500亩 |  | 5 | 500亩 | 500亩 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率（%） |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 指标2：紫花苜蓿、青贮玉米、甜高粱 |  | 5 | 合格 | 合格 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：项目实施方案备案及时性 |  | 5 | 按期完成 | 按期完成 | 5
|  |  | 指标2：年度项目任务目标完成（%） |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 指标3：年度项目资金执行率（%） |  | 5 | ≥99% | ≥99% | 4
|  | 成本指标 | 指标1：养殖合作社、农户种植紫花苜蓿100亩以上，每亩补助200元 |  | 5 | 200 | 200 | 5
|  |  | 指标2：饲草加工企业（合作社）、养殖企业（场、户）青贮全株玉米、甜高粱，每吨补助35元 |  | 5 | 35 | 35 | 5
|  |  | 指标3：种植构树500亩，每吨补助200元 |  | 5 | 200 | 200 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：项目实施带动农民收入 |  | 5 | 提高 | 提高 | 4
|  | 社会效益 指标 | 指标1：资金使用重大违规违纪问题 |  | 5 | 无 | 无 | 5
|  | 生态效益 指标 | 指标1：促进以牛羊为主的草食畜牧业产业转型升级，扩大优良饲草的种植面积，保障牛羊养殖稳定发展。 |  | 5 | 进一步提高 | 进一步提高 | 4
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：长效发展机制完善性 |  | 5 | 完善 | 完善 | 5
|  |  | 指标2：信息管理完备性 |  | 5 | 完善 | 完善 | 4
|  |  | 指标3：逐年提高秸秆饲料化利用 |  | 5 | 100% | 100% | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受益项目实施主体（公司、养殖场、合作社、养殖户）满意度 |  | 10 | ≧95% | ≧95% | 9
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 95
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。