## “三类户”产业发展扶持项目
附件4
项目绩效目标自评表 （参考模板）
（2022年度）
项目名称 |  |  | “三类户”产业发展扶持项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 王彦平13830452505
主管部门 |  |  | 合水县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 各乡镇
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 210.6 |  | 210.6 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 210.6 |  | 210.6 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 对全县1018户三类重点监测对象中有能力、有意愿发展自种自养产业的落实3000元补助资金 |  |  |  |  | 对全县702户三类重点监测对象中有能力、有意愿发展自种自养产业的落实3000元补助资金
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 对全县1018户三类重点监测对象中有能力、有意愿发展自种自养产业落实产业奖补 |  | 15 | 702户 | 702户 | 15
|  | 时效指标 | 肉牛、肉驴、湖羊、绒山羊、黑山羊、能繁母猪、仔猪、鸡的购买及露地菜、设施大棚蔬菜、苹果树、花椒树、中药材、白瓜籽种植于6月底前完成。 |  | 15 | 702户 | 702户 | 15
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 每户补助资金3000元 |  | 15 | 210.6万元 | 210.6万元 | 15
|  | 社会效益 指标 | 扎实推进全县“三类户”（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）产业发展防贫监测和帮扶工作 |  | 15 | 推进 | 推进 | 15
|  | 可持续影响指标 | 提高收入 |  | 15 | 提高 | 提高 | 15
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 90% |  | 15 | 96% | 96% | 15
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 10万只奶山羊培育项目
附件4
项目资金绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 10万只奶山羊培育项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 严浩5521762
主管部门 |  |  | 合水县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 各乡镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 399 |  | 399.8709 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 399 |  | 398.8709 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 在2021年基础上继续新（扩）建养殖场，年内计划建成并投入运营奶羊良种繁育中心1处，培育打造奶羊（奶山羊和奶绵羊）规模养殖规范化示范合作社6个，全年新增奶羊（奶山羊和奶绵羊）3万只，年末存栏达到6万只。 |  |  |  |  | 全县累计新扩建奶羊养殖场42个，建成良种繁育中心1个，培育打造奶羊（奶山羊和奶绵羊）规模养殖规范化示范合作社6个，新增羊只3万只，存栏羊只6万只，羊乳加工企业2个（百跃、秦直），企业加工所需奶源主要以我县及周边县区养殖场为主。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：新购羊只补助 |  | 5 | 314.6 | 314.6 | 5
|  |  | 指标2：圈舍补助 |  | 5 | 24 | 24 | 5
|  |  | 指标3：鲜奶补贴 |  | 5 | 13.5826 | 13.5826 | 5
|  |  | 指标4：贷款贴息 |  | 5 | 39.3483 | 39.3483 | 5
|  |  | 指标5：养殖机械设备补贴 |  | 5 | 7.34 | 7.34 | 5
|  | 质量指标 | 完成新（扩）建奶羊养殖场；年内计划建成并投入运营奶羊良种繁育中心1处，培育打造奶羊（奶山羊和奶绵羊）规模养殖规范化示范合作社6个，奶羊产业发展奖励。 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成时限 |  | 5 | 2022年 | 2022年 | 5
|  | 成本指标 | 指标1：项目总投资 |  | 5 | 399 | 398.8709 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：养殖场（户）收入 |  | 5 | 增加 | 增加 | 5
|  | 社会效益 指标 | 指标1：受益养殖场数 |  | 5 | 42个 | 42个 | 5
|  |  | 指标2：受益村数 |  | 5 | 70个 | 70个 | 5
|  |  | 指标2：受益贫困人口数 |  | 5 | 1500人 | 1500人 | 5
|  | 生态效益 指标 | 指标1：养殖场选址是否符合环保要求 |  | 5 | 符合 | 符合 | 5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：带动产业发展 |  | 5 | 加快 | 加快 | 5
|  |  | 指标2：提高村集体经济收入 |  | 5 | 增加 | 增加 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受益场（户）满意度 |  | 5 | ≥95% | ≥95% | 5
|  |  | 指标2：受益村满意度 |  | 5 | ≥95% | ≥95% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 合水县村级改厕服务室项目
附件4
项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 合水县村级改厕服务室项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 严浩 13909344880
主管部门 |  |  | 合水县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 各乡镇
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额：123万元 | 123 |  | 123 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 123 |  | 123 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 全县新建村级标准化改厕服务室41处，提高厕所粪污无害化处理或资源化利用率，建立长效管护机制。 |  |  |  |  | 全县完成新建村级标准化改厕服务室41处，提高厕所粪污无害化处理或资源化利用率，建立长效管护机制。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 建成村级标准化改厕服务室（处） |  | 10 | 41 | 41 | 10
|  | 质量指标 | 配套设施齐全 |  | 10 | 齐全 | 齐全 | 10
|  |  | 管护制度上墙 |  | 10 | 是 | 是 | 10
|  | 时效指标 | 截止2022年底资金执行率率（%） |  | 10 | 100 | 100 | 10
|  |  | 项目完成时限 |  | 10 | 2022年底 | 2022年底 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 提高群众幸福生活指数，进一步推动乡村振兴 |  | 5 | 是 | 是 | 5
|  |  | 资金使用重大违规违纪问题 |  | 5 | 无 | 无 | 5
|  | 生态效益 指标 | 提高厕所粪污无害化处理或资源化利用率，有效改善农村人居环境 |  | 10 | 是 | 是 | 10
|  | 可持续影响指标 | 群众文明如厕意识逐步形成，建立长效管护机制进 |  | 10 | 逐步形成 | 逐步形成 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度≥95% |  | 5 | ≥95% | ≥95% | 5
|  |  | 项目村干部满意度≥95% |  | 5 | ≥95% | ≥95% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 合水县农村户厕改造维修奖补项目
附件4
项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 合水县农村户厕改造维修奖补项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 严浩 13909344880
主管部门 |  |  | 合水县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 各乡镇
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额：217.609万元 | 217.609 |  | 202.609 |  | 10 | 93.11% | 9.3
|  |  | 其中：本年财政拨款（万元） | 217.609 |  | 202.609 |  | 10 | 93.11% | 9.3
|  |  | 其他资金（万元） |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成全县户厕改造维修，提高农村卫生厕所使用率，增加群众幸福感、获得感。 |  |  |  |  | 完成全县户厕改造维修1935户，提高农村卫生厕所使用率，增加群众幸福感、获得感。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 全县户厕改造维修（座） |  | 10 | 1935 | 1935 | 10
|  | 质量指标 | 农村户用卫生厕所改造维修达标率（%） |  | 10 | 100 | 100 | 10
|  |  | 户厕改造维修台账建立及时性 |  | 10 | 基本建立 | 基本建立 | 10
|  | 时效指标 | 项目建设完成时间 |  | 10 | 2022年底 | 完成 | 10
|  |  | 截至2022年底，奖补资金执行率（%） |  | 10 | 100 | 93.11 | 9.3
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 增加群众幸福感、获得感 |  | 5 | 是 | 是 | 5
|  |  | 奖补资金使用重大违规违纪问题 |  | 5 | 无 | 无 | 5
|  | 生态效益 指标 | 改善农村人居环境 |  | 10 | 是 | 是 | 10
|  | 可持续影响指标 | 群众文明如厕意识逐步形成 |  | 10 | 逐步形成 | 逐步形成 | 10
……
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 项目村群众满意度≥90% |  | 5 | ≥90% | ≥90% | 5
|  |  | 项目村干部满意度≥90% |  | 5 | ≥90% | ≥90% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 98.6
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 合水县2022年农村户厕改造项目
附件4
项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 合水县2022年农村户厕改造项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 严浩 13909344880
主管部门 |  |  | 合水县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 各乡镇
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额：287.92万元 | 287.92 |  | 287.8 |  | 10 | 99.96% | 9.9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 287.92 |  | 287.8 |  | 10 | 99.96% | 9.9
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 2022年改建新建农村户用卫生厕所3599座，建成厕所革命整村推进村20个，农村厕所卫生条件及人居环境得到有效改善。 |  |  |  |  | 完成2022年改建新建农村户用卫生厕所3599座，建成厕所革命整村推进村20个，农村厕所卫生条件及人居环境得到有效改善。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 改建新建农村户用卫生厕所（座） |  | 10 | 3599 | 3599 | 10
|  |  | 建成农村“厕所革命”整村推进村（个） |  | 10 | 20 | 20 | 10
|  | 质量指标 | 农村户用卫生厕所建设达标率（%） |  | 10 | 95 | 100 | 10
|  |  | 农村改厕数据库 |  | 5 | 基本建立 | 基本建立 | 5
|  | 时效指标 | 项目建设完成时间 |  | 5 | 2022年底 | 9月底建成 | 5
|  |  | 截至2022年底，奖补资金执行率（%） |  | 5 | 100 | 99.99 | 4.9
|  |  | 农村改厕数据库录入及时性 |  | 5 | 及时 | 及时 | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率（%） |  | 5 | ≥80 | ≥80 | 5
|  |  | 奖补资金使用重大违规违纪问题 |  | 5 | 无 | 无 | 5
|  |  | 农村文明如厕意识 |  | 5 | 逐步形成 | 逐步形成 | 5
|  | 生态效益 指标 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率（%） |  | 10 | ≥85 | ≥85 | 10
|  | 可持续影响指标 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制 |  | 5 | 初步建立 | 初步建立 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 项目村群众满意度≥90% |  | 5 | ≥90% | ≥90% | 5
|  |  | 项目村干部满意度≥90% |  | 5 | ≥90% | ≥90% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.98
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 合水县段家集乡王庄村肉牛养殖小区建设项目
附件1
扶贫项目资金绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 合水县段家集乡王庄村肉牛养殖小区建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 严浩 09345521762
主管部门 |  |  | 合水县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 段家集乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 65.39 |  | 65.39 |  |  | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 65.39 |  | 65.39 |  |  | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成500名人才培训 |  |  |  |  | 已完成500名乡村人才培训
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建长78.5米，宽12.5米轻钢结构牛棚1座，总面积981.25平方米。 |  | 10 | 新建长78.5米，宽12.5米轻钢结构牛棚1座，总面积981.25平方米。 | 新建长78.5米，宽12.5米轻钢结构牛棚1座，总面积981.25平方米。 | 10
|  | 质量指标 | 牛棚质量 |  | 10 | 合格 | 合格 | 10
[5 empty] | 10 |  |  | 10
|  | 时效指标 | 启动时间 |  | 5 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 5
|  | 成本指标 | 投资规模 |  | 10 | 65.390721万元 | 65.390721万元 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 提高社会经济效益 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 社会效益 指标 | 受益人口数 |  | 10 | 240人 | 240人 | 10
|  | 生态效益 指标 | 肉牛产业发展 |  | 10 | 壮大 | 壮大 | 10
|  | 可持续影响指标 | 生产经营能力和带动能力 |  | 10 | 有提升 | 有提升 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 |  | 10 | 100% | 100% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 合水县农村公益性设施维护员报酬项目
附件4
项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 合水县农村公益性设施维护员报酬项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 严浩 13909344880
主管部门 |  |  | 合水县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 各乡镇
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 80 |  | 80 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 80 |  | 80 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 聘请公益性设施维护员80人，完成全县12个乡镇80个行政村的户厕后续管护服务工作，提高户厕后续管护质量水平和群众幸福生活指数。 |  |  |  |  | 全县聘请公益性设施维护员80人，完成全县12个乡镇80个行政村的户厕后续管护服务工作
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 聘请公益性设施维护员（人） |  | 10 | 80 | 80 | 10
|  | 质量指标 | 户厕后续管护服务及时 |  | 10 | 及时 | 及时 | 10
|  |  | 管护服务合格率（%） |  | 10 | 100 | 100 | 10
|  | 时效指标 | 截止2022年底底资金执行率（%） |  | 10 | 100 | 100 | 10
|  |  | 项目完成时限 |  | 10 | 2022年底 | 完成 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 增加群众幸福生活指数 |  | 5 | 是 | 是 | 5
|  |  | 资金使用重大违规违纪问题 |  | 5 | 无 | 无 | 5
|  | 生态效益 指标 | 有效改善农村人居环境 |  | 10 | 是 | 是 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提高户厕后续管护质量水平和群众幸福生活指数 |  | 10 | 是 | 是 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度≥95% |  | 5 | ≥95% | ≥95% | 5
|  |  | 项目村干部满意度≥95% |  | 5 | ≥95% | ≥95% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 合水县村级公益性设施共管共享管护项目
附件4
项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 合水县村级公益性设施共管共享管护项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 严浩 13909344880
主管部门 |  |  | 合水县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 各乡镇
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 80 |  | 80 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 80 |  | 80 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 县财政配套投入80万元管护基金，完成全县12个乡镇80村公益性设施共管共享管护。 |  |  |  |  | 完成全县12个乡镇80村公益性设施共管共享管护。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 覆盖行政村（个） |  | 10 | 80 | 80 | 10
|  | 质量指标 | 及时完成公益性设施维修管护 |  | 10 | 及时 | 及时 | 10
|  |  | 设施维修管护合格率（%） |  | 10 | 100 | 100 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 10 | 2022年底 | 完成 | 10
|  |  | 截止2022年底资金执行率率（%） |  | 10 | 100 | 100 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 提高群众幸福生活指数，进一步推动乡村振兴 |  | 5 | 是 | 是 | 5
|  |  | 资金使用重大违规违纪问题 |  | 5 | 无 | 无 | 5
|  | 生态效益 指标 | 有效改善农村设施新面貌 |  | 10 | 是 | 是 | 10
|  | 可持续影响指标 | 群众爱护公益性设施意识逐步形成 |  | 10 | 逐步形成 | 逐步形成 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度≥95% |  | 5 | ≥95% | ≥95% | 5
|  |  | 项目村干部满意度≥95% |  | 5 | ≥95% | ≥95% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 合水县现代农业产业园建设规划及创建方案设计编制费
附件4
项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 合水县现代农业产业园建设规划及创建方案设计编制费 |  |  | 项目负责人及电话 | 严浩5521762
主管部门 |  |  | 合水县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 合水县农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 7 |  | 7 |  | 10 | 100 | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 7 |  | 7 |  | - | 100 | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标
社会成本指标
生态环境成本指标
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：建设规划 |  | 20 | 15 | 15 | 20
|  |  | 指标2：创建方案 |  | 30 | 15 | 15 | 30
质量指标
|  | 时效指标 | 指标1：编制期限 |  | 20 | 30 | 30 | 20
成本指标
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
……
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：项目成果文件满意度 |  | 20 | 100% | 100% | 20
……
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 何家畔镇肉牛养殖小区建设项目
附件4
项目资金绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 合水县何家畔镇肉牛养殖小区建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 严浩13909344880
主管部门 |  |  | 县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 板桥镇政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 80.8 |  | 80.33 |  | 10 |  | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 80.8 |  | 80.33 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成项目建设内容，吸纳贫困群众就近务工，增加村集体和群众收入。 |  |  |  |  | 新建牛棚17座，草料棚1座，草料棚1座，新建水箱1座，新建165.0 米铁艺围墙。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标2：受益人数 |  | 5 | 466人 | 466人 | 5
|  |  | 指标3：搭建柴草棚 |  | 5 | 16座 | 16座 | 5
|  |  | 指标4：新做青砖墙 |  | 5 | 415米 | 415米 | 5
|  |  | 指标5：松木护栏 |  | 5 | 555米 | 555米 | 5
|  |  | 指标:6：成品木桩围栏 |  | 5 | 210米 | 210米 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：项目验收及时性 |  | 5 | 及时 | 及时 | 5
|  |  | 指标2：项目完成及时性 |  | 5 | 及时 | 及时 | 5
[5 empty] | 5 |  |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：项目验收合格率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 指标2：项目完成及时率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 指标3：资金拨付及时率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 项目总投资 |  | 5 | 70万元 | 70万元 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：农民人均纯收入增长幅度 |  | 3 | 80% | 80% | 3
|  |  | 指标2：提高人民群众幸福指数 |  | 3 | 提高 | 提高 | 3
|  | 社会效益 指标 | 指标1：带动建档立卡贫困人口脱贫数 |  | 3 | 206人 | 206人 | 3
|  |  | 指标2：项目建成后预计带动人数 |  | 3 | 466人 | 466人 | 3
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 指标1：带动特色产业发展 |  | 4 | 提高 | 提高 | 4
|  |  | 指标2：提高村集体经济收入率 |  | 4 | 85% | 85% | 4
……
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受益农户满意度 |  | 5 | 90% | 90% | 5
|  |  | 指标2：建档立卡贫困户满意度 |  | 5 | 95% | 95% | 5
……
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 老城镇杨坪村养牛示范区建设项目
附件4
项目资金绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 合水县老城镇杨坪村养牛示范区建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 严浩13909344880
主管部门 |  |  | 县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 老城镇政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 80.8 |  | 80.33 |  | 10 |  | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 80.8 |  | 80.33 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成项目建设内容，吸纳贫困群众就近务工，增加村集体和群众收入。 |  |  |  |  | 新建牛棚17座，草料棚1座，草料棚1座，新建水箱1座，新建165.0 米铁艺围墙。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 带动贫困人口数 |  | 5 | 58 | 58 | 5
|  |  | 受益人数 |  | 5 | 60 | 60 | 5
|  | 质量指标 | 新建牛棚17座，草料棚1座 |  | 5 | 1257.42平方米 | 1257.42平方米 | 5
|  |  | 草料棚1座 |  | 5 | 134.43平方米 | 134.43平方米 | 5
|  |  | 新建水箱1座 |  | 5 | 15立方米 | 15立方米 | 5
|  | 时效指标 | 项目验收合格率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 项目完成及时率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 资金拨付及时率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 项目总投资 |  | 5 | 80.8万元 | 80.8万元 | 5
|  |  | 项目执行投资 |  | 5 |  |  | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 农民人均纯收入增长幅度 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 带动建档立卡贫困人口增收效益 |  | 5 | 10000元 | 10000元 | 5
|  | 社会效益 指标 | 带动建档立卡贫困人口脱贫数 |  | 5 | 58 | 58 | 4
|  |  | 项目建成后预计带动人数 |  | 5 | 60 | 60 | 5
|  | 生态效益 指标 | 生态环境改善 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 可持续影响指标 | 带动特色产业发展 |  | 5 | 提高 | 提高 | 5
……
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益农户满意度 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  |  | 建档立卡贫困户满意度 |  | 10 | 100% | 100% | 10
……
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 万只奶山羊良种繁育中心种羊采购项目
附件4
项目绩效目标自评表 （参考模板）
（2022年度）
项目名称 |  |  | 合水县万只奶山羊良种繁育中心种羊采购项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 李宗儒15293409504
主管部门 |  |  | 合水县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 合水县农业产业发展投资有限公司
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1600 |  | 1420 |  | 10 | 88.75% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 1600 |  | 1420 |  | 10 | 88.75% | 10
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成建设任务，引进种羊1775只，项目顺利投产。 |  |  |  |  | 完成建设任务，于2022年11月23日顺利投产，进场羊只1532只。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 2022年11月23日顺利投产，引进羊只1532只。 |  | 20 | 完成 | 完成 | 20
|  | 质量指标 | 符合设计要求 |  | 20 | 符合 | 符合 | 19
|  | 时效指标 | 建设期限 |  | 20 | 完成 | 完成 | 19
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 带动奶羊产业发展 |  | 10 | 带动 | 带动 | 10
|  | 社会效益 指标 | 基础保障科技创 新能力和示范推广能力 |  | 10 | 提高 | 提高 | 10
|  | 生态效益 指标 | 项目选址符合环保要求 |  | 10 | 符合 | 符合 | 10
可持续影响指标
……
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 参与项目实施的 奶羊办对项目实施满意度 |  | 10 | ≥90% | ≥95% | 10
……
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 98
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 合水县2022年农村人居环境整治项目
附件4
项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 合水县2022年农村人居环境整治项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 严浩 13909344880
主管部门 |  |  | 合水县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 各乡镇
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1118.8 |  | 1108.872 |  | 10 | 99.11% | 9.9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 1118.8 |  | 1108.872 |  | 10 | 99.11% | 9.9
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 以省道318，国道211、309线和县乡公路为主轴，各乡镇村组道路为辐射，全力打造四条风貌提升示范带，改善农村人居环境。 |  |  |  |  | 以省道318，国道211、309线和县乡公路为主轴，各乡镇村组道路为辐射，建成风貌提升示范带4条。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 建成风貌提升示范带（条） |  | 10 | 4 | 4 | 10
|  | 质量指标 | 风貌提升示范带建设达标率（%） |  | 10 | ≥95 | 100 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | 10 | 2022年底 | 建成 | 10
|  |  | 项目资金执行率（%） |  | 10 | 100 | 100 | 10
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 彻底清理农村脏乱差现象，消除视觉贫困 |  | 5 | 效果明显 | 效果明显 | 5
|  |  | 奖补资金使用重大违规违纪问题 |  | 5 | 无 | 无 | 5
|  | 生态效益 指标 | 有效改善农村人居环境 |  | 10 | 是 | 是 | 10
|  | 可持续影响指标 | 群众逐步形成爱护环境卫生的习惯 |  | 10 | 逐步形成 | 逐步形成 | 10
……
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 项目村群众满意度（%） |  | 5 | ≥90% | ≥90% | 5
|  |  | 项目村群众满意度（%） |  | 5 | ≥90% | ≥90% | 5
……
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.9
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 农业保险
附件4
项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年农业保险项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 严浩 13909344880
主管部门 |  |  | 县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 各承保公司
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 597 |  | 596.1874 |  | 10 | 99.86% | 9.9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 597 |  | - |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 大田玉米70000亩、小麦30000亩、能繁母猪4000头、荷斯坦奶牛120头、育肥猪12000头、油菜4000亩、苹果42000亩、设施蔬菜：日光温室75亩、钢架拱棚1525亩，棚内蔬菜1600亩；1600亩、露地蔬菜1000亩、肉牛10000头、肉羊35000只、奶山羊24000只。 |  |  |  |  | 完成大田玉米102967.77亩、小麦14627.2亩、能繁母猪5470头、荷斯坦奶牛103头、育肥猪15227头、油菜1906.6亩、苹果31387.28亩、设施蔬菜1354.7亩、肉牛9709头、肉羊57940只、奶羊8281只。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：大田玉米 |  | 4 | 80000亩 | 102967.77亩 | 4
|  |  | 指标2：油菜 |  | 4 | 3000亩 | 1906.6亩 | 3.9 | 农户投保积极性低，提高承保质量
|  |  | 指标3：能繁母猪 |  | 4 | 5000头 | 5470头 | 4
|  |  | 指标4：荷斯坦奶牛 |  | 4 | 110头 | 103头 | 3.9 | 农户投保积极性低，提高承保质量
|  |  | 指标5：小麦 |  | 4 | 20000亩 | 14627.2亩 | 3.9 | 农户投保积极性低，提高承保质量
|  |  | 指标6：育肥猪 |  | 4 | 12000头 | 15227头 | 4
|  |  | 指标7：苹果 |  | 4 | 36000亩 | 31387.28亩 | 3.9 | 农户投保积极性低，提高承保质量
|  |  | 指标8：肉牛 |  | 4 | 10000头 | 9709头 | 3.9 | 农户投保积极性低，提高承保质量
|  |  | 指标9：肉羊 |  | 4 | 35000只 | 57940只 | 4
|  |  | 指标10：设施蔬菜 |  | 4 | 1600亩 | 1354.7亩 | 3.9 | 农户投保积极性低，提高承保质量
|  |  | 指标11：奶羊 |  | 4 | 30000只 | 8281只 | 3.9 | 农户投保积极性低，提高承保质量
质量指标
|  | 时效指标 | 指标1：承保期限 |  | 6 | 2022年 | 2022年 | 6
成本指标
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：农户收入 |  | 6 | 提高 | 提高 | 6
|  |  | 指标2：产业风险 |  | 6 | 降低 | 降低 | 6
|  | 社会效益 指标 | 指标1：受益村数 |  | 6 | 80个 | 80个 | 6
|  |  | 指标2：受益户数 |  | 6 | 1.56万户 | 1.56万户 | 6
|  |  | 指标3：受益人口数 |  | 6 | 5.49万人 | 5.49万人 | 6
生态效益 指标
可持续影响指标
……
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受益村 |  | 5 | 100% | 95% | 4.5 | 承保服务质量低，赔款到位时间久
|  |  | 指标2：受益户 |  | 5 | 100% | 95% | 4.5 | 承保服务质量低，赔款到位时间久
……
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 98.2
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 全膜玉米
附件4
项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 全膜玉米项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 严浩5525810
主管部门 |  |  | 合水县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 农技中心
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 500 |  | 499.992 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 500 |  | 499.992 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 为全县13604户脱贫户种植地膜玉米62289亩，按照每户每亩7公斤补助共补助地膜398.4吨。 |  |  |  |  | 为全县13604户脱贫户种植地膜玉米62289亩，按照每户每亩7公斤补助共补助地膜398.4吨。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 全县选定贫困户 |  | 20 | 1 | 1 | 20
|  |  | 指标2：种植地膜玉米62289亩 |  |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 指标1：完成13604户贫困户种植地膜玉米62289亩。 |  | 20 | 符合 | 符合 | 20
|  | 时效指标 | 建设期限 |  | 10 | 2022.3-2022.6 | 完成 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 增加农户（贫困户）收入 |  | 10 | 增加150元/亩 | 增加150元/亩 | 10
|  | 社会效益 指标 | 基础保障科技创 新能力和示范推广能力 |  | 10 | 提高 | 提高 | 10
|  | 生态效益 指标 | 指标1：受益村数 |  | 10 | 80个 | 80个 | 10
|  |  | 指标2：受益贫困户数 |  |  | 13604户 | 13604户
|  |  | 指标3：受益贫困人口数 |  |  | 55825人 | 55825人
|  | 可持续影响指标 | 贫困户地膜玉米种植的意识 |  | 10 | 提高 | 提高 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） |  | 10 | ≥90% | ≥95% | 10
……
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 合水县10万头肉牛扩繁工程
附件4
项目资金绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 合水县10万头肉牛扩繁工程 |  |  | 项目负责人及电话 | 王彦平5521762
主管部门 |  |  | 县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 各乡镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 704.83 |  | 703.61 |  | 10 | 99.99% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 704.83 |  | 703.61 |  | - | 99.99% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 建成200头肉牛专业合作社1个，规模养殖场1个，扩建养殖场1个，家庭农场（养殖大户）6个，养殖小区4个,发放肉牛产业贷款2800万元，新增一般养殖户300户，调引良种基础母牛2500头。 |  |  |  |  | 建成200头肉牛专业合作社1个，规模养殖场1个，扩建养殖场3个，家庭农场（养殖大户）8个，养殖小区6个,发放肉牛产业贷款2858万元，新增一般养殖户312户，调引良种基础母牛2584头。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：发放养殖贷款 |  | 5 | 2800万元 | 2858万元 | 5
|  |  | 指标2：自主购牛每头牛补助1000元 |  | 5 | 100万元 | 96.5万元 | 5
|  |  | 指标3：肉牛养殖贷款贴息补助 |  | 5 | 285万元 | 285.24 | 5
|  | 社会成本指标 | 指标1：建档立卡贫困户、边缘户、突发严重困难户每头牛饲喂补贴500元 |  | 5 | 30万元 | 31.05万元 | 5
|  |  | 指标2：商业保险补助每头牛200元 |  | 5 | 25万元 | 23.7万元 | 5
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：新（改）建圈舍按养殖数量分类进行补助 |  | 5 | 270万元 | 267万元 | 5
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：发展养殖户 |  | 5 | 300户 | 312户 | 5
|  |  | 指标2：新增良种基础母牛 |  | 5 | 2500头 | 2584头 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：发展黑安格斯、西门塔尔良种肉牛 |  | 5 | ≥80% | 85% | 5
|  | 成本指标 | 指标1：人工成功冻配基础母牛补贴100元 |  | 5 | 0.12万元 | 0.12万元 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：养殖户均收入 |  | 5 | 3850元 | 5300元 | 5
|  |  | 指标2：产犊率 |  | 4 | ≥85% | 86% | 4
|  |  | 指标3：黑安格斯牛犊回收每头1万元 |  | 5 | 860万元 | 862万元 | 5
|  | 社会效益 指标 | 指标1：受益户数 |  | 4 | 300户 | 312户 | 4
|  |  | 指标2：受益贫困户数 |  | 4 | 110户 | 116户 | 4
|  |  | 指标3：受益贫困人口数 |  |  | 400人 | 460人
|  | 生态效益 指标 | 指标1：圈舍粪污处理利用 |  | 4 | 80% | 90% | 4
|  | 可持续影响指标 | 指标1：带动草畜产业发展增收 |  | 4 | 400户 | 420户 | 4
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受益户数 |  | 5 | 95% | 90% | 4 | 牛犊款兑付滞后，制定方案，督促分批兑付
|  |  | 指标2：受益贫困户 |  | 5 | 95% | 90% | 4 | 牛犊款兑付滞后，制定方案，督促分批兑付
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 98
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 太白水稻种植
附件1
扶贫资金绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 太白镇绿色无公害水稻种植项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 严浩5525810
主管部门 |  |  | 合水县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 太白镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 50 |  | 50 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 50 |  | 50 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 引进新品种水稻种子、化肥，种植水稻500亩，建成绿色蛙稻试点基地一处，购买活体生物若干，同时对种植农户按照每亩500元的标准进行补助。 |  |  |  |  | 已引进新品种水稻种子、化肥，种植水稻500亩，建成绿色蛙稻试点基地一处，购买活体生物若干，同时对种植农户按照每亩500元的标准进行补助。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 种植水稻 |  | 20 | 500亩 | 500亩 | 20
|  | 质量指标 | 水稻籽种 |  | 5 | 优良 | 优良 | 5
|  |  | 水稻专用肥 |  | 5 | 优良 | 优良 | 5
|  | 时效指标 | 建设期限 |  | 10 | 2022年 | 2022年 | 10
|  | 成本指标 | 水稻籽种 |  | 10 | ≦4.7元/斤 | ≦4.7元/斤 | 10
| 效 益 指 (30分)标 | 社会效益 指标 | 受益村个数 |  | 10 | 3个 | 3个 | 10
|  | 生态效益 指标 | 水稻种植 |  | 10 | 新品种 | 新品种 | 10
|  | 可持续影响指标 | 农民种植水稻积极性 |  | 5 | 提高 | 提高 | 5
|  |  | 水稻产业 |  | 5 | 发展壮大 | 发展壮大 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益村 |  | 5 | 99% | 99% | 5
|  |  | 受益贫困户 |  | 4 | 99% | 99% | 4
总分 |  |  |  |  | 99 |  |  | 99
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 繁育中心（二期）
附件4
项目绩效目标自评表 （参考模板）
（2022年度）
项目名称 |  |  | 合水县万只奶山羊良种繁育中心（二期）建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 李宗儒15293409504
主管部门 |  |  | 合水县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 合水县农业产业发展投资有限公司
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 740.65 |  | 719.739 |  | 10 | 97.18% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 740.65 |  | 719.739 |  | 10 | 97.18% | 10
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成建设任务，引进种羊1775只，项目顺利投产。 |  |  |  |  | 完成建设任务，于2022年11月23日顺利投产，进场羊只1532只。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 建设万只奶山羊 良种繁育中心综合科技楼 |  | 20 | 1 | 基础开挖 | 10 | 跨年项目，未完工
|  | 质量指标 | 符合设计要求 |  | 20 | 符合 | 符合 | 20
|  | 时效指标 | 建设期限 |  | 20 | 2022.8.30-2023.2.26 | 完成 | 20
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 带动奶羊产业发展 |  | 10 | 带动 | 带动 | 10
|  | 社会效益 指标 | 基础保障科技创 新能力和示范推广能力 |  | 10 | 提高 | 提高 | 10
|  | 生态效益 指标 | 项目选址符合环保要求 |  | 10 | 符合 | 符合 | 10
可持续影响指标
……
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 参与项目实施的 奶羊办对项目实施满意度 |  | 10 | ≥90% | ≥95% | 10
……
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 90
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 乡村人才培训
附件1
扶贫项目资金绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 乡村人才培训 |  |  | 项目负责人及电话 | 严浩 09345521762
主管部门 |  |  | 合水县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 合水县农业农村局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 101 |  | 97.76 |  | 100 | 97% | 99
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 101 |  | 97.76 |  |  | 97% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 完成500名人才培训 |  |  |  |  | 已完成500名乡村人才培训
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 乡村人才培训数量 |  | 10 | ≥500人 | 500人 | 10
|  | 质量指标 | 培训时长达标率 |  | 10 | ≥95% | 100% | 10
|  |  | 培训学员合格证发证率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 培训工作完成及时性 |  | 10 | 及时 | 及时 | 10
|  | 成本指标 | 资金使用 |  | 10 | 资金使用符合有关要求 | 已使用资金符合有关要求 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 受训对象年纯收入 |  | 10 | 有增长 | 有增长 | 10
|  | 社会效益 指标 | 就业技能提升情况 |  | 10 | 有提升 | 有提升 | 10
|  | 生态效益 指标 | 生态意识 |  | 10 | 有增强 | 有增强 | 9
|  | 可持续影响指标 | 生产经营能力和带动能力 |  | 10 | 有提升 | 有提升 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度指标（包含组织管理、培训形式、培训时间和师资力量） |  | 10 | ≥85% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 业务费
附表2
2022年部门项目预算绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 2022年业务费
主管部门 |  |  | 合水县农业农村局 |  | 资金使用单位 | 合水县农业农村局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 25 | 25 |  | 100%
其中：中央资金
|  |  | 地方资金 | 25 | 25 |  | 100%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照相关制度和资金管理办法分配
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法、转移支付管理制度及资金管理办法下达
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度支付资金
|  |  | 使用规范性 | 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题
|  |  | 执行准确性 | 严格按照上级下达的金额执行
|  |  | 预算绩效管理情况 | 适时开展了绩效监控和绩效评价
|  |  | 支持责任履行情况 | 正常履行本级支出责任
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 保障单位业务工作正常开展 |  |  |  |  | 单位业务工作正常开展
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 工作经费金额 |  | ≤25万元 | 已支付25万元
|  | 质量指标 | 保障工作正常开展 |  | 正常开展 | 正常开展
|  | 时效指标 | 截至12月底完成 |  | 12月底前 | 按期完成
|  | 成本指标 | 经费使用 |  | 资金使用符合有关要求 | 已使用资金符合有关要求
|  | 经济效益指标 | 服务对象收入提高 |  | 收入提高 | 已提高
|  | 社会效益指标 | 单位工作质量提升 |  | 质量提升 | 已提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 |  | ≥85% | 90%
说明 | 无
注： | 1、资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余结转资金等。
3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应或者用款单位形成的实际支出。
4、定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5、定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 高标准农田
附件2
合水县2022年高标准农田建设项目绩效目标自评表
（2022年度）
填报单位：（公章） | [6 empty] | 单位：万元
转移支付（项目）名称 |  |  | 合水县2022年高标准农田建设项目 |  |  | 负责人及电话 | 严浩13909344880
中央主管部门 |  |  | 农业农村部 财政部
地方主管部门 |  |  | 甘肃省农业农村厅 甘肃省财政厅 |  | 资金使用单位 | 合水县农业农村局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A*100%)
|  |  | 年度资金总额： | 3220 | 2426.85 |  | 75.42%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1227 | 1227 |  | 100%
|  |  | 中央预算内资金 | 1390 | 1083.86 |  | 77.98%
|  |  | 省级财政资金 | 116 | 116 |  | 100%
|  |  | 县级配套资金 | 487 | 0 |  | 0
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 按照统筹整合要求，统筹不同渠道的农田建设资金用于高标准农田建设 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 资金随文及时下达 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 农田建设补助资金实行县级报账制 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照省财政部及省市县关于高标准农田项目资金管理有关规定 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 项目单位负责收集、整理，完善报账的基础资料，并对其真实性和有效性负责 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 符合项目预算分配 |  |  | 无
|  |  | 支持责任履行情况 | 按照规定及时足额支付资金 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 计划建设高标准农田2.3万亩 |  |  |  | 完成高标准农田2.3万亩
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 年度高标准农田建设面积（万亩） |  | 当年开工面积达到年度任务的80% | 开工2.3万亩，占任务100%。 | 无
|  |  | 其中高效节水灌溉面积（万亩） |  | 当年开工面积达到年度任务的80% | 开工0.18万亩，占任务100% | 无
|  | 质量指标 | 田间基础设施占地率 |  | ≤8% | ≤8% | 无
|  |  | 平原区田间道路通达度 |  | =100% |  | 无
|  |  | 丘陵区田间道路通达度 |  | ≥90% | ≥90% | 无
|  |  | 耕作层厚度（厘米） |  | 水浇地、旱地25厘米以上，水田20厘米 | 40厘米 | 无
|  |  | 田间道（机耕道）路面宽度 |  | 3-6米 | 3-6米 | 无
|  |  | 项目验收合格率 |  | ≥95% |  | 无
|  | 时效指标 | 任务完成时效性、及时性 |  | 及时 | 及时 | 无
|  | 成本指标 | 财政资金亩均补助标准 |  | 每亩≥1200元 | 1400 | 无
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 节约种粮综合成本 |  | 明显降低 | 明显降低 | 无
|  |  | 粮食综合生产能力 |  | 明显提升 | 明显提升 | 无
|  | 社会效益 指标 | 改善农业生产条件 |  | 明显提升 | 明显提升 | 无
|  | 生态效益 指标 | 水资源利用率 |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 无
|  |  | 农业种植结构 |  | 进一步优化 | 进一步优化 | 无
|  |  | 灌溉与排水设施 |  | 平整光洁 | 平整光洁 | 无
|  |  | 耕地质量 |  | 有所提升 | 有所提升 | 无
|  | 可持续影响指标 | 工程寿命 |  | ≥15年 | ≥15年 | 无
|  |  | 长效管理机制 |  | 健全 | 健全 | 无
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意率 |  | ≥90% | ≥90% | 无
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括和中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照90%（含）—100%（好）、80%（含）—90%（较好）、60%（含）—80%（一般）、0—60%（较差）合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 高素质农民培育
附表2
中央对地方转移支付区域（高素质农民培育项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付名称 |  |  | 农业生产发展资金（2022年高素质农民培育）
中央主管部门 |  |  | 农业农村部 财政部
地方主管部门 |  |  | 合水县农业农村局 合水县财政局 |  | 资金使用单位 | 合水县农业农村局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 120 | 100.32 |  | 83.6%
|  |  | 其中：中央资金 | 120 | 100.32 |  | 84%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照相关制度和资金管理办法分配
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法、转移支付管理制度及资金管理办法下达
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度支付资金
|  |  | 使用规范性 | 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题
|  |  | 执行准确性 | 严格按照上级下达的金额执行
|  |  | 预算绩效管理情况 | 适时开展了绩效监控和绩效评价
|  |  | 支持责任履行情况 | 正常履行本级支出责任
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成500名高素质农民的培育 |  |  |  |  | 已完成500名高素质农民的培育
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 培育任务 |  | 完成500名高素质农民的培育 | 已完成500名高素质农民的培育
|  | 质量指标 | 在线评价 |  | 80%以上的培训学员通过云上智农对培训进行评价 | 96%的培训学员通过云上智农对培训进行评价
|  | 时效指标 | 考核验收 |  | 12月底前县级主管部门完成验收，市级主管部门全面考核，省上随机抽查 | 已完成市县级验收
|  | 成本指标 | 经费使用 |  | 资金使用符合有关要求 | 已使用资金符合有关要求
|  | 社会效益指标 | 培育宣传 |  | 在主要媒体和网站完成综合性报道1篇；简讯类报道1条 | 已在主要媒体和网站完成综合性报道15篇；简讯类报道6条
|  | 可持续影响指标 | 在线学习 |  | 培训学员后续可以利用老刀学霸APP和微信交流群进行学习 | 培训学员后续利用老刀学霸APP和微信交流群进行了学习
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培育评价 |  | 受访者对培训满意度达到80%以上，反映培训相关情况属实 | 通过电话回访，学员满意度达到99%以上
说明 | 无
注： | 1、资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余结转资金等。
3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应或者用款单位形成的实际支出。
4、定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5、定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 农村户厕改造项目
附件4
2022年度农村户厕改造项目中、省转移支付资金 绩效目标执行自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 合水县2022年农村户厕改造项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 严浩 13909344880
主管部门 |  |  | 合水县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 各乡镇
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额（万元）： | 853.73 |  | 783.3218 |  | 10 | 91.75% | 9.17
|  |  | 其中：中央资金 | 710.4289 |  | 640.0207 |  | 5 | 90.09%
|  |  | 省级资金 | 143.3011 |  | 143.3011 |  | 5 | 100%
市级资金
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 奖补2021年改建新建农村户用卫生厕所4764座、2021年农村“厕所革命”整村推进村16个村、支持2022年新改建卫生厕所3599座、2022年农村“厕所革命”整村推进村20个、全县1241座问题厕所整改、板桥镇曹塬村农村厕所粪污集中处理及资源化利用试点项目 |  |  |  |  | 完成奖补2021年改建新建农村户用卫生厕所4764座、2021年农村“厕所革命”整村推进村16个村、完成2022年新改建卫生厕所3599座、建成2022年农村“厕所革命”整村推进村20个、完成全县1241座问题厕所整改、建成板桥镇曹塬村农村厕所粪污集中处理及资源化利用试点项目
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 奖补2021年改建新建农村户用卫生厕所（座） |  | 5 | 4764 | 4764 | 5
|  |  | 奖补2021年农村“厕所革命”整村推进村（个） |  | 5 | 16 | 16 | 5
|  |  | 2022年新改建户厕（座） |  | 5 | 3599 | 3599 | 5
|  |  | 完成问题厕所整改（座） |  | 5 | 1241 | 1241 | 5
|  |  | 建成板桥镇曹塬村农村厕所粪污集中处理及资源化利用试点项目 |  | 5 | 2022年12月底建成 | 建成 | 5
|  |  | 建成“厕所革命”整村推进村（个） |  | 5 | 20 | 20 | 5
|  | 质量指标 | 农村户用卫生厕所建设达标率（%） |  | 5 | 95 | 100 | 5
|  |  | 农村改厕数据库 |  | 5 | 基本建立 | 基本建立 | 5
|  | 时效指标 | 项目建设完成时间 |  | 3 | 2022年底 | 建成 | 3
|  |  | 截至2022年底，奖补资金执行率（%） |  | 5 | 100 | 9.17 | 4.59
|  |  | 农村改厕数据库录入及时性 |  | 2 | 及时 | 及时 | 2
……
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率（%） |  | 5 | ≥80 | ≥80 | 5
|  |  | 奖补资金使用重大违规违纪问题 |  | 5 | 无 | 无 | 5
|  |  | 农村文明如厕意识 |  | 5 | 逐步形成 | 逐步形成 | 5
|  | 生态效益 指标 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率（%） |  | 10 | ≥85 | ≥85 | 10
|  | 可持续影响指标 | 当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制 |  | 5 | 初步建立 | 初步建立 | 5
……
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 项目村群众满意度≥90% |  | 5 | ≥90% | ≥90% | 5
|  |  | 项目村干部满意度≥90% |  | 5 | ≥90% | ≥90% | 5
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.1
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 人居环境
附件4
合水县2021年农村人居环境整治项目转移支付资金绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 合水县2021年农村人居环境整治项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 严浩 13909344880
主管部门 |  |  | 合水县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 各乡镇
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 500 |  | 170 |  | 10 | 34% | 3.4
|  |  | 其中：省级预算内基建资金 | 500 |  | 170 |  |  | 34%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 以省道318，国道211、309线和县乡公路为主轴，各乡镇村组道路为辐射，全力打造四条风貌提升示范带，改善农村人居环境。 |  |  |  |  | 以省道318，国道211、309线和县乡公路为主轴，各乡镇村组道路为辐射，建成风貌提升示范带4条。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 建成乡镇垃圾中转站（处） |  | 10 | 3 | 3 | 10
|  |  | 完成太白镇生活污水治理（处） |  | 10 | 2 | 2 | 10
|  | 质量指标 | 年度验收合格率（%） |  | 10 | ≥95% | 100 | 10
|  | 时效指标 | 截止2022年底资金执行率（%） |  | 10 | 25.41 | 100 | 2.5
|  |  | 项目建成时间 |  | 10 | 2022年6月底 | 完成 | 10
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 彻底清理农村脏乱差现象，消除视觉贫困 |  | 5 | 效果明显 | 效果明显 | 5
|  |  | 奖补资金使用重大违规违纪问题 |  | 5 | 无 | 无 | 5
|  | 生态效益 指标 | 有效改善农村人居环境 |  | 10 | 是 | 是 | 10
|  | 可持续影响指标 | 群众逐步形成爱护环境卫生的习惯 |  | 10 | 逐步形成 | 逐步形成 | 10
……
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 项目村群众满意度（%） |  | 5 | ≥90% | ≥90% | 5
|  |  | 项目村干部满意度（%） |  | 5 | ≥90% | ≥90% | 5
……
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 93.4
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。