## 1.王昌寺排水渠
附件4
项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 固城镇王昌寺村设施蔬菜生产基地大棚至河道排水渠项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 李军红15095582798
主管部门 |  |  | 县蔬菜办 |  |  | 实施单位 | 县蔬菜办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 26万 |  | 25.22 |  | 10 | 97% | 9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 26万 |  | 25.22 |  | - | 97% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 新修排水渠620米，压埋过路涵3处，波纹管46米，排除蔬菜生产基地安全隐患，减少灾害损失，增加群众收入。 |  |  |  |  | 新修排水渠620米，压埋过路涵3处，波纹管46米，排除蔬菜生产基地安全隐患，减少灾害损失，增加群众收入。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新修排水渠（＝**米） 压埋过路涵（＝**处） 波纹管（＝**米） |  | 20 | 620米 3处 46米 | 620米 3处 46米 | 20
|  | 质量指标 | 符合设计标准和方案要求 项目验收合格率 （≥**%） |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 补助标准 |  | 10 | 26万 | 25.22万 | 9 | 保证金未支付
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 亩均增产（≥**kg） 亩均增效（≥**元） |  | 10 | 200 300 | 200 300 | 10
|  | 社会效益 指标 | 提供就业岗位（≥**人） |  | 10 | 40 | 40 | 10
|  | 可持续影响指标 | 带动周边农户自主发展蔬菜产业 |  | 10 | 10 | 10 | 9
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益乡镇、村满意度（≥**%） 受益群众满意度（≥**%） |  | 10 | 95% | 100% | 10
总分 | [7 empty] | 97
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 2.何家畔双拱双膜维修
附件4
项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 何家畔镇受灾双拱双膜钢架大棚维修项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 李军红15095582798
主管部门 |  |  | 县蔬菜办 |  |  | 实施单位 | 县蔬菜办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 17.82516万 |  | 16.9968万 |  | 10 | 97% | 9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 17.82516万 |  | 16.9968万 |  | - | 97% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 对5.5座棚体严重损坏无法维修的大棚拆除重新搭建，对棚膜损坏的16座大棚更换棚膜。 |  |  |  |  | 对5.5座棚体严重损坏无法维修的大棚拆除重新搭建，对棚膜损坏的16座大棚更换棚膜。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 拆除重新搭建（＝**座） 更换棚膜（＝**座） |  | 20 | 5.5座 | 5.5座 | 20
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 （≥**%） |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 补助标准 |  | 10 | 17.82516万 | 16.9968 | 9 | 保证金未支付
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 亩均增产（≥**kg） 亩均增效（≥**元） |  | 10 | 200 300 | 200 300 | 10
|  | 社会效益 指标 | 提供就业岗位（≥**人） |  | 5 | 30 | 30 | 5
|  | 生态效益 指标 | 绿色无公害生产率 |  | 5 | 100% | 80% | 4
|  | 可持续影响指标 | 减少菜农经济损失 |  | 10 | 100% | 100% | 9
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益乡镇、村满意度（≥**%） 受益群众满意度（≥**%） |  | 10 | 95% | 100% | 10
总分 | [7 empty] | 96
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 3.固城维修恢复日光温室
附件4
项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 固城镇维修恢复日光温室项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 李军红15095582798
主管部门 |  |  | 县蔬菜办 |  |  | 实施单位 | 县蔬菜办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 153万 |  | 153万 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 153万 |  | 153万 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 维修固城董家寺村日光温室22座，维修内容为改半地下式、大棚内后墙、山墙砖砌、更换前屋面钢架小拱管、棚膜、保温被、卷杆、电机等通过项目实施，恢复原有日光温室生产能力，提高了全县反季节蔬菜供应能力，增加了群众收入。 |  |  |  |  | 维修固城董家寺村日光温室22座，维修内容为改半地下式、大棚内后墙、山墙砖砌、更换前屋面钢架小拱管、棚膜、保温被、卷杆、电机等通过项目实施，恢复原有日光温室生产能力，提高了全县反季节蔬菜供应能力，增加了群众收入。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 维修日光温室（＝**座） |  | 20 | 22座 | 22座 | 20
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 （≥**%） |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 补助标准 |  | 10 | 153万 | 153万 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 带动贫困人口人均新增纯收入 |  | 10 | ≥800元 | ≥800元 | 10
|  | 社会效益 指标 | 夯实产业基础，巩固脱贫成效。 |  | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 绿色无公害生产率 |  | 5 | 100% | 100% | 3
|  | 可持续影响指标 | 提高全县反季节蔬菜供应能力 |  | 10 | 10 | 10 | 8
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益户满意度 |  | 10 | 100% | 100% | 10
总分 | [7 empty] | 96
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 4.吉岘维修恢复日光温室
附件4
项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 固城镇维修恢复日光温室项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 李军红15095582798
主管部门 |  |  | 县蔬菜办 |  |  | 实施单位 | 县蔬菜办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 173万 |  | 173万 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 173万 |  | 173万 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 维修吉岘九顷湾村日光温室22座，维修内容为改半地下式、大棚内后墙、山墙砖砌、后坡防水处理、后屋面处理、更换棚膜、保温被、卷杆、电机等通过项目实施，通过项目实施，恢复原有日光温室生产能力，提高了全县反季节蔬菜供应能力，增加了群众收入。 |  |  |  |  | 维修吉岘九顷湾村日光温室22座，维修内容为改半地下式、大棚内后墙、山墙砖砌、后坡防水处理、后屋面处理、更换棚膜、保温被、卷杆、电机等通过项目实施，通过项目实施，恢复原有日光温室生产能力，提高了全县反季节蔬菜供应能力，增加了群众收入。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 维修日光温室（＝**座） |  | 20 | 22座 | 22座 | 20
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 （≥**%） |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 补助标准 |  | 10 | 173万 | 173万 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 带动贫困人口人均新增纯收入 |  | 10 | ≥800元 | ≥800元 | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益贫困户数 |  | 5 | 10 | 10 | 5
|  | 生态效益 指标 | 绿色无公害生产率 |  | 5 | 100% | 100% | 3
|  | 可持续影响指标 | 提高全县反季节蔬菜供应能力 |  | 10 | 10 | 10 | 8
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益户满意度 |  | 10 | 100% | 100% | 10
总分 | [7 empty] | 96
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 5.板桥白黄瓜种植以奖代补
附件4
项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 板桥镇白黄瓜以奖代补项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 李军红15095582798
主管部门 |  |  | 县蔬菜办 |  |  | 实施单位 | 县蔬菜办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4万 |  | 2.48 |  | 10 | 62% | 7
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 4万 |  | 2.48 |  | - | 62% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 在板桥镇相对集中连片种植设施或露地板桥白黄瓜200亩，设施每座奖补200元，露地每亩奖补200元。 |  |  |  |  | 在板桥镇相对集中连片种植设施或露地板桥白黄瓜200亩，设施每座奖补200元，露地每亩奖补200元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 白黄瓜种植 |  | 20 | 200亩 | 124亩 | 17
|  | 质量指标 | 商品率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 补助标准 |  | 10 | 4 | 2.48 | 7
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 新增纯收入 |  | 10 | ≥300元 | ≥300元 | 10
|  | 社会效益 指标 | 带动周边农户就业率 |  | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 绿色无公害生产率 |  | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 拓宽农户增收渠道 |  | 10 | 10 | 10 | 9
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 种植户满意度 |  | 10 | 10 | 10 | 10
总分 |  |  |  |  | 90 |  |  | 90
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 6.白瓜籽订单种植
附件4
项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年白瓜籽订单种植以奖代补项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 李军红15095582798
主管部门 |  |  | 县蔬菜办 |  |  | 实施单位 | 县蔬菜办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 31 |  | 25.7 |  | 10 | 82.9% | 8
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 31 |  | 25.7 |  | - | 82.9% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 在老城镇、太白镇、蒿咀铺乡、固城镇等乡镇订单种植白瓜籽1550亩，每亩补助200元。 |  |  |  |  | 在老城镇、太白镇、蒿咀铺乡、固城镇等乡镇订单种植白瓜籽1550亩，每亩补助200元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 白瓜籽种植亩数 |  | 20 | 1550亩 | 1284亩 | 18
|  | 质量指标 | 商品率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 补助标准 |  | 10 | 31 | 25.7 | 8
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 新增纯收入 |  | 10 | ≥300元 | ≥300元 | 10
|  | 社会效益 指标 | 带动周边农户就业率 |  | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 绿色无公害生产率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 可持续影响指标 | 拓宽农户增收渠道 |  | 10 | 10 | 10 | 9
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 种植户满意度 |  | 10 | 100% | 100% | 10
总分 |  |  |  |  | 90 |  |  | 93
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 7.有机肥以奖代补
附件4
项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 合水县设施蔬菜基地有机肥以奖代补项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 李军红15095582798
主管部门 |  |  | 县蔬菜办 |  |  | 实施单位 | 县蔬菜办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 28 |  | 26.89 |  | 10 | 93% | 9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 28 |  | 26.89 |  | - | 93% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 对6个蔬菜专业村种植瓜菜的1500座镀锌钢架大棚，每棚发放有机肥120公斤。 |  |  |  |  | 对6个蔬菜专业村种植瓜菜的1500座镀锌钢架大棚，每棚发放有机肥120公斤。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 发放有机肥数量 |  | 20 | 180000公斤 | 180000公斤 | 20
|  | 质量指标 | 产品质量达到国家统一规定标准 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 补助标准 |  | 10 | 28 | 26.89 | 9
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 亩均增产 |  | 5 | ≥200kg | ≥200kg | 4
|  |  | 亩均增效 |  | 5 | ≥300元 | ≥300元 | 4
社会效益 指标
|  | 生态效益 指标 | 绿色无公害生产率 |  | 10 | 5 | 5 | 8
|  | 可持续影响指标 | 带动周边农户自主发展蔬菜产业 |  | 10 | 10 | 10 | 9
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益户满意度 |  | 10 | 100% | 100% | 10
总分 | [7 empty] | 93
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 8.何家畔双拱双膜钢架大棚建设
附件4
项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 何家畔镇双拱双膜钢架大棚建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 李军红15095582798
主管部门 |  |  | 县蔬菜办 |  |  | 实施单位 | 县蔬菜办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 209 |  | 200 |  | 10 | 95.7% | 9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 209 |  | 200 |  | - | 95.7% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 在何家畔赵楼子村新建双拱双膜钢架大棚63座。项目建成后，可带动周边村组农户依靠蔬菜产业增收致富，巩固脱贫成效。 |  |  |  |  | 在何家畔赵楼子村新建双拱双膜钢架大棚63座。项目建成后，可带动周边村组农户依靠蔬菜产业增收致富，巩固脱贫成效。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建双拱双膜钢架大棚 |  | 20 | 63座 | 63座 | 20
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 （≥**%） |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 补助标准 |  | 10 | 209万 | 200万 | 9 | 保证金未支付
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 带动贫困人口人均新增纯收入 |  | 10 | ≥300元 | ≥300元 | 10
|  | 社会效益 指标 | 夯实产业基础，巩固脱贫成效。 |  | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 绿色无公害生产率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 可持续影响指标 | 带动周边农户自主发展蔬菜产业 |  | 10 | 10 | 10 | 8
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益户满意度 |  | 10 | 95% | 100% | 10
总分 | [7 empty] | 96
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 9.瓜菜新品种引进
附件4
项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 合水县瓜菜新品种新技术引进试验示范项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 李军红15095582798
主管部门 |  |  | 县蔬菜办 |  |  | 实施单位 | 县蔬菜办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 23 |  | 22.23 |  | 10 | 97% | 9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 23 |  | 22.23 |  | - | 97% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 引进瓜菜新品种20个以上 推广新技术10项购买基质2800袋，在蔬菜生产重点村进行试验示范推广。 |  |  |  |  | 引进瓜菜新品种20个以上 推广新技术10项购买基质2800袋，在蔬菜生产重点村进行试验示范推广。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 引进瓜菜新品种20个 |  | 10 | 20个 | 20个 | 10
|  |  | 推广新技术10项 |  | 5 | 10项 | 10项 | 5
|  |  | 购买基质 |  | 5 | 2800袋 | 2800袋 | 5
|  | 质量指标 | 产品质量达到国家统一规定标准 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 补助标准 |  | 10 | 23 | 22.23 | 8
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 新增纯收入 |  | 10 | 300元 | 300元 | 9
|  | 社会效益 指标 | 带动周边农户就业率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 生态效益 指标 | 绿色无公害生产率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 可持续影响指标 | 带动周边农户自主发展高原夏菜 |  | 10 | 10 | 10 | 9
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 种植户满意度 |  | 10 | 95% | 100% | 10
总分 |  |  |  |  | 90 |  |  | 95
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 10.板桥镇镀锌钢架大棚建设
附件4
项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 板桥镇镀锌钢架大棚建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 李军红15095582798
主管部门 |  |  | 县蔬菜办 |  |  | 实施单位 | 县蔬菜办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 137万 |  | 132.02 |  | 10 | 96% | 9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 137万 |  | 132.02 |  | - | 96% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 在板桥镇锦坪村集中连片新建镀锌钢架大棚100座。通过项目实施，示范带动周边村组农户依靠蔬菜产业增收致富，巩固脱贫成效。 |  |  |  |  | 在板桥镇锦坪村集中连片新建镀锌钢架大棚100座。通过项目实施，示范带动周边村组农户依靠蔬菜产业增收致富，巩固脱贫成效。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建镀锌钢架大棚 |  | 20 | 100座 | 100座 | 20
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 （≥**%） |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 补助标准 |  | 10 | 137 | 132.02 | 9 | 保证金未支付
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 亩均增产（≥**kg） 亩均增效（≥**元） |  | 10 | 200 300 | 200 300 | 10
|  | 社会效益 指标 | 夯实产业基础，巩固脱贫成效。 |  | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 绿色无公害生产率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 可持续影响指标 | 带动周边农户自主发展蔬菜产业 |  | 10 | 10 | 10 | 9
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益户满意度 |  | 10 | 95% | 100% | 10
总分 | [7 empty] | 97
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 11.吉岘镇镀锌钢架大棚建设
附件4
项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 吉岘镇镀锌钢架大棚建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 李军红15095582798
主管部门 |  |  | 县蔬菜办 |  |  | 实施单位 | 县蔬菜办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 82 |  | 79.23 |  | 10 | 96.62% | 9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 82 |  | 79.23 |  | - | 96.62% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 在吉岘丑家川村韩渠组补空档新建镀锌钢架大棚60座。通过项目实施，可扩大该基地种植规模，示范带动周边村组农户依靠蔬菜产业增收致富，巩固脱贫成效。 |  |  |  |  | 在吉岘丑家川村韩渠组补空档新建镀锌钢架大棚60座。通过项目实施，可扩大该基地种植规模，示范带动周边村组农户依靠蔬菜产业增收致富，巩固脱贫成效。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建镀锌钢架大棚 |  | 20 | 60座 | 60座 | 20
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 （≥**%） |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 补助标准 |  | 10 | 82 | 79.23 | 9 | 保证金未支付
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 亩均增产（≥**kg） 亩均增效（≥**元） |  | 10 | 200 300 | 200 300 | 10
|  | 社会效益 指标 | 夯实产业基础，巩固脱贫成效。 |  | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 绿色无公害生产率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 可持续影响指标 | 带动周边农户自主发展蔬菜产业 |  | 10 | 10 | 10 | 9
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益户满意度 |  | 10 | 95% | 100% | 10
总分 | [7 empty] | 97
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 12.农业示范园技术合作项目
附件4
项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 合水县瓜菜栽培及设施农业示范园产业提升技术合作项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 李军红15095582798
主管部门 |  |  | 县蔬菜办 |  |  | 实施单位 | 县蔬菜办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 8 |  | 8 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 8 |  | 8 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 与甘肃农科院蔬菜研究所开展技术合作，重点对农业技术示范园区提供技术指导，针对黄瓜和甜瓜栽培技术进行培训等 |  |  |  |  | 与甘肃农科院蔬菜研究所开展技术合作，重点对农业技术示范园区提供技术指导，针对黄瓜和甜瓜栽培技术进行培训等
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 品种改良 技术培训 引进推广新技术 |  | 30 | 1个 100人次 2项 | 1个 100人次 2项 | 30
质量指标
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 补助标准 |  | 10 | 8万 | 8万 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 带动贫困人口人均新增纯收入 |  | 10 | ≥300元 | ≥300元 | 10
|  | 社会效益 指标 | 夯实产业基础，巩固脱贫成效。 |  | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 绿色无公害生产率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 可持续影响指标 | 带动周边农户自主发展蔬菜产业 |  | 10 | 10 | 10 | 8
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益单位满意度 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 受益群众满意度 |  | 5 | 100% | 100% | 5
总分 | [7 empty] | 98
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 13.何家畔铁李川新型联体温室基础设施配套项目
附件4
项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 何家畔镇铁李川新型联体温室基础设施配套项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 李军红15095582798
主管部门 |  |  | 县蔬菜办 |  |  | 实施单位 | 县蔬菜办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 18 |  | 17.454 |  | 10 | 97% | 9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 18 |  | 17.454 |  | - | 97% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 对何家畔赵楼子村铁李川组新型联体温室2栋4068平方米配套供电、蓄水池及排水工程。项目实施后，可稳定为36户贫困户提供就业岗位，辐射带动全镇335户瓜菜产业户持续增收， |  |  |  |  | 对何家畔赵楼子村铁李川组新型联体温室2栋4068平方米配套供电、蓄水池及排水工程。项目实施后，可稳定为36户贫困户提供就业岗位，辐射带动全镇335户瓜菜产业户持续增收，
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建蓄水池（≥**） |  | 20 | 1座 | 1座 | 20
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 （≥**%） |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 补助标准 |  | 10 | 18 | 17.454 | 9 | 保证金未支付
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 带动贫困人口人均新增纯收入 |  | 10 | ≥300元 | ≥300元 | 10
|  | 社会效益 指标 | 带动农户数 提供就业岗位 |  | 5 | 391 700 | 391 700 | 5
|  | 生态效益 指标 | 绿色无公害生产率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 可持续影响指标 | 带动周边农户自主发展蔬菜产业 |  | 10 | 10 | 10 | 8
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益乡镇、村满意度（≥**%） 受益群众满意度（≥**%） |  | 10 | 95% | 100% | 10
总分 | [7 empty] | 96
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 14.板桥锦坪白黄瓜产业路及排水渠项目
附件4
项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 板桥镇锦坪村白黄瓜种植产业路及排水渠硬化项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 李军红15095582798
主管部门 |  |  | 县蔬菜办 |  |  | 实施单位 | 县蔬菜办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 70 |  | 63.5 |  | 10 | 90.7% | 9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 70 |  | 63.5 |  | - | 90.7% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 在锦坪村新修3米宽砂石路1560米，4米宽砂石路350米，800*600*400砼排水渠156米，素土排水渠1874米，混凝土硬化路872平方米，灰土排水渠4497米，500水泥涵管15米。 |  |  |  |  | 在锦坪村新修3米宽砂石路1560米，4米宽砂石路350米，800*600*400砼排水渠156米，素土排水渠1874米，混凝土硬化路872平方米，灰土排水渠4497米，500水泥涵管15米。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 3米宽砂石路 4米宽砂石路 砼排水渠 素土排水渠 混凝土硬化路 灰土排水渠 500水泥涵管 |  | 20 | 1560米 350米 156米 1874米 872米 4497米 15米 | 1560米 350米 156米 1874米 872米 4497米 15米 | 20
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 （≥**%） |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 补助标准 |  | 10 | 70 | 63.5 | 9 | 保证金未支付
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 亩均增产（≥**kg） 亩均增效（≥**元） |  | 10 | 200 300 | 200 300 | 10
|  | 社会效益 指标 | 提供就业岗位（≥**人） |  | 5 | 60 | 50 | 4
|  | 生态效益 指标 | 绿色无公害生产率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 可持续影响指标 | 带动周边农户自主发展蔬菜产业 |  | 10 | 10 | 10 | 9
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益户满意度 |  | 10 | 98% | 100% | 10
总分 | [7 empty] | 96
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 15.食用菌基地建设
附件4
项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 食用菌基地建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 李军红15095582798
主管部门 |  |  | 县蔬菜办 |  |  | 实施单位 | 县蔬菜办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 40 |  | 21.445 |  | 10 | 53.6% | 5
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 40 |  | 21.445 |  | - | 53.6% | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 对于种植平菇、香菇、杏鲍菇等食用菌的合作社（种植大户）每个菌棒（袋）补助0.5元，对于种植羊肚菌的每座棚菌种补助3000元，对于新购买制冷设备的适当给予补助。 |  |  |  |  | 对于种植平菇、香菇、杏鲍菇等食用菌的合作社（种植大户）每个菌棒（袋）补助0.5元，对于种植羊肚菌的每座棚菌种补助3000元，对于新购买制冷设备的适当给予补助。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 扶持食用菌种植大户 |  | 10 | 1户 | 1户 | 10
|  |  | 扶持食用菌种植合作社 |  | 10 | 3个 | 3个 | 10
|  | 质量指标 | 产品商品率提高 |  | 10 | 30% | 30% | 10
|  | 时效指标 | 按季节种植采收 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 菌棒补助（万元） 设备补助（万元） |  | 10 | 28万 12万 | 21.445 | 5 | 保证金未支付
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 棚均增产 |  | 10 | 30% | 30& | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益户数 |  | 5 | 63户 | 63户 | 5
|  | 生态效益 指标 | 绿色无公害生产率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 可持续影响指标 | 带动周边农户自主发展蔬菜产业 |  | 10 | 10 | 10 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益户满意度 |  | 10 | 100% | 100% | 10
总分 | [7 empty] | 90
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 16.何家畔专家咨询费
附件4
项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 何家畔镇设施蔬菜生产专家咨询费 |  |  | 项目负责人及电话 | 李军红15095582798
主管部门 |  |  | 县蔬菜办 |  |  | 实施单位 | 县蔬菜办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5 |  | 2.5 |  | 10 |  | 5
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 5 |  | 2.5 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 聘请山东1名种植能手，实地对赵楼子村设施蔬菜进行技术指导，主要包括新品种引进试验，水肥一体化、无土栽培、绿色病虫害防控、标准化生产管理技术应用和技术培训等。通过项目实施，引领全县蔬菜产业高质量发展。 |  |  |  |  | 聘请山东1名种植能手，实地对赵楼子村设施蔬菜进行技术指导，主要包括新品种引进试验，水肥一体化、无土栽培、绿色病虫害防控、标准化生产管理技术应用和技术培训等。通过项目实施，引领全县蔬菜产业高质量发展。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 引进推广新品种（个） 引进推广新技术（项） |  | 20 | 5个 5项 | 5个 5项 | 20
|  | 质量指标 | 产品商品率提高 |  | 10 | 30% | 30% | 10
|  | 时效指标 | 较当地上市时间早于（天） |  | 10 | 7天 | 7天 | 10
|  | 成本指标 | 补助标准 |  | 10 | 5万 | 2.5万 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 棚均增产 |  | 10 | 30% | 30% | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益户数 |  | 5 | 21 | 21 | 5
|  | 生态效益 指标 | 绿色无公害生产率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 可持续影响指标 | 引领全县蔬菜产业高质量发展 |  | 10 | 100% | 100% | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益乡镇、村满意度（≥**%） 受益群众满意度（≥**%） |  | 10 | 95% | 100% | 10
总分 | [7 empty] | 90
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。