**财政项目支出绩效自评价报告**

项目名称：省级财政农业生态环境保护专项

项目单位：合水县农产品质量监测检验站

主管部门：合水县农业农村局

2024年3月

摘要

 对照总体目标，2023年回收废旧农膜1687吨，废旧农膜回收率达到86.5%；按要求完成了10个地膜监测点的监测工作，农膜残留问题得到有效控制，全县尾菜处理利用工作开展顺利，尾菜处理利用率达到53%以上。

**1.废旧农膜回收利用以奖代补。**根据省级实施方案要求，结合我县实际，及时制定了合水县项目实施方案。按照我县工作方案要求，每回收1吨废旧农膜补助300元的标准，成立验收组实地对我县的两家回收加工企业进行了现场考核验收，根据查看企业回收票据、台账，回收场地、加工场所等，验收组一直认为两家企业回收加工情况良好，验收合格。

2.**省级田间地膜残留监测项目。**项目严格按照农田地膜采样方案要求，通过GPS 定位、登记种植户信息，实地分拣、清洗、晾晒、称量和测算，进行10个地膜监测点的监测工作，按要求及时上报了工作信息及监测数据。

3.**省级尾菜处理利用项目。**根据省级实施方案要求，结合我县要求，及时制定了实施方案。按照我县工作方案要求，进行生物有机肥发放，广泛宣传等措施，使我县尾菜处理利用工作更近一步，全县尾菜处理利用率达到53%以上

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：至2023年底，全县废旧农膜回收加工网络体系进一步健全

项目负责人：赵廷贵

联系人：彭华

联系电话：15095596995

项目存在的主要问题：

农业生态环境保护工作是一项系统性、持续性、复杂的工程。当前，我们采取了一些行之有效的措施，并取得了阶段性成效，但从整体效果看，也还存在一些问题。

**一是**废旧农膜分布比较广泛，农膜机械采收能力差，捡拾难度大，农户人工捡拾成本高，残膜回收率还不够高。二**是**废旧农膜回收加工效益不高，回收加工企业较少，缺乏竞争意识。**三是**尾菜处理利用技术水平滞后。田间堆沤虽然投入较少，简单易行，但需占用一定土地和耗费大量劳动力，导致尾菜的资源利用率不足。**四是**农民对尾菜处理利用不够重视。农民的农业生态环境保护意识比较淡薄，对于尾菜资源化利用认识程度不高，由于缺乏现场指导培训，有规模的尾菜处理利用示范区域没有形成，处理利用的积极主动性不高。

（二）预算资金情况

项目总预算金额：24万元；

项目当年预算金额：24万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结:

已完成指标:

|  |  |
| --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** |
| 创建省控废旧地膜残留监测点数量 | 100.00% |
| 发放废旧农膜以奖代补资金额 | 100.00% |
| 受益农民满意度（%） | 100.00% |
| 以奖代补资金发放准确率 | 100.00% |

未完成指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** | **偏差率** |
| 地膜监测点完成及时性 | 90% | 10% |
| 项目完成后带来的经济效益 | 92% | 8% |
| 农田环境问题 | 90% | 10% |

三、存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议：

无

1. 对项目决策的建议：

无

1. 对预算安排与执行的建议：

无

1. 对资金管理的建议：

无

1. 对项目管理的建议：

无

1. 其它：

无

1. 备注：

无